## CUADRO A
CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2019
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Diferencia | %
Poder Legislativo Nacional | 168.9647 | 143.9647 | -25 | -14.8%
Poder Judicial de la Nación | 277.1005 | 215.332 | -61.7685 | -22.29%
Ministerio Público | 43.2035 | 38.1182 | -5.0853 | -11.77%
Presidencia de la Nación | 983.3921 | 857.629 | -125.7631 | -12.79%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 19.3797 | 14.3797 | -5 | -25.8%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 4413.0529 | 5375.7318 | 962.6788 | 21.81%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 290.845 | 0 | -290.845 | -100%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 1004.063 | 0 | -1004.063 | -100%
Ministerio de Seguridad | 114.8692 | 120.6996 | 5.8304 | 5.076%
Ministerio de Defensa | 388.8226 | 230.2897 | -158.533 | -40.77%
Ministerio de Hacienda | 5153.4259 | 3678.5767 | -1474.8492 | -28.62%
Ministerio de Producción y Trabajo | 56.4563 | 121.6168 | 65.1605 | 115.4%
Ministerio de Transporte | 57820.7111 | 58695.0139 | 874.3028 | 1.512%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 3603.2881 | 3911.7526 | 308.4645 | 8.561%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 562.8057 | 539.2082 | -23.5975 | -4.193%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS | 74900.3804 | 73942.3129 | -958.0676 | -1.279%
Poder Legislativo Nacional | 132.0666 | 122.5699 | -9.4967 | -7.191%
Poder Judicial de la Nación | 536.3461 | 529.5625 | -6.7836 | -1.265%
Ministerio Público | 67.1142 | 108.4774 | 41.3633 | 61.63%
Presidencia de la Nación | 447.6785 | 593.7609 | 146.0824 | 32.63%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 714.1736 | 714.6286 | 0.45498 | 0.06371%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 695.9996 | 848.998 | 152.9984 | 21.98%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 130.1833 | 130.1833 | 0 | 0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 252.3731 | 290.1731 | 37.8 | 14.98%
Ministerio de Seguridad | 1307.5126 | 2427.8789 | 1120.3663 | 85.69%
Ministerio de Defensa | 2219.745 | 2457.7245 | 237.9795 | 10.72%
Ministerio de Hacienda | 1200.3286 | 1646.6927 | 446.3641 | 37.19%
Ministerio de Producción y Trabajo | 778.5959 | 705.1453 | -73.4505 | -9.434%
Ministerio de Transporte | 1470.6003 | 2133.3527 | 662.7525 | 45.07%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 853.6731 | 1127.4153 | 273.7422 | 32.07%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 1262.7278 | 1467.4484 | 204.7206 | 16.21%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES | 12069.1181 | 15304.0116 | 3234.8934 | 26.8%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA | 86969.4986 | 89246.3244 | 2276.8259 | 2.618%

## CUADRO B
CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2019
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Poder Legislativo Nacional | 168.9647 | 143.9647 | 64.1496 | 5.9721 | 4.148%
Poder Judicial de la Nación | 277.1005 | 215.332 | 154.9348 | 32.674 | 15.17%
Ministerio Público | 43.2035 | 38.1182 | 6.9793 | 0 | 0%
Presidencia de la Nación | 983.3921 | 857.629 | 413.4425 | 226.1696 | 26.37%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 19.3797 | 14.3797 | 0 | 0 | 0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 4413.0529 | 5375.7318 | 2072.5339 | 1654.7369 | 30.78%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 290.845 | 0 | 0 | 0
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 1004.063 | 0 | 0 | 0
Ministerio de Seguridad | 114.8692 | 120.6996 | 56.4968 | 20.5538 | 17.03%
Ministerio de Defensa | 388.8226 | 230.2897 | 16.0588 | 11.0119 | 4.782%
Ministerio de Hacienda | 5153.4259 | 3678.5767 | 2805.5207 | 1744.7182 | 47.43%
Ministerio de Producción y Trabajo | 56.4563 | 121.6168 | 94.5982 | 50.2375 | 41.31%
Ministerio de Transporte | 57820.7111 | 58695.0139 | 33688.6298 | 29528.2621 | 50.31%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 3603.2881 | 3911.7526 | 2005.9793 | 1568.9499 | 40.11%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 562.8057 | 539.2082 | 326.6702 | 256.1853 | 47.51%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS | 74900.3804 | 73942.3129 | 41705.994 | 35099.4714 | 47.47%
Poder Legislativo Nacional | 132.0666 | 122.5699 | 46.7108 | 35.8473 | 29.25%
Poder Judicial de la Nación | 536.3461 | 529.5625 | 89.5657 | 32.4292 | 6.124%
Ministerio Público | 67.1142 | 108.4774 | 6.3208 | 2.1794 | 2.009%
Presidencia de la Nación | 447.6785 | 593.7609 | 228.2982 | 146.9492 | 24.75%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 714.1736 | 714.6286 | 408.1729 | 315.9118 | 44.21%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 695.9996 | 848.998 | 341.3783 | 236.0024 | 27.8%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 130.1833 | 130.1833 | 17.8175 | 13.9176 | 10.69%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 252.3731 | 290.1731 | 26.7924 | 17.7384 | 6.113%
Ministerio de Seguridad | 1307.5126 | 2427.8789 | 819.7381 | 617.3715 | 25.43%
Ministerio de Defensa | 2219.745 | 2457.7245 | 1115.2578 | 635.206 | 25.85%
Ministerio de Hacienda | 1200.3286 | 1646.6927 | 324.5685 | 247.9463 | 15.06%
Ministerio de Producción y Trabajo | 778.5959 | 705.1453 | 231.2994 | 189.5408 | 26.88%
Ministerio de Transporte | 1470.6003 | 2133.3527 | 718.366 | 394.2796 | 18.48%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 853.6731 | 1127.4153 | 605.2103 | 357.6078 | 31.72%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 1262.7278 | 1467.4484 | 327.094 | 226.2243 | 15.42%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES | 12069.1181 | 15304.0116 | 5306.591 | 3469.1515 | 22.67%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA | 86969.4986 | 89246.3244 | 47012.585 | 38568.6229 | 43.22%

## CUADRO C
CUADRO C
INVERSIÓN REAL DIRECTA: PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30/06/2019
Jur | SAF | Pg | Sp | Py | Ob | Descripción | Crédito inicial 2019 | Ejec. Financiera acum. al 2018 | Ejec. Física acum. al 2018 | Vigente al 31/03/2019 | Devengado al 31/03/2019 | Programación Inicial 2019 | Ejecutado al 31/03/2019 | Vigente al 30/06/2019 | Devengado al 30/06/2019 | Programado Vig. al 30/06/2019 | Ejecutado al 30/06/2019 | Ejecutado 2º trim
1 | 312 | 16 | 0 | 6 | 51 | Ampliación Cocheras y Oficinas - Dirección de Automotores | 80000000 | 0 | 0,00 | 80000000 | 0 | 100,00 | s/i | 80000000 | 5972140 | 100,00 | s/i | s/i
1 | 313 | 17 | 0 | 3 | 51 | Puesta en Valor Fachada del Honorable Congreso de la Nación - Etapa II | 88964732 | 0 | 0,00 | 88964732 | 0 | 0,00 | 0,00 | 63964732 | 0 | 0,00 | 0,00 | s/i
5 | 320 | 22 | 1 | 2 | 51 | Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio - Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA | 1092731 | 0 | 0,00 | 1092731 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 22 | 1 | 9 | 51 | Construcción Archivo PB en Edificio Inmigrante N° 1901, CABA | 0 |  | s/i | 7411150 | 0 | s/i | 0,00 | 7411150 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 23 | 2 | 7 | 51 | Adecuación Funcional de Subsuelos - Cámara Nacional en lo Civil - Uruguay N° 714 | 1999638 | 0 | 0,00 | 1999638 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 23 | 3 | 2 | 51 | Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores -Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA | 6089880 | 0 | 0,00 | 6089880 | 0 | 49,24 | 0,00 | 0 | 0 | 49,24 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 7 | 9 | 51 | Reparación Integral de Cubiertas y Cerramientos - Secretaría Electoral de La Plata, Calle 10 Nº 1215, La Plata, Provincia de Bu | 4351317 | 0 | 0,00 | 4351317 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 9 | 6 | 51 | Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires | 1198623 | 0 | 0,00 | 1198623 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 9 | 8 | 51 | Adecuación Instalación de Gas Natural, Calefacción e Instalación Termomecánica - CF y TOCF Bahía Blanca - Mitre N° 60/62 y Chicl | 2265817 | 0 | 0,00 | 2265817 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 9 | 9 | 51 | Refacción Integral de Subsuelos y Fachadas del Inmueble - JF Santa Rosa Av. San Martín 153, Santa Rosa, Provincia de La Pampa | 1934828 | 0 | 0,00 | 1934828 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 10 | 6 | 51 | Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica. JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Provincia de San J | 3093262 | 0 | 0,00 | 3093262 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 10 | 10 | 51 | Modernización y Mantenimiento IPC de Ascensores - CF de Apelaciones de Mendoza España Nº 483. Mendoza. | 2962800 | 0 | 0,00 | 2962800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 11 | 7 | 51 | Restauración de Fachadas - Edificio Boulevard. Oroño 940, Rosario, Provincia de Santa Fe | 14117417 | 0 | 0,00 | 14117417 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 11 | 8 | 51 | Readecuación del Inmueble TOCF 3 Rosario, Santa Fe 1020. Rosario. Santa Fe | 0 |  | 0,00 | 4708870 | 4708870 | s/i | 75,00 | 4708870 | 4708870 | s/i | 75,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 11 | 9 | 51 | Finalización de las Obras de Remodelación del Edificio - Instalación Eléctrica y Sanitaria -JF Rafaela 25 de Mayo Nº 104. Rafae | 1525550 | 0 | 0,00 | 1525550 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 11 | 13 | 51 | Impermeabilización Terrazas TOCF Primera Junta N° 2687, Santa Fe | 0 |  | 0,00 | 829929 | 829929 | s/i | 100,00 | 829929 | 829929 | s/i | 100,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 13 | 2 | 51 | Remodelación de Edificio para Redistribución de los Tribunales Federales de Paraná | 51942725 | 2003057 | 4,68 | 222603 | 0 | 0,00 | 0,00 | 222603 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 15 | 4 | 51 | Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri | 40194363 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 16 | 9 | 51 | Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció | 4114533 | 0 | 0,00 | 5850804 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5850804 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 17 | 6 | 51 | Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín Nº 117. Campana. Buenos Air | 40341629 | 27460900 | 21,71 | 81094480 | 3768367 | 78,29 | 3,44 | 81094480 | 14684316 | 78,29 | 10,91 | 7,47
5 | 320 | 24 | 19 | 4 | 51 | Edificio España 394 - Adecuación de la Instalación Eléctrica y Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado, Provinc | 7690593 | 921158 | 16,50 | 22015863 | 2237168 | 83,50 | 12,00 | 22015863 | 3133438 | 83,50 | 15,31 | 3,31
5 | 320 | 24 | 20 | 4 | 51 | Adecuación Funcional del Edificio y Construcción de Nuevo Archivo. - JF Río Gallegos - Av. San Martín Nº 709. Río Gallegos. Sant | 12906302 | 0 | 0,00 | 12906302 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | 320 | 24 | 22 | 3 | 51 | Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue | 20014182 | 0 | 2,51 | 41514327 | 4781815 | 92,42 | 3,25 | 41514327 | 8516581 | 92,42 | 17,69 | 14,44
5 | 320 | 24 | 22 | 5 | 51 | Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A. | 6943800 | 0 | 0,00 | 6943800 | 0 | 49,24 | 0,00 | 6943800 | 0 | 49,24 | 0,00 | 0,00
5 | 335 | 4 | 0 | 1 | 51 | Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones | 6195 | 11494736 | 99,50 | 6195 | 0 | s/i | s/i | 6195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 1 | 51 | Construcción Instituto Técnico Judicial - Dra. Cecilia Grierson | 454013 | 77853174 | 4,93 | 454013 | 0 | s/i | s/i | 454013 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 1 | 52 | Modificación de la Traza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ | 6195 | 9328457 | 99,50 | 485195 | 0 | s/i | s/i | 485195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 1 | 53 | Modificación de la Traza de los Conductos Cloacales de Diámetro 300 mm Existentes en el Terreno Asignado a Construcción del ITJ | 6195 | 32548647 | 99,50 | 1583195 | 0 | s/i | s/i | 1583195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 4 | 51 | Ampliación del Laboratorio Fotográfico de la Morgue Judicial - Junin 760 | 1555447 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 5 | 51 | Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito | 6195 | 5188147 | 99,50 | 21195 | 0 | s/i | s/i | 21195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 6 | 51 | Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell | 395871 | 0 | 0,00 | 395871 | 0 | s/i | s/i | 395871 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 7 | 51 | Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA | 6195 | 0 | 0,00 | 6195 | 0 | s/i | s/i | 6195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 5 | 0 | 8 | 51 | Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718 | 355874 | 0 | 0,00 | 355874 | 0 | s/i | s/i | 355874 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 1 | 51 | Reciclado de Fachadas y Patios Interiores | 6195 | 4301922 | 99,80 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 1 | 53 | Construcción de Sanitarios y Reciclado de Existentes - Palacio de Justicia | 1486909 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 8 | 52 | Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6195 | 8506889 | 96,50 | 1 | 0 | s/i | s/i | 1 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 10 | 51 | Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 6195 | 5442248 | 95,23 | 423195 | 0 | s/i | s/i | 423195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 12 | 51 | Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires | 13630008 | 39488347 | 32,98 | 14480008 | 106683 | s/i | s/i | 14480008 | 106683 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 14 | 53 | Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550 | 209097 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 14 | 54 | Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia | 6195 | 0 | 99,50 | 77195 | 0 | s/i | s/i | 77195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 16 | 51 | Adecuación Integral Edificio Villarino 2010 | 2633069 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 20 | 51 | Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica | 2406156 | 0 | 0,00 | 2416156 | 0 | s/i | s/i | 2416156 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 22 | 51 | Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia | 6195 | 358368 | 99,50 | 93195 | 0 | s/i | s/i | 93195 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 24 | 51 | Instalación de Ventilación de la Alcaidía del Palacio de Justicia de la Nación | 6195 | 2674780 | 99,50 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 25 | 51 | Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia | 898341 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 26 | 51 | Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia | 6195 | 12154306 | 99,50 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 27 | 51 | Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 | 508802 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 29 | 51 | Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia | 204450 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 31 | 51 | Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 | 1858637 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 32 | 51 | Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia | 676138 | 0 | 0,00 | 676138 | 0 | s/i | s/i | 1138 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 33 | 51 | Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, Ciudad Autónoma de Bueno | 6195 | 1026152 | 99,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 34 | 51 | Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 | 2865399 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 35 | 51 | Refuerzo Estructural e Impermeabilización, parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) | 6195 | 0 | 99,50 | 93195 | 0 | s/i | s/i | 93195 | 92290 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 36 | 51 | Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias | 6195 | 0 | 99,50 | 68195 | 63024 | s/i | s/i | 68195 | 63024 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 21 | 0 | 37 | 51 | Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia | 3193758 | 0 | 0,00 | 3193758 | 0 | s/i | s/i | 338758 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 1 | 51 | Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834 | 99127 | 0 | 69,96 | 699127 | 443828 | s/i | s/i | 699127 | 538868 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 2 | 51 | Renovación Sistema de Climatización Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA | 805409 | 0 | 0,00 | 805409 | 0 | s/i | s/i | 805409 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 3 | 51 | Refacción Integral Sanitarios e instalación de gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 ¿ Ciudad Autónoma de Buenos Aire | 867364 | 0 | 0,00 | 8367364 | 0 | s/i | s/i | 8367364 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 4 | 51 | Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA | 74345 | 0 | 0,00 | 74345 | 0 | s/i | s/i | 74345 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 5 | 51 | Adecuación Integral Inmueble a Adquirir | 7084196 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 6 | 51 | Instalación Nuevo Centro de Cómputos | 8680952 | 0 | 0,00 | 8680952 | 0 | s/i | s/i | 8680952 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 9 | 51 | Instalación y Puesta en marcha equipos de refrigeración Data Center | 90453 | 0 | 0,00 | 90453 | 0 | s/i | s/i | 90453 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 10 | 51 | Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios | 464659 | 0 | 0,00 | 464659 | 0 | s/i | s/i | 464659 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 11 | 51 | Impermeabilización de la Azotea Edificio Incas 3834 | 40673 | 0 | 0,00 | 40673 | 0 | s/i | s/i | 40673 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 12 | 51 | Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios | 148690 | 0 | 0,00 | 148690 | 0 | s/i | s/i | 148690 | 0 | s/i | s/i | s/i
5 | 335 | 27 | 0 | 13 | 51 | Puesta en Valor Sala de Telecomunicaciones | 539748 | 0 | 0,00 | 539748 | 0 | s/i | s/i | 539748 | 0 | s/i | s/i | s/i
10 | 360 | 16 | 0 | 8 | 61 | Puesta en Valor Inmueble sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora-Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 2700000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
10 | 360 | 16 | 0 | 8 | 73 | Puesta en Valor de Inmueble, Paso de los Libres (Pcia. de Corrientes) | 600000 | 0 | 0,00 | 600000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1100000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 6 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Tartagal | 3034674 | 0 | 0,00 | 3034674 | 0 | 15,00 | 0,00 | 100000 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 7 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Formosa | 5057799 | 0 | 0,00 | 7357799 | 0 | 25,00 | 0,00 | 6979799 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 8 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de General Roca | 9441224 | 0 | 0,00 | 9441224 | 0 | 25,00 | 0,00 | 6541224 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 10 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paso de los Libres | 3034679 | 0 | 0,00 | 3034679 | 0 | 15,00 | 0,00 | 3034679 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 11 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Mendoza | 4214832 | 0 | 0,00 | 1914832 | 0 | 15,00 | 0,00 | 1761647 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 12 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná | 5057799 | 0 | 0,00 | 5057799 | 0 | 15,00 | 0,00 | 1057799 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 13 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja | 10739393 | 0 | 0,00 | 10739393 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10739393 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 14 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe | 2023119 | 0 | 0,00 | 2023119 | 0 | 15,00 | 0,00 | 723119 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 15 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba, | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 20,00 | 0,00 | 2245567 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 16 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Eldorado, Provincia d | 0 |  | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 1135000 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 17 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Neuquén, Provincia de | 0 |  | s/i |  |  | s/i | 0,00 |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
10 | 361 | 17 | 0 | 18 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de la Defensoría Pública Oficial de la ciudad de Corrientes, Provincia | 0 |  | s/i |  |  | s/i | 0,00 |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 21 | 0 | 1 | 51 | Reparación Seccional El Sauco Parque Nacional Patagonia y Vivienda de Guardaparques PN Patagonia (GEF TF Nº 2837/AR) | 19000000 | 0 | 0,00 | 7000000 | 0 | 60,00 | 0,00 | 5000000 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 21 | 0 | 3 | 51 | Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para para Personal en Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable (GEF TF Nº 2837 |  |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 21 | 0 | 5 | 51 | Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en Parque Interjurisdiccional Marino Costero P | 0 | 2351465 | 0,00 | 7200000 | 3692226 | 100,00 | 17,45 | 9200000 | 5676401 | 100,00 | 39,32 | 21,87
20 | 107 | 21 | 0 | 44 | 51 | Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR) | 0 | 0 | 0,00 | 900000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 650000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 21 | 0 | 45 | 51 | Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador ¿ Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR) | 0 | 0 | 0,00 | 900000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 650000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 21 | 0 | 46 | 51 | Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR) | 0 |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 23 | 0 | 1 | 51 | Centro de Atención al Visitante en el Parque Nacional Lago Puelo (BID Nº 2606/OC-AR) | 1000000 | 21404000 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 23 | 0 | 6 | 51 | Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos de Bariloche - Parque Nacional Nahuel Huapi (BID 2606/OC-AR) | 4874306 | 43625694 | 76,31 | 5874306 | 0 | 0,00 | 0,00 | 27000000 | 0 | 23,69 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 23 | 0 | 33 | 51 | Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 70,00 | 0,00 | 7000000 | 3717692 | 70,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 3 | 51 | Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar | 8520000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5830000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 5 | 51 | Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Laguna Blanca | 0 | 1868649 | 0,00 | 19340556 | 1740523 | 100,00 | 15,00 | 19341556 | 4647584 | 100,00 | 29,79 | 14,79
20 | 107 | 24 | 0 | 6 | 51 | Construcción de Centro Administrativo en el PN Pizarro | 0 | 5383598 | 28,83 | 14166454 | 3120421 | 71,17 | 23,15 | 15136254 | 7751425 | 71,17 | 36,25 | 13,10
20 | 107 | 24 | 0 | 8 | 51 | Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares- Parque Nacional Lago Puelo | 233168 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1755494 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 19 | 51 | Construcción de Dos Viviendas y Galpón en el Centro Gobernador Gregores en el Parque Nacional Perito Moreno | 0 | 2200437 | 3,79 | 18845277 | 2103367 | 96,21 | 14,24 | 14212489 | 2103367 | 96,21 | 14,24 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 20 | 51 | Reparación Estructura y Remodelación Integral Edificio Intendencia en el Parque Nacional Lanin | 0 | 5498606 | 35,13 | 9223765 | 3457341 | 64,87 | 53,46 | 9224765 | 5931424 | 64,87 | 64,87 | 11,41
20 | 107 | 24 | 0 | 29 | 51 | Construcción de Puente de Acceso al Área Operativa-Parque Nacional Chaco | 204571 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 800000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 34 | 51 | Construcción de Sede Administrativa en El Calafate | 0 | 2324233 | 0,00 | 6585328 | 803934 | 100,00 | 14,82 | 5423211 | 803934 | 100,00 | 14,82 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 35 | 51 | Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua | 0 | 1448720 | 0,07 | 12951280 | 1257418 | 99,93 | 9,70 | 12954059 | 3328535 | 99,93 | 25,75 | 16,05
20 | 107 | 24 | 0 | 47 | 51 | Renovación del Sistema Cloacal de toda el Área Administrativa del Parque Nacional El Palmar | 4200000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 51 | 51 | Reparación Muelle Cabecera Norte-Parque Nacional Lago Puelo | 20214312 | 0 | 0,00 | 50000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9097385 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 52 | 51 | Restauración del Edificio de Parques Nacionales | 80000000 | 0 | 0,00 | 28125694 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 53 | 51 | Reparación del Camino al Tronador-Parque Nacional Nahuel Huapi | 26092440 | 12747224 | 0,00 | 74469747 | 363666 | 96,43 | 4,28 | 96049442 | 25982154 | 96,43 | 56,85 | 52,57
20 | 107 | 24 | 0 | 54 | 51 | Refacción y ampliación del Carneadero de especies exóticas en el Parque Nacional El Palmar | 2714184 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 107 | 24 | 0 | 58 | 51 | Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Patagonia | 8250000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 120 | 39 | 0 | 2 | 51 | Construcción del Polideportivo CERENA | 0 | 0 | s/i | 22026124 | 0 | s/i | s/i | 22026124 | 0 | s/i | s/i | s/i
20 | 301 | 16 | 0 | 12 | 51 | Remodelación Casa de Gobierno | 191666210 | 43292725 | 14,51 | 191666210 | 9367110 | 61,40 | 6,62 | 181666210 | 31094313 | 61,40 | 13,53 | 6,91
20 | 301 | 16 | 0 | 17 | 52 | Remodelación de Acceso Principal Calle Villate Vehicular y Peatonal en la Residencia Presidencial de Olivos | 30940898 | 0 | 0,00 | 30940898 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 301 | 16 | 0 | 17 | 53 | Readecuación Salón de Convenciones en la Residencia Presidencial de Olivos | 12531064 | 0 | 0,00 | 12531064 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 301 | 16 | 0 | 21 | 51 | Remodelación Casa de Gobierno - Etapa XIII | 6497589 | 0 | 0,00 | 6497589 | 0 | 26,00 | 0,00 | 0 | 0 | 26,00 | 0,00 | 0,00
20 | 301 | 16 | 0 | 23 | 51 | Puesta en Valor de los Vitrales de Casa de Gobierno | 20885107 | 0 | 0,00 | 20885107 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 301 | 37 | 0 | 2 | 51 | Construcción del Polideportivo CERENA | 38676124 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
20 | 317 | 60 | 0 | 9 | 51 | Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua (BIRF N° 8493) | 66000000 | 12191330 | 6,50 | 66000000 | 0 | 4,00 | 0,50 | 11070130 | 4934479 | 4,00 | 1,50 | 1,00
20 | 317 | 60 | 0 | 10 | 51 | Mejoras de Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales (BIRF N° 8493) | 30970130 | 0 | 0,00 | 30970130 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 29 | 51 | Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR) | 489021462 | 0 | 0,00 | 489021462 | 0 | 0,00 | 0,00 | 201021462 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 30 | 51 | Const. de un Relleno Sanitario y una Planta de Recup. de Materiales para el Área Metropolitana de Catamarca (BID N°3249/OC-AR | 9244277 | 101160809 | 67,00 | 4244277 | 0 | 33,00 | 33,00 | 43025000 | 28192736 | 33,00 | 33,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 31 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR) | 203448529 | 0 | 0,00 | 203448529 | 0 | 23,00 | 0,00 | 203448529 | 0 | 23,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 32 | 51 | Construcción de Planta de Separación de Residuos, Relleno Sanitario, Saneamiento de BCA, y Obras C. en Viedma,(BID N° 3249/OCAR | 8622000 | 112392459 | 84,00 | 8622000 | 435530 | 16,00 | 8,00 | 124380635 | 28876453 | 16,00 | 12,00 | 4,00
20 | 317 | 63 | 0 | 33 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249) | 202684860 | 0 | 0,00 | 202684860 | 0 | 0,00 | 0,00 | 202684860 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 34 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDNº 3249/OC-AR) | 103198529 | 0 | 0,00 | 103198529 | 0 | 0,00 | 0,00 | 103198529 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 43 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario en Centro Ambiental Chanchillos y Playón de Compostaje, Planta de Transf(BID N° 3249/OC-AR | 19484000 | 163417934 | 82,00 | 39484000 | 13524641 | 18,00 | 5,00 | 103497642 | 30319535 | 18,00 | 5,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 44 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249) | 100196926 | 0 | 0,00 | 100196926 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100196926 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 46 | 51 | Construcción del centro ambiental regional de Santa Elena, Entre Ríos (BID N°3249) | 182351801 | 0 | 0,00 | 182351801 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182351801 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 47 | 51 | Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249) | 98775735 | 0 | 0,00 | 98775735 | 0 | 0,00 | 0,00 | 98775735 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 49 | 51 | Proyecto de Generación de Energía Eléctrica a partir de Biogás en Las Heras. Provincia de Mendoza (GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 50 | 51 | Sistema de Biogás de Relleno Sanitario de Olavarría (GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 51 | 51 | Sistema de Biogás GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 52 | 51 | Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23 | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 53 | 51 | Construcción de un Centro Ambiental en el Municipio de El Calafate, provincia de Santa Cruz (BID N° 3249/ OC-AR) | 27658000 | 4970528 | 0,00 | 22895000 | 0 | 100,00 | 33,00 | 75724856 | 49200423 | 100,00 | 56,00 | 23,00
20 | 317 | 63 | 0 | 54 | 51 | Planta de Separación y Saneamiento del Basural de Junín de los Andes (BID N°3249) | 14387999 | 0 | 0,00 | 14387999 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14387999 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 55 | 51 | Construcción de Plantas de transferencia y equipamiento para relleno sanitario en la región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249) | 28824823 | 0 | 0,00 | 28824823 | 0 | 0,00 | 0,00 | 28824823 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 317 | 63 | 0 | 56 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249) | 246939338 | 0 | 0,00 | 246939338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 246939338 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 1 | 51 | Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC | 26842704 | 9800446 | 12,00 | 26842704 | 0 | 46,30 | 0,00 | 26842704 | 12840000 | 46,30 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 5 | 51 | Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - Provincia de Río Negro (BID N° 2606/OC-A | 18416000 | 11790824 | 28,00 | 20240000 | 0 | 36,90 | 0,00 | 20240000 | 4974975 | 36,90 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 6 | 51 | Implementación Parque Jesuítico Guaraní Etapa B, San Ignacio Miní, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC - AR) | 0 |  | s/i | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 552104 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 13 | 51 | Remodelación y Ampliación del Mirador del Paso Garibaldi- Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR) | 0 |  | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 200782 | 200782 | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 38 | 51 | Construcción del Centro de Informes e Interpretación, Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR) | 0 |  | s/i | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 6947720 | 2355897 | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 39 | 51 | Construcción Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno, Provincia de Santa Cruz (BID N° 2606/OC - AR) | 0 |  | s/i | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 652393 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 43 | 51 | Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR) | 0 |  | s/i | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 37486 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 46 | 51 | Construcción Centro Integral De Visitantes Salinas Grandes Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) | 14742647 | 0 | 0,00 | 14742647 | 0 | 33,30 | 0,00 | 14742647 | 0 | 33,30 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 50 | 51 | Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) | 42989558 | 0 | 0,00 | 57989558 | 0 | 33,30 | 0,00 | 57989558 | 0 | 33,30 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 51 | 51 | Construcción Pasarela en Agua, Plaza Mirador y Pasarela de Acceso, Parque Provincial Moconá, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) | 68971733 | 0 | 0,00 | 59021565 | 0 | 0,00 | 0,00 | 59021565 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 55 | 51 | Construcción Obras Complementarias e Infraestructura - Parque Provincial Moconá - Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR) | 35647720 | 0 | 0,00 | 35647720 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35647720 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 56 | 51 | Construcción Centro de Interpretación Aventura Iberá - Loreto - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 6935264 | 13610538 | 45,80 | 16159090 | 10180633 | 54,20 | 20,00 | 18768342 | 14490158 | 54,20 | 36,50 | 16,50
20 | 322 | 22 | 2 | 57 | 51 | Restauración Centro de Interpretación Iberá Salvaje - Carlos Pellegrini - Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 14544446 | 28737117 | 53,20 | 22565567 | 2804013 | 46,80 | 23,00 | 29566912 | 15047931 | 46,80 | 34,90 | 11,90
20 | 322 | 22 | 2 | 59 | 51 | Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N | 9902437 | 27412672 | 76,80 | 14427187 | 7067522 | 23,20 | 0,00 | 14427187 | 7067522 | 23,20 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 60 | 51 | Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura | 2079756 | 31273357 | 73,80 | 11291310 | 3538818 | 26,20 | 0,00 | 16787692 | 3538818 | 26,20 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 61 | 51 | Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura | 44952686 | 0 | 0,00 | 44952686 | 0 | 0,00 | 0,00 | 44952686 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 63 | 51 | Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) | 60921669 | 0 | 0,00 | 52094842 | 0 | 73,30 | 0,00 | 52094842 | 27604040 | 73,30 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 64 | 51 | Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 74157873 | 0 | 0,00 | 95607873 | 0 | 49,00 | 0,00 | 95607873 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 65 | 51 | Construcción Centro de Recepción de Visitantes Posta Santa Cruz - Camino Real - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 35332965 | 0 | 0,00 | 35332965 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35332965 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 67 | 51 | Construcción Centro de Talasoterapia Mar de Anzenusa - Miramar de Ansenuza - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 85635410 | 0 | 0,00 | 85635410 | 0 | 63,70 | 0,00 | 85620810 | 0 | 63,70 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 69 | 51 | Construcción Centro de Interpretación Bañado La Estrella, Provincia de Formosa (BID N° 2606/OC-AR) | 85035588 | 0 | 0,00 | 96035588 | 0 | 9,60 | 0,00 | 96035588 | 0 | 9,60 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 79 | 51 | Construcción de circuitos peatonales y miradores en las estaciones del PPI - Prov. De San Juan (BID N° 2606/OC-AR) | 2077140 | 21500419 | 96,40 | 2353583 | 705617 | 3,60 | 3,60 | 3985217 | 1196861 | 3,60 | 3,60 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 82 | 51 | Remodelación Puerto Cabotaje (Oficina Recepción , Boleterías y Amarre) Tierra del Fuego,Antártida (BID N° 2606/OC-AR) | 35647720 | 0 | 0,00 | 35647720 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35647720 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 83 | 51 | Construcción Centro de Interpretación del Fin del Mundo, Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 2606/OC-AR) | 67491838 | 0 | 0,00 | 67491838 | 0 | 0,00 | 0,00 | 67491838 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 84 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) | 19399899 | 0 | 0,00 | 10184273 | 0 | 40,60 | 0,00 | 9311323 | 0 | 40,60 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 85 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) | 19399899 | 0 | 0,00 | 10184273 | 0 | 49,30 | 0,00 | 9311273 | 0 | 49,30 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 86 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A | 19399899 | 0 | 0,00 | 19299899 | 0 | 49,30 | 0,00 | 18426899 | 0 | 49,30 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 87 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) | 19399899 | 0 | 0,00 | 19299899 | 0 | 49,30 | 0,00 | 18426899 | 0 | 49,30 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 88 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) | 16451370 | 0 | 0,00 | 15975460 | 0 | 38,90 | 0,00 | 15102460 | 0 | 38,90 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 89 | 51 | Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) | 57954915 | 0 | 0,00 | 48904915 | 0 | 76,50 | 0,00 | 43495331 | 0 | 76,50 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 98 | 51 | Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 15582794 | 0 | 0,00 | 10782796 | 0 | 50,00 | 0,00 | 10114735 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 2 | 99 | 51 | Adecuación Turística de los Conjuntos Declarados Patrimonio de la Humanidad por Unesco, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 11542500 | 0 | 0,00 | 11542500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1235546 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 1 | 51 | Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de Santo Tomé, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 7371323 | 0 | 0,00 | 7371323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7371323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 2 | 51 | Consolidación y Puesta en Valor de las Misiones Patrimonio de la Humanidad - Misiones (BID N° 2606/OC-AR) | 33436323 | 0 | 0,00 | 33436323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33436323 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 3 | 51 | Recuperación y Puesta en Valor del Patrimonio Jesuítico de San Carlos, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 5241011 | 0 | 0,00 | 5241011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5241011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 4 | 51 | Puesta en Valor y Obra de Rehabilitación Consolidación de Patrimonio Pendientes, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 16850845 | 0 | 0,00 | 16850845 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16850845 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 5 | 51 | Restauración Plan de Accesibilidad Universal para la Manzana Jesuítica y las Estancias, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 18801323 | 0 | 0,00 | 13135805 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7538635 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 6 | 51 | Adecuación Bodega del Camino de los Jesuitas, Centro del Vino, Provincia de Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 11750906 | 0 | 0,00 | 2464479 | 0 | 0,00 | 0,00 | 114295 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 7 | 51 | Puesta en Valor del Municipio de Loreto, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 3555000 | 0 | 0,00 | 855001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 120551 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 8 | 51 | Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de la Cruz, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 17956544 | 0 | 0,00 | 17956544 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17956544 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 9 | 51 | Puesta en Valor del Municipio de San Miguel, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 3555000 | 0 | 0,00 | 855001 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 10 | 51 | Puesta en Valor del Municipio Jesuítico de Yapeyú, Provincia de Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 17956544 | 0 | 0,00 | 17956544 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17956544 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 11 | 51 | Centro de Recepción e Interpretación Territorio Guaraní, Batalla de Mbororé, Provincia de Misiones (BID N° 2606/OC-AR) | 40807647 | 0 | 0,00 | 40807647 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40807647 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 12 | 51 | Construcción Centro Interpretación Parque Provincial Ischigualasto Contenido Museográfico, Provincia de San Juan (BID N° 2606/O | 29750661 | 0 | 0,00 | 29750661 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29750661 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 13 | 51 | Acondicionamiento, Recuperación y Adecuación de la Estancia La Banda, Tafi del Valle, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR) | 29750661 | 0 | 0,00 | 29750661 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29750661 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 14 | 51 | Puesta en Valor de la Iglesia de San Francisco, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán (BID N° 2606/OC-AR) | 5335289 | 0 | 0,00 | 2185291 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1217791 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 22 | 4 | 16 | 51 | Puesta en Valor de las Iglesias Jesuíticas de La Caldera y San Carlos, Provincia de Salta (BID N° 2606/OC-AR) | 6799500 | 0 | 0,00 | 1503902 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 23 | 2 | 2 | 51 | Saneamiento Basural a Cielo Abierto Existente, General Pueyrredón - Buenos Aires - GIRSU - (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 |  | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 91502 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 23 | 2 | 6 | 51 | Saneamiento Basural en Villa Carlos Paz - Provincia de Córdoba (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 |  | s/i | 0 | 113947 | s/i | 0,00 | 549214 | 113947 | s/i | 0,00 | 0,00
20 | 322 | 23 | 2 | 13 | 51 | Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto Parque Nacional Quebrada Condorito - Villa Carlos Paz, Cór | 0 |  | s/i | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 822849 | 822849 | s/i | 0,00 | 0,00
25 | 347 | 72 | 0 | 1 | 51 | Intervenciones Termo-mecánicas para el CCK | 8468433 | 0 | 0,00 | 3468433 | 0 | 100,00 | 0,00 | 3468433 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
25 | 347 | 72 | 0 | 2 | 51 | Acondicionamiento de la Instalación Eléctrica General CCK | 10911250 | 0 | 0,00 | 10911250 | 0 | 76,00 | 0,00 | 10911250 | 0 | 76,00 | 0,00 | 0,00
30 | 108 | 16 | 0 | 4 | 51 | Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio | 0 | 630180 | 16,20 | 3260000 | 1384840 | 43,80 | 18,80 | 3260000 | 2761013 | 43,80 | 28,80 | 10,00
30 | 108 | 16 | 0 | 8 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de Talleres y Edificios | 8000000 | 8533901 | 92,00 | 5808000 | 115826 | 8,00 | 3,00 | 7708000 | 835926 | 8,00 | 5,00 | 2,00
30 | 108 | 16 | 0 | 10 | 51 | Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios | 4500000 | 3079263 | 55,00 | 20000 | 0 | 5,00 | 0,00 | 20000 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00
30 | 201 | 16 | 0 | 62 | 51 | Rejas Perimetrales de Ingreso de la Sede Central | 0 | 5933000 | 87,77 | 826464 | 0 | 12,23 | 12,23 | 826464 | 826463 | 12,23 | 12,23 | 0,00
30 | 201 | 16 | 0 | 92 | 51 | Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Tancredo Neves | 0 | 0 | 0,00 |  |  | s/i | 50,00 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 50,00
30 | 201 | 16 | 0 | 93 | 51 | Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso Fronterizo Posadas- Encarnación | 0 | 0 | 0,00 |  |  | s/i | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00
30 | 201 | 16 | 0 | 94 | 51 | Incorporación de Pasarelas Automatizadas para el Control Migratorio en Paso de los Libres |  | 0 | 0,00 |  |  | s/i | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 1 | 89 | 51 | Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Las Talitas (BID 2343 OC-AR) | 522000 | 145880056 | 74,91 | 522000 | 99104 | 25,09 | 0,00 | 51312583 | 183765 | 25,09 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 2 | 28 | 51 | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut | 794951 | 833971568 | 90,89 | 794951 | 773720 | 0,00 | 0,00 | 3434581 | 875268 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 2 | 33 | 51 | Optimización y Ampliación de Planta Potabilizadora de Alto Reyes (BID 2343 OC-AR) | 450000 | 174075985 | 100,00 | 8070575 | 7639936 | 0,00 | 0,00 | 8070575 | 7681793 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 2 | 33 | 52 | Captación y Acueductos de Agua Cruda y Agua Potable-San Salvador de Jujuy (BID 2343) | 288274497 | 276777499 | 80,98 | 63467807 | 34507379 | 19,02 | 5,47 | 81680665 | 59158322 | 19,02 | 9,75 | 4,28
30 | 613 | 20 | 2 | 36 | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) | 351785890 | 183037298 | 19,82 | 233037902 | 78692765 | 44,72 | 2,34 | 193067667 | 150051567 | 44,72 | 8,99 | 6,65
30 | 613 | 20 | 2 | 37 | 51 | Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) | 246662662 | 277837374 | 35,09 | 246662662 | 165609034 | 47,62 | 8,32 | 314088261 | 287762886 | 47,62 | 25,81 | 17,49
30 | 613 | 20 | 2 | 69 | 51 | Plan Director de Saneamiento de Agua Potable de S.C. de Bariloche - Dina Huapi, Provincia de Río Negro (BID N° 2343/ OC-AR) | 0 | 7514061 | 0,00 | 3886321 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6148167 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 2 | 70 | 51 | Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y | 9793331 | 2008258 | 0,00 | 2491661 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9320000 | 2297285 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 3 | 59 | 51 | Estación Depuradora de Aguas Residuales en la Ciudad de Mar del Plata - Buenos Aires (BID 2343) | 450000 | 577354974 | 96,86 | 450000 | 58346 | 3,14 | 0,00 | 450000 | 58346 | 3,14 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 3 | 72 | 51 | Ampliación de Planta de Tratamiento Desagues Cloacales - San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR) | 124997788 | 239039135 | 61,14 | 124997788 | 74606728 | 38,86 | 9,00 | 197266396 | 163460208 | 38,86 | 24,22 | 15,22
30 | 613 | 20 | 3 | 73 | 51 | Construcción Sistema de Desagüe Cloacal - Villa La Angostura - Provincia de Neuquén | 9648575 | 116330786 | 70,67 | 48709251 | 16178800 | 29,33 | 6,58 | 46200391 | 27227221 | 29,33 | 18,27 | 11,69
30 | 613 | 20 | 3 | 77 | 52 | Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID 3451 OC-AR) | 44159457 | 28004250 | 0,00 | 44159457 | 0 | 19,76 | 0,00 | 44159457 | 0 | 19,76 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 3 | 77 | 53 | Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID 3451 OC-AR) | 137586014 | 86650750 | 0,00 | 137586014 | 56922 | 19,76 | 0,00 | 136896006 | 142621 | 19,76 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 3 | 80 | 51 | Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales de las Catonas- Moreno- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) | 0 | 233424440 | 100,00 | 31645913 | 28028844 | 0,00 | 0,00 | 31645913 | 28028844 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 3 | 81 | 51 | Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales Ferrari - Merlo- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) | 0 | 171121681 | 100,00 | 28923516 | 27390925 | 0,00 | 0,00 | 28923516 | 27390925 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 3 | 82 | 51 | Rehabilitación Planta de Desagües Cloacales -Bella Vista- Buenos Aires (BID 3451 OC-AR) | 25356466 | 113236424 | 60,33 | 50751140 | 50049294 | 39,68 | 16,81 | 122414437 | 103847372 | 39,68 | 36,71 | 19,90
30 | 613 | 20 | 3 | 88 | 51 | Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR) | 79441753 | 28393276 | 0,00 | 79441753 | 76647 | 14,95 | 0,00 | 49681071 | 158319 | 14,95 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 3 | 90 | 51 | Construcción de Planta de Tratamiento de Camiones y Mejora en el Acondicionamiento de Lodo - Bariloche - Río Negro | 0 |  | 100,00 | 2767397 | 2767397 | s/i | 0,00 | 2767397 | 2767397 | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 4 | 6 | 51 | Construcción de Planta de Desagües Cloacales - General Las Heras - Buenos Aires | 486000 | 37516517 | 100,00 | 4027752 | 1713350 | 0,00 | 0,00 | 4027752 | 1755207 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 5 | 20 | 51 | Plan Director Cloacal en la Localidad Añelo, Provincia de Neuquén (BID N°1895/ OC-AR) | 0 | 1591456 | 0,00 | 1060971 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3713398 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 5 | 21 | 51 | Readecuación y Actualización del Plan Director Cloacal en Neuquén Capital, Provincia de Neuquén (BID N° 2343/ OC-AR) | 0 | 4515140 | 0,00 | 2709084 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4515140 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 613 | 20 | 5 | 22 | 51 | Plan Director de Desagües Cloacales Área Metropolitana Gran Resistencia, Provincia del Chaco (BID N° 2343/ OC-AR) | 250500000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 656 | 17 | 0 | 5 | 51 | Refacción de la Infraestructura Edilicia de la Sede Central del Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 1922000 | 2723595 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 656 | 17 | 0 | 6 | 51 | Refacción Infraestructura Edilicia de la Regional Norte - Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 1825000 | 2325000 | 26,00 | 3747000 | 248848 | 74,00 | 3,00 | 8347000 | 2000622 | 74,00 | 19,00 | 16,00
30 | 325 | 44 | 0 | 5 | 51 | Ampliación Red de Agua- Marcos Paz (BIRF N°7706-AC) | 19528310 | 113154282 | 89,97 | 19528310 | 13764172 | 10,03 | 3,11 | 19528310 | 16950558 | 10,03 | 3,11 | 0,00
30 | 325 | 44 | 0 | 6 | 51 | Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC) | 637875109 | 47032419 | 0,00 | 637875109 | 0 | 40,00 | 2,00 | 637875109 | 7578252 | 40,00 | 5,22 | 3,22
30 | 325 | 44 | 0 | 7 | 51 | Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC) | 1258193503 | 125024316 | 30,61 | 1258193503 | 25591627 | 66,00 | 8,26 | 1258193503 | 91933343 | 66,00 | 21,72 | 13,46
30 | 325 | 44 | 0 | 8 | 51 | Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC) | 1489007 | 0 | 0,00 | 1489007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1489007 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 66 | 0 | 3 | 51 | Ampliación Red Nacional de Estaciones Sismológicas Etapa III | 14000000 | 1943195 | 22,00 | 14000000 | 244698 | 78,00 | 10,00 | 14000000 | 8524644 | 78,00 | 45,00 | 35,00
30 | 325 | 72 | 0 | 10 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 9206780 | 0 | 56,55 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 0 | 48 | 51 | Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III | 38490000 | 178484777 | 80,50 | 38490000 | 0 | 19,50 | 0,00 | 32490000 | 0 | 19,50 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 0 | 64 | 51 | Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV | 284000000 | 0 | 0,00 | 284000000 | 0 | 56,00 | 0,00 | 243000000 | 0 | 56,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 0 | 77 | 51 | Construcción Nueva Sede del Archivo General de la Nación | 108909482 | 431652429 | 56,00 | 58909482 | 19491886 | 34,00 | 6,08 | 272909482 | 198945899 | 34,00 | 28,65 | 22,57
30 | 325 | 72 | 0 | 90 | 52 | Paso Fronterizo-Turístico Internacional Concordia-Salto | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 16000000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 0 | 93 | 51 | Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Correo de Santa Fe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 25000000 | 0 | 87,86 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 0 | 94 | 51 | Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas Centrales | 565853900 | 0 | 0,00 | 565853900 | 0 | 100,00 | 0,00 | 565853900 | 75600000 | 100,00 | 21,13 | 21,13
30 | 325 | 72 | 0 | 96 | 51 | Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Rio Grande y su entorno en la Provincia de Tierra del Fuego | 0 |  | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 10979440 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 0 | 98 | 51 | Restauración Fachada del Banco Nacional de Desarrollo (BA.NA.DE.) | 99300000 | 0 | 0,00 | 99300000 | 0 | 10,00 | 0,00 | 99300000 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 1 | 61 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 0,00 | 124525856 | 195615 | s/i | 0,16 | 124525856 | 39302337 | 24,00 | 6,65 | 6,49
30 | 325 | 72 | 1 | 70 | 51 | Restauración Integral de la Iglesia San Pedro Telmo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 0 | 0,00 | 64145111 | 0 | s/i | 0,00 | 64145111 | 0 | 59,89 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 1 | 71 | 51 | Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 0 | 12,22 | 59627587 | 0 | s/i | 7,99 | 59627587 | 4769280 | 25,85 | 19,74 | 11,75
30 | 325 | 72 | 1 | 95 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 5060104 | 0 | 78,22 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 9 | 10 | 51 | Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 10,03 | 650043792 | 0 | s/i | 0,00 | 650043792 | 168016776 | 18,90 | 4,87 | 4,87
30 | 325 | 72 | 9 | 12 | 51 | Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe | 0 | 0 | 3,00 | 354019254 | 0 | s/i | 0,00 | 354019254 | 42831860 | 36,78 | 15,75 | 15,75
30 | 325 | 72 | 9 | 24 | 51 | Remodelación Integral de la Cocina del CPF Ezeiza I - Obras Complementarias - Ezeiza - Provincia de Buenas Aires | 0 |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 9 | 29 | 51 | Reparación Instituto de Seguridad y Resocialización - Rawson - Chubut - Perimetral U6 | 0 |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 9 | 64 | 51 | Reparación Integral CPF Jóvenes Adultos - Marcos Paz, Provincia de Bs As | 0 |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 9 | 84 | 51 | Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos | 0 |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 9 | 86 | 51 | Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As | 0 |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 9 | 93 | 51 | Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut | 0 |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 12 | 62 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata- Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 0,00 | 30000000 | 0 | s/i | 0,00 | 15772128 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 16 | 1 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 0,00 | 1102393 | 1102393 | s/i | 0,00 | 5952393 | 2824394 | 20,13 | 0,59 | 0,59
30 | 325 | 72 | 16 | 2 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente | 18000000 | 0 | 0,00 | 578941 | 0 | 100,00 | 0,00 | 20578941 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 16 | 79 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Salas Complementarias | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 16 | 79 | 52 | Rehabilitación Integral del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II - Ascensores | 0 | 0 | 0,00 | 9500000 | 0 | s/i | 0,00 | 9500000 | 0 | 52,67 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 16 | 80 | 51 | Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 72 | 16 | 89 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace | 0 | 0 | 14,48 | 133865105 | 0 | s/i | 0,00 | 120000000 | 13768582 | 41,86 | 5,76 | 5,76
30 | 325 | 72 | 17 | 85 | 51 | Restauración del Edificio de Parques Nacionales | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 6000000 | 0 | 3,41 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 73 | 1 | 47 | 51 | Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I (VEB N° 201501) | 500000000 | 0 | 0,00 | 175000000 | 0 | 0,85 | 0,00 | 0 | 0 | 0,85 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 73 | 2 | 44 | 51 | Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional | 60000000 | 419183451 | 100,00 | 16070400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37599400 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
30 | 325 | 73 | 2 | 45 | 51 | Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos | 51233059 | 419765476 | 86,45 | 128112659 | 21229761 | 13,55 | 13,55 | 168112659 | 118317717 | 13,55 | 13,55 | 0,00
35 | 307 | 17 | 0 | 2 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y Espacios Anexos, CABA | 67174026 | 19298281 | 25,87 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
35 | 307 | 17 | 0 | 3 | 51 | Descanso del Peregrino y Baptisterio - Restauración y Construcción - Luján, Provincia de Buenos Aires | 144525856 | 34781580 | 18,59 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
35 | 307 | 17 | 0 | 5 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzales Telmo | 79145111 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
40 | 332 | 18 | 0 | 10 | 51 | Construcción Complejo Penitenciario Federal de Condenados - Mercedes - Buenos Aires Etapa I | 650043792 | 144943074 | 21,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
40 | 332 | 18 | 2 | 12 | 51 | Construcción Centro Penitenciario Federal del Litoral - Coronda - Santa Fe | 354019254 | 18276545 | 4,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 343 | 1 | 0 | 1 | 51 | Remodelación del Edificio Único de México 12 - Etapa I | 129920000 | 0 | 0,00 | 129920000 | 0 | 40,00 | 0,00 | 129920000 | 0 | 40,00 | 0,00 | 0,00
41 | 343 | 44 | 0 | 1 | 51 | Construcción Instituto de Conducción Conjunta Estratégica para la Formación Policial y Conducción Estratégica (BID N°4113/OC-AR) | 133105946 | 0 | 0,00 | 133105946 | 0 | 64,00 | 0,00 | 133105946 | 0 | 64,00 | 0,00 | 0,00
41 | 375 | 41 | 0 | 2 | 51 | Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche | 0 | 6310462 | 56,98 | 0 | 0 | 43,02 | 0,57 | 13440990 | 4557431 | 43,02 | 1,12 | 0,55
41 | 375 | 48 | 0 | 5 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16) | 41463374 | 0 | 0,00 | 41463374 | 0 | 59,25 | 0,00 | 41463374 | 0 | 59,25 | 0,00 | 0,00
41 | 375 | 48 | 0 | 6 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16) | 84250601 | 0 | 0,00 | 84250601 | 0 | 82,61 | 0,00 | 84250601 | 0 | 82,61 | 0,00 | 0,00
41 | 375 | 48 | 0 | 8 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16) | 160209324 | 0 | 0,00 | 160209324 | 0 | 54,82 | 0,00 | 160209324 | 0 | 54,82 | 0,00 | 0,00
41 | 375 | 48 | 0 | 9 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16) | 94790476 | 0 | 0,00 | 94790476 | 0 | 53,14 | 0,00 | 94790476 | 0 | 53,14 | 0,00 | 0,00
41 | 375 | 48 | 0 | 10 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16) | 50585258 | 0 | 0,00 | 50585258 | 0 | 68,64 | 0,00 | 50585258 | 0 | 68,64 | 0,00 | 0,00
41 | 375 | 48 | 0 | 11 | 51 | Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16) | 16729699 | 0 | 0,00 | 16729699 | 0 | 53,14 | 0,00 | 16729699 | 0 | 53,14 | 0,00 | 0,00
41 | 380 | 31 | 0 | 16 | 51 | Ampliación Edificio Prefectura Ushuaia | 30746876 | 0 | 0,00 | 16215000 | 0 | 15,00 | 0,00 | 16215000 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00
41 | 380 | 31 | 0 | 17 | 51 | Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata | 0 | 47971108 | 90,62 | 12457741 | 1713703 | 9,38 | 7,84 | 9795591 | 3688700 | 9,38 | 9,38 | 1,54
41 | 380 | 31 | 0 | 26 | 51 | Construcción Contrase Comodoro Rivadavia | 11953251 | 7724885 | 21,97 | 17050955 | 3685879 | 78,03 | 9,68 | 17564422 | 5682695 | 78,03 | 17,85 | 8,17
41 | 380 | 31 | 0 | 34 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16) | 30819247 | 0 | 0,00 | 30819247 | 0 | 10,00 | 0,00 | 30819247 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00
41 | 380 | 31 | 0 | 35 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16) | 109190023 | 0 | 0,00 | 109190023 | 0 | 30,00 | 0,00 | 109190023 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00
41 | 380 | 31 | 0 | 36 | 51 | Construcción Polo Logístico Regional Norte | 40844152 | 0 | 0,00 | 29000000 | 0 | 55,00 | 0,00 | 29000000 | 3869367 | 55,00 | 0,00 | 0,00
41 | 380 | 31 | 0 | 38 | 51 | Construcción de la Prefectura Itatí | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 55,00 | 0,00 | 9565700 | 0 | 55,00 | 0,00 | 0,00
41 | 380 | 37 | 0 | 6 | 51 | Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año | 10377071 | 0 | 0,00 | 13386990 | 0 | 100,00 | 0,00 | 13386990 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 24 | 51 | Cableado Subterráneo e Instalación de Tableros para Conexión Grupo Electrógeno (Edificio URSA I - IFE) | 2253772 | 0 | 0,00 | 2253772 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 25 | 51 | Readecuación Sala de Armas (Edificio URSA I - IFE) | 163983 | 0 | 0,00 | 163983 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 27 | 51 | Readecuación Eléctrica e Iluminación Exterior del Predio "La Valentina" | 3607633 | 0 | 0,00 | 3607633 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 31 | 51 | Readecuación en el Edificio de la Estación Aeronaval Ezeiza | 9183066 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 32 | 51 | Construcción de un Cerramiento Perimetral y Portón de Acceso para el Puesto de Guardia Denominado "Puesto Lima" | 0 | 0 | 0,00 | 1484424 | 0 | s/i | 0,00 | 1484424 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 33 | 51 | Impermeabilización y Reparación Integral de las Cubiertas Planas del Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA | 0 | 0 | 0,00 | 2693808 | 269381 | s/i | 0,00 | 2693808 | 269381 | 100,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 34 | 51 | Impermeabilización y Reparación Integral de la Cubierta del Edificio "UOESA" del Instituto de Formación Ezeiza | 0 | 0 | 0,00 | 2170969 | 217097 | s/i | 0,00 | 2170969 | 217097 | 100,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 23 | 0 | 35 | 51 | Reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA | 0 | 0 | 0,00 | 1423032 | 0 | s/i | 0,00 | 1423032 | 130680 | 100,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 24 | 0 | 8 | 51 | Reacondicionamiento de Equipos de Media Tensión en la Sala de Tablero (Transformadores) Predio ISSA | 819916 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 24 | 0 | 9 | 51 | Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Predio del ISSA | 819916 | 0 | 0,00 | 819916 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 24 | 0 | 10 | 51 | Construcción de 4 Aulas Interiores en el Predio del ISSA | 4099583 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
41 | 382 | 24 | 0 | 12 | 51 | Construcción de Aulas para el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria | 0 | 0 | 0,00 | 3606529 | 360653 | s/i | 0,00 | 3606529 | 2138485 | 100,00 | 74,50 | 74,50
45 | 370 | 16 | 0 | 1 | 51 | Puesta en Valor del Edificio Torre en CITEDEF para la interoperabilidad de redes | 174591781 | 0 | 0,00 | 56539071 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
45 | 374 | 16 | 0 | 9 | 51 | Construcción de Edificio para Alojamiento del Personal Masculino y Femenino del Comando de la Brigada Monte III, en Guarnición M | 0 |  | s/i | 11804633 | 0 | s/i | 10,00 | 11804633 | 6757771 | s/i | 10,00 | s/i
45 | 374 | 16 | 0 | 10 | 51 | Construcción de Dos Parques Automotores en las Instalaciones del Comando de la Brigada de Monte III en la Guarnición Militar Res | 0 |  | s/i | 4254179 | 0 | s/i | 11,20 | 4254179 | 4254179 | s/i | 11,20 | s/i
45 | 374 | 16 | 0 | 84 | 60 | Transformación de la Aeronave N°21 | 34513621 | 23800000 | 0,00 | 34513621 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34513621 | 0 | 0,00 | 0,00 | s/i
45 | 379 | 16 | 0 | 8 | 51 | Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 | 135267014 | 130508875 | 58,50 | 135267014 | 0 | 12,00 | 0,00 | 117073626 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00
45 | 379 | 16 | 0 | 9 | 51 | Reparación Integral del Dique de Carena 1 | 22806612 | 53078062 | 87,00 | 22806612 | 0 | 3,00 | 0,00 | 41000000 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00
45 | 379 | 18 | 0 | 10 | 51 | Servicios y Urbanización para el Complejo Educativo Naval | 21643609 | 25966493 | 74,00 | 21643609 | 0 | 26,00 | 0,00 | 21643609 | 0 | 26,00 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 1 | 0 | 5 | 51 | Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II | 105232 | 7936583556 | 54,50 | 105232 | 12801 | 10,47 | 1,18 | 508210644 | 502054169 | 10,47 | 2,05 | 0,87
50 | 105 | 1 | 0 | 6 | 51 | Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio | 10523113 | 220160373 | 96,37 | 10523113 | 1777958 | 0,50 | 0,10 | 10523113 | 1878427 | 0,50 | 0,11 | 0,01
50 | 105 | 1 | 0 | 7 | 51 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce | 21046225 | 255062728 | 50,00 | 21046225 | 4907230 | 15,00 | 12,00 | 21046225 | 9892071 | 15,00 | 15,00 | 3,00
50 | 105 | 1 | 0 | 10 | 51 | Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos | 9470802 | 16729091 | 28,00 | 9470802 | 0 | 10,00 | 0,25 | 1365390 | 0 | 10,00 | 0,25 | 0,00
50 | 105 | 1 | 0 | 11 | 51 | Modernización Infraestructura para Manejo de Grandes Volúmenes de Información y Súper Cómputo de la CNEA | 10523112 | 21040727 | 41,00 | 10523112 | 0 | 25,00 | 1,00 | 10523112 | 0 | 25,00 | 2,00 | 1,00
50 | 105 | 1 | 0 | 12 | 51 | Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II | 7892335 | 7012176 | 7,00 | 7892335 | 0 | 10,00 | 0,00 | 7892335 | 1694003 | 10,00 | 2,00 | 2,00
50 | 105 | 1 | 0 | 14 | 51 | Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro | 55772494 | 0 | 0,00 | 55772494 | 0 | 30,00 | 4,50 | 55772494 | 0 | 30,00 | 12,00 | 7,50
50 | 105 | 20 | 0 | 6 | 51 | Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 | 2104622 | 13130156 | 89,50 | 2104622 | 0 | 3,50 | 0,00 | 2104622 | 0 | 3,50 | 0,25 | 0,25
50 | 105 | 20 | 0 | 9 | 51 | Construcción de Dispositivo para Irradiación de Barras Combustibles | 526155 | 11311109 | 84,22 | 526155 | 0 | 2,00 | 0,00 | 315693 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 20 | 0 | 13 | 51 | Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza | 1052311 | 7604015 | 91,25 | 1052311 | 127752 | 2,50 | 0,25 | 1044522 | 294565 | 2,50 | 0,50 | 0,25
50 | 105 | 20 | 0 | 20 | 51 | Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes | 7366179 | 16409584 | 60,00 | 7366179 | 0 | 3,00 | 0,00 | 7689419 | 635590 | 3,00 | 0,25 | 0,25
50 | 105 | 20 | 0 | 22 | 51 | Construcción de Reactor RA-10 | 1157542341 | 2968260567 | 55,66 | 1156942341 | 143986792 | 7,20 | 1,38 | 654342341 | 354721387 | 7,20 | 2,60 | 1,22
50 | 105 | 20 | 0 | 25 | 51 | Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación | 5261555 | 30670059 | 70,75 | 5261555 | 0 | 8,00 | 0,00 | 5261555 | 0 | 8,00 | 0,25 | 0,25
50 | 105 | 20 | 0 | 26 | 51 | Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II | 8418490 | 43218881 | 52,00 | 8418490 | 703402 | 10,00 | 0,50 | 8158490 | 2481633 | 10,00 | 3,00 | 2,50
50 | 105 | 20 | 0 | 27 | 51 | Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III | 5261556 | 33820609 | 63,50 | 5261556 | 2153390 | 36,50 | 3,00 | 7158142 | 3095560 | 36,50 | 9,50 | 6,50
50 | 105 | 20 | 0 | 28 | 51 | Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología | 5261558 | 4343576 | 8,80 | 11261558 | 460203 | 4,00 | 0,25 | 11261558 | 1602380 | 4,00 | 0,75 | 0,50
50 | 105 | 20 | 0 | 29 | 51 | Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente | 5261556 | 0 | 0,25 | 5261556 | 0 | 7,00 | 0,00 | 5261556 | 0 | 7,00 | 0,25 | 0,25
50 | 105 | 21 | 0 | 6 | 51 | Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos | 3262164 | 5656028 | 45,81 | 5262164 | 230745 | 2,00 | 0,10 | 5262164 | 254041 | 2,00 | 0,15 | 0,05
50 | 105 | 21 | 0 | 7 | 51 | Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) | 3156933 | 10265351 | 75,25 | 3156933 | 153135 | 1,00 | 0,05 | 2156933 | 206675 | 1,00 | 0,10 | 0,05
50 | 105 | 21 | 0 | 13 | 51 | Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I | 9891725 | 9392482 | 75,21 | 4591725 | 0 | 2,50 | 0,00 | 4591725 | 0 | 2,50 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 21 | 0 | 15 | 51 | Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche | 5103709 | 47901588 | 98,90 | 5103709 | 337632 | 1,10 | 0,05 | 6959002 | 1527085 | 1,10 | 0,15 | 0,10
50 | 105 | 21 | 0 | 16 | 51 | Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación | 5261556 | 22507422 | 59,30 | 5261556 | 0 | 7,00 | 0,00 | 5261556 | 769607 | 7,00 | 1,00 | 1,00
50 | 105 | 21 | 0 | 17 | 51 | Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias | 5261556 | 12931289 | 62,06 | 10561556 | 748289 | 4,00 | 0,25 | 9321556 | 748289 | 4,00 | 0,25 | 0,00
50 | 105 | 21 | 0 | 21 | 51 | Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo | 7366179 | 15945707 | 42,50 | 5366179 | 0 | 1,00 | 0,00 | 2366179 | 56750 | 1,00 | 0,05 | 0,05
50 | 105 | 21 | 0 | 23 | 51 | Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro | 4209245 | 30768625 | 19,00 | 4209245 | 441135 | 2,00 | 0,30 | 4209245 | 1644931 | 2,00 | 0,50 | 0,20
50 | 105 | 21 | 0 | 27 | 51 | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II | 31569337 | 11563018 | 12,50 | 31569337 | 0 | 5,00 | 0,25 | 24809337 | 1871478 | 5,00 | 0,50 | 0,25
50 | 105 | 22 | 0 | 2 | 52 | Repositorio Fase I | 9054996 | 8816542 | 65,00 | 1954996 | 705490 | 35,00 | 3,00 | 1954996 | 717903 | 35,00 | 3,00 | 0,00
50 | 105 | 22 | 0 | 4 | 51 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe | 5472019 | 295443951 | 96,72 | 5472019 | 412068 | 0,50 | 0,10 | 5472019 | 845987 | 0,50 | 0,15 | 0,05
50 | 105 | 22 | 0 | 4 | 52 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes | 51563249 | 45468642 | 75,18 | 51563249 | 1664989 | 5,00 | 0,25 | 51563249 | 2042860 | 5,00 | 0,30 | 0,05
50 | 105 | 22 | 0 | 4 | 53 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba | 21046225 | 38251944 | 86,65 | 21046225 | 475755 | 4,00 | 0,10 | 21046225 | 3902727 | 4,00 | 0,35 | 0,25
50 | 105 | 22 | 0 | 9 | 51 | Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible | 8418490 | 15777907 | 47,20 | 8418490 | 2730481 | 6,00 | 1,30 | 11418490 | 5227449 | 6,00 | 2,50 | 1,20
50 | 105 | 22 | 0 | 10 | 51 | Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu | 8081750 | 28617407 | 61,35 | 9581750 | 414526 | 10,00 | 0,50 | 9581750 | 414526 | 10,00 | 0,50 | 0,00
50 | 105 | 22 | 0 | 11 | 51 | Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II | 12627735 | 527171 | 0,50 | 19727735 | 752438 | 12,00 | 0,50 | 16727735 | 1283900 | 12,00 | 1,00 | 0,50
50 | 105 | 23 | 0 | 6 | 51 | Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones | 12627735 | 47705520 | 97,20 | 28988131 | 1519918 | 0,75 | 0,05 | 31662090 | 2708666 | 0,75 | 0,10 | 0,05
50 | 105 | 23 | 0 | 9 | 51 | Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo | 9470801 | 17566213 | 90,00 | 9470801 | 0 | 5,00 | 0,00 | 9470801 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 23 | 0 | 11 | 51 | Construcción de Tecnología de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares | 7892334 | 3315597 | 25,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 23 | 0 | 12 | 51 | Ampliación de Laboratorios de Sistemas Electromecánicos y Electrónicos de Control para la Seguridad, Automatización y Robotizaci | 5051093 | 4984424 | 41,70 | 5051093 | 0 | 30,00 | 0,00 | 4851093 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 23 | 0 | 13 | 51 | Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología Nuclear | 5493064 | 4991769 | 25,90 | 4366183 | 0 | 10,00 | 0,50 | 4103105 | 0 | 10,00 | 1,00 | 0,50
50 | 105 | 23 | 0 | 16 | 51 | Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 | 33673959 | 5395193 | 2,00 | 30673959 | 453382 | 7,50 | 0,10 | 29785009 | 823725 | 7,50 | 0,15 | 0,05
50 | 105 | 23 | 0 | 17 | 51 | Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II | 8418490 | 142029 | 0,20 | 6000000 | 10044 | 2,50 | 0,00 | 5000000 | 10044 | 2,50 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 23 | 0 | 18 | 51 | Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc | 10049572 | 3601243 | 2,10 | 7000000 | 532634 | 15,00 | 0,40 | 6260000 | 532634 | 15,00 | 0,40 | 0,00
50 | 105 | 24 | 0 | 1 | 51 | Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo | 4209252 | 106238156 | 87,50 | 4209252 | 802028 | 3,00 | 0,25 | 4209252 | 1996663 | 3,00 | 1,25 | 1,00
50 | 105 | 24 | 0 | 2 | 51 | Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino | 1737412 | 8808693 | 64,75 | 1737412 | 268547 | 35,25 | 4,00 | 1737412 | 677587 | 35,25 | 8,00 | 4,00
50 | 105 | 24 | 0 | 3 | 51 | Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta | 1372596 | 10111893 | 58,00 | 1372596 | 546377 | 42,00 | 2,50 | 1372596 | 846169 | 42,00 | 12,50 | 10,00
50 | 105 | 24 | 0 | 6 | 51 | Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza | 10523112 | 46926377 | 80,45 | 10523112 | 1108875 | 5,00 | 2,00 | 10523112 | 3176984 | 5,00 | 2,50 | 0,50
50 | 105 | 24 | 0 | 8 | 51 | Construcción y Equipamiento Laboratorio para Materiales y Combustibles Nucleares | 2272886 | 8671793 | 56,09 | 2272886 | 0 | 43,91 | 0,00 | 2272886 | 205514 | 43,91 | 12,00 | 12,00
50 | 105 | 24 | 0 | 9 | 51 | Construcción Planta Piloto de Desarrollo de Elementos Combustibles de Muy Alta Densidad | 1401893 | 2943540 | 43,65 | 1401893 | 0 | 56,35 | 0,00 | 1401893 | 4828 | 56,35 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 24 | 0 | 10 | 51 | Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles | 26981258 | 27181974 | 67,60 | 26981258 | 44052 | 16,00 | 0,05 | 26981258 | 44052 | 16,00 | 0,05 | 0,00
50 | 105 | 24 | 0 | 11 | 51 | Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana | 2104625 | 21427850 | 45,95 | 2104625 | 85693 | 2,00 | 0,05 | 2104625 | 426727 | 2,00 | 0,30 | 0,25
50 | 105 | 24 | 0 | 12 | 51 | Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir | 5787712 | 16949171 | 80,25 | 5787712 | 0 | 10,00 | 0,00 | 5787712 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 24 | 0 | 13 | 51 | Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio | 44197070 | 38073100 | 61,50 | 44197070 | 3748428 | 8,00 | 1,00 | 44197070 | 7794153 | 8,00 | 1,50 | 0,50
50 | 105 | 24 | 0 | 15 | 51 | Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi | 1578467 | 3459975 | 41,30 | 1578467 | 0 | 6,00 | 0,50 | 1578467 | 0 | 6,00 | 1,00 | 0,50
50 | 105 | 24 | 0 | 17 | 51 | Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja | 2104624 | 23111471 | 29,40 | 2104624 | 459043 | 1,50 | 0,25 | 2104624 | 908296 | 1,50 | 0,50 | 0,25
50 | 105 | 24 | 0 | 18 | 51 | Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu | 4524941 | 14425429 | 65,75 | 4524941 | 0 | 10,00 | 0,00 | 4524941 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 24 | 0 | 19 | 51 | Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza | 2104623 | 9200757 | 51,50 | 2104623 | 0 | 7,00 | 0,00 | 2104623 | 0 | 7,00 | 0,50 | 0,50
50 | 105 | 24 | 0 | 20 | 51 | Restauración y Ampliación de la Planta de Desarrollo de Elementos Combustibles de Reactores de Investigación (ECRI) Centro Atómi | 1060602 | 7202120 | 61,75 | 1060602 | 0 | 38,25 | 0,00 | 1060602 | 0 | 38,25 | 0,00 | 0,00
50 | 105 | 24 | 0 | 24 | 51 | Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael | 9681264 | 793522 | 0,50 | 9681264 | 1448067 | 4,00 | 0,50 | 9681264 | 2228759 | 4,00 | 0,75 | 0,25
50 | 651 | 16 | 0 | 2 | 51 | Remodelación Centro Regional Mendoza | 0 | 7308712 | 68,02 | 3929164 | 0 | s/i | 0,00 | 3929164 | 3107561 | 31,98 | 23,42 | 23,42
50 | 357 | 1 | 0 | 58 | 51 | Reparación de Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda | 0 | 13658738 | 100,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 2933163 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
50 | 357 | 1 | 0 | 60 | 51 | Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 3000000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
50 | 357 | 1 | 0 | 66 | 51 | Ampliación y Remodelación de Comedor y Terraza del Palacio de Hacienda | 0 | 7544279 | 100,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 934580 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
50 | 357 | 1 | 0 | 76 | 51 | Intervención en los Núcleos Sanitarios 2°, 3° y 6° Piso del Edificio de Alsina N° 470 | 0 | 2189182 | 100,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 8001960 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
50 | 357 | 1 | 0 | 85 | 51 | Intervención en Patio Edificio Paseo Colón N° 171 |  | 0 | 0,00 |  |  | s/i | 0,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00
50 | 357 | 27 | 0 | 1 | 51 | Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I | 86972952 | 0 | 0,00 | 86972952 | 0 | 45,00 | 0,00 | 86972952 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00
50 | 328 | 73 | 0 | 1 | 51 | Construcción Gasoducto Centro II | 676478381 | 838531487 | 59,31 | 653478381 | 34793488 | 40,69 | 4,83 | 592628381 | 133492500 | 40,69 | 4,83 | s/i
50 | 328 | 73 | 0 | 2 | 51 | Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata | 650824127 | 378804722 | 47,26 | 642824127 | 133116541 | 52,74 | 16,76 | 569874127 | 264585538 | 52,74 | 16,76 | s/i
50 | 328 | 73 | 0 | 3 | 51 | Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Coordillerano - Patagónico | 520094554 | 1070691550 | 74,45 | 551094554 | 235827383 | 25,55 | 5,61 | 684894554 | 421283837 | 25,55 | 5,61 | s/i
50 | 328 | 74 | 0 | 46 | 51 | Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa | 1500000000 | 7449745584 | 11,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | s/i
51 | 606 | 1 | 0 | 19 | 51 | Construcción Edificio INCUINTA en el Instituto de Virología en Castelar, Provincia de Buenos Aires | 36786689 | 42601580 | 50,36 | 64786689 | 7998067 | 49,64 | 13,58 | 70718071 | 24554823 | 49,64 | 26,54 | 12,96
51 | 606 | 16 | 0 | 40 | 51 | Provisión Agua Potable para Campo Experimental y Genética | 0 | 1520638 | 30,00 | 1935358 | 571670 | 70,00 | 44,93 | 2681398 | 1242982 | 70,00 | 44,96 | 0,03
51 | 606 | 16 | 0 | 41 | 51 | Adecuación de Infraestructura en Torre Tanque del IMYZA | 0 | 1508952 | 21,00 | 1046585 | 458397 | 79,00 | 30,70 | 1046585 | 642614 | 79,00 | 38,78 | 8,08
51 | 606 | 16 | 0 | 48 | 51 | Provisión e Instalación de un Transformador con Sistema de Puesta de Medición, Tablero de Baja Tensión, Cableado y Conexionado | 0 | 12176544 | 89,81 | 1080965 | 0 | 10,19 | 0,15 | 1503543 | 14910 | 10,19 | 0,42 | 0,27
51 | 606 | 17 | 0 | 44 | 61 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez, Provincia de | 3855725 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
51 | 606 | 17 | 0 | 71 | 51 | Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, Provincia de Mendo | 2976852 | 2044914 | 23,85 | 1948479 | 315734 | 76,15 | 18,05 | 1948479 | 831915 | 76,15 | 34,21 | 16,16
51 | 606 | 17 | 0 | 99 | 51 | Construcción en Madera de la Oficina de Información Ténica Baradero - Provincia de Buenos Aires |  |  | s/i |  |  | s/i | s/i |  |  | s/i | 0,00 | 0,00
51 | 609 | 16 | 0 | 18 | 51 | Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura | 2118649 | 8018633 | 65,19 | 3988649 | 1587707 | 17,73 | 7,09 | 3988649 | 2087707 | 17,73 | 9,31 | 2,22
51 | 350 | 24 | 0 | 1 | 51 | Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral | 10718370 | 0 | 0,00 | 10718370 | 0 | 25,00 | 0,00 | 10718370 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00
51 | 363 | 36 | 0 | 6 | 51 | Const de Centro de Cap y Transferencia de Tec Uni. Nac. de Santiago del Estero - Prov de Santiago del Estero (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 39893592 | 99,00 | 7655548 | 4104592 | 1,00 | 0,80 | 7850548 | 5119957 | 1,00 | 0,95 | 0,15
51 | 363 | 36 | 0 | 6 | 52 | Construcción de Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología en la UNLP - Provincia de Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 40784757 | 99,00 | 4711133 | 3187423 | 1,00 | 0,45 | 5211133 | 4402688 | 1,00 | 0,95 | 0,50
51 | 363 | 36 | 0 | 6 | 54 | Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID Nº 2853/OC-AR) | 0 | 49008889 | 99,00 | 500000 | 0 | 1,00 | 0,50 | 5300000 | 818093 | 1,00 | 0,88 | 0,38
51 | 363 | 36 | 0 | 6 | 56 | Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Río Negro (BID Nº 2853/OC-AR) | 0 | 43331280 | 99,32 | 300000 | 325010 | 0,68 | 0,50 | 350000 | 325010 | 0,68 | 0,60 | 0,10
51 | 363 | 36 | 0 | 7 | 57 | Construcción del Vivero Forestal Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) - Provincia de Mendoza (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 13513519 | 93,50 | 910000 | 910000 | 6,50 | 6,50 | 1000000 | 910000 | 6,50 | 6,50 | 0,00
51 | 363 | 41 | 0 | 3 | 51 | Mejoramiento Sistemas de Riego Angulos, Provincia de La Rioja (BID N° 3806/OC-AR) | 0 | 20556456 | 99,80 | 40000 | 35677 | 0,20 | 0,20 | 40000 | 35677 | 0,20 | 0,20 | 0,00
51 | 363 | 41 | 0 | 4 | 51 | Construcción Muelles Pescadores Artesanales, Ushuaia y Almanza, Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR) | 0 | 24374951 | 91,00 | 9060000 | 6412296 | 9,00 | 8,00 | 9260000 | 9251151 | 9,00 | 9,00 | 1,00
57 | 327 | 66 | 1 | 1 | 51 | Obra de Infraestructura Centro de Transbordo Estación Sáenz (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794) | 175500000 | 610587789 | 39,10 | 411000000 | 85084560 | 60,90 | 19,22 | 484000000 | 403765462 | 60,90 | 37,90 | 18,68
57 | 327 | 66 | 1 | 2 | 52 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Morón - Provincia de Buenos Aires | 80000000 | 190472980 | 100,00 | 80000000 | 16858036 | 0,00 | 0,00 | 80000000 | 16858036 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 2 | 54 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos Metrobus Mar del Plata | 57678416 | 98754960 | 91,22 | 57678416 | 31275306 | 8,78 | 8,78 | 57678416 | 48690255 | 8,78 | 8,78 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 2 | 58 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén | 30000000 | 24021685 | 8,05 | 100000000 | 43334313 | 91,95 | 29,42 | 100000000 | 70879895 | 91,95 | 91,95 | 62,53
57 | 327 | 66 | 1 | 2 | 60 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Pavimentación y Rehabilitación de Calzadas y Vered | 0 | 1175439270 | 14,81 |  |  | 0,00 | 0,00 | 78000000 | 5089931 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 4 | 51 | Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF S/N) | 464900000 | 0 | 0,00 | 310400000 | 0 | 3,16 | 0,00 | 349400000 | 0 | 3,16 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 5 | 51 | Soterramiento Ferrocarril Sarmiento | 8950000 | 9274267269 | 13,77 | 8950000 | 0 | 1,00 | 0,00 | 8950000 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 8 | 51 | Infraestructura Transporte Masivo - VAP III | 2000000 | 0 | 0,00 | 2281000000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 2281000000 | 579922113 | 50,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 16 | 52 | Subestación Transformadora (BID N°2982/OC-AR) | 1000000 | 1084859109 | 99,00 | 1000000 | 0 | 1,00 | 0,00 | 26000000 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 16 | 53 | Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR) | 297700000 | 703458362 | 5,06 | 710200000 | 252761022 | 18,00 | 2,43 | 624200000 | 396591045 | 18,00 | 4,57 | 2,14
57 | 327 | 66 | 1 | 16 | 54 | Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR) | 131800000 | 713062072 | 73,96 | 100800000 | 63880764 | 26,04 | 3,79 | 223800000 | 144079785 | 26,04 | 11,41 | 7,62
57 | 327 | 66 | 1 | 16 | 55 | Talleres y Depósitos Ferroviarios (BID N°2982/OC-AR) | 387500000 | 1489316116 | 84,02 | 118000000 | 123604935 | 15,98 | 4,58 | 323000000 | 388652291 | 15,98 | 12,65 | 8,07
57 | 327 | 66 | 1 | 16 | 56 | Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR) | 140400000 | 94846616 | 0,00 | 34400000 | 0 | 40,00 | 3,00 | 127400000 | 79911237 | 40,00 | 21,54 | 18,54
57 | 327 | 66 | 1 | 16 | 57 | Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR) | 149000000 | 95991678 | 0,00 | 43000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 16 | 58 | Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR) | 88100000 | 0 | 0,00 | 8600000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8600000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 20 | 51 | Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) | 561800000 | 500000 | 0,00 | 249100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 249100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 23 | 51 | Elevación Viaducto, Prolong Tendido Ferrov y Constr Nueva Estación Termin Constit - Belgrano Sur (CAF N°10180 / FONPLATA N° 23/ | 235300000 | 1000000 | 0,00 | 82099195 | 0 | 7,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 24 | 51 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II | 1615110835 | 1852601540 | 68,86 | 2340000000 | 1041207567 | 31,14 | 11,57 | 2340000000 | 2047586342 | 31,14 | 23,14 | 11,57
57 | 327 | 66 | 1 | 24 | 52 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Refugios y Mobiliarios Urbano II | 280730119 | 0 | 0,00 | 204840954 | 7908713 | 0,00 | 0,00 | 204840954 | 7908713 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 24 | 53 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP Interior | 191000000 | 0 | 0,00 | 51000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 24 | 54 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus AMBA | 795226863 | 67215041 | 9,37 | 785226863 | 90819260 | 99,96 | 17,02 | 985226863 | 281589597 | 99,96 | 80,10 | 63,08
57 | 327 | 66 | 1 | 24 | 55 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Interior | 191000000 | 0 | 0,00 | 51000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 51000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 35 | 51 | Mejora del Transporte en el Área Metropolitana - Autopista del Bicentenario - Paseo del Bajo (CAF N°9710) | 189200000 | 7759260000 | 49,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 1 | 37 | 51 | Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C | 0 |  | s/i | 639700805 | 786 | s/i | 0,00 | 721800000 | 791 | s/i | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 66 | 2 | 26 | 51 | Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N) | 1008950000 | 6204613273 | 25,22 | 2308950000 | 1097233766 | 17,71 | 3,34 | 3407450000 | 2324713557 | 17,71 | 7,38 | 4,04
57 | 327 | 66 | 2 | 32 | 51 | Recuperación y Mantenimiento del Ferrocarril General Belgrano - (CAF 7351) | 661800000 | 1135003157 | 32,24 | 497000000 | 149851615 | 67,77 | 16,35 | 845000000 | 447452523 | 67,77 | 29,38 | 13,03
57 | 327 | 66 | 3 | 1 | 51 | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio | 172000000 | 384656209 | 59,70 | 100000000 | 29352559 | 40,30 | 3,07 | 202000000 | 75509515 | 40,30 | 5,30 | 2,23
57 | 327 | 91 | 0 | 2 | 51 | Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz | 5538 | 252021187 | 100,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 91 | 0 | 3 | 51 | Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos | 5538 | 11496526 | 100,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 91 | 0 | 5 | 51 | Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut | 5538 | 26550108 | 100,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 91 | 0 | 7 | 51 | Puerto Comodoro Rivadavia | 5538 | 78176600 | 100,00 | 155538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 155538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 91 | 0 | 22 | 51 | Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe | 5538 | 71167314 | 100,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5538 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 91 | 0 | 34 | 51 | Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut | 106135855 | 120970896 | 85,08 | 106135855 | 100931019 | 14,92 | 12,92 | 218135855 | 175088355 | 14,92 | 14,65 | 1,73
57 | 327 | 91 | 0 | 35 | 51 | Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut | 130000000 | 293053761 | 86,58 | 130000000 | 110385213 | 13,41 | 10,11 | 201000000 | 175057922 | 13,41 | 13,01 | 2,90
57 | 327 | 91 | 0 | 89 | 51 | Construcción de Nueva Terminal Portuaria en Ita Ibaté - Provincia de Corrientes | 229288198 | 38672274 | 2,48 | 229138198 | 0 | 97,52 | 0,00 | 46138198 | 0 | 97,52 | 0,00 | 0,00
57 | 327 | 91 | 1 | 7 | 51 | Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM | 100000 | 0 | 0,00 | 100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 1 | 1 | 51 | Mantenimiento por Administración en Rutas Varias | 4767847026 | 0 | 0,00 | 3719208902 | 301033708 | 100,00 | 25,00 | 2738528480 | 712874172 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 1 | 1 | 52 | Atención de Emergencias en Regiones y Distritos en Rutas Varias | 100000000 | 0 | 0,00 | 88573031 | 0 | 0,00 | 0,00 | 46935244 | 0 | 0,00 | 25,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 1 | 2 | 51 | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial | 90400297 | 0 | 0,00 | 92979440 | 7905942 | 0,00 | 0,00 | 243840945 | 11590089 | 0,00 | 25,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 3 | 28 | 51 | Ruta Nº 3 y Complementarias A - B - I Transferencia de Funciones Operativas (TFO) Tierra del Fuego - Convenio 9 | 1000000 | 53170285 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 3 | 47 | 51 | Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios | 1000000 | 141927585 | 100,00 | 27938817 | 0 | 0,00 | 0,00 | 143672924 | 11874636 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 4 | 23 | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J | 1000000 | 396458373 | 100,00 | 3662983 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5754523 | 5754522 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 5 | 1 | 51 | Obras de Emergencia Menores - Rutas Varias | 1000000 | 426940898 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 5 | 4 | 51 | Obras Menores de Seguridad Vial Nacional - Rutas Varias | 1000000 | 160023597 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 597256 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 7 | 10 | 52 | Intersección Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79 | 1000000 | 4433510 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 7 | 60 | 51 | Ruta Nacional Nº 146, Acceso a Villa de la Quebracha - Intersección Ruta Nacional Nº 147 | 1000000 | 74361401 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1121658 | 1121657 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 7 | 99 | 51 | Obras menores de Seguridad Vial | 1000000 | 578531453 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10146779 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 8 | 1 | 51 | Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa | 1000000 | 2345445316 | 100,00 | 15001000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30649438 | 3205790 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 8 | 31 | 51 | Ruta Nacional Nº 81, Límite con Formosa - Empalme Ruta Nacional Nº 34 - Sección IV | 1000000 | 33106788 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 21 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) | 72429193 | 0 | 0,00 | 57429193 | 9968688 | 100,00 | 25,00 | 103388682 | 83172580 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 21 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla B (M01B) | 113334948 | 0 | 0,00 | 108334948 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 21 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla C (M01C) | 206417383 | 0 | 0,00 | 50518813 | 18561870 | 100,00 | 25,00 | 32047486 | 21677127 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 21 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla D (M01D) | 110000000 | 0 | 0,00 | 105000000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 21 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla E (M01E) | 194352097 | 0 | 0,00 | 124776233 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 22 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) | 22523760 | 0 | 0,00 | 69451636 | 15764684 | 100,00 | 25,00 | 69451636 | 55143074 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 22 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla B (M02B) | 38813973 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 100,00 | 25,00 | 0 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 22 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla C (M02C) | 58384933 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 22 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla D (M02D) | 14607360 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 23 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) | 156274016 | 0 | 0,00 | 116274016 | 0 | 100,00 | 25,00 | 57793846 | 4476846 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 23 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla B (M03B) | 55000000 | 0 | 0,00 | 25000000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 23 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla C (M03C) | 31585707 | 0 | 0,00 | 11585707 | 0 | 100,00 | 25,00 | 113061 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 24 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) | 61800000 | 0 | 0,00 | 31800000 | 999513 | 100,00 | 25,00 | 69550420 | 10418863 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 24 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla B (M04B) | 7375000 | 0 | 0,00 | 4375000 | 0 | 100,00 | 25,00 | 7007898 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 24 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla C (M04C) | 126510667 | 0 | 0,00 | 36510667 | 0 | 100,00 | 25,00 | 22795651 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 25 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) | 60000000 | 0 | 0,00 | 30000000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 25 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) | 75000000 | 0 | 0,00 | 44808991 | 3504502 | 100,00 | 25,00 | 54320656 | 42630283 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 25 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla C (M05C) | 201666667 | 0 | 0,00 | 151666667 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 25 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla D (M05D) | 53628880 | 0 | 0,00 | 3093927 | 0 | 100,00 | 25,00 | 3093927 | 3093927 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 25 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla E (M05E) | 4290480 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 26 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) | 261250000 | 0 | 0,00 | 32247818 | 0 | 100,00 | 25,00 | 78365255 | 28365254 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 26 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B) | 37500000 | 0 | 0,00 | 85577713 | 44839937 | 100,00 | 25,00 | 97751041 | 72246734 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 26 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla C (M06C) | 120000000 | 0 | 0,00 | 105000000 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 27 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) | 27512560 | 0 | 0,00 | 17512560 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 27 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) | 146156967 | 0 | 0,00 | 26156967 | 754688 | 100,00 | 25,00 | 754689 | 754688 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 27 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) | 27720530 | 0 | 0,00 | 98459773 | 23925908 | 100,00 | 25,00 | 103315603 | 81562622 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 27 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D) | 204934278 | 0 | 0,00 | 36108108 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 27 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E) | 219928500 | 0 | 0,00 | 29928500 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 28 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) | 120173416 | 0 | 0,00 | 90173416 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 28 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) | 182600250 | 0 | 0,00 | 14318348 | 0 | 100,00 | 25,00 | 15345307 | 14318348 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 28 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla C (M08C) | 9418500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 28 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla D (M08D) | 139716950 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 28 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla E (M08E) | 15757200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 29 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) | 58547074 | 0 | 0,00 | 74314865 | 933515 | 100,00 | 25,00 | 54800414 | 16103359 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 29 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B) | 13317807 | 0 | 0,00 | 993868 | 0 | 100,00 | 25,00 | 10339446 | 2043513 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 30 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) | 27520431 | 0 | 0,00 | 4755459 | 0 | 100,00 | 25,00 | 4815133 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 30 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla B (M10B) | 11686320 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 30 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla C (M10C) | 61771932 | 0 | 0,00 | 69916838 | 31133337 | 100,00 | 25,00 | 89501438 | 53141532 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 30 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla D (M10D) | 14571768 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 31 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) | 77682507 | 0 | 0,00 | 27806464 | 4898659 | 100,00 | 25,00 | 7987223 | 5855230 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 31 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) | 51796668 | 0 | 0,00 | 94741719 | 19215431 | 100,00 | 25,00 | 80400384 | 33575123 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 31 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla C (M11C) | 4448278 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 32 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) | 17622140 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 32 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1) | 29969253 | 0 | 0,00 | 111394277 | 0 | 100,00 | 25,00 | 79852361 | 62977620 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 32 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla B (M12B) | 54106453 | 0 | 0,00 | 3987381 | 0 | 100,00 | 25,00 | 14940429 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 32 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla C (M12C) | 105072162 | 0 | 0,00 | 159858291 | 0 | 100,00 | 25,00 | 222078705 | 144318468 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 32 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla D (M12D) | 11513474 | 0 | 0,00 | 22855000 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 32 | 6 | 51 | Rutas Nº 23 - Nº 250 TFO - Río Negro - Convenio 10 | 51552748 | 0 | 0,00 | 37886539 | 24278442 | 100,00 | 25,00 | 80766817 | 80721451 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) | 130683795 | 0 | 0,00 | 40683795 | 0 | 100,00 | 25,00 | 27825854 | 12573614 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A1 (M13A1) | 36961680 | 0 | 0,00 | 16961680 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 3 | 51 | Convenio Gendarmería-Conservación Tramos Varios Ruta N° 86 | 12826800 | 0 | 0,00 | 54055692 | 0 | 100,00 | 25,00 | 160025226 | 64166911 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) | 133230025 | 0 | 0,00 | 31917919 | 0 | 100,00 | 25,00 | 77343839 | 5425919 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D) | 67853627 | 0 | 0,00 | 73065232 | 0 | 100,00 | 25,00 | 85314623 | 48369779 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 6 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla E (M13E) | 2880000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 7 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla F (M13F) | 7958880 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 33 | 8 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla G (M13G) | 4744800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 34 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) | 65620515 | 0 | 0,00 | 65620515 | 23228274 | 100,00 | 25,00 | 73765505 | 69428104 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 34 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla B (M14B) | 33722747 | 0 | 0,00 | 13722747 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 35 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) | 76200000 | 0 | 0,00 | 30126667 | 0 | 100,00 | 25,00 | 30126667 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 35 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla B (M15B) | 9766800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 35 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C) | 44605000 | 0 | 0,00 | 14605000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 36 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) | 15294960 | 0 | 0,00 | 83171774 | 55015435 | 100,00 | 25,00 | 90136853 | 55015435 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 36 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) | 61273333 | 0 | 0,00 | 19950638 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 36 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) | 53108304 | 0 | 0,00 | 13108304 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 36 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla D (M16D) | 9333750 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 37 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) | 94966667 | 0 | 0,00 | 74966667 | 0 | 100,00 | 25,00 | 4963401 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 37 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla B (M17B) | 18948240 | 0 | 0,00 | 8948240 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 37 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla C (M17C) | 2440080 | 0 | 0,00 | 7497783 | 0 | 100,00 | 25,00 | 7497783 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 38 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) | 15057360 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 38 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla C (M18C) | 184099090 | 0 | 0,00 | 34099090 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 38 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla E (M18E) | 9418467 | 0 | 0,00 | 24306374 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 39 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) | 53300032 | 0 | 0,00 | 43300325 | 8407975 | 100,00 | 25,00 | 54732486 | 30094669 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 40 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) | 91905627 | 0 | 0,00 | 44023301 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 40 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A1 (M20A1) | 79875413 | 0 | 0,00 | 79875413 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 40 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A2 (M20A2) | 13442400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 40 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A3 (M20A3) | 8267040 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 40 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla B (M20B) | 16115760 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 661268 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 40 | 6 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla C (M20C) | 18848880 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 40 | 7 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla D (M20D) | 27874640 | 0 | 0,00 | 37874640 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 41 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) | 16477920 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 13239527 | 629668 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 41 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1) | 9846720 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 25,00 | 0 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 41 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A2 (M21A2) | 5412240 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 41 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla B (M21B) | 50280838 | 0 | 0,00 | 19280838 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 41 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla C (M21C) | 25537277 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 41 | 6 | 51 | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla D (M21D) | 11921040 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 41 | 7 | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Litoral y Noroeste: Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, P | 82500000 | 0 | 0,00 | 82500000 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 42 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) | 14492160 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 42 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla B (M22B) | 252989233 | 0 | 0,00 | 22708233 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 42 | 3 | 51 | Señalamiento Horizontal Zona Norte - Etapa IIIa - Provincia de Córdoba, Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de J | 37984880 | 0 | 0,00 | 17984330 | 0 | 0,00 | 25,00 | 1 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 42 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla D (M22D) | 13094853 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 43 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) | 242544242 | 0 | 0,00 | 28345062 | 0 | 100,00 | 25,00 | 23345063 | 1835376 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 43 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla B (M23B) | 95438459 | 0 | 0,00 | 130350842 | 9214620 | 100,00 | 25,00 | 64184070 | 42424915 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 43 | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) | 18871591 | 0 | 0,00 | 21715741 | 0 | 100,00 | 25,00 | 17579665 | 2071295 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 43 | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) | 24541796 | 0 | 0,00 | 22404579 | 0 | 100,00 | 25,00 | 17404579 | 2677390 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 43 | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla E (M23E) | 12565440 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 43 | 6 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla F (M23F) | 29445840 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 44 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) | 174773096 | 0 | 0,00 | 257319262 | 59639392 | 100,00 | 25,00 | 233531136 | 92637988 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 44 | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla B (M24B) | 29461000 | 0 | 0,00 | 11774296 | 0 | 100,00 | 25,00 | 14847453 | 6329004 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 16 | 45 | 1 | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan | 67169535 | 0 | 98,89 | 48809317 | 15184394 | 1,11 | 1,11 | 59753201 | 19198795 | 1,11 | 1,11 | 0,00
57 | 604 | 16 | 45 | 2 | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr | 67169535 | 0 | 100,00 | 34115111 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33968208 | 33968208 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 45 | 3 | 51 | Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R | 67169535 | 0 | 95,68 | 21011055 | 20999647 | 4,32 | 4,32 | 60303869 | 20999647 | 4,32 | 4,32 | 0,00
57 | 604 | 16 | 45 | 4 | 51 | Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia | 67169535 | 0 | 100,00 | 54051109 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18134407 | 13890028 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 16 | 45 | 5 | 51 | Señalamiento Horizontal en Rutas Varias de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia de Entre R | 67169535 | 0 | 21,08 | 152589618 | 15789371 | 49,84 | 13,13 | 177995209 | 69732918 | 49,84 | 28,06 | 14,93
57 | 604 | 16 | 45 | 6 | 51 | Señalamiento Horizontal en Rutas Varias de la Zona Centro: Prov. Buenos Aires (Distrito 1º), Provincia de Córdoba, Provincia de | 67169535 | 0 | 15,79 | 146706123 | 22081044 | 53,19 | 13,14 | 202934843 | 73953775 | 53,19 | 30,10 | 16,96
57 | 604 | 16 | 45 | 7 | 51 | Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Norte: Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santiago | 67169535 | 0 | 32,09 | 163134094 | 58367506 | 42,84 | 12,18 | 207585506 | 115645334 | 42,84 | 22,01 | 9,83
57 | 604 | 16 | 45 | 8 | 51 | Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Sur: Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cr | 67169535 | 0 | 13,06 | 199787643 | 51825146 | 54,91 | 16,52 | 348326591 | 162137759 | 54,91 | 21,51 | 4,99
57 | 604 | 22 | 2 | 53 | 60 | Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualeguaychú - Paso de los Libres. Sección: Río Mocoretá - A°Curupicay. Provincia de Corrient | 4410000 | 408773709 | 100,00 | 4410000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 2 | 53 | 61 | Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualeguaychú - Paso de los Libres. Sección: A°Curupicay - Empalme RNNº 127. Provincia de Corr | 4410000 | 407553744 | 100,00 | 4410000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 2 | 53 | 62 | Ruta Nacional N° 14 - Gualeguaychú - Paso de los Libres - Empalme Ruta Nacional N° 127 - Establecimiento San Agustín | 2781269 | 194153282 | 100,00 | 2586867 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 2 | 53 | 63 | Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualeguaychú - Paso de los Libres. Sección: Estab. San Agustín - Empalme RPNº 126. Provincia | 1470000 | 398375296 | 100,00 | 1470000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 2 | 53 | 64 | Construcción de la RNNº 14. Tramo: Gualeguaychú - Paso de los Libres. Sección: Empalme RPNº 126 - Empalme RNNº 117. Provincia de | 1470000 | 284433793 | 100,00 | 1470000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 2 | 53 | 65 | Construcción de la RNNº 117. Tramo: Gualeguaychú - Paso de los Libres. Sección: Empalme RNNº 14 - Avenida Belgrano (Acceso Aerop | 2940000 | 121548309 | 100,00 | 2940000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 3 | 86 | 57 | Ruta Nacional N°23 Tramo Los Menucos-Maquinchao Sección VIII km. 269,00-341,07 | 135269 | 94155796 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 4 | 1 | 51 | Obras Menores de Rehabilitación - Nacional | 135269 | 1171598430 | 100,00 | 2964210 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2891941 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 6 | 4 | 51 | Ruta Nacional N° 12 - Goya - San Roque (Puente obre Río Batelito) - Progresiva 735,68 | 135269 | 31388677 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 6 | 21 | 51 | Ruta Nacional N° 35 - Villa Mackena - Holmberg (Puente sobre Arroyo El Gato) - Progresiva 670,07 | 135269 | 57345792 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 9 | 24 | 51 | Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas | 24108000 | 522266749 | 100,00 | 24108000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 9 | 29 | 51 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai; Tramo Roque Sáenz Peña - Almirante Brown; Sección I Chaco | 135269 | 476063477 | 100,00 | 500000 | 487299 | 0,00 | 0,00 | 500000 | 487299 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 9 | 29 | 53 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai; Tramo Las Marías - Límite Chaco-Sant.(BID 2698/OC-AR) | 135269 | 461441244 | 100,00 | 135269 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 355190 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 9 | 29 | 56 | Ruta Nacional N° 16 28/7Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Tersai (S VI) - Sección VI Salta | 405807 | 406580723 | 100,00 | 405807 | 0 | 0,00 | 0,00 | 405807 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 9 | 29 | 57 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S VII) - Sección VII - Salta | 135269 | 560472108 | 100,00 | 135269 | 0 | 0,00 | 0,00 | 135269 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 9 | 64 | 51 | Construcción de la RNN° 38 Paso Externo por la Ciudad de Catamarca. Secciones I y V. Provincia de Catamarca | 13230000 | 137415075 | 100,00 | 13230000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 10 | 24 | 51 | Ruta Nacional Nº178-Empalme Ruta Nacional Nº33-Villa Eloisa-km. 115-km. 146 | 294000 | 450182916 | 100,00 | 294000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 12 | 1 | 51 | Accesos a Localidades desde Rutas Nacionales | 135269 | 149580145 | 100,00 | 13043 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 13 | 17 | 51 | Ruta Nacional Nº 118 - Empalme Ruta Nacional Nº 12 - Empalme Ruta Nacional Nº 5 | 135269 | 16329638 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 13 | 26 | 51 | Ruta Nacional Nº 7 - Acceso Este a Mendoza | 135269 | 12512736 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 13 | 36 | 51 | Ruta Nacional Nº 3 - Hito 1 - San Sebastián | 135269 | 904518694 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 13 | 88 | 51 | Ruta Nacional Nº 40 - Tramo Los Tambillos - Río Miranda - La Rioja | 135269 | 1172702905 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 14 | 30 | 51 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo II: Intersección Ruta Provincial Nº 32 - Intersección Ruta Provincial Nº 6 | 13230000 | 544796420 | 100,00 | 13230000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 14 | 31 | 51 | Ruta Nacional Nº 18 - Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 6 - Intersección Ruta Provincial Nº 20 | 22050000 | 412648869 | 100,00 | 22050000 | 32230 | 0,00 | 0,00 | 32230 | 32230 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 14 | 48 | 51 | Ruta Nacional A012-34 - Empalme Ruta Nacional N° 9 (Oeste) - Empalme Ruta Nacional N°11 - Empalme Ruta Nº A008 - Empalme Ruta Nº | 135269 | 211441949 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3273247 | 1606169 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 15 | 48 | 51 | Ruta Nacional Nº 40 Nonogasta Km. 3857 - Chilecito Km. 3870 | 135269 | 254248751 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 22 | 17 | 19 | 51 | Ruta Nacional N°145 - Bardas Blancas - Hito Pehuenche - Tramo: Bardas Blancas - Las Loicas - Provincia de Mendoza (CAF N° 4538) | 0 | 0 | 100,00 | 30000000 | 8123079 | 0,00 | 0,00 | 37266116 | 8123079 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 2 | 97 | 51 | Malla 117 B - Provincia de La Pampa | 135269 | 153302343 | 100,00 | 9509476 | 9509474 | 0,00 | 0,00 | 14044850 | 14044850 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 3 | 6 | 51 | Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut | 661712850 | 67542971 | 8,85 | 229481174 | 0 | 48,61 | 5,49 | 158236628 | 0 | 48,61 | 6,24 | 0,75
57 | 604 | 26 | 3 | 20 | 51 | Malla 104 II | 135269 | 126261468 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5955093 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 3 | 24 | 51 | Malla 302 - II | 22923673 | 9098407 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 3 | 28 | 51 | Ruta Nacional N° 3 - Empalme Ruta Provincial Nº 47 - Acceso a Cementerio Comandante Luis Piedrabuena - Malla 105 - Provincia de | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 3 | 32 | 51 | Malla 212 - Provincia de Córdoba | 138438072 | 295349955 | 71,45 | 34673197 | 0 | 28,55 | 0,00 | 32259022 | 0 | 28,55 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 3 | 33 | 51 | Malla 230 - Provincia de Córdoba | 442761613 | 308027857 | 20,86 | 87287825 | 87287825 | 42,21 | 2,68 | 251705584 | 93765728 | 42,21 | 17,15 | 14,47
57 | 604 | 26 | 3 | 35 | 51 | Malla 437 | 135269 | 207693528 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 3 | 37 | 51 | Malla 532 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0119 - Provincia de Corrientes | 62336889 | 461035909 | 70,36 | 15583557 | 0 | 15,81 | 3,61 | 146912031 | 15583557 | 15,81 | 4,52 | 0,91
57 | 604 | 26 | 3 | 42 | 51 | Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires | 30000000 | 523510280 | 80,84 | 51416253 | 8104441 | 10,22 | 0,82 | 32840139 | 17173808 | 10,22 | 1,64 | 0,82
57 | 604 | 26 | 3 | 43 | 51 | Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires | 4614602 | 416380978 | 57,73 | 159949929 | 69935173 | 22,54 | 4,58 | 209630063 | 182108240 | 22,54 | 5,32 | 0,74
57 | 604 | 26 | 4 | 1 | 51 | Malla 130 | 4614602 | 14855753 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 4 | 51 | Malla 313 A | 135269 | 131998640 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 5 | 51 | Malla 313 B - Provincia de Mendoza | 4614602 | 114853366 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 6 | 51 | Malla 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 / Nacional N° 0144 - Provincia de Mendoza | 3933079 | 105686593 | 97,76 | 8437635 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12656452 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 11 | 51 | Malla 501 | 135269 | 99486449 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 12 | 51 | Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos | 120161990 | 439376989 | 46,64 | 185159488 | 5324369 | 28,46 | 1,25 | 201578487 | 85671390 | 28,46 | 10,43 | 9,18
57 | 604 | 26 | 4 | 15 | 51 | Malla 435 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincias de Tucumán y Salta | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 19 | 51 | Malla 535 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 / Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes | 346146024 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 22 | 51 | Malla 111 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Neuquén | 71116554 | 270465655 | 86,58 | 35057055 | 0 | 13,42 | 0,26 | 216673457 | 47519077 | 13,42 | 0,26 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 23 | 51 | Malla 120 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 / Nacional N° A025 - Provincia de Río Negro | 4614602 | 285394690 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 26 | 51 | Malla 209 A - II | 92292048 | 318374430 | 44,34 | 154844518 | 90025214 | 29,64 | 12,98 | 317830487 | 219108680 | 29,64 | 22,30 | 9,32
57 | 604 | 26 | 4 | 29 | 51 | Malla 309 II | 135269 | 148406858 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 31 | 51 | Malla 405 A - II | 270538 | 223035492 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 32 | 51 | Malla 406 II | 270538 | 239928046 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 33 | 51 | Malla 502 II | 135269 | 208263706 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 36 | 51 | Malla 211 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0228 - Provincia de Buenos Aires | 46146024 | 137405639 | 39,86 | 54715439 | 8897505 | 37,98 | 0,00 | 14715439 | 14715438 | 37,98 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 39 | 51 | Malla 630 - I | 1960556 | 150438753 | 54,07 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 45 | 51 | Malla 114 - Nacional | 138438072 | 209438407 | 34,09 | 37050811 | 0 | 35,15 | 0,97 | 69534638 | 23180422 | 35,15 | 1,62 | 0,65
57 | 604 | 26 | 4 | 46 | 51 | Malla 140 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0251 - Provincia de Río Negro | 4614602 | 195602134 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 48 | 51 | Malla 634 | 2419451 | 604938999 | 100,00 | 3082970 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3082970 | 3082969 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 54 | 51 | Malla 308 | 138438072 | 178899826 | 65,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 56 | 51 | Malla 513 C | 135269 | 70239885 | 100,00 | 9352028 | 1821924 | 0,00 | 0,00 | 11173953 | 1821924 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 60 | 51 | Malla 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0034 - Provincia de Salta | 450000000 | 274852541 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 70 | 51 | Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan | 15865150 | 215917050 | 89,03 | 26807661 | 12901719 | 10,97 | 0,92 | 24201438 | 16969933 | 10,97 | 1,84 | 0,92
57 | 604 | 26 | 4 | 71 | 51 | Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut | 4614602 | 336561544 | 69,15 | 184625345 | 0 | 16,45 | 11,77 | 186654317 | 34625345 | 16,45 | 12,65 | 0,88
57 | 604 | 26 | 4 | 72 | 51 | Malla 137 - Provincia de La Pampa | 1090000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 74 | 51 | Malla 508 | 135269 | 171215779 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 77 | 51 | Malla 409 A | 295495131 | 44922862 | 15,39 | 293429663 | 46979074 | 45,13 | 5,60 | 348144678 | 167213042 | 45,13 | 5,90 | 0,30
57 | 604 | 26 | 4 | 78 | 51 | Ruta Nacional N°9 - 11 - 33 - 34 - A012 - Malla 202 B - Santa Fe | 4614602 | 418548368 | 100,00 | 39411 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 80 | 51 | Malla 235 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe | 1090000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 81 | 51 | Malla 540 | 4614602 | 384933268 | 62,69 | 13699357 | 0 | 17,17 | 1,09 | 20821179 | 5915244 | 17,17 | 3,85 | 2,76
57 | 604 | 26 | 4 | 82 | 51 | Malla 439 | 72130301 | 583935495 | 70,44 | 138745176 | 67164119 | 15,72 | 7,87 | 379527541 | 231747700 | 15,72 | 11,06 | 3,19
57 | 604 | 26 | 4 | 83 | 51 | Malla 541 | 204614602 | 222066236 | 53,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 84 | 51 | Malla 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán | 304614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 85 | 51 | Malla 402 - A | 3902611 | 78296677 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10217763 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 86 | 51 | Malla 402B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Santiago del Estero | 2940439 | 119968856 | 81,52 | 35420209 | 0 | 8,87 | 0,00 | 33854807 | 0 | 8,87 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 87 | 51 | Malla 407 | 21938732 | 356306203 | 64,86 | 0 | 0 | 18,74 | 0,56 | 47451550 | 0 | 18,74 | 0,56 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 88 | 51 | Malla 302 | 4614602 | 37522029 | 94,83 | 9030066 | 5020249 | 5,17 | 0,64 | 28538784 | 15213838 | 5,17 | 0,64 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 90 | 51 | Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa | 30775682 | 189716838 | 70,71 | 98711515 | 70161504 | 15,62 | 2,54 | 134614027 | 159867371 | 15,62 | 4,55 | 2,01
57 | 604 | 26 | 4 | 91 | 51 | Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis | 27113858 | 558320749 | 75,20 | 21833019 | 5295846 | 13,23 | 0,76 | 31661177 | 18250886 | 13,23 | 1,52 | 0,76
57 | 604 | 26 | 4 | 92 | 51 | Malla103 | 283460157 | 117790646 | 11,39 | 11060164 | 0 | 47,26 | 0,00 | 14329085 | 14329084 | 47,26 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 94 | 51 | Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro | 20078984 | 355621250 | 88,07 | 90000000 | 0 | 6,36 | 2,86 | 87974346 | 55603839 | 6,36 | 3,40 | 0,54
57 | 604 | 26 | 4 | 95 | 51 | Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de | 342291385 | 394898731 | 41,77 | 169160829 | 8018548 | 31,06 | 9,02 | 338131598 | 190381672 | 31,06 | 15,21 | 6,19
57 | 604 | 26 | 4 | 96 | 51 | Malla 131 | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 97 | 51 | Malla 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Ruta Nacional N° 0079 - Provincia de La Rioja | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 98 | 51 | Malla 104 | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 4 | 99 | 51 | Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires | 30000000 | 426056860 | 64,77 | 200000000 | 66313318 | 18,79 | 16,86 | 236908025 | 194428221 | 18,79 | 17,53 | 0,67
57 | 604 | 26 | 5 | 1 | 51 | Malla 340 | 138438072 | 0 | 0,00 | 78438072 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 2 | 51 | Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa | 30000000 | 700616048 | 93,40 | 71495806 | 8615650 | 3,52 | 0,83 | 36956120 | 20136276 | 3,52 | 1,66 | 0,83
57 | 604 | 26 | 5 | 3 | 51 | Malla 117 A | 4614602 | 96257587 | 13,89 | 18774334 | 345533 | 45,93 | 0,79 | 32108864 | 19199092 | 45,93 | 1,58 | 0,79
57 | 604 | 26 | 5 | 6 | 51 | Malla 542 | 103538627 | 252389008 | 16,90 | 53538627 | 0 | 44,32 | 0,72 | 21612096 | 0 | 44,32 | 1,49 | 0,77
57 | 604 | 26 | 5 | 7 | 51 | Malla 509 | 30000000 | 768673024 | 88,13 | 45493661 | 12979107 | 6,33 | 0,64 | 37672855 | 15874225 | 6,33 | 1,28 | 0,64
57 | 604 | 26 | 5 | 11 | 51 | Malla 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 / Nacional N° 0157 - Provincia de Catamarca | 304614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 13 | 51 | Malla 408 C | 92292048 | 308063646 | 35,27 | 171902322 | 114465111 | 34,52 | 3,14 | 387350241 | 131697615 | 34,52 | 6,06 | 2,92
57 | 604 | 26 | 5 | 18 | 51 | Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de | 49632948 | 621075844 | 87,22 | 78786724 | 50913974 | 6,82 | 1,62 | 92793805 | 63786724 | 6,82 | 2,29 | 0,67
57 | 604 | 26 | 5 | 19 | 51 | Malla 117B | 138438072 | 134283374 | 28,84 | 123240527 | 35597810 | 37,95 | 3,82 | 137823151 | 58693517 | 37,95 | 9,07 | 5,25
57 | 604 | 26 | 5 | 26 | 51 | Malla 303 - Ruta N° 38 - y Ruta N° 75 - Empalme Ruta Nacional N° 74 (Patquía) - Límite con Catamarca / La Rioja -Aminga | 74657869 | 548201603 | 73,15 | 128389689 | 112350092 | 14,32 | 1,27 | 164356693 | 138117666 | 14,32 | 2,65 | 1,38
57 | 604 | 26 | 5 | 27 | 51 | Malla 441 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Catamarca | 304614602 | 0 | 0,00 | 56090983 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 28 | 51 | Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco | 85438747 | 621665385 | 76,40 | 200163000 | 97951467 | 12,59 | 1,46 | 174975521 | 135514638 | 12,59 | 3,17 | 1,71
57 | 604 | 26 | 5 | 29 | 51 | Malla 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 30 | 51 | Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 - Provincia de Chubut | 69379711 | 398716578 | 82,84 | 116676796 | 79502762 | 9,15 | 1,53 | 325054447 | 92010812 | 9,15 | 2,84 | 1,31
57 | 604 | 26 | 5 | 31 | 51 | Malla 236 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0009 - Provincia de Córdoba | 1090000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 32 | 51 | Malla 501 | 91306398 | 465878585 | 92,61 | 165427668 | 148179252 | 3,94 | 0,68 | 167676201 | 152423717 | 3,94 | 1,36 | 0,68
57 | 604 | 26 | 5 | 33 | 51 | Malla 534 | 4614602 | 347978129 | 57,73 | 78583962 | 46295850 | 22,54 | 5,57 | 148172874 | 51751132 | 22,54 | 8,09 | 2,52
57 | 604 | 26 | 5 | 34 | 51 | Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0123 - Provincia de Corrientes | 138438072 | 527180942 | 64,25 | 90258475 | 23217963 | 19,07 | 12,05 | 333456975 | 83408258 | 19,07 | 22,35 | 10,30
57 | 604 | 26 | 5 | 35 | 51 | Malla 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos | 1352690 | 192504487 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 36 | 51 | Malla 513C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 40 | 51 | Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja | 55898908 | 1131230069 | 82,77 | 24702869 | 6468579 | 9,19 | 1,10 | 102172106 | 92172107 | 9,19 | 2,21 | 1,11
57 | 604 | 26 | 5 | 44 | 51 | Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza | 184002735 | 251157379 | 71,49 | 279673967 | 221126698 | 15,21 | 13,80 | 374715369 | 283292410 | 15,21 | 18,21 | 4,41
57 | 604 | 26 | 5 | 46 | 51 | Malla 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0234 - Provincia de Neuquén | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 47 | 51 | Malla 106 | 36391942 | 332986202 | 79,14 | 28487359 | 0 | 11,13 | 2,18 | 33473314 | 14416151 | 11,13 | 4,36 | 2,18
57 | 604 | 26 | 5 | 52 | 51 | Malla 603 | 138438072 | 777057319 | 54,45 | 533380689 | 230124029 | 26,03 | 19,95 | 513989789 | 372418100 | 26,03 | 21,70 | 1,75
57 | 604 | 26 | 5 | 53 | 51 | Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Tucumán | 138438072 | 623602150 | 26,40 | 91559502 | 59154668 | 39,25 | 0,26 | 93964335 | 59154668 | 39,25 | 0,26 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 55 | 51 | Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincias de Chaco y Formosa | 50743510 | 331377192 | 50,58 | 49499813 | 0 | 26,36 | 3,23 | 80581602 | 33834656 | 26,36 | 3,90 | 0,67
57 | 604 | 26 | 5 | 56 | 51 | Malla 544 - Ruta Nacional Nº 11 y A011 - Ruta Provincial Nº 1 Km. 1143,95 - Límite Internacional con Paraguay Km. 1294,17 y Empa | 138438072 | 178564471 | 13,73 | 15000000 | 0 | 45,96 | 0,72 | 30614953 | 6992419 | 45,96 | 1,66 | 0,94
57 | 604 | 26 | 5 | 58 | 51 | Malla 406 - Ruta Nacional Nº 34 y 50- San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional Nº 50 Km. 1329,12 y Empalme Ruta Nac | 138438072 | 204827642 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 59 | 51 | Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis | 45282863 | 538583138 | 52,75 | 26430944 | 6853113 | 25,20 | 1,71 | 85865221 | 72865219 | 25,20 | 11,08 | 9,37
57 | 604 | 26 | 5 | 61 | 51 | Malla 431 A - Ruta Nacional Nº 34 - La Banda Km. 720 - Garmendia Km. 857 | 118074288 | 310197774 | 52,06 | 301651223 | 0 | 25,57 | 12,05 | 478067490 | 134093337 | 25,57 | 15,56 | 3,51
57 | 604 | 26 | 5 | 62 | 51 | Malla 431 B - Ruta Nacional Nº 34 - Garmendia Km. 857 - Rosario de la Frontera Km. 972 | 4614602 | 304524442 | 34,49 | 406390150 | 46268107 | 34,94 | 18,92 | 709237849 | 226563885 | 34,94 | 30,16 | 11,24
57 | 604 | 26 | 5 | 64 | 51 | Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires | 276876143 | 142007541 | 15,10 | 250741410 | 46014211 | 45,28 | 4,40 | 291206025 | 179077017 | 45,28 | 9,55 | 5,15
57 | 604 | 26 | 5 | 65 | 51 | Malla I - 238 Ruta Nacional N°33 Tramo: Estancia Almaris(D) Km.162,23 - Inicio Rotonda Ruta Nacional Nº 5 Km.320,39 | 4614602 | 267997149 | 55,47 | 240150060 | 36399868 | 23,75 | 0,61 | 63276304 | 46405908 | 23,75 | 1,22 | 0,61
57 | 604 | 26 | 5 | 67 | 51 | Malla 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0089 - Provincia de Chaco | 4614602 | 207124102 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 70 | 51 | Malla III - 207 Ruta Nacional Nº 38 - Acceso a Cruz del Eje Km. 122,3 - Límite con la Provincia de La Rioja Km. 210,9 | 138438072 | 73395796 | 25,78 | 16476731 | 0 | 39,58 | 0,38 | 84507803 | 0 | 39,58 | 0,38 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 72 | 51 | Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro | 4614602 | 172287231 | 0,00 | 0 | 0 | 53,28 | 0,00 | 19750382 | 0 | 53,28 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 77 | 51 | Malla 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro | 46146024 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 80 | 51 | Malla 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Santa Fe | 18348248 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 82 | 51 | Malla 408B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 / Nacional N° 0060 - Provincias de La Rioja y Catama | 328352690 | 196216671 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 83 | 51 | Malla 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0095 - Provincia de Chaco | 4614602 | 164024286 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 84 | 51 | Malla 550 Nacional N° 12 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Corrientes | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 86 | 51 | Malla Nacional N° 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 1V38 - Provincia de Tucumán | 5000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 87 | 51 | Malla Nacional N°11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe | 10000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 88 | 51 | Malla Nacional N°11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 89 | 51 | Malla Nacional N°11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 90 | 51 | Malla Nacional N°11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011 - Provincia de Santa Fe | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 92 | 51 | Malla Nacional N°188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 93 | 51 | Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 53,28 | 0,00 | 0 | 0 | 53,28 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 94 | 51 | Malla Nacional N°205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 / Nacional N° 0205 - Provincia de Buen | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 95 | 51 | Malla Nacional N°38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 96 | 51 | Malla Nacional N°3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut | 2000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 97 | 51 | Malla Nacional N°3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 - Provincia de Chubut | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 5 | 98 | 51 | Malla Nacional N°3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 6 | 1 | 51 | Rehabilitación y Mantenimiento RN 40 y RN 143 | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 6 | 3 | 51 | Rehabilitación y Mantenimiento RN 68 y 51 | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 26 | 6 | 4 | 51 | Rehabilitación y Mantenimiento RN 9 | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 1 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 1 | 44444444 | 245192672 | 97,59 | 16334223 | 0 | 2,42 | 0,00 | 16334223 | 0 | 2,42 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 2 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 2 | 44444444 | 193012489 | 91,73 | 131964945 | 45667716 | 2,27 | 1,88 | 269621486 | 173828722 | 2,27 | 3,72 | 1,84
57 | 604 | 40 | 3 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 3 | 44444444 | 12253404 | 99,32 | 47661043 | 0 | 0,69 | 0,00 | 47661043 | 0 | 0,69 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 4 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 4 | 44444444 | 127547257 | 84,46 | 154520936 | 43179072 | 4,73 | 3,19 | 204341351 | 146208645 | 4,73 | 6,36 | 3,17
57 | 604 | 40 | 5 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 5 | 44444444 | 229496472 | 99,87 | 91907141 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16335462 | 8005615 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 6 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento en el Corredor Vial N° 6 | 44444444 | 392191424 | 91,11 | 449503005 | 115548113 | 5,50 | 3,31 | 563186699 | 378192880 | 5,50 | 5,83 | 2,52
57 | 604 | 40 | 7 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7 | 44444444 | 412978336 | 82,40 | 316871812 | 207174399 | 5,09 | 3,51 | 612576394 | 606831127 | 5,09 | 6,63 | 3,12
57 | 604 | 40 | 8 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8 | 44444444 | 99397989 | 85,12 | 275008441 | 103942135 | 4,25 | 3,14 | 502751641 | 384950842 | 4,25 | 4,84 | 1,70
57 | 604 | 40 | 10 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5 | 44444448 | 18770279 | 94,38 | 36943633 | 36386189 | 5,62 | 0,00 | 37506399 | 36386189 | 5,62 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 1 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3 y 226 | 89090000 | 0 | 0,00 | 89090000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 69090000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 2 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº5 - Corred | 99090000 | 0 | 0,00 | 99090000 | 2953500 | 0,00 | 0,00 | 39090000 | 2953500 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 3 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional Nº7 - Corred | 56460000 | 0 | 0,00 | 56460000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 29715789 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 4 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº8, 36, | 46460000 | 0 | 0,00 | 46460000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24452632 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 5 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, A008 | 205220000 | 0 | 0,00 | 205220000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39767516 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 6 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9 y 33 | 44990000 | 0 | 0,00 | 44990000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 34990000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 7 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº12 y 16 | 59690000 | 0 | 0,00 | 14690000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14690000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 8 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº9, 34, | 46460000 | 0 | 0,00 | 46460000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 36460000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 9 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº3, 33, | 50870000 | 0 | 0,00 | 50870000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40870000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 10 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº34 y 19 | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 11 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales Nº205, A0 | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 12 | 51 | Construcción Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiamiento de Rutas Nacionales N° 40,7 y | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 13 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 y 3 - | 90000000 | 0 | 0,00 | 90000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 14 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 34 y 9 - | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 15 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 14 | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 40 | 11 | 16 | 51 | Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Autopista Circunvalación | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 2 | 51 | Autopista Balbín | 1000000 | 98379376 | 6,69 | 8793252 | 0 | 0,00 | 0,00 | 41793253 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 3 | 51 | Autopista Camino del Buen Ayre | 370000000 | 5741115265 | 50,53 | 3797525786 | 1205937671 | 28,27 | 2,96 | 3475947929 | 2118618451 | 28,27 | 6,43 | 3,47
57 | 604 | 42 | 10 | 4 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio | 200000000 | 681646026 | 68,70 | 617167404 | 354161775 | 31,30 | 3,94 | 765945492 | 628250412 | 31,30 | 9,15 | 5,21
57 | 604 | 42 | 10 | 5 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña | 19533095 | 922590211 | 9,04 | 23209471 | 6945652 | 27,99 | 0,01 | 39473289 | 6945652 | 27,99 | 0,01 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 6 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR) | 1272183108 | 844130774 | 34,91 | 2549317759 | 812672069 | 37,19 | 4,66 | 2589829306 | 1577957067 | 37,19 | 10,53 | 5,87
57 | 604 | 42 | 10 | 7 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito | 800000000 | 1293995764 | 25,51 | 557231760 | 22574207 | 42,57 | 0,00 | 343290720 | 216414336 | 42,57 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 7 | 53 | Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Arroyito | 510000000 | 445917086 | 79,92 | 437363013 | 102407293 | 20,08 | 0,00 | 427363013 | 230797734 | 20,08 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 8 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia | 50000000 | 877550076 | 26,48 | 0 | 0 | 73,52 | 0,00 | 0 | 0 | 73,52 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 9 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew | 250493369 | 29526198 | 5,42 | 50166475 | 36903246 | 35,47 | 0,00 | 121308056 | 50042507 | 35,47 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 10 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist | 1700100000 | 75095497 | 4,77 | 1081618250 | 139293901 | 54,36 | 2,33 | 634555274 | 353045662 | 54,36 | 5,57 | 3,24
57 | 604 | 42 | 10 | 11 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales | 2377385973 | 1937151769 | 33,55 | 1147591798 | 125270356 | 66,45 | 0,12 | 563094484 | 135434582 | 66,45 | 1,07 | 0,95
57 | 604 | 42 | 10 | 12 | 51 | Autopista RN 36 Córdoba - Río Cuarto | 461460 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 14 | 52 | Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Norte San Juan | 22050000 | 37177520 | 7,75 | 20671875 | 0 | 92,25 | 0,00 | 136171579 | 0 | 92,25 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 14 | 53 | Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur San Juan | 264983259 | 468861056 | 84,08 | 186830304 | 106826197 | 7,96 | 12,54 | 204830304 | 200794497 | 7,96 | 15,40 | 2,86
57 | 604 | 42 | 10 | 15 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí | 200000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 15 | 52 | Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418 OC-AR) | 400000000 | 0 | 6,64 | 732826407 | 52288457 | 28,68 | 2,95 | 606799536 | 211986545 | 28,68 | 6,86 | 3,91
57 | 604 | 42 | 10 | 16 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado | 595745167 | 328544231 | 36,03 | 84284929 | 0 | 63,97 | 0,00 | 1000000 | 0 | 63,97 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 18 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín | 2968000000 | 2549219692 | 25,19 | 1607409728 | 491998154 | 23,02 | 4,77 | 2515661429 | 1360263029 | 23,02 | 11,30 | 6,53
57 | 604 | 42 | 10 | 20 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino | 4579000000 | 5038909057 | 39,85 | 3780521161 | 640605608 | 60,15 | 3,57 | 4001163431 | 1541542721 | 60,15 | 10,39 | 6,82
57 | 604 | 42 | 10 | 23 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba | 150000000 | 0 | 12,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 24 | 51 | Autopsita Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo | 150000000 | 0 | 0,00 | 49179714 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 25 | 53 | Autovía Ruta Nacional Nº 11 Tatane - Formosa | 100000 | 1570329501 | 78,32 | 149334707 | 127332887 | 21,68 | 7,13 | 207535405 | 435609186 | 21,68 | 13,98 | 6,85
57 | 604 | 42 | 10 | 25 | 54 | Autovía Ruta Nacional Nº 11 Travesía Urbana Resistencia | 1000000 | 414088463 | 31,43 | 158438694 | 0 | 68,57 | 0,28 | 452587321 | 5149442 | 68,57 | 0,59 | 0,31
57 | 604 | 42 | 10 | 30 | 51 | Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51 | 107857062 | 331877168 | 46,52 | 92123304 | 10112561 | 53,48 | 0,77 | 148577961 | 46181963 | 53,48 | 1,32 | 0,55
57 | 604 | 42 | 10 | 31 | 52 | Ruta Nacional Nº50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán | 1000000 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 31 | 54 | Corredor NOA: Autopista Ruta Nacional Nº 9 Acceso Lastenia - Circunvalación | 100000000 | 0 | 0,00 | 100000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 31 | 55 | Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 9 y 34 - Rosario de la Frontera - Acceso a Salta | 100000000 | 0 | 0,00 | 114623305 | 0 | 0,00 | 0,00 | 114623305 | 716059 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 31 | 56 | Ruta Nacional Nº9 Avenida Circunvalación - Canal San Cayetano y Avenida del Campo km. 1288,15-km. 1300,05 | 1000000 | 0 | 75,50 | 0 | 0 | 24,50 | 0,00 | 0 | 0 | 24,50 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 31 | 57 | Corredor NOA: Autopista Rutas Nacionales Nº 34, 66 y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810) | 680000000 | 151278010 | 4,07 | 680000000 | 140944473 | 47,52 | 1,81 | 909000980 | 325195905 | 47,52 | 4,17 | 2,36
57 | 604 | 42 | 10 | 32 | 51 | Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia | 1127847402 | 2365568200 | 79,08 | 545915739 | 1015630 | 10,46 | 0,17 | 106626115 | 29747956 | 10,46 | 0,44 | 0,27
57 | 604 | 42 | 10 | 33 | 51 | Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario | 34560000 | 2518295527 | 98,43 | 134560000 | 60151278 | 1,57 | 0,26 | 70151278 | 60151278 | 1,57 | 0,26 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 34 | 51 | Travesía Urbana Corrientes | 907000000 | 63013955 | 6,32 | 375189800 | 54505808 | 28,82 | 2,06 | 256540429 | 89670942 | 28,82 | 6,43 | 4,37
57 | 604 | 42 | 10 | 35 | 51 | Viaducto de Acceso al Puente de la Noria | 140800000 | 683642214 | 86,01 | 124714396 | 23732859 | 13,99 | 0,24 | 54770017 | 33548615 | 13,99 | 0,24 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 36 | 51 | Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) | 430000000 | 0 | 6,93 | 876498534 | 137067804 | 53,18 | 3,14 | 588826365 | 207723275 | 53,18 | 9,24 | 6,10
57 | 604 | 42 | 10 | 38 | 51 | Circunvalación a Comodoro Rivadavia RN 3 | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 42 | 10 | 41 | 51 | Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº7 Tramo: Ruta Nacional Nº40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4562/OC-AR) | 100000000 | 0 | 0,00 | 50000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 43 | 10 | 5 | 51 | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 136 Paso Gualeguaychú - Fray Bentos | 135269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 43 | 10 | 8 | 51 | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 11 San Justo - Reconquista | 52000000 | 0 | 0,00 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 43 | 10 | 9 | 51 | Ruta Segura Variante Gualeguay | 5600137 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 43 | 10 | 13 | 51 | Ruta Segura RN 22 Bahía Blanca - Chichinales | 7392180 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 43 | 10 | 18 | 51 | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José de Jáchal | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 43 | 10 | 21 | 51 | Sistema Cristo Redentor: Ruta Segura Ruta Nacional Nº7 Tramo Aguas de Pizarro - Potrerillos (BID 4418 OC-AR) | 75000000 | 0 | 0,00 | 75000000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 75000000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 1 | 51 | Variante Costa Azul y Puente s/Dique San Roque | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 2 | 51 | Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Circunvalación Paraná | 109000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 3 | 51 | Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces | 4614602 | 411674342 | 26,25 | 295448398 | 64375716 | 73,75 | 1,06 | 95077059 | 85077058 | 73,75 | 2,32 | 1,26
57 | 604 | 44 | 10 | 7 | 51 | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura | 20580000 | 205834492 | 15,30 | 112210150 | 43002150 | 84,70 | 5,25 | 138430485 | 106092322 | 84,70 | 9,21 | 3,96
57 | 604 | 44 | 10 | 8 | 51 | Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza | 1000000 | 323330961 | 73,83 | 3678400 | 0 | 26,17 | 0,00 | 1000 | 0 | 26,17 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 10 | 51 | Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná | 27000000 | 0 | 0,00 | 88765980 | 14588660 | 30,72 | 0,00 | 61765980 | 14588660 | 30,72 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 11 | 54 | Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Prov. e Inst Sist.contra Caída Rocas (BID 4418 OC-A | 93750000 | 0 | 0,00 | 93750000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 93750000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 11 | 55 | Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR) | 100050000 | 0 | 0,00 | 100050000 | 0 | 63,16 | 0,00 | 46931450 | 0 | 63,16 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 11 | 57 | Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID Nº4562/OC-AR) | 5000000 | 0 | 0,00 | 4000000 | 0 | 27,91 | 0,00 | 4000000 | 0 | 27,91 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 11 | 58 | Sistema Cristo Redentor: Muros de Contención y Estabilización de Túneles (BID Nº4562/OC-AR) | 50000 | 0 | 0,00 | 50000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 11 | 59 | Sistema Cristo Redentor: Rectificación Curva de Guido (BID Nº4562/OC-AR) | 100000 | 0 | 0,00 | 100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 11 | 60 | Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Int del Paso Sist Cristo Redentor. Túnel Caracoles y Gal de Inter (BID Nº4562/OC-AR) | 250000000 | 0 | 0,00 | 202049713 | 0 | 0,00 | 0,00 | 102049713 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 44 | 10 | 11 | 61 | Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor. Túnel Libertadores (BID Nº4562/OC-AR) | 2816892 | 0 | 0,00 | 2816892 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3816892 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 2 | 51 | Pavimentación Acceso Sur a Paraná | 23073012 | 0 | 0,00 | 143750000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 143750000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 3 | 51 | Pavimentación Rectificación Ruta Nacional Nº 157 km 990 | 25822852 | 0 | 0,00 | 25822852 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 3 | 52 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo | 8440000 | 0 | 0,00 | 8440000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 4 | 52 | Pavimentación Paso San Sebastián | 194113468 | 2435960 | 0,00 | 0 | 0 | 30,72 | 6,43 | 89132767 | 35132766 | 30,72 | 15,39 | 8,96
57 | 604 | 45 | 10 | 9 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen | 46146024 | 1030511143 | 87,27 | 200912780 | 0 | 12,73 | 0,00 | 10912782 | 912780 | 12,73 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 13 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 149 Uspallata - Barreal | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 14 | 51 | Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito | 135269 | 35885658 | 60,02 | 11441831 | 0 | 39,98 | 0,00 | 24911571 | 5824824 | 39,98 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 16 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40 | 1296743105 | 3187315948 | 75,17 | 775279914 | 13364479 | 24,83 | 2,21 | 638587345 | 132627242 | 24,83 | 3,39 | 1,18
57 | 604 | 45 | 10 | 16 | 52 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada | 1000000 | 86384 | 100,00 | 1000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 19 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe (CAF 7970) | 468697202 | 146206869 | 24,55 | 122741140 | 0 | 75,45 | 0,00 | 122195122 | 0 | 75,45 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 19 | 52 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Malargüe - Pareditas | 735778731 | 746420575 | 82,29 | 798468474 | 366171770 | 17,71 | 8,91 | 1165883228 | 567704566 | 17,71 | 13,85 | 4,94
57 | 604 | 45 | 10 | 23 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 San Antonio de los Cobres - Sico | 1090000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 26 | 51 | Pavimentación Autopista Ruta Nacional Nº 7 San Martín - Mendoza | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 30 | 51 | Pavimentación en Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 San Juan - San José Jáchal | 3090000 | 0 | 0,00 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 35 | 51 | Mejoramiento de la Calzada Ruta Nacional N° 86 - Tramo Tartagal - Torono - Sección Km 0,0 - Km 32,40 - Provincia de Salta | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 43 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 - San Carlos de Bariloche - Intersección Ruta Nacional Nº 23 | 2029035 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 44 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 34 | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 45 | 10 | 47 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 3 Intersección Ruta Provincial Nº 5 - Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Santa Cruz | 1014518 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 20 | 2 | 51 | Remodelación de ascensores y Sistema de Notificación, Alarma de incendios y comunicación de emergencias. | 11707535 | 0 | 0,00 | 15380590 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 21 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 22 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Córdoba | 4614602 | 29196218 | 0,00 | 12875951 | 1991849 | 100,00 | 25,00 | 2875952 | 2875952 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 47 | 23 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Tucumán | 5568575 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 24 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Mendoza | 15022524 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 25,00 | 24271073 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 47 | 25 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Salta | 13391631 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 26 | 1 | 51 | Obras Edilicias Generales en Distrito Jujuy | 182030000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 26 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Jujuy | 14974278 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 27 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Santa Fe | 1636755 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 28 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito La Rioja | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 29 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito San Juan | 1761122 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 30 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Corrientes | 11119112 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 31 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Catamarca | 1758497 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 32 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Neuquén | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 33 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Chubut | 1555594 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 35 | 1 | 51 | Obras Edilicias Generales en Distrito Misiones | 12971000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 35 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Misiones | 1217421 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 36 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 37 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos | 23239214 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 38 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Chaco | 12417694 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10721603 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 39 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca | 15163655 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 40 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Río Negro | 3371908 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 41 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito La Pampa | 17007791 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 42 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Formosa | 200000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 43 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz | 29372040 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 47 | 44 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego | 3516994 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 21 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires | 4614602 | 17471722 | 0,00 | 96978 | 0 | 100,00 | 25,00 | 96978 | 96978 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 48 | 22 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Córdoba | 17681708 | 107115742 | 0,00 | 1648235 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 48 | 23 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Tucumán | 50000000 | 13708949 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 25,00 | 34550 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 48 | 24 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Mendoza | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 25 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Salta | 19400000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 26 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Jujuy | 3184076 | 23281136 | 0,00 | 1000 | 0 | 100,00 | 25,00 | 1000 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 48 | 27 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 28 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito La Rioja | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 29 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito San Juan | 2831180 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 30 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Corrientes | 1090000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 32 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Neuquén | 4776113 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 33 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Chubut | 271284262 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 34 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito San Luis | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 35 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Misiones | 6081584 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 36 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero | 1090000 | 7941602 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 25,00 | 0 | 0 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 48 | 37 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos | 50000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 38 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Chaco | 74586321 | 15905114 | 0,00 | 77908006 | 29100959 | 100,00 | 25,00 | 103233529 | 60650769 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 48 | 40 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Río Negro | 50000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 41 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito La Pampa | 92292048 | 57227529 | 0,00 | 16874794 | 7451380 | 100,00 | 25,00 | 66762513 | 50360621 | 100,00 | 50,00 | 25,00
57 | 604 | 48 | 43 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 48 | 44 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 1 | 3 | 51 | Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 14 - Provincia de Misiones | 135269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 1 | 4 | 51 | Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 3 - Provincia de Santa Cruz | 554306 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 1 | 20 | 51 | Puente sobre Río Albigasta - Provincia de Catamarca | 1000000 | 7482907 | 100,00 | 5843619 | 3904186 | 0,00 | 0,00 | 5413150 | 4885926 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 1 | 21 | 51 | Remoción de Puente sobre Río Carcaraña | 135269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 1 | 22 | 51 | Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 168 - Provincia de Santa Fe | 34203245 | 0 | 0,00 | 32574519 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32574519 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 1 | 51 | Puente sobre Río Chusca | 135269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 3 | 51 | Construcción de Puente sobre Arroyo Bai | 327000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 4 | 51 | Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua | 9788309 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 12,82 | 51050295 | 7444308 | 100,00 | 41,57 | 28,75
57 | 604 | 49 | 2 | 5 | 51 | Construcción de Puente sobre Arroyo Santa Lucía | 342711 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 6 | 51 | Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María | 342711 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 7 | 51 | Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río Talampaya (Km 64,33) - Provincia de La Rioja | 1345500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 8 | 51 | Mantenimiento de Puentes Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km 68,30) - Provincia de La Rioja | 530359 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 10 | 51 | Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá | 50000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 12 | 51 | Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut | 1000000 | 2173504 | 7,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 15 | 51 | Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba | 4614602 | 2851093 | 13,30 | 1000000 | 0 | 86,70 | 0,00 | 0 | 0 | 86,70 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 16 | 51 | Puente sobre Río Los Místoles Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba | 1357586 | 27355687 | 92,61 | 674465 | 0 | 7,39 | 0,00 | 674465 | 674464 | 7,39 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 18 | 51 | Puente Ruta Nacional Nº 0020 Río Quines | 1710347 | 62296190 | 100,00 | 8722722 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2544760 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 24 | 51 | Puente Ruta Nacional Nº 64 - Provincia de Catamarca | 5463632 | 56863825 | 96,93 | 11890730 | 7379716 | 3,07 | 0,00 | 8717541 | 8717540 | 3,07 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 27 | 51 | Ruta Nacional Nº34 Obra Puente Río Caraparí-km. 1480 | 135269 | 14110571 | 93,70 | 3444598 | 1447721 | 6,30 | 0,00 | 1995877 | 1447721 | 6,30 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 29 | 51 | Puente RN 12 Esquina - Goya | 114700977 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 32 | 51 | Puente Ruta Provincial Nº 103 - Provincia de Misiones | 4614602 | 0 | 28,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 35 | 51 | Puente Nuevo sobre Arroyo Capioví | 135269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 37 | 51 | Puente sobre Arroyo La Ensenada | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 38 | 51 | Puente Ruta Nacional N° 22 sobre Río Colorado | 1352690 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 40 | 51 | Puente RN Nº 68 - Salta | 1000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 41 | 51 | Puente Riacho El Cucú RN Nº 11 - Formosa | 486968 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 42 | 51 | Puente Riacho El Salado RN Nº 11 - Formosa | 973937 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 43 | 51 | Puente Riacho San Hilario RN Nº 11 - Formosa | 892775 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 44 | 51 | Puente Nahuel Niyeu RN Nº 23 - INT. RP 4 - Maquinchao | 2434842 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 49 | 2 | 45 | 51 | Puente RN Nº 34 - Cañada Rosquin - San Vicente | 243484 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 3 | 51 | Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires | 95378944 | 1657147174 | 74,27 | 298096368 | 91006312 | 12,87 | 2,26 | 180121422 | 170000484 | 12,87 | 3,07 | 0,81
57 | 604 | 50 | 1 | 4 | 51 | Repavimentación Corredor 2 (Rutas Nacionales Nº 5, 188) - Buenos Aires | 86005562 | 599019507 | 67,27 | 0 | 0 | 32,73 | 0,00 | 1000001 | 0 | 32,73 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 8 | 51 | Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe | 135269 | 107171975 | 23,36 | 124639951 | 0 | 76,64 | 0,27 | 7909832 | 3628465 | 76,64 | 0,38 | 0,11
57 | 604 | 50 | 1 | 9 | 51 | Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe | 349936411 | 244632933 | 72,67 | 633846781 | 323476080 | 27,33 | 3,41 | 670834882 | 495101564 | 27,33 | 5,79 | 2,38
57 | 604 | 50 | 1 | 10 | 51 | Repavimentación Corredor 4 (RN 18, 19, 34) - Córdoba | 4614602 | 361520342 | 60,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 12 | 51 | Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires | 233871494 | 1161599232 | 94,21 | 240226369 | 30287345 | 1,08 | 1,08 | 76725774 | 58346727 | 1,08 | 1,08 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 13 | 51 | Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe | 4614602 | 322403313 | 16,36 | 507439967 | 1135341 | 83,64 | 0,00 | 210783050 | 1135341 | 83,64 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 15 | 51 | Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes | 1000000 | 527016788 | 34,04 | 134336324 | 0 | 65,96 | 1,11 | 58543189 | 36675239 | 65,96 | 1,11 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 18 | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII) | 72102354 | 26448500 | 65,96 | 171907872 | 1553093 | 34,04 | 0,05 | 2553094 | 1553093 | 34,04 | 0,05 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 19 | 51 | Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires | 479137448 | 679404761 | 61,88 | 235999508 | 25981622 | 38,12 | 0,00 | 287453270 | 30590075 | 38,12 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 21 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes | 135269 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 22 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Entre Ríos | 1000000 | 182965286 | 16,36 | 310040976 | 12882017 | 83,64 | 0,00 | 12882018 | 12882017 | 83,64 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 25 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa | 4614602 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 27 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba | 212326518 | 8698389 | 4,63 | 0 | 0 | 95,37 | 0,00 | 50548238 | 0 | 95,37 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 32 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 3 - Santa Cruz | 135269 | 0 | 0,00 | 1000 | 0 | 30,72 | 0,00 | 1000 | 0 | 30,72 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 35 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 35 - La Pampa | 8186951 | 241953426 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 42 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 77 y Ruta Nacional Nº 79 - La Rioja | 4614602 | 2679229544 | 94,89 | 100131888 | 100131887 | 5,11 | 0,00 | 104097623 | 100131887 | 5,11 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 43 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 89 - Chaco | 20000000 | 63818477 | 36,62 | 0 | 0 | 63,38 | 0,00 | 0 | 0 | 63,38 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 44 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba | 915861361 | 906098444 | 73,58 | 136106912 | 82871750 | 13,21 | 0,63 | 259107489 | 108945002 | 13,21 | 3,77 | 3,14
57 | 604 | 50 | 1 | 47 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR) | 200000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 48 | 51 | Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 Roque Sáenz Peña - Salta | 135269 | 354650042 | 0,48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 50 | 51 | Repavimentación RN 7 Tramo: Las Cuevas - Túnel Libertadores (BID Nº4562/OC-AR) | 100000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 50 | 1 | 51 | 51 | Repavimentación RN 3 - Río Negro | 4614602 | 129257517 | 0,00 | 55783099 | 0 | 54,55 | 0,00 | 59448203 | 55782100 | 54,55 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 51 | 1 | 2 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario | 135269 | 36026983 | 29,03 | 5310478 | 0 | 70,97 | 0,00 | 7310478 | 5310477 | 70,97 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 51 | 1 | 3 | 51 | Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza | 1000000 | 101608977 | 75,18 | 11718493 | 8017585 | 24,82 | 0,00 | 12910360 | 11718493 | 24,82 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 51 | 1 | 21 | 51 | Construcción de balanzas para pesaje de vehículos | 1000000 | 190156887 | 97,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 21 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires | 17313647 | 0 | 0,00 | 4604160 | 0 | 100,00 | 0,00 | 37604161 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 22 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 2° Distrito - Córdoba | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 23 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 3° Distrito - Tucumán | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 24 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 4° Distrito - Mendoza | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 25 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 5° Distrito - Salta | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 26 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 6° Distrito - Jujuy | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 27 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 7° Distrito - Santa Fe | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 28 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 8° Distrito - La Rioja | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 29 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 9° Distrito - San Juan | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 30 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 10° Distrito - Corrientes | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 31 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 11° Distrito - Catamarca | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 32 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 12° Distrito - Neuquén | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 33 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 13° Distrito - Chubut | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 34 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 14° Distrito - San Luis | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 35 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones | 17313647 | 0 | 0,00 | 13222660 | 0 | 70,59 | 0,00 | 13222660 | 0 | 70,59 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 36 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 16° Distrito - Santiago del Estero | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 37 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 17° Distrito - Entre Ríos | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 38 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 18° Distrito - Chaco | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 39 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 19° Distrito - Bahía Blanca | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 40 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604167 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604167 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 41 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 21° Distrito - La Pampa | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 42 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 22° Distrito - Formosa | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 43 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 23° Distrito - Santa Cruz | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604160 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 604 | 52 | 44 | 1 | 51 | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 24° Distrito - Tierra del Fuego | 17313647 | 0 | 0,00 | 2604157 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2604157 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
57 | 669 | 16 | 0 | 20 | 51 | Construcción de Vallas y Camino Perimetral en el Aeropuerto de Morón - Provincia de Buenos Aires | 0 |  | 3,00 |  |  | s/i | s/i | 2000000 | 101528 | s/i | s/i | s/i
70 | 101 | 16 | 0 | 7 | 51 | Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral | 1736603 | 1527584 | 59,47 | 1736603 | 0 | 17,87 | 0,00 | 1736603 | 113350 | 17,87 | 0,00 | 0,00
70 | 101 | 16 | 0 | 12 | 51 | Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo | 2026037 | 0 | 0,00 | 2026037 | 0 | 60,00 | 0,00 | 2026037 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00
70 | 101 | 16 | 0 | 13 | 51 | Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos) | 1736603 | 0 | 0,00 | 1736603 | 0 | 28,94 | 0,00 | 1736603 | 0 | 28,94 | 0,00 | 0,00
70 | 106 | 16 | 0 | 2 | 52 | Misión SAOCOM (BID N° 1777/OC-AR) | 2199152617 | 5712158474 | 97,80 | 2189192409 | 81988043 | 2,00 | 0,50 | 2795184081 | 758002874 | 2,00 | 1,00 | 0,50
70 | 106 | 16 | 0 | 9 | 51 | Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700) | 866992647 | 865459017 | 44,99 | 712896110 | 273720595 | 16,00 | 4,00 | 734969457 | 386209196 | 16,00 | 8,00 | 4,00
70 | 106 | 16 | 0 | 11 | 51 | MATCALES - Desarrollo de Materiales, Partes y Componentes de Calidad Espacial (CAF N° 8031) | 3595350 | 197913831 | 96,11 | 81992095 | 5229338 | 3,89 | 0,89 | 124418748 | 12060967 | 3,89 | 1,89 | 1,00
70 | 106 | 16 | 0 | 11 | 52 | Ampliación del Laboratorio de Ensayos - Centro Espacial Teófilo Tabanera (CAF N° 8031) | 256810 | 452802535 | 93,34 | 256810 | 61807345 | 6,96 | 1,50 | 256810 | 70013187 | 6,96 | 3,00 | 1,50
70 | 106 | 16 | 0 | 11 | 54 | Construcción de la Base de Lanzamiento (CAF N° 8031) | 6163454 | 379771216 | 96,13 | 6163454 | 12498832 | 3,87 | 0,87 | 6317392 | 15345987 | 3,87 | 1,87 | 1,00
70 | 106 | 17 | 0 | 1 | 52 | Configuración de Vehículo Espacial | 106319593 | 1340089586 | 95,30 | 108919593 | 6028572 | 1,60 | 0,10 | 30453983 | 6028572 | 1,60 | 0,10 | 0,00
70 | 113 | 16 | 0 | 20 | 51 | Restauración Integral y Puesta en Valor del Edificio del Teatro Nacional Cervantes - Etapa II | 63314350 | 0 | 0,00 | 63314350 | 1614031 | 0,00 | 0,00 | 63314350 | 3249095 | 0,00 | 0,00 | 0,00
70 | 113 | 16 | 0 | 23 | 51 | Readecuacion y Puesta en Valor de los 5 Ascensores del Teatro Nacional Cervantes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 9500000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
70 | 802 | 16 | 0 | 1 | 51 | Instalación del Cableado Estructural de Energía e Internet | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i | 399222 | 398039 | 100,00 | 100,00 | 100,00
70 | 330 | 29 | 0 | 1 | 51 | Refuncionalización de la Colonia de Vacaciones Alfonsina Storni de la Ciudad de Mar del Plata | 0 | 1082863 | 100,00 | 202000 | 201738 | 0,00 | 0,00 | 202000 | 201738 | 0,00 | 0,00 | s/i
70 | 330 | 46 | 1 | 25 | 51 | Construcción de Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 6645940 | 0,00 | 38794978 | 0 | 70,00 | 0,00 | 52554978 | 11638494 | 70,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 1 | 37 | 51 | Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 21629790 | 13965872 | 5,00 | 8463039 | 6170955 | 35,00 | 11,00 | 37936296 | 27196835 | 35,00 | 67,00 | 56,00
70 | 330 | 46 | 1 | 38 | 51 | Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 21629790 | 10105593 | 4,00 | 10226951 | 8755269 | 36,00 | 8,00 | 41821727 | 30466854 | 36,00 | 66,00 | 58,00
70 | 330 | 46 | 1 | 74 | 51 | Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei -Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 6596936 | 14018461 | 53,00 | 6683369 | 0 | 17,00 | 12,00 | 13548088 | 6691484 | 17,00 | 17,00 | 5,00
70 | 330 | 46 | 1 | 75 | 51 | Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 6643732 | 14591950 | 56,00 | 6439369 | 0 | 14,00 | 7,00 | 13135140 | 6545415 | 14,00 | 14,00 | 7,00
70 | 330 | 46 | 1 | 76 | 51 | Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 10355497 | 9834371 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 23197000 | 0 | 0,00 | 16,00 | 16,00
70 | 330 | 46 | 1 | 77 | 51 | Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 6596936 | 6264954 | 10,00 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 | 14868227 | 0 | 20,00 | 61,00 | 41,00
70 | 330 | 46 | 2 | 11 | 51 | Construcción de Jardín N° 246 - Santo Tomé, Santa Fe | 10756917 | 16709083 | 50,00 | 1 | 0 | 50,00 | 3,00 | 1 | 0 | 50,00 | 3,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 12 | 51 | Construcción de Jardín N° 222 - Santa Fe, Santa Fe | 17426206 | 9070072 | 19,00 | 0 | 0 | 81,00 | 0,00 | 0 | 0 | 81,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 13 | 51 | Construcción de Jardín B° Banfield - San Pedro, Provincia de Buenos Aires | 9376339 | 15044752 | 59,00 | 0 | 0 | 41,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 18 | 51 | Construcción de Jardín N° 236 "Dr Raúl Malatesta" - Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe | 19577589 | 7769518 | 9,00 | 0 | 0 | 91,00 | 0,00 | 0 | 0 | 91,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 19 | 51 | Construcción de Jardín N° 326 - Pueblo Esther, Santa Fe | 14198735 | 9955106 | 32,00 | 0 | 0 | 68,00 | 3,00 | 0 | 0 | 68,00 | 3,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 20 | 51 | Construcción de Jardín Nº 325 - Alvear, Santa Fe | 9813832 | 14955440 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 1,00 | 0 | 0 | 47,00 | 1,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 21 | 51 | Construcción de Jardín - Funes, Santa Fe | 10756917 | 16502954 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 22 | 51 | Construcción de Jardín N° 327 - Granadero Baigorria, Santa Fe | 10111502 | 16631290 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 2,00 | 0 | 0 | 47,00 | 2,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 23 | 51 | Construcción de Jardín N° 40 - Firmat, Santa Fe | 19792727 | 12199888 | 8,00 | 0 | 0 | 92,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 2 | 57 | 51 | Construcción Jardín en "Oro Verde", Provincia de Entre Ríos | 11846921 | 5077252 | 0,00 | 11846922 | 2880715 | 100,00 | 24,00 | 21752522 | 10880753 | 100,00 | 37,00 | 13,00
70 | 330 | 46 | 2 | 58 | 51 | Construcción Jardín en calle Los Cardenales, Concordia, Provincia de Entre Ríos | 18949518 | 8121222 | 0,00 | 26487633 | 3719206 | 100,00 | 20,00 | 36480333 | 17574777 | 100,00 | 45,00 | 25,00
70 | 330 | 46 | 2 | 59 | 51 | Construcción Jardín en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos | 11411403 | 4890601 | 0,00 | 11411403 | 1961993 | 100,00 | 17,00 | 21005131 | 10525113 | 100,00 | 38,00 | 21,00
70 | 330 | 46 | 3 | 1 | 51 | Construcción de Jardín N° 919 - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | 14064450 | 5668013 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 2 | 51 | Construcción Jardín B° Irupé - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires | 6891580 | 9118602 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 3 | 51 | Construcción de Jardín N° 905 - Bolívar, Provincia de Buenos Aires | 15779687 | 12160150 | 31,00 | 0 | 0 | 69,00 | 0,00 | 0 | 0 | 69,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 4 | 51 | Construcción de Jardín N° 917 - General Villegas, Provincia de Buenos Aires | 6750936 | 9119962 | 52,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 5 | 51 | Construcción Jardín N° 913 - Pehuajó, Provincia de Buenos Aires | 6750936 | 9119962 | 52,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 21293965 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 6 | 51 | Construcción Jardín N° 25 en Escuela - Winifreda, Provincia de La Pampa | 6891580 | 8736037 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 7 | 51 | Construcción Jardín N°15 cabecera Escuela N° 76 - Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa | 6891580 | 9920043 | 52,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 8 | 51 | Construcción Jardín N° 25 - Santa Rosa, Provincia de La Pampa | 7032225 | 8663934 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 9 | 51 | Construcción Jardín N° 8 Anexo 2 en Escuela N° 66 - General Pico, Provincia de La Pampa | 7032225 | 9039423 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 10 | 51 | Construcción de Jardín - Conesa, Río Negro | 6610291 | 9341586 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 11 | 51 | Construcción Jardín B° La Movediza - Tandil, Provincia de Buenos Aires | 6891580 | 8915554 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 12 | 51 | Construcción Jardín N° 915 - Veinticinco de Mayo, Provincia de Buenos Aires | 4641268 | 9382182 | 68,00 | 0 | 0 | 32,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 13 | 51 | Construcción Jardín N° 901 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 13501872 | 4666635 | 4,00 | 0 | 0 | 96,00 | 0,00 | 0 | 0 | 96,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 14 | 51 | Construcción Jardín N° 906 en Miramar - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 7032225 | 9383883 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 15 | 51 | Construcción Jardín en Miramar Barrio Oeste - General Alvarado, Provincia de Buenos Aires | 6891580 | 9364115 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 16 | 51 | Construcción Jardín N° 908 - Chascomús, Provincia de Buenos Aires | 5907069 | 9009040 | 58,00 | 0 | 0 | 42,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 17 | 51 | Construcción Jardín en Monte B° Las Salinas - Monte, Provincia de Buenos Aires | 13361227 | 4613420 | 5,00 | 0 | 0 | 95,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 18 | 51 | Construcción Jardín - General Paz, Provincia de Buenos Aires | 6610291 | 8968741 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 19 | 51 | Construcción Jardín N° 901 - Lezama, Provincia de Buenos Aires | 13035394 | 11243112 | 43,00 | 0 | 0 | 57,00 | 0,00 | 0 | 0 | 57,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 27 | 51 | Construcción de Jardín N°908 Barrio Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires | 8075394 | 0 | 0,00 | 8075394 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8075394 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 28 | 51 | Construcción de Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires | 8047658 | 0 | 0,00 | 8047658 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8047658 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 30 | 51 | Construcción de Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires | 7773510 | 0 | 0,00 | 7773510 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 31 | 51 | Construcción de Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires | 12650383 | 0 | 0,00 | 12650383 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 33 | 51 | Construcción de Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires | 8107535 | 0 | 0,00 | 8107535 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 34 | 51 | Construcción de Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires | 12304568 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 57 | 51 | Construcción de Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires | 7634419 | 0 | 0,00 | 7634419 | 0 | s/i | 0,00 | 7634419 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 58 | 51 | Construcción de Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires | 7484724 | 0 | 0,00 | 3350398 | 0 | s/i | 0,00 | 3350398 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 59 | 51 | Construcción de Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires | 7773510 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 3 | 64 | 51 | Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires | 0 | 4778839 | 0,00 | 11158625 | 1152327 | 100,00 | 27,00 | 21664025 | 6249012 | 100,00 | 80,00 | 53,00
70 | 330 | 46 | 3 | 65 | 51 | Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires | 0 | 4777721 | 0,00 | 11158625 | 995555 | 100,00 | 26,00 | 21689625 | 8440377 | 100,00 | 55,00 | 29,00
70 | 330 | 46 | 3 | 66 | 51 | Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires | 0 | 4776396 | 0,00 | 11158625 | 0 | 100,00 | 0,00 | 21906625 | 2970338 | 100,00 | 24,00 | 24,00
70 | 330 | 46 | 4 | 1 | 51 | Construcción de Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza | 10966842 | 0 | 0,00 | 15666918 | 4700075 | 85,00 | 0,00 | 23566918 | 4700075 | 85,00 | 1,00 | 1,00
70 | 330 | 46 | 4 | 2 | 51 | Construcción de Jardín 0-113 "Maestra Nelly Dessy" - Junín, Provincia de Mendoza | 10779673 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 4 | 3 | 51 | Construcción de Jardín B° Nueva Argentina - San Martín, Provincia de Mendoza | 10779673 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0 | 0 | s/i | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 4 | 4 | 51 | Construcción de Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza | 18359892 | 0 | 0,00 | 26228417 | 7868525 | 85,00 | 0,00 | 40288417 | 7868525 | 85,00 | 1,00 | 1,00
70 | 330 | 46 | 4 | 5 | 51 | Construcción de Jardín en Escuela 1342 - Las Heras, Provincia de Mendoza | 10966842 | 0 | 0,00 | 15666918 | 0 | 85,00 | 0,00 | 21166918 | 0 | 85,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 4 | 6 | 51 | Construcción de Jardín - Capital, Provincia de Mendoza | 10966842 | 0 | 0,00 | 15666918 | 0 | 85,00 | 0,00 | 23166918 | 0 | 85,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 4 | 18 | 51 | Construcción de Jardín B° Juana Koslay (Los Puquios) - San Luis, Provincia de San Luis | 0 | 10920847 | 100,00 | 528104 | 528104 | s/i | s/i | 528104 | 528104 | s/i | s/i | s/i
70 | 330 | 46 | 4 | 21 | 51 | Construcción Jardín en La Punta - La Punta, Provincia de San Luis | 0 | 10734685 | 100,00 | 528104 | 528104 | s/i | s/i | 528104 | 528104 | s/i | s/i | s/i
70 | 330 | 46 | 4 | 30 | 51 | Construcción Jardín "Dr. Juan José Paso" - La Calera, Provincia de Córdoba | 0 | 11355598 | 100,00 | 2668366 | 304528 | s/i | s/i | 2668366 | 304528 | s/i | s/i | s/i
70 | 330 | 46 | 4 | 52 | 51 | Construcción de Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza | 0 | 0 | 0,00 | 25454324 | 7636297 | 75,00 | 0,00 | 38044324 | 7636297 | 75,00 | 1,00 | 1,00
70 | 330 | 46 | 4 | 66 | 51 | Construcción de Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza | 0 | 0 | 0,00 | 25454324 | 7636297 | 75,00 | 0,00 | 38044324 | 7636297 | 75,00 | 1,00 | 1,00
70 | 330 | 46 | 4 | 72 | 51 | Construcción Jardín de Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipu - Provincia de Mendoza | 10378372 | 4447874 | 0,00 | 13378373 | 1450424 | 100,00 | 14,00 | 19170673 | 7494155 | 100,00 | 31,00 | 17,00
70 | 330 | 46 | 4 | 77 | 51 | Construcción Jardín "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield" en Saturnino María Laspiur, San Justo, Provincia de Córdoba | 11192192 | 4796654 | 0,00 | 11192192 | 2046541 | 100,00 | 18,00 | 20165192 | 11511274 | 100,00 | 61,00 | 43,00
70 | 330 | 46 | 4 | 78 | 51 | Construcción Jardín "Leda Valladares" en Río Ceballos, Provincia de Córdoba | 11450891 | 4907525 | 0,00 | 11450891 | 0 | 100,00 | 0,00 | 20765391 | 2264490 | 100,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 4 | 79 | 51 | Construcción Jardín "Remedios de Escalada" en Villa Allende, Provincia de Córdoba | 14753407 | 6322889 | 0,00 | 14753408 | 1887732 | 100,00 | 13,00 | 26839608 | 13529991 | 100,00 | 57,00 | 44,00
70 | 330 | 46 | 4 | 80 | 51 | Construcción Jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba | 11740693 | 5031726 | 0,00 | 11740694 | 1350803 | 100,00 | 12,00 | 21218394 | 9947710 | 100,00 | 48,00 | 36,00
70 | 330 | 46 | 4 | 81 | 51 | Construcción Jardín en Alejandro Roca, Juárez Celman, Provincia de Córdoba | 11303655 | 4844423 | 0,00 | 11303655 | 1450686 | 100,00 | 13,00 | 19630064 | 13691528 | 100,00 | 69,00 | 56,00
70 | 330 | 46 | 4 | 82 | 51 | Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza | 0 | 7157307 | s/i | 21700383 | 3084544 | 100,00 | 18,00 | 30347383 | 12562690 | 100,00 | 33,00 | 15,00
70 | 330 | 46 | 4 | 83 | 51 | Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza | 0 | 7036345 | s/i | 21418139 | 3264885 | 100,00 | 20,00 | 30202139 | 13108360 | 100,00 | 36,00 | 16,00
70 | 330 | 46 | 4 | 84 | 51 | Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza | 0 | 7383065 | s/i | 22227153 | 3576452 | 100,00 | 21,00 | 31816653 | 13483574 | 100,00 | 35,00 | 14,00
70 | 330 | 46 | 4 | 85 | 51 | Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza | 17334483 | 7429065 | 0,00 | 22334484 | 3839622 | 100,00 | 22,00 | 32010484 | 13941192 | 100,00 | 37,00 | 15,00
70 | 330 | 46 | 5 | 12 | 51 | Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 15966512 | 10875592 | 0,00 | 1812598 | 1919813 | 15,00 | 8,00 | 25376382 | 11234931 | 15,00 | 44,00 | 36,00
70 | 330 | 46 | 5 | 18 | 51 | Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 6966599 | 16531817 | 50,00 | 9849687 | 4294861 | 10,00 | 20,00 | 14824612 | 7330333 | 10,00 | 20,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 5 | 20 | 51 | Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 2554191 | 12559265 | 70,00 | 3561325 | 0 | 20,00 | 0,00 | 5298343 | 471391 | 20,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 5 | 24 | 51 | Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 4122915 | 16317596 | 55,00 | 3122577 | 0 | 15,00 | 0,00 | 13076455 | 5373509 | 15,00 | 15,00 | 15,00
70 | 330 | 46 | 5 | 32 | 51 | Construcción Jardín Barrion 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 7228827 | 15946650 | 60,00 | 3728726 | 4184641 | 20,00 | 19,00 | 14140235 | 9836741 | 20,00 | 19,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 5 | 33 | 51 | Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 8017843 | 7668264 | 12,00 | 3067306 | 0 | 38,00 | 0,00 | 27198081 | 0 | 38,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 5 | 34 | 51 | Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 8017843 | 7668264 | 11,00 | 8946309 | 0 | 39,00 | 0,00 | 27198081 | 0 | 39,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 5 | 35 | 51 | Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 5150045 | 4925503 | 3,00 | 3283669 | 0 | 42,00 | 0,00 | 11742842 | 0 | 42,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 5 | 36 | 51 | Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 4634063 | 10593620 | 50,00 | 2095495 | 1966982 | 20,00 | 24,00 | 8783411 | 3184506 | 20,00 | 24,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 5 | 37 | 51 | Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 6977905 | 6734085 | 33,00 | 3944207 | 0 | 37,00 | 10,00 | 22317122 | 14790094 | 37,00 | 38,00 | 28,00
70 | 330 | 46 | 5 | 38 | 51 | Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 11611490 | 11790525 | 18,00 | 5420673 | 4970758 | 52,00 | 31,00 | 23923079 | 9217611 | 52,00 | 42,00 | 11,00
70 | 330 | 46 | 5 | 39 | 51 | Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6822503 | 8002811 | 29,00 | 1917624 | 1596378 | 21,00 | 17,00 | 13222488 | 4912788 | 21,00 | 36,00 | 19,00
70 | 330 | 46 | 5 | 40 | 51 | Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID Nº 3455/OC-AR) | 9217770 | 6493445 | 8,00 | 4580505 | 5207131 | 32,00 | 30,00 | 15163615 | 12756457 | 32,00 | 77,00 | 47,00
70 | 330 | 46 | 5 | 41 | 51 | Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 9289871 | 6668590 | 9,00 | 4206913 | 5050779 | 31,00 | 28,00 | 14652682 | 12867709 | 31,00 | 80,00 | 52,00
70 | 330 | 46 | 5 | 42 | 51 | Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6869753 | 5223941 | 0,00 | 4805256 | 5781488 | 37,00 | 39,00 | 15274917 | 13953468 | 37,00 | 87,00 | 48,00
70 | 330 | 46 | 5 | 43 | 51 | Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6971056 | 5350851 | 3,00 | 4203326 | 5924662 | 37,00 | 35,00 | 15658755 | 14155551 | 37,00 | 83,00 | 48,00
70 | 330 | 46 | 5 | 44 | 51 | Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 7017008 | 6159193 | 10,00 | 4732136 | 4887623 | 40,00 | 27,00 | 14770066 | 13390170 | 40,00 | 75,00 | 48,00
70 | 330 | 46 | 5 | 45 | 51 | Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV | 6960381 | 6218789 | 10,00 | 4916125 | 4895838 | 40,00 | 29,00 | 14565895 | 12935102 | 40,00 | 76,00 | 47,00
70 | 330 | 46 | 5 | 46 | 51 | Construcción Jardín ANEXO Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O | 7711143 | 8492930 | 11,00 | 4901474 | 6476255 | 39,00 | 47,00 | 13560653 | 11939827 | 39,00 | 80,00 | 33,00
70 | 330 | 46 | 5 | 47 | 51 | Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV ( | 7694242 | 10724952 | 21,00 | 6077631 | 7016115 | 39,00 | 56,00 | 12004840 | 11175684 | 39,00 | 79,00 | 23,00
70 | 330 | 46 | 5 | 48 | 51 | Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do´oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A | 7678462 | 9161065 | 38,00 | 7409029 | 8396345 | 12,00 | 37,00 | 13097810 | 12772319 | 12,00 | 62,00 | 25,00
70 | 330 | 46 | 5 | 49 | 51 | Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 6922262 | 6068296 | 27,00 | 4378776 | 4820250 | 18,00 | 11,00 | 14595347 | 12814906 | 18,00 | 58,00 | 47,00
70 | 330 | 46 | 6 | 25 | 51 | Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 10962332 | 6711631 | 0,00 | 3779502 | 1250015 | 15,00 | 0,00 | 26862187 | 8698733 | 15,00 | 31,00 | 31,00
70 | 330 | 46 | 6 | 26 | 51 | Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 5381407 | 8142532 | 59,00 | 4159112 | 4397226 | 26,00 | 17,00 | 7349825 | 7632871 | 26,00 | 41,00 | 24,00
70 | 330 | 46 | 6 | 27 | 51 | Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV ( | 6023159 | 8799877 | 50,00 | 3939464 | 3836576 | 35,00 | 17,00 | 8233400 | 8766261 | 35,00 | 50,00 | 33,00
70 | 330 | 46 | 6 | 28 | 51 | Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 10962332 | 6711632 | 0,00 | 3779502 | 1250015 | 15,00 | 0,00 | 26862188 | 4710417 | 15,00 | 16,00 | 16,00
70 | 330 | 46 | 6 | 29 | 51 | Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 9948881 | 18595651 | 62,00 | 4134174 | 4810967 | 23,00 | 18,00 | 9762727 | 7858036 | 23,00 | 33,00 | 15,00
70 | 330 | 46 | 6 | 30 | 51 | Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 6189080 | 10799799 | 55,00 | 2677307 | 2235622 | 20,00 | 20,00 | 7094154 | 5480333 | 20,00 | 37,00 | 17,00
70 | 330 | 46 | 6 | 31 | 51 | Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 6130347 | 11016915 | 58,00 | 3224858 | 2474037 | 17,00 | 22,00 | 6978964 | 6862205 | 17,00 | 42,00 | 20,00
70 | 330 | 46 | 6 | 36 | 51 | Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 9533853 | 6493986 | 0,00 | 1082331 | 0 | 15,00 | 0,00 | 16234964 | 7841443 | 15,00 | 52,00 | 52,00
70 | 330 | 46 | 6 | 37 | 51 | Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6297952 | 9567291 | 43,00 | 3997335 | 3949110 | 17,00 | 27,00 | 9070397 | 6273259 | 17,00 | 46,00 | 19,00
70 | 330 | 46 | 6 | 38 | 51 | Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6304588 | 4578852 | 0,00 | 2645860 | 4953523 | 15,00 | 34,00 | 15024740 | 9156019 | 15,00 | 63,00 | 29,00
70 | 330 | 46 | 6 | 39 | 51 | Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6403805 | 6341536 | 16,00 | 3423181 | 5359890 | 34,00 | 43,00 | 13228920 | 9145577 | 34,00 | 58,00 | 15,00
70 | 330 | 46 | 6 | 40 | 51 | Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6658883 | 5620084 | 5,00 | 4566560 | 5311093 | 15,00 | 56,00 | 15346889 | 11784997 | 15,00 | 74,00 | 18,00
70 | 330 | 46 | 6 | 41 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 10604573 | 15978071 | 52,00 | 4547745 | 4139674 | 18,00 | 12,00 | 16624834 | 10130374 | 18,00 | 23,00 | 11,00
70 | 330 | 46 | 6 | 42 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 6658883 | 9699390 | 49,00 | 3074928 | 3367996 | 21,00 | 21,00 | 10897777 | 5099722 | 21,00 | 33,00 | 12,00
70 | 330 | 46 | 6 | 43 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 10604573 | 17342980 | 62,00 | 4324602 | 3971432 | 18,00 | 7,00 | 15129230 | 11702219 | 18,00 | 27,00 | 20,00
70 | 330 | 46 | 7 | 1 | 51 | Construcción Jardín N° 484 - Cerro Radal, Provincia del Chubut | 4337106 | 14161774 | 72,00 | 0 | 0 | 28,00 | 0,00 | 0 | 0 | 28,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 2 | 51 | Construcción de Jardín Barrio Lanín - Junín de los Andes, Provincia de Neuquén | 12990407 | 17645857 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 3 | 51 | Construcción de Jardín Barrio Los Álamos - Plottier, Provincia de Neuquén | 9833718 | 14947740 | 57,00 | 0 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 4 | 51 | Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 266 - Plottier, Provincia de Neuquén | 11434556 | 14239667 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 5 | 51 | Construcción de Jardín Terreno Escuela N°192 - Plottier, Provincia de Neuquén | 10519791 | 14476012 | 54,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 6 | 51 | Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 60 - Plottier, Provincia de Neuquén | 9833718 | 14685383 | 57,00 | 0 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 7 | 51 | Construcción de Jardín Calle Candolle - Plottier, Provincia de Neuquén | 10977173 | 14530889 | 52,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 8 | 51 | Construcción de Jardín en Chacra 30 - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén | 7744832 | 12223500 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 9 | 51 | Construcción de Jardín en Vega Maipú - San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén | 12470791 | 23328359 | 52,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 10 | 51 | Construcción de Jardín - Senillosa, Provincia de Neuquén | 10062409 | 13694466 | 56,00 | 0 | 0 | 44,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 11 | 51 | Construcción de Jardín en Escuela N° 341 - Villa la Angostura, Provincia de Neuquén | 25980814 | 13703427 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 12 | 51 | Construcción de Jardín N° 115 - Bariloche, Río Negro | 7744832 | 12308875 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 13 | 51 | Construcción de Jardín en Maquinchao - 25 de Mayo, Río Negro | 7589935 | 12355184 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 14 | 51 | Construcción de Jardín - Ingeniero Jacobacci, Río Negro | 7280142 | 12394506 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 15 | 51 | Construcción de Jardín - Aluminé, Provincia de Neuquén | 14064450 | 6543604 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 16 | 51 | Construcción de Jardín en Barrio Ezio Zani - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 20582200 | 12383374 | 10,00 | 0 | 0 | 65,00 | 0,00 | 0 | 0 | 65,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 17 | 51 | Construcción de Jardín en Terreno Escuela 102 - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 15322305 | 12517243 | 33,00 | 0 | 0 | 67,00 | 0,00 | 0 | 0 | 67,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 18 | 51 | Construcción de Jardín en Terreno Escuela 137 - Cutral Co, Provincia de Neuquén | 16694451 | 12232181 | 27,00 | 0 | 0 | 73,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 19 | 51 | Construcción de Jardín Las Lajitas - Las Lajas, Provincia de Neuquén | 15489663 | 7091819 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 20 | 51 | Construcción de Jardín Nueva Barrio Esperanza - Neuquén, Provincia de Neuquén | 10519791 | 14332699 | 54,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 21 | 51 | Construcción de Jardín Barrio Valentina Sur - Neuquén, Provincia de Neuquén | 10748482 | 14192954 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 22 | 51 | Construcción de Jardín Calle Boer - Neuquén, Provincia de Neuquén | 10977173 | 14269639 | 52,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 23 | 51 | Construcción de Jardín Sector Toma Norte - Neuquén, Provincia de Neuquén | 10519791 | 14177816 | 54,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 24 | 51 | Construcción de Jardín B° la Sirena 127 Ha - Neuquén, Provincia de Neuquén | 19438745 | 10917717 | 15,00 | 0 | 0 | 85,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 25 | 51 | Construcción de Jardín en Escuela N° 1 - Neuquén, Provincia de Neuquén | 10291100 | 13378944 | 55,00 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 26 | 51 | Construcción de Jardín en Lote Z1 - Neuquén, Provincia de Neuquén | 6610291 | 9085904 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 27 | 51 | Construcción de Jardín Terreno Escuela N° 105 - Vista Alegre, Provincia de Neuquén | 7313514 | 6660814 | 48,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 28 | 51 | Construcción de Jardín Zona Noroeste - Zapala, Provincia de Neuquén | 22869111 | 9374055 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 29 | 51 | Construcción de Jardín en Sector Autódromo - Centenario, Provincia de Neuquén | 11205865 | 14293589 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 30 | 51 | Construcción de Jardín Sector Tanque de Agua - Centenario, Provincia de Neuquén | 10519791 | 16265842 | 54,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 31 | 51 | Construcción de Jardín Sector Segunda Meseta - Centenario, Provincia de Neuquén | 10748482 | 15946805 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 32 | 51 | Construcción de Jardín en Escuela 314 - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén | 22640420 | 8291601 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 33 | 51 | Construcción de Jardín Zona Sudoeste - Rincón de los Sauces, Provincia de Neuquén | 22869111 | 8291601 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 34 | 51 | Construcción de Jardín - San Patricio del Chañar, Provincia de Neuquén | 11205865 | 14311400 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 35 | 51 | Construcción de Jardín en Namuncurá y Santa Cruz - Cipolletti, Río Negro | 7032225 | 8639915 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 36 | 51 | Construcción de Jardín N° 112 - General Roca, Río Negro | 11434556 | 15436326 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 37 | 51 | Construcción de Jardín N° 43 - Catriel, Río Negro | 16465760 | 14256024 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 38 | 51 | Construcción de Jardín - Fernández Oro, Río Negro | 10748482 | 14705238 | 53,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 39 | 51 | Construcción de Jardín N° 102 Colonia Fátima - Cervantes, Río Negro | 6891580 | 9323569 | 51,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 40 | 51 | Construcción de Jardín Integrado N° 29 - Cinco Saltos, Río Negro | 9833718 | 13497538 | 57,00 | 0 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 41 | 51 | Construcción de Jardín en Roca - General Roca, Río Negro | 18066598 | 12087246 | 21,00 | 0 | 0 | 79,00 | 0,00 | 0 | 0 | 79,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 42 | 51 | Construcción de Jardín en Contralmirante Cordero - General Roca, Río Negro | 11532849 | 6094929 | 54,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 7 | 43 | 51 | Construcción de Jardín - Allen, Río Negro | 11434556 | 13658808 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 1 | 51 | Construcción Jardín en Barrio La Emita Area 12 - Rawson, Provincia del Chubut | 9985759 | 6429942 | 29,00 | 0 | 0 | 71,00 | 0,00 | 0 | 0 | 71,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 2 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Don Bosco - Trelew, Provincia del Chubut | 6329002 | 8650160 | 55,00 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 3 | 51 | Construcción Jardín en KM 14 - Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut | 4219335 | 9640838 | 71,00 | 0 | 0 | 29,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 4 | 51 | Construcción de Jardín Río Gallegos en Barrio Bicentenario - Río Gallegos, Santa Cruz | 11431558 | 21719993 | 63,00 | 0 | 0 | 37,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 5 | 51 | Construcción de Jardín - Gobernador Gregores, Santa Cruz | 7744832 | 11285060 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 6 | 51 | Construcción de Jardín N° 46 - Chaltén, Santa Cruz | 11772144 | 8206673 | 24,00 | 0 | 0 | 76,00 | 0,00 | 0 | 0 | 76,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 7 | 51 | Construcción de Jardín N° 5 "Tol Olejce" - Río Grande, Tierra del Fuego | 25980814 | 8985585 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 8 | 8 | 51 | Construcción de Jardín en Chacra II B° CGT - Río Grande, Tierra del Fuego | 15489663 | 7148547 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 9 | 12 | 51 | Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 6862867 | 6250037 | 3,00 | 4185432 | 0 | 17,00 | 0,00 | 21902840 | 0 | 17,00 | 17,00 | 17,00
70 | 330 | 46 | 9 | 14 | 51 | Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 6862867 | 16018017 | 51,00 | 6735932 | 5419413 | 19,00 | 19,00 | 12134860 | 5419413 | 19,00 | 19,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 9 | 23 | 51 | Construcción Jardín Nº 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 4577242 | 3826891 | 15,00 | 5125480 | 0 | 20,00 | 0,00 | 13508012 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 9 | 27 | 51 | Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 9497666 | 6469336 | 0,00 | 2156445 | 0 | 15,00 | 0,00 | 17251563 | 7843248 | 15,00 | 52,00 | 52,00
70 | 330 | 46 | 9 | 28 | 51 | Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 6084013 | 9579728 | 46,00 | 4102179 | 3603865 | 19,00 | 24,00 | 8088689 | 6386021 | 19,00 | 53,00 | 29,00
70 | 330 | 46 | 9 | 29 | 51 | Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 6228680 | 9669382 | 44,00 | 4148822 | 3624265 | 26,00 | 25,00 | 8345279 | 6511745 | 26,00 | 48,00 | 23,00
70 | 330 | 46 | 9 | 30 | 51 | Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 4269997 | 12177233 | 93,00 | 4490679 | 447718 | 7,00 | 0,00 | 4792378 | 4603199 | 7,00 | 7,00 | 7,00
70 | 330 | 46 | 9 | 31 | 51 | Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 4269997 | 11264180 | 70,00 | 6524114 | 2064685 | 30,00 | 0,00 | 6133517 | 2064685 | 30,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 9 | 32 | 51 | Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 4269997 | 9797854 | 53,00 | 3523255 | 3523255 | 37,00 | 0,00 | 7812997 | 3700722 | 37,00 | 0,00 | 0,00
70 | 330 | 46 | 9 | 33 | 51 | Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 4232481 | 3854535 | 2,00 | 3338445 | 0 | 23,00 | 0,00 | 13603782 | 0 | 23,00 | 10,00 | 10,00
70 | 330 | 46 | 9 | 34 | 51 | Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 4232481 | 3854535 | 48,00 | 3338445 | 0 | s/i | 0,00 | 13909337 | 8409643 | s/i | 3,00 | 3,00
70 | 330 | 46 | 9 | 37 | 51 | Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 4508346 | 3769289 | 3,00 | 4998272 | 0 | 22,00 | 0,00 | 13054408 | 0 | 22,00 | 0,00 | 0,00
70 | 337 | 18 | 0 | 1 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II | 10000000 | 0 | 0,00 | 10000000 | 0 | 75,00 | 0,00 | 10000000 | 0 | 75,00 | 0,00 | 0,00
70 | 337 | 18 | 0 | 5 | 51 | Puesta en valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos | 61911609 | 0 | 0,00 | 61911609 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
70 | 337 | 18 | 1 | 3 | 51 | Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 3172193 | 11410570 | 80,00 | 3723952 | 1108293 | 7,00 | 2,00 | 3723952 | 1108293 | 7,00 | 7,00 | 5,00
70 | 337 | 18 | 10 | 1 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del ex- Edificio del Palais de Glace | 120000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
70 | 336 | 44 | 0 | 1 | 51 | Construcción Edificio Cero + Infinito - Etapa I (CAF N° 8919) | 427500000 | 552964566 | 88,47 | 427500000 | 260000000 | 11,53 | 11,08 | 728000000 | 319750093 | 11,53 | 11,53 | 0,45
85 | 850 | 1 | 0 | 17 | 51 | Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Salta/Jujuy | 8015482 | 16450836 | 82,05 | 18106482 | 9926966 | 14,83 | 5,62 | 13106482 | 12124832 | 14,83 | 5,62 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 18 | 51 | Puesta en valor Regional Norte - Etapa 2 Prov Tucumán | 33483346 | 19308617 | 90,07 | 10103346 | 4755346 | 9,93 | 9,93 | 5603346 | 5071163 | 9,93 | 9,93 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 26 | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 1 - La Pampa | 67142141 | 23265491 | 86,85 | 12391241 | 380739 | 0,00 | 0,00 | 1391241 | 380739 | 0,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 27 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro | 0 | 24329798 | 76,31 | 15106000 | 12910230 | s/i | s/i | 19606000 | 19383708 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 27 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro | 0 | 24329798 | 76,31 | 15106000 | 12910230 | 21,96 | 19,15 | 19606000 | 19383708 | 21,96 | 19,15 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 28 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén | 0 | 24710044 | 51,39 | 20106000 | 2728131 | s/i | s/i | 5106000 | 3972398 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 28 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Neuquén | 0 | 24710044 | 51,39 | 20106000 | 2728131 | 1,73 | 1,73 | 5106000 | 3972398 | 1,73 | 1,73 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 62 | 51 | Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 | 11647641 | 8104907 | 39,18 | 39107641 | 3973197 | 60,82 | 12,16 | 27107641 | 8844618 | 60,82 | 12,16 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 69 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut | 0 | 21372311 | 99,06 | 1106000 | 0 | s/i | s/i | 1106000 | 47963 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 69 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Chubut | 0 | 21372311 | 99,06 | 1106000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1106000 | 47963 | 0,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 70 | 51 | Puesta en valor edificios Reg Sur 2 - Santa Cruz | 10162556 | 0 | 0,00 | 1102556 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1102556 | 0 | 0,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 71 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego | 0 | 9652396 | 59,91 | 7106000 | 377635 | s/i | s/i | 1106000 | 392263 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 71 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 2 - Provincia de Tierra del Fuego | 0 | 9652396 | 59,91 | 7106000 | 377635 | 0,00 | 0,00 | 1106000 | 392263 | 0,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 79 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires | 0 | 35398555 | 99,84 | 5106000 | 2317296 | s/i | s/i | 4106000 | 3739373 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 79 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 1 - Etapa 2 - Provincia de Buenos Aires | 0 | 35398555 | 99,84 | 5106000 | 2317296 | 0,16 | 0,16 | 4106000 | 3739373 | 0,16 | 0,16 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 80 | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2 | 10763840 | 22763851 | 58,76 | 28105840 | 7097336 | 16,76 | 6,56 | 17105840 | 10191364 | 16,76 | 6,56 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 84 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2 | 0 | 15481111 | 100,00 | 10106000 | 1298 | s/i | s/i | 9106000 | 3345663 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 84 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Centro - Etapa 2 | 0 | 15481111 | 100,00 | 10106000 | 1298 | 0,00 | 0,00 | 9106000 | 3345663 | 0,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 85 | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza | 0 | 26102032 | 100,00 | 1106000 | 576690 | s/i | s/i | 1106000 | 576690 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 85 | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincia de Mendoza | 0 | 26102032 | 100,00 | 1106000 | 576690 | 0,00 | 0,00 | 1106000 | 576690 | 0,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 86 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San luis | 0 | 16131443 | 88,90 | 4106000 | 468238 | s/i | s/i | 606000 | 468238 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 86 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Cuyo - Etapa 2 - Provincias de San Juan y San luis | 0 | 16131443 | 88,90 | 4106000 | 468238 | 0,00 | 0,00 | 606000 | 468238 | 0,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 87 | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Bonaerense 4 | 17048313 | 28782189 | 65,03 | 24108313 | 4013313 | 16,30 | 3,65 | 13608313 | 12760710 | 16,30 | 3,65 | s/i
85 | 850 | 1 | 0 | 88 | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 | 31858605 | 35581283 | 58,13 | 24103605 | 5782479 | 41,87 | 12,72 | 50103605 | 25807481 | 41,87 | 12,72 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 2 | 51 | Puesta en valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III | 19106608 | 22873039 | 65,27 | 27105608 | 4748446 | 34,73 | 11,78 | 41105608 | 26212607 | 34,73 | 11,78 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 3 | 51 | Puesta en Valor edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III | 19056479 | 43930073 | 99,96 | 19105379 | 1182947 | 0,04 | 0,04 | 22605379 | 12668084 | 0,04 | 0,04 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 9 | 51 | Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA | 12000016 | 0 | 0,00 | 21106016 | 0 | 62,23 | 0,00 | 55606016 | 0 | 62,23 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 11 | 51 | Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Jefatura Regional Litoral | 19313510 | 0 | 0,00 | 4104510 | 0 | 25,00 | 0,00 | 604510 | 0 | 25,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 12 | 51 | Puesta en Valor Regional Noreste | 17971115 | 0 | 0,00 | 4105115 | 0 | 25,00 | 0,00 | 605115 | 0 | 25,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 18 | 51 | Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA | 25012797 | 0 | 0,00 | 10104797 | 0 | 41,67 | 0,00 | 14104797 | 0 | 41,67 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 19 | 51 | Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 0 | 0,00 | 15106000 | 0 | s/i | s/i | 22106000 | 0 | s/i | s/i | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 19 | 51 | Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 0 | 0,00 | 15106000 | 0 | 41,67 | 0,00 | 22106000 | 0 | 41,67 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 22 | 51 | Puesta en valor de edificios ubicados en la Jefatura regional Noroeste | 6334505 | 0 | 0,00 | 4104505 | 0 | 25,00 | 0,00 | 1104505 | 0 | 25,00 | 0,00 | s/i
85 | 850 | 1 | 1 | 23 | 51 | Puesta en valor de edificios ubicados en la jefatura regional CONURBANO I | 21006646 | 0 | 0,00 | 4104646 | 0 | 25,00 | 0,00 | 1104646 | 0 | 25,00 | 0,00 | s/i
85 | 903 | 53 | 0 | 49 | 51 | Instalación de Tomógrafo para el Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer" | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i | 402500 | 288900 | 3,95 | 3,95 | 3,95
85 | 903 | 53 | 0 | 54 | 51 | Construcción de Depósito de Residuos Patogénicos | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i | 3500000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
85 | 903 | 53 | 0 | 55 | 51 | Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | 0 | 0 | s/i |  |  | s/i | s/i | 15000000 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00
85 | 908 | 58 | 0 | 34 | 51 | Adecuación Sala de Angiógrafo, Sala Técnica y Sala de Comando | 20000000 | 0 | 0,00 | 20000000 | 9589233 | 100,00 | 48,00 | 20000000 | 20000000 | 100,00 | 100,00 | 52,00
85 | 311 | 52 | 0 | 1 | 51 | Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR) | 89425417 | 0 | 0,00 | 72425417 | 11277366 | 100,00 | 0,00 | 72425417 | 28116099 | 100,00 | 54,00 | 54,00
85 | 341 | 4 | 0 | 1 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires | 30000000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | s/i | s/i | 0 | 0 | s/i | s/i | s/i
85 | 341 | 46 | 0 | 1 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Residencia para Adultos Mayores ¿Eva Perón 2019¿ - Burzaco - Provincia de Buenos Aires | 5327675 | 0 | 0,00 | 5327675 | 0 | s/i | s/i | 5327675 | 0 | s/i | s/i | s/i
85 | 310 | 38 | 0 | 12 | 51 | Construcción de Centros de Hemoterapia en la Provincia de Buenos Aires | 16213637 | 174323846 | 86,56 | 16213637 | 16213637 | 13,44 | 4,81 | 16213637 | 16213637 | 13,44 | 12,81 | 8,00
85 | 310 | 38 | 0 | 12 | 52 | Construcción de Centros de Hemoterapia NOA | 45578733 | 102323864 | 60,00 | 45578733 | 43890592 | 40,00 | 4,51 | 45578733 | 45578733 | 40,00 | 17,16 | 12,65
85 | 310 | 44 | 0 | 1 | 51 | Construcción del Instituto Nacional de Medicina Tropical Etapa I | 26336611 | 0 | 0,00 | 26336611 | 0 | 100,00 | 0,00 | 26336611 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00

## CUADRO D
CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2019
(en millones de $)
Ubicación Geográfica | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8247.3653 | 12358.5562 | 6117.602 | 4429.9502 | 11.49%
Provincia de Buenos Aires | 21021.691 | 21500.0506 | 10979.6753 | 9048.0991 | 23.46%
Provincia de Catamarca | 1061.3115 | 629.3866 | 338.6052 | 279.0009 | 0.7234%
Provincia de Córdoba | 4547.5382 | 4847.6217 | 2926.1683 | 2539.0572 | 6.583%
Provincia de Corrientes | 2253.4242 | 1767.4763 | 674.3562 | 598.7501 | 1.552%
Provincia del Chaco | 1178.3298 | 1227.912 | 1130.6637 | 1023.4016 | 2.653%
Provincia del Chubut | 2193.5241 | 1746.6077 | 759.9471 | 710.2444 | 1.842%
Provincia de Entre Ríos | 2108.5246 | 844.5326 | 633.1829 | 563.4586 | 1.461%
Provincia de Formosa | 631.727 | 352.0273 | 490.2622 | 463.1144 | 1.201%
Provincia de Jujuy | 1818.0716 | 1377.2322 | 762.891 | 618.0768 | 1.603%
Provincia de La Pampa | 771.7413 | 522.9339 | 223.9228 | 186.4628 | 0.4835%
Provincia de La Rioja | 1210.4083 | 495.1406 | 504.3875 | 490.9146 | 1.273%
Provincia de Mendoza | 3411.0413 | 3592.364 | 1742.7999 | 1339.7636 | 3.474%
Provincia de Misiones | 596.2876 | 1016.4542 | 660.8973 | 631.7104 | 1.638%
Provincia del Neuquén | 2539.2668 | 1869.7792 | 1306.8777 | 1096.7279 | 2.844%
Provincia de Río Negro | 4754.538 | 3358.3046 | 1301.6718 | 1142.6891 | 2.963%
Provincia de Salta | 1438.6089 | 1161.5111 | 1284.0273 | 1223.5004 | 3.172%
Provincia de San Juan | 1107.9504 | 1184.4131 | 632.3834 | 539.2957 | 1.398%
Provincia de San Luis | 446.7483 | 589.9815 | 495.5018 | 366.7211 | 0.9508%
Provincia de Santa Cruz | 2131.3752 | 354.9581 | 240.5954 | 127.5404 | 0.3307%
Provincia de Santa Fe | 5472.2636 | 3441.7079 | 2413.4951 | 2031.9191 | 5.268%
Provincia de Santiago del Estero | 634.8363 | 763.7316 | 857.0281 | 836.6304 | 2.169%
Provincia de Tucumán | 2301.0079 | 4313.5421 | 302.5403 | 288.1336 | 0.7471%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 703.2434 | 963.5046 | 761.2833 | 614.5873 | 1.593%
Interprovincial | 7573.1639 | 13166.0165 | 8789.7964 | 6793.8496 | 17.61%
Nacional | 6760.7128 | 5730.9093 | 545.8755 | 459.2835 | 1.191%
Binacional | 0.91658 | 0.91658 | 0.83015 | 0.83015 | 0.002152%
No Clasificado | 53.8806 | 68.7522 | 135.3175 | 124.9102 | 0.3239%
Total Inversión Real Directa | 86969.4986 | 89246.3244 | 47012.585 | 38568.6229 | 100%

## CUADRO E
CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/19
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Diferencia | %
Presidencia de la Nación | 340.9975 | 306.2938 | -34.7037 | -10.18%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 548.6092 | 548.6092 | 0 | 0%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 40134.0714 | 45803.5911 | 5669.5197 | 14.13%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 143.1629 | 0.5 | -142.6629 | -99.65%
Ministerio de Seguridad | 0 | 15.146 | 15.146
Ministerio de Hacienda | 2505.7666 | 14631.5666 | 12125.8 | 483.9%
Ministerio de Producción y Trabajo | 409.8765 | 918.0064 | 508.1299 | 124%
Ministerio de Transporte | 5231.5038 | 6370.3712 | 1138.8674 | 21.77%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 5704.2464 | 7261.7127 | 1557.4663 | 27.3%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 1126.776 | 1501.1869 | 374.4109 | 33.23%
Obligaciones a Cargo del Tesoro | 28488.917 | 24067.925 | -4420.992 | -15.52%
0
Total Transferencias de Capital | 84633.9274 | 101424.9091 | 16790.9817 | 19.84%

## CUADRO F
CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/19
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Presidencia de la Nación | 340.9975 | 306.2938 | 152.818 | 152.818 | 49.89%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 548.6092 | 548.6092 | 515.8372 | 515.8372 | 94.03%
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 40134.0714 | 45803.5911 | 24562.8377 | 23781.2143 | 51.92%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 143.1629 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100%
Ministerio de Seguridad | 0 | 15.146 | 0 | 0 | 0%
Ministerio de Hacienda | 2505.7666 | 14631.5666 | 1517.1139 | 1517.1139 | 10.37%
Ministerio de Producción y Trabajo | 409.8765 | 918.0064 | 387.4738 | 385.8768 | 42.03%
Ministerio de Transporte | 5231.5038 | 6370.3712 | 3049.5034 | 2973.8616 | 46.68%
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 5704.2464 | 7261.7127 | 3715.2609 | 3715.2609 | 51.16%
Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 1126.776 | 1501.1869 | 338.2603 | 203.0592 | 13.53%
Obligaciones a Cargo del Tesoro | 28488.917 | 24067.925 | 9870.1208 | 9870.1208 | 41.01%
Total Transferencias de Capital | 84633.9274 | 101424.9091 | 44109.7261 | 43115.6627 | 42.51%

## CUADRO G
CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/19
(en millones de $)
Ubicación Geográfica | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 4616.01 | 7342.3176 | 14884.6392 | 14653.3656 | 33.99%
Provincia de Buenos Aires | 11616.739 | 16204.1539 | 4112.1702 | 4083.0404 | 9.47%
Provincia de Catamarca | 838.3667 | 657.8721 | 770.5859 | 719.9236 | 1.67%
Provincia de Córdoba | 2220.0301 | 2510.6055 | 1869.2283 | 1851.459 | 4.294%
Provincia de Corrientes | 1631.3663 | 1155.8154 | 698.3324 | 671.8504 | 1.558%
Provincia del Chaco | 3479.7845 | 2199.7485 | 1026.824 | 1004.4455 | 2.33%
Provincia del Chubut | 684.9384 | 708.7097 | 189.2411 | 177.7611 | 0.4123%
Provincia de Entre Ríos | 1952.2413 | 2216.1947 | 741.407 | 630.0054 | 1.461%
Provincia de Formosa | 1157.5256 | 1300.1218 | 702.0708 | 641.3543 | 1.488%
Provincia de Jujuy | 1831.8196 | 1718.2508 | 532.0455 | 462.7891 | 1.073%
Provincia de La Pampa | 492.8647 | 526.638 | 114.5114 | 110.7639 | 0.2569%
Provincia de La Rioja | 4307.7197 | 4433.694 | 2312.2495 | 2309.6671 | 5.357%
Provincia de Mendoza | 2320.5702 | 2457.1954 | 863.308 | 752.1273 | 1.744%
Provincia de Misiones | 2008.0473 | 2343.465 | 907.1659 | 877.3256 | 2.035%
Provincia del Neuquén | 1690.4643 | 1966.9148 | 953.205 | 843.6646 | 1.957%
Provincia de Río Negro | 958.7104 | 1104.6155 | 480.3049 | 467.5078 | 1.084%
Provincia de Salta | 3112.4883 | 3623.7225 | 1885.8373 | 1850.1293 | 4.291%
Provincia de San Juan | 1599.4428 | 1614.8772 | 715.9679 | 714.0824 | 1.656%
Provincia de San Luis | 93.9002 | 111.9554 | 93.7105 | 93.1032 | 0.2159%
Provincia de Santa Cruz | 322.5996 | 10594.6653 | 1447.4883 | 1445.9553 | 3.354%
Provincia de Santa Fe | 1935.4194 | 2009.8737 | 494.3716 | 488.3238 | 1.133%
Provincia de Santiago del Estero | 2215.9107 | 1999.3863 | 821.9438 | 811.9999 | 1.883%
Provincia de Tucumán | 1711.2997 | 1475.2357 | 494.711 | 468.4386 | 1.086%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 475.049 | 758.2285 | 244.3698 | 232.5428 | 0.5393%
Interprovincial | 29382.7289 | 21268.0647 | 2638.4344 | 2638.4344 | 6.119%
Nacional | 1966.4128 | 9108.587 | 4115.6024 | 4115.6024 | 9.545%
Binacional | 11.478 | 0 | 0 | 0 | 0%
No Clasificado | 0 | 14 | 0 | 0 | 0%
Total Transferencias de Capital | 84633.9274 | 101424.9091 | 44109.7261 | 43115.6627 | 100%

## CUADRO H
Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/06/19
(en millones de $)
Finalidad/Función | Inversión Real Directa | Transferencias | Total
Administración Gubernamental
Legislativa | 26.7852 | 0 | 26.7852
Judicial | 75.7541 | 0 | 75.7541
Dirección Superior Ejecutiva | 443.5396 | 0 | 443.5396
Relaciones Exteriores | 11.1341 | 0 | 11.1341
Relaciones Interiores | 216.1023 | 2171.4559 | 2387.5582
Administración Fiscal | 16.3402 | 0 | 16.3402
Control de la Gestión Pública | 11.573 | 0 | 11.573
Información y Estadística Básicas | 248.5796 | 0 | 248.5796
Subtotal | 1049.8082 | 2171.4559 | 3221.2641
Servicios de Defensa y Seguridad
Defensa | 619.0095 | 0 | 619.0095
Seguridad Interior | 608.4289 | 0 | 608.4289
Sistema Penal | 222.5486 | 112 | 334.5486
Inteligencia | 0.008693 | 0 | 0.008693
Subtotal | 1449.9957 | 112 | 1561.9957
Servicios Sociales
Salud | 138.1758 | 55.405 | 193.5807
Promoción y Asistencia Social | 62.874 | 981.0783 | 1043.9523
Seguridad Social | 302.9688 | 0 | 302.9688
Educación y Cultura | 1205.5518 | 3830.4847 | 5036.0366
Ciencia y Técnica | 1851.7434 | 358.7109 | 2210.4543
Trabajo | 35.0324 | 14.391 | 49.4235
Vivienda y Urbanismo | 0.007999 | 15218.2199 | 15218.2279
Agua Potable y Alcantarillado | 983.9002 | 8634.2517 | 9618.1519
Subtotal | 4580.2544 | 29092.5415 | 33672.7959
Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería | 950.0249 | 2872.7735 | 3822.7984
Comunicaciones | 12.9812 | 601.3392 | 614.3204
Transporte | 29923.829 | 4970.9278 | 34894.7568
Ecología y Medio Ambiente | 258.7333 | 2853.2487 | 3111.982
Agricultura | 123.6263 | 351.5884 | 475.2147
Industria | 41.7389 | 14.5195 | 56.2584
Comercio, Turismo y Otros Servicios | 171.5982 | 75.2683 | 246.8665
Seguros y Finanzas | 6.0329 | 0 | 6.0329
Subtotal | 31488.5647 | 11739.6653 | 43228.23
Total | 38568.6229 | 43115.6627 | 81684.2856