## Cuadro A
CUADRO A
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/3/2021
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Diferencia | %
Poder Legislativo Nacional | 167.68 | 167.68 | 0 | 0%
Poder Judicial de la Nación | 887.0409 | 887.0409 | 0 | 0%
Ministerio Público | 228.0887 | 201.7777 | -26.311 | -11.54%
Presidencia de la Nación | 153 | 153 | 0 | 0%
Ministerio del Interior | 847.8691 | 831.8389 | -16.0303 | -1.891%
Ministerio de Seguridad | 1008.1757 | 1018.6435 | 10.4678 | 1.038%
Ministerio de Defensa | 443.8039 | 443.8039 | 0 | 0%
Ministerio de Economía | 11494.3664 | 12045.2979 | 550.9314 | 4.793%
Ministerio de Desarrollo Productivo | 202.2 | 202.2 | 0 | 0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 327.853 | 489.5879 | 161.7349 | 49.33%
Ministerio de Turismo y Deportes | 971.4088 | 908.5481 | -62.8606 | -6.471%
Ministerio de Transporte | 49687.2353 | 49685.3493 | -1.886 | -0.003796%
Ministerio de Obras Públicas | 120779.8071 | 113400.4045 | -7379.4026 | -6.11%
Ministerio de Educación | 6132.4977 | 6132.4977 | 0 | 0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 6423.821 | 6423.821 | 0 | 0%
Ministerio de Cultura | 607.1634 | 591.0035 | -16.1599 | -2.662%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 266.7703 | 266.7703 | 0 | 0%
Ministerio de Salud | 957.6118 | 977.9668 | 20.355 | 2.126%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1382.4594 | 2225.7125 | 843.2532 | 61%
Ministerio de Desarrollo Social | 1403.3289 | 1403.3289 | 0 | 0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS | 204372.1814 | 198456.2733 | -5915.9081 | -2.895%
Poder Legislativo Nacional | 1133.0759 | 1139.3851 | 6.3092 | 0.5568%
Poder Judicial de la Nación | 924.146 | 853.246 | -70.9 | -7.672%
Ministerio Público | 1656.9113 | 1593.2223 | -63.689 | -3.844%
Presidencia de la Nación | 794.1654 | 998.946 | 204.7806 | 25.79%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 1127.9396 | 1394.1596 | 266.22 | 23.6%
Ministerio del Interior | 2074.2229 | 2154.7232 | 80.5003 | 3.881%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | 156.163 | 156.163 | 0 | 0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 190.972 | 291.2102 | 100.2382 | 52.49%
Ministerio de Seguridad | 2303.7063 | 2293.2385 | -10.4678 | -0.4544%
Ministerio de Defensa | 12506.8301 | 12510.4801 | 3.65 | 0.02918%
Ministerio de Economía | 2900.6695 | 2979.1794 | 78.5099 | 2.707%
Ministerio de Desarrollo Productivo | 2874.9597 | 2771.9597 | -103 | -3.583%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 1059.147 | 1158.9751 | 99.8282 | 9.425%
Ministerio de Turismo y Deportes | 58.3622 | 147.5535 | 89.1913 | 152.8%
Ministerio de Transporte | 21169.0142 | 21171.4002 | 2.386 | 0.01127%
Ministerio de Obras Públicas | 600.4959 | 4449.7309 | 3849.235 | 641%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat | 488.734 | 488.734 | 0 | 0%
Ministerio de Educación | 13363.7157 | 15564.2157 | 2200.5 | 16.47%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1256.3802 | 1356.3802 | 100 | 7.959%
Ministerio de Cultura | 511.9656 | 547.5802 | 35.6146 | 6.956%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 2655.0716 | 2655.0716 | 0 | 0%
Ministerio de Salud | 10141.9215 | 10452.4082 | 310.4867 | 3.061%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1263.8 | 2249.9127 | 986.1127 | 78.03%
Ministerio de Desarrollo Social | 346.2318 | 352.2318 | 6 | 1.733%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | 58.325 | 72.9933 | 14.6683 | 25.15%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES | 81616.9266 | 89803.1006 | 8186.174 | 10.03%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA | 285989.1081 | 288259.3739 | 2270.2659 | 0.7938%

## Cuadro B
CUADRO B
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 31/3/2021
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Poder Legislativo Nacional | 167.68 | 167.68 | 88.333 | 88.333 | 52.68%
Poder Judicial de la Nación | 887.0409 | 887.0409 | 67.3785 | 9.037 | 1.019%
Ministerio Público | 228.0887 | 201.7777 | 52.334 | 14.2081 | 7.041%
Presidencia de la Nación | 153 | 153 | 64.9175 | 16.8002 | 10.98%
Ministerio del Interior | 847.8691 | 831.8389 | 0 | 0 | 0%
Ministerio de Seguridad | 1008.1757 | 1018.6435 | 102.7853 | 38.331 | 3.763%
Ministerio de Defensa | 443.8039 | 443.8039 | 170 | 70 | 15.77%
Ministerio de Economía | 11494.3664 | 12045.2979 | 2297.4186 | 2063.4289 | 17.13%
Ministerio de Desarrollo Productivo | 202.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 327.853 | 489.5879 | 23.6151 | 13.3931 | 2.736%
Ministerio de Turismo y Deportes | 971.4088 | 908.5481 | 31.8459 | 22.0838 | 2.431%
Ministerio de Transporte | 49687.2353 | 49685.3493 | 3201.8904 | 1754.4627 | 3.531%
Ministerio de Obras Públicas | 120779.8071 | 113400.4045 | 23992.5039 | 20139.2018 | 17.76%
Ministerio de Educación | 6132.4977 | 6132.4977 | 44.9961 | 33.9991 | 0.5544%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 6423.821 | 6423.821 | 825.6734 | 777.6889 | 12.11%
Ministerio de Cultura | 607.1634 | 591.0035 | 30.5688 | 3.5009 | 0.5924%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 266.7703 | 266.7703 | 26.0207 | 10.9833 | 4.117%
Ministerio de Salud | 957.6118 | 977.9668 | 252.1179 | 38.1001 | 3.896%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1382.4594 | 2225.7125 | 58.581 | 42.4935 | 1.909%
Ministerio de Desarrollo Social | 1403.3289 | 1403.3289 | 902.7216 | 314.6485 | 22.42%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS | 204372.1814 | 198456.2733 | 32233.7018 | 25450.6938 | 12.82%
Poder Legislativo Nacional | 1133.0759 | 1139.3851 | 57.6132 | 43.9208 | 3.855%
Poder Judicial de la Nación | 924.146 | 853.246 | 228.1933 | 38.8903 | 4.558%
Ministerio Público | 1656.9113 | 1593.2223 | 142.5449 | 46.1509 | 2.897%
Presidencia de la Nación | 794.1654 | 998.946 | 67.3066 | 62.7031 | 6.277%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 1127.9396 | 1394.1596 | 290.9928 | 95.7105 | 6.865%
Ministerio del Interior | 2074.2229 | 2154.7232 | 122.7443 | 3.8388 | 0.1782%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto | 156.163 | 156.163 | 23.4753 | 2.5851 | 1.655%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 190.972 | 291.2102 | 63.4339 | 17.6358 | 6.056%
Ministerio de Seguridad | 2303.7063 | 2293.2385 | 732.9277 | 238.1258 | 10.38%
Ministerio de Defensa | 12506.8301 | 12510.4801 | 1001.5421 | 854.5186 | 6.83%
Ministerio de Economía | 2900.6695 | 2979.1794 | 213.1689 | 153.1828 | 5.142%
Ministerio de Desarrollo Productivo | 2874.9597 | 2771.9597 | 92.6887 | 50.9163 | 1.837%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 1059.147 | 1158.9751 | 113.0633 | 67.1979 | 5.798%
Ministerio de Turismo y Deportes | 58.3622 | 147.5535 | 58.3909 | 17.4783 | 11.85%
Ministerio de Transporte | 21169.0142 | 21171.4002 | 39.0762 | 23.1428 | 0.1093%
Ministerio de Obras Públicas | 600.4959 | 4449.7309 | 1865.3631 | 577.8644 | 12.99%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat | 488.734 | 488.734 | 26.0451 | 24.5006 | 5.013%
Ministerio de Educación | 13363.7157 | 15564.2157 | 12280.1537 | 2050.2506 | 13.17%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1256.3802 | 1356.3802 | 166.9726 | 121.8026 | 8.98%
Ministerio de Cultura | 511.9656 | 547.5802 | 34.8473 | 16.2664 | 2.971%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 2655.0716 | 2655.0716 | 264.6671 | 257.5054 | 9.699%
Ministerio de Salud | 10141.9215 | 10452.4082 | 222.5222 | 116.4628 | 1.114%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1263.8 | 2249.9127 | 921.4965 | 902.074 | 40.09%
Ministerio de Desarrollo Social | 346.2318 | 352.2318 | 51.8046 | 22.1441 | 6.287%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | 58.325 | 72.9933 | 9.7122 | 0.10264 | 0.1406%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES | 81616.9266 | 89803.1006 | 19090.7462 | 5804.9712 | 6.464%
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA | 285989.1081 | 288259.3739 | 51324.448 | 31255.665 | 10.84%

## Cuadro C
CUADRO C
Jur | SAF | UD | Pg | Sp | Py | Ob | Descripcion | Ejec. Financiera acum. al 2020 | Crédito inicial 2021 (en $) | Crédito Vigente al 31/3/2021 (en $) | Devengado al 31/3/2021 (en $) | Ejec. Física acum. al 2020 | Programación Física Anual Vigente 31/3/2021 | Ejecución Física al 31/3/2021
1 | [6 empty] | Poder Legislativo Nacional
| 313 | [5 empty] | Cámara de Diputados
|  | 313 |  |  |  |  | Cámara de Diputados
|  |  | 48 |  |  |  | Administración del Edificio del Molino
[5 empty] | 1 |  | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino
1 | 313 | 313 | 48 | 0 | 1 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Molino | 0 | 86180000 | 86180000 | 86180000 | 0,00 | 25,00 | s/i
| 315 | [5 empty] | Imprenta del Congreso
|  | 315 |  |  |  |  | Imprenta del Congreso
|  |  | 19 |  |  |  | Impresiones y Publicaciones Parlamentarias
[5 empty] | 1 |  | Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación
| 315 | 315 | 19 | 0 | 1 | 51 | Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación | 129466523 | 31500000 | 31500000 | 2152986 | 25,67 | s/i | s/i
| 316 | [5 empty] | Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación
|  | 316 |  |  |  |  | Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación
|  |  | 20 |  |  |  | Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación
[5 empty] | 2 |  | Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
| 316 | 316 | 20 | 0 | 2 | 51 | Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
5 | [6 empty] | Poder Judicial de la Nación
| 320 | [5 empty] | Consejo de la Magistratura
|  | 320 |  |  |  |  | Consejo de la Magistratura
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 12 |  | Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA
5 | 320 | 320 | 1 | 0 | 12 | 51 | Adecuación y Mantenimiento IPC de Ascensores - Edificio Marcelo T. de Alvear 1840 - CABA | 0 | 12100000 | 12100000 | 0 | 0,00 | 2,31 | 0,00
|  |  | 23 |  |  |  | Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
|  |  |  | 2 |  |  | Fuero Civil
[5 empty] | 12 |  | Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714, C.A.B.A.
|  |  | 23 | 2 | 12 | 51 | Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714, C.A.B.A. | 0 | 15757976 | 15757976 | 0 | 0,00 | 32,24 | 0,00
|  |  |  | 4 |  |  | Fuero del Trabajo
[5 empty] | 12 |  | Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Perón 990, Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y Lavalle 1554
|  |  |  | 4 | 12 | 51 | Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Perón 990, Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y Lavalle 1554 | 0 | 29346852 | 29346852 | 0 | 0,00 | 0,87 | 0,00
|  |  | 24 |  |  |  | Justicia Federal
|  |  |  | 5 |  |  | Fuero Electoral
[5 empty] | 1 |  | Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Cámara Nacional Electoral - 25 de Mayo Nº 245. C.A.B.A.
|  |  | 24 | 5 | 1 | 51 | Adecuación y Mantenimiento de Ascensores -Cámara Nacional Electoral - 25 de Mayo Nº 245. C.A.B.A. | 0 | 3930000 | 3930000 | 0 | 0,00 | 65,74 | 0,00
|  |  |  | 7 |  |  | Área Cámara de la Plata
[5 empty] | 10 |  | Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P
|  |  |  | 7 | 10 | 51 | Reparación Integral de Mansardas y Terrazas - Cámara Federal de Apelaciones y Secretaría Electoral- Calle 8 N° 925, La Plata, P | 18868445 | 6399694 | 6399694 | 6399694 | 86,42 | 13,58 | 13,58
[5 empty] | 53 |  | Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pio XI y Mitre, Ciudad
[5 empty] | 53 | 51 | Adecuación Edilicia para la Sede del Juzgado Federal de Pehuajó en Calles Pio XI y Mitre, Ciudad | 0 | 0 |  |  | 73,09 | 26,91 | 0,00
|  |  |  | 10 |  |  | Área Cámara Mendoza
[5 empty] | 6 |  | Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica, JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan
|  |  |  | 10 | 6 | 51 | Reparación de Cubiertas y Renovación Instalación Eléctrica, JF N°2 de San Juan- Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Juan | 0 | 16686901 | 16686901 | 0 | 0,00 | 12,50 | 0,00
|  |  |  | 11 |  |  | Área Cámara Rosario
[5 empty] | 15 |  | Adecuación y Mant. IPC de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma Elevadora - Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Entre R
|  |  |  | 11 | 15 | 51 | Adecuación y Mant. IPC de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma Elevadora - Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Entre R | 0 | 6200235 | 6200235 | 0 | 0,00 | 8,82 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral
[5 empty] | 17 | 51 | Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral | 0 | 21750000 | 21750000 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 13 |  |  | Área Cámara Paraná
[5 empty] | 6 |  | Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos
|  |  |  | 13 | 6 | 51 | Adecuación del Edificio para la Puesta en Marcha del Juzgado Federal de Concordia, Carriego 274, Concordia, Entre Ríos | 0 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 15 |  |  | Área Cámara Resistencia
[5 empty] | 4 |  | Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri
|  |  |  | 15 | 4 | 51 | Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri | 0 | 126100000 | 126100000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0,00
|  |  |  | 16 |  |  | Área Cámara de Córdoba
[5 empty] | 9 |  | Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció
|  |  |  | 16 | 9 | 51 | Trabajos en Explanada de Planta Baja e Impermeabilización de Patios Ingleses y Jardines. CF de Apelaciones de Córdoba -Concepció | 0 | 23100000 | 23100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 17 |  |  | Área Cámara San Martín
[5 empty] | 5 |  | Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires
|  |  |  | 17 | 5 | 51 | Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires | 0 | 54083670 | 54083670 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín Nº 117. Campana. Buenos Air
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción de un Nuevo Edificio para la Instalación del Juzgado Federal. - JF Campana - San Martín Nº 117. Campana. Buenos Air | 161806804 | 0 | 0 | 0 | 98,02 | 1,98 | 0,00
|  |  |  | 18 |  |  | Área Cámara Tucumán
[5 empty] | 8 |  | Adecuación y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Ascensores
|  |  |  | 18 | 8 | 51 | Adecuación y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo de Ascensores | 0 | 12441331 | 12441331 | 0 | 0,00 | 2,11 | 0,00
|  |  |  | 19 |  |  | Área Cámara Salta
[5 empty] | 8 |  | Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal Nº 1 Jujuy
|  |  |  | 19 | 8 | 51 | Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal Nº 1 Jujuy | 0 | 8985001 | 8985001 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 22 |  |  | Fuero Penal Económico
[5 empty] | 3 |  | Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA
|  |  |  | 22 | 3 | 51 | Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, CABA | 50652194 | 0 | 0 | 0 | 87,77 | 12,23 | 11,71
[5 empty] | 4 |  | Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu
[5 empty] | 4 | 51 | Adecuación del Archivo General Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Avenida De los Inmigrantes N°1950 (2° Subsu | 2448500 | 1865318 | 1865318 | 1865318 | 25,00 | 75,00 | 75,00
[5 empty] | 5 |  | Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A.
[5 empty] | 5 | 51 | Adecuación y Mantenimiento Integral de Ascensores - Av. de los Inmigrantes 1950. C.A.B.A. | 13470428 | 1530940 | 1530940 | 771939 | 92,11 | 7,89 | 5,81
| 335 | [5 empty] | Corte Suprema de Justicia de la Nación
|  | 335 |  |  |  |  | Corte Suprema de Justicia de la Nación
|  |  | 4 |  |  |  | Mandamientos y Notificaciones
[5 empty] | 1 |  | Ampliación y Remodelación de Sede Judicial
| 335 | 335 | 4 | 0 | 1 | 51 | Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones | 12057654 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 3 |  | Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731
[5 empty] | 3 | 51 | Remodelación Locales Sanitarios y office en Dirección de Mandamientos Edificio Libertad 731 | 0 | 3086783 | 3086783 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  | 5 |  |  |  | Pericias Judiciales
[5 empty] | 4 |  | Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760
|  |  | 5 | 0 | 4 | 51 | Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760 | 0 | 31500000 | 31500000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 5 |  | Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito
[5 empty] | 5 | 51 | Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito | 5188149 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 6 |  | Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell
[5 empty] | 6 | 51 | Readecuación Parcial Lavalle N°1429 - Reemplazo Placas de Mármol e Insonorización Cámara Gesell | 0 | 2251569 | 9251569 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 7 |  | Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA
[5 empty] | 7 | 51 | Rehabilitación y Puesta en Marcha del Extractor de Aire Central del Edificio Junin 760 - CABA | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 8 |  | Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718
[5 empty] | 8 | 51 | Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718 | 0 | 4108845 | 9108845 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 9 |  | Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol
[5 empty] | 9 | 51 | Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol | 0 | 500000 | 3500000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 10 |  | Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA
[5 empty] | 10 | 51 | Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA | 0 | 500000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  | 21 |  |  |  | Justicia de Máxima Instancia
[5 empty] | 1 |  | Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación
|  |  | 21 | 0 | 1 | 51 | Reciclado de Fachadas y Patios Interiores | 4592788 | 500000 | 500000 | 0 | 99,80 | s/i | s/i
[6 empty] | 53 | Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 8 |  | Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[5 empty] | 8 | 52 | Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8506888 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 10 |  | Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[5 empty] | 10 | 51 | Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 5442249 | 500000 | 500000 | 0 | 95,23 | s/i | s/i
[5 empty] | 12 |  | Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires
[5 empty] | 12 | 51 | Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23 | 44540248 | 58033294 | 58033294 | 0 | 32,98 | s/i | s/i
[5 empty] | 14 |  | Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II
[5 empty] | 14 | 53 | Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público - Talcahuano 550 | 0 | 6638601 | 6638601 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[6 empty] | 54 | Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia | 1020150 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 16 |  | Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo
[5 empty] | 16 | 51 | Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo | 0 | 70000000 | 30500000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 20 |  | Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica
[5 empty] | 20 | 51 | Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica | 0 | 29128064 | 29128064 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 22 |  | Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia
[5 empty] | 22 | 51 | Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia | 358368 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 24 |  | Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación
[5 empty] | 24 | 51 | Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación | 2674780 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 25 |  | Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia
[5 empty] | 25 | 51 | Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia | 0 | 8700000 | 8700000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 26 |  | Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia
[5 empty] | 26 | 51 | Reacondicionamiento Estructural de las Escaleras Interiores Nº 7 y Nº 9 - Palacio de Justicia | 12154306 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 27 |  | Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4
[5 empty] | 27 | 51 | Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4 | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 29 |  | Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia
[5 empty] | 29 | 51 | Restauración de Pasillos 4º Piso Sector Sala de Acuerdos y Anexos del Palacio de Justicia | 0 | 1980000 | 1980000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 30 |  | Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia
[5 empty] | 30 | 51 | Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia | 4956868 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 31 |  | Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771
[5 empty] | 31 | 51 | Adecuación Integral para el Edificio Calle Rivadavia 737/767/771 | 0 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 32 |  | Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia
[5 empty] | 32 | 51 | Realización de Réplicas y Restauración de Artefactos de Iluminación del Palacio de Justicia | 0 | 16800000 | 16800000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 33 |  | Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA | 1026152 | 500000 | 500000 | 0 | 99,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 34 |  | Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010
[5 empty] | 34 | 51 | Recambio Total de Cubierta, Zinguería y Aberturas Parciales Edificio Villarino N° 2010 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 35 |  | Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11)
[5 empty] | 35 | 51 | Refuerzo Estructural e Impermeabilización, Parcial, de la Azotea del 7° Piso del Palacio (Sector Juzgado en lo Civil N° 11) | 6932290 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 36 |  | Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias
[5 empty] | 36 | 51 | Restauración de Portales y Puertas de Acceso al Palacio de Justicia y Obras Complementarias | 2556798 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 37 |  | Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia
[5 empty] | 37 | 51 | Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 38 |  | Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia
[5 empty] | 38 | 51 | Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia | 0 | 500000 | 4500000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 39 |  | Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)
[5 empty] | 39 | 51 | Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II) | 0 | 28241952 | 43241952 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 40 |  | Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro)
[5 empty] | 40 | 51 | Adecuación Sanitarios Lavalle y Uruguay (PB, EP, y 3ro) | 0 | 23005120 | 23005120 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 41 |  | Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C
[5 empty] | 41 | 51 | Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento Integral Preventivo y Correctivo del Ascensor instalado en Lavalle N° 1250, C | 0 | 3025919 | 3025919 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 42 |  | Consolidacion, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia
[5 empty] | 42 | 51 | Consolidacion, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia | 0 | 4528200 | 5528200 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  | 27 |  |  |  | Interceptación y Captación de las Comunicaciones
[5 empty] | 1 |  | Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834
|  |  | 27 | 0 | 1 | 51 | Adecuación Integral, Normalización y Mantenimiento de Dos Ascensores del Edificio Avenida de los Incas N° 3834 | 3311165 | 500000 | 500000 | 0 | 99,50 | s/i | s/i
[5 empty] | 3 |  | Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[5 empty] | 3 | 51 | Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas del Edificio de Avenida de los Incas N° 3834 Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 29114239 | 29114239 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 4 |  | Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA
[5 empty] | 4 | 51 | Renovación Solados Edificio Avenida de los Incas N° 3834 - CABA | 0 | 1819640 | 1819640 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 5 |  | Adecuación Integral Inmueble a Adquirir
[5 empty] | 5 | 51 | Adecuación Integral Inmueble a Adquirir | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 9 |  | Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center
[5 empty] | 9 | 51 | Instalación y Puesta en Marcha Equipos de Refrigeración Data Center | 0 | 5318781 | 5318781 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 10 |  | Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios
[5 empty] | 10 | 51 | Remodelación, Redistribución y Normalización Sala de Locutorios | 0 | 14557120 | 14557120 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 12 |  | Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios
[5 empty] | 12 | 51 | Actualización y Puesta en Funcionamiento de Sistema de Detección de Incendios | 0 | 2482098 | 2482098 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 14 |  | Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos
[5 empty] | 14 | 51 | Instalación de un Sistema de Extinción de Incendios para Centro de Cómputos | 0 | 6205245 | 6205245 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 15 |  | Adecuación del Sistema de Hidrantes
[5 empty] | 15 | 51 | Adecuación del Sistema de Hidrantes | 0 | 3639280 | 3639280 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 16 |  | Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec
[5 empty] | 16 | 51 | Adecuación del Tablero Principal Eléctrico del Subsuelo e Incorporación de un Tablero de Transferencia entre los dos Grupos Elec | 0 | 9098200 | 9098200 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
10 | [6 empty] | Ministerio Público
| 360 | [5 empty] | Procuración General de la Nación
|  | 360 |  |  |  |  | Procuración General de la Nación
|  |  | 16 |  |  |  | Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad
[5 empty] | 8 |  | Puesta en Valor Inmuebles
10 | 360 | 360 | 16 | 0 | 8 | 52 | Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán Nº 1393 - CABA | 0 | 8775000 | 8775000 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[6 empty] | 61 | Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires | 0 | 8250000 | 8250000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 62 | Puesta en Valor Inmueble Sito en Chacabuco Nº2146/48 Olivos - Provincia Buenos Aires | 0 | 6750000 | 7100000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 67 | Puesta en Valor de Cúpula y Fachada de Inmueble - Av. de Mayo N° 760, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Puesta en Valor Inmueble Sito en Guido Nº1577 - C.A.B.A.
[5 empty] | 9 | 51 | Modernización y Puesta en Valor de Ascensor en Inmueble Guido Nº1577 - C.A.B.A. | 0 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 52 | Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido Nº1577 - C.A.B.A. | 0 | 2692500 | 2692500 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 53 | Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido Nº1577 - C.A.B.A. | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Puesta en Valor del Sistema de Climatización Integral del Edificio Sito en Av. De Mayo Nº 760 C.A.B.A.
[5 empty] | 10 | 51 | Puesta en Valor Cuadros de Válvulas en Salas de Máquinas del Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo Nº760 C.A.B.A. | 0 | 2340000 | 2340000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 52 | Puesta en Valor Distribución de Agua Equipo Central de Aire Acondicionado - Av. de Mayo Nº760 - C.A.B.A. | 0 | 9555000 | 9555000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 53 | Puesta en Valor Equipo de Aire Acondicionado N°2 y Compresor - Inmueble Av. de Mayo Nº760 - C.A.B.A. | 0 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A.
[5 empty] | 11 | 51 | Renovación y Adecuación Instalación Eléctrica en Subsuelo y Acceso A P.B. - Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón Nº667 - C.A.B.A. | 0 | 881250 | 881250 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 52 | Instalación Sistema Completo de Detección de Incendios en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A. | 0 | 18011200 | 18011200 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 53 | Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua en Inmueble Tte. Gral. J. D. Perón N°667 - C.A.B.A. | 0 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 54 | Puesta en Valor Fachada Inmueble - Tte. Gral. Perón Nº667 - C.A.B.A. | 0 | 2212500 | 2212500 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A.
[5 empty] | 12 | 51 | Puesta en Valor Inmueble Sito en Tte. Gral. J. D. Perón N°2455 - C.A.B.A. | 0 | 60000000 | 22000000 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00
| 361 | [5 empty] | Defensoría General de la Nación
|  | 361 |  |  |  |  | Defensoría General de la Nación
|  |  | 17 |  |  |  | Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial
[5 empty] | 8 |  | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca
| 361 | 361 | 17 | 0 | 8 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de Defensoría de General Roca | 5781848 | 6312455 | 8912455 | 4944892 | 70,00 | 30,00 | 10,00
[5 empty] | 12 |  | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Rios
[5 empty] | 12 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Rios | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0,00 | 15,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja
[5 empty] | 13 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja | 3026000 | 18156000 | 29756000 | 3176880 | 0,00 | 100,00 | 20,00
[5 empty] | 14 |  | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe
[5 empty] | 14 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Santa Fe | 0 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0,00 | 30,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de C
[5 empty] | 15 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Edificio Sede de Diferentes Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Córdoba, | 13936781 | 8948927 | 8948927 | 3497115 | 80,00 | 20,00 | 10,00
[5 empty] | 19 |  | Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[5 empty] | 19 | 51 | Conservación de Fachadas en Distintos Edificios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 | 4353830 | 7253830 | 2589191 | 0,00 | 100,00 | 20,00
[5 empty] | 20 |  | Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa
[5 empty] | 20 | 51 | Construcción de Inmueble para Sede de la Defensoría de La Pampa | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0,00 | 15,00 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 23 | 51 | Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe |  | 0 | 16000000 | 0 | s/i | s/i | s/i
[5 empty] | 24 |  | Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[5 empty] | 24 | 51 | Refacción del Edificio de la Calle Sarmiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |  | 0 | 739000 | 0 | s/i | s/i | s/i
20 | [6 empty] | Presidencia de la Nación
| 301 | [5 empty] | Secretaría General de la Presidencia de la Nación
|  | 301 |  |  |  |  | Secretaría General de la Presidencia de la Nación
|  |  | 16 |  |  |  | Conducción del Poder Ejecutivo Nacional
[5 empty] | 12 |  | Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII
20 | 301 | 301 | 16 | 0 | 12 | 51 | Remodelación Casa de Gobierno | 292129249 | 120000000 | 120000000 | 16800208 | 66,00 | 34,00 | 8,79
[5 empty] | 13 |  | Readecuación de Oficinas de la Secretaria General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658
[5 empty] | 13 | 51 | Readecuación de Oficinas de la Secretaria General de Presidencia - Edificio 25 de Mayo 658 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno
[5 empty] | 14 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,42 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor
[5 empty] | 15 | 51 | Excavación Arqueológica Ex Aduana Taylor | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0,00 | 0,67 | 0,00
30 | [6 empty] | Ministerio del Interior
| 325 | [5 empty] | Ministerio del Interior
|  | 325 |  |  |  |  | Ministerio del Interior
|  |  | 34 |  |  |  | Iniciativas Complementarias de Interior
[5 empty] | 7 |  | Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza (FONPLATA ARG-35/2017)
30 | 325 | 325 | 34 | 0 | 7 | 51 | Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017) | 0 | 286067563 | 286067563 | 0 | 0,00 | 34,42 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)
[5 empty] | 8 | 51 | Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017) | 0 | 80020359 | 80020359 | 0 | 0,00 | 61,74 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)
[5 empty] | 9 | 51 | Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017) | 0 | 188786871 | 176823936 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)
[5 empty] | 10 | 51 | Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017) | 0 | 45772381 | 45772381 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones
[5 empty] | 11 | 51 | Refacción para el Centro de Frontera Iguazú – Foz de Iguazú - Misiones | 0 | 546854 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos
[5 empty] | 12 | 51 | Refacción para el Centro de Frontera Integración Austral - Santa Cruz, Río Gallegos | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca
[5 empty] | 13 | 51 | Refacción para el Centro de Frontera San Francisco - Las Grutas, Catamarca | 0 | 1520485 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 201 | [5 empty] | Dirección Nacional de Migraciones
|  | 201 |  |  |  |  | Dirección Nacional de Migraciones
|  |  | 16 |  |  |  | Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional
[5 empty] | 40 |  | Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central
| 201 | 201 | 16 | 0 | 40 | 51 | Readecuación de Espacios para Uso de Jardín de Infantes en el Edificio N°5 - Sede Central | 0 | 40200000 | 40200000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 41 |  | Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central
[5 empty] | 41 | 51 | Cerramiento Seco Techo - Sector M - Edificio N°6 - Sede Central | 0 | 188000 | 188000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 44 |  | Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan
[5 empty] | 44 | 51 | Refuncionalización Integral del Inmueble Delegación San Juan | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 66 |  | Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales
[5 empty] | 66 | 51 | Readecuación Núcleos Sanitarios y Redes Cloacales | 0 | 28500000 | 28500000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 67 |  | Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA
[5 empty] | 67 | 51 | Impermeabilización de Cubiertas, Terrazas y Arreglo de Pluviales. Pasarelas Técnicas AA | 0 | 50300000 | 50300000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 69 |  | Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central
[5 empty] | 69 | 51 | Reemplazo de Tanques y Bombas de Elevación de Agua Edificio N° 1 de la Sede Central | 0 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 70 |  | Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central
[5 empty] | 70 | 51 | Readecuación de Exteriores, Sistema de Riego y Veredas, Parque Interno e Iluminación de Estacionamiento de la Sede Central | 0 | 23280000 | 23280000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 72 |  | Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen
[5 empty] | 72 | 51 | Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen | 0 | 34396637 | 4596637 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 73 |  | Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen
[5 empty] | 73 | 51 | Impermeabilización de Cubiertas y Arreglo de Pluviales de la Sede Hipólito Yrigoyen | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 75 |  | Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas
[5 empty] | 75 | 51 | Reestructuración Edilicia y Operacional Paso Aguas Blancas | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 76 |  | Reformas Edilicias Paso Gualeguaychu
[5 empty] | 76 | 51 | Reformas Edilicias Paso Gualeguaychu | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 77 |  | Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones
[5 empty] | 77 | 51 | Reformas Edilicias Paso Integración de la Provincia de Misiones | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 78 |  | Remodelaciones Edilicias Paso Andresito
[5 empty] | 78 | 51 | Remodelaciones Edilicias Paso Andresito | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 79 |  | Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú
[5 empty] | 79 | 51 | Remodelaciones Edilicias Paso Iguazú | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 80 |  | Reformas Edilicias Paso de Jama
[5 empty] | 80 | 51 | Reformas Edilicias Paso de Jama | 0 | 560000 | 560000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 81 |  | Reformas Edilicias Paso Integración Austral
[5 empty] | 81 | 51 | Reformas Edilicias Paso Integración Austral | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 82 |  | Reformas Edilicias Paso La Quiaca
[5 empty] | 82 | 51 | Reformas Edilicias Paso La Quiaca | 0 | 770000 | 770000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 83 |  | Reformas Edilicias Paso Misión La Paz
[5 empty] | 83 | 51 | Reformas Edilicias Paso Misión La Paz | 0 | 560000 | 560000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 84 |  | Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres
[5 empty] | 84 | 51 | Remodelaciones Edilicias Paso de los Libres | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 85 |  | Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera
[5 empty] | 85 | 51 | Construcción de Módulos de Control para Pasos de Frontera | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 86 |  | Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera
[5 empty] | 86 | 51 | Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera | 0 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 87 |  | Reformas Edilicias Paso Concordia
[5 empty] | 87 | 51 | Reformas Edilicias Paso Concordia | 0 | 980000 | 980000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 95 |  | Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata
[5 empty] | 95 | 51 | Reparación Edilicia en la Delegación Mar del Plata | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
41 | [6 empty] | Ministerio de Seguridad
| 343 | [5 empty] | Ministerio de Seguridad
|  | 343 |  |  |  |  | Ministerio de Seguridad
|  |  | 44 |  |  |  | Acciones de Formación y Capacitación
[5 empty] | 1 |  | Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR)
41 | 343 | 343 | 44 | 0 | 1 | 51 | Construcción del Centro Federal de Formación y Entrenamiento en Seguridad (BID N°4113/OC-AR) | 78688081 | 425437470 | 425437470 | 4243775 | 5,07 | 55,70 | 3,08
| 326 | [5 empty] | Policía Federal Argentina
|  | 326 |  |  |  |  | Policía Federal Argentina
|  |  | 28 |  |  |  | Seguridad Federal
[5 empty] | 14 |  | Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia
| 326 | 326 | 28 | 0 | 14 | 51 | Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia | 0 | 62700000 | 62700000 | 0 | 0,00 | 74,52 | 0,00
| 375 | [5 empty] | Gendarmería Nacional
|  | 375 |  |  |  |  | Gendarmería Nacional
|  |  | 41 |  |  |  | Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional
[5 empty] | 2 |  | Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche
| 375 | 375 | 41 | 0 | 2 | 51 | Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral Escuadrón 34 - Bariloche | 18087510 | 15997848 | 15997848 | 0 | 71,58 | 13,78 | 0,00
|  |  | 42 |  |  |  | Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional
[5 empty] | 3 |  | Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires
|  |  | 42 | 0 | 3 | 51 | Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires | 34209431 | 59202152 | 59202152 | 9076827 | 16,75 | 25,39 | 2,75
|  |  | 48 |  |  |  | Seguridad en Fronteras
[5 empty] | 5 |  | Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16)
|  |  | 48 | 0 | 5 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Aguas Blancas - Bermejo (FONPLATA 28/16) | 0 | 119532620 | 119532620 | 9999202 | 0,00 | 82,79 | 0,67
[5 empty] | 6 |  | Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)
[5 empty] | 6 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16) | 0 | 193530820 | 193530820 | 13998850 | 0,00 | 78,91 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16)
[5 empty] | 8 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Jama (FONPLATA 28/16) | 18870000 | 147935150 | 147935150 | 4341129 | 0,00 | 59,66 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)
[5 empty] | 9 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16) | 0 | 123786727 | 123786727 | 0 | 0,00 | 50,92 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16)
[5 empty] | 10 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Pasarela "La Fraternidad" (FONPLATA 28/16) | 0 | 17790973 | 17790973 | 0 | 0,00 | 24,78 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)
[5 empty] | 11 | 51 | Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16) | 0 | 19617871 | 19617871 | 0 | 0,00 | 22,28 | 0,00
| 380 | [5 empty] | Prefectura Naval Argentina
|  | 380 |  |  |  |  | Prefectura Naval Argentina
|  |  | 31 |  |  |  | Policía de Seguridad de la Navegación
[5 empty] | 17 |  | Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata
| 380 | 380 | 31 | 0 | 17 | 51 | Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata | 52604321 | 500936 | 500936 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 26 |  | Construcción Contrase Comodoro Rivadavia
[5 empty] | 26 | 51 | Construcción Contrase Comodoro Rivadavia | 39740051 | 10057397 | 1941765 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)
[5 empty] | 34 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16) | 0 | 29330977 | 29330977 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)
[5 empty] | 35 | 51 | Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16) | 0 | 59858950 | 59858950 | 0 | 0,00 | 89,39 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción Polo Logístico Regional Norte
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción Polo Logístico Regional Norte | 19481373 | 18873341 | 18873341 | 0 | 26,99 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Construcción de la Prefectura Itatí
[5 empty] | 38 | 51 | Construcción de la Prefectura Itatí | 4739502 | 1594368 | 5700000 | 345823 | 47,34 | 52,66 | 4,00
|  |  | 37 |  |  |  | Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina
[5 empty] | 6 |  | Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año
|  |  | 37 | 0 | 6 | 51 | Remodelación de Baños para Aspirantes de 1º y 2º Año | 6883421 | 6832231 | 17300000 | 0 | 28,30 | 42,00 | 0,00
| 382 | [5 empty] | Policía de Seguridad Aeroportuaria
|  | 382 |  |  |  |  | Policía de Seguridad Aeroportuaria
|  |  | 23 |  |  |  | Seguridad Aeroportuaria
[5 empty] | 39 |  | Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA
| 382 | 382 | 23 | 0 | 39 | 51 | Provisión e Instalación de Tableros Eléctricos en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia de la PSA | 0 | 4900000 | 3985000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  | 24 |  |  |  | Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria
[5 empty] | 13 |  | Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA)
|  |  | 24 | 0 | 13 | 51 | Acondicionamiento de Entrepiso para Oficinas Administrativas del Predio del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA) | 0 | 13300000 | 13300000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
45 | [6 empty] | Ministerio de Defensa
| 372 | [5 empty] | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
|  | 372 |  |  |  |  | Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
|  |  | 17 |  |  |  | Desarrollo Tecnológico para la Defensa
[5 empty] | 8 |  | Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
45 | 372 | 372 | 17 | 0 | 8 | 51 | Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa | 2839650 | 6000000 | 6000000 | 0 | 79,69 | 18,22 | s/i
| 374 | [5 empty] | Estado Mayor General del Ejercito
|  | 374 |  |  |  |  | Estado Mayor General del Ejercito
|  |  | 16 |  |  |  | Alistamiento Operacional del Ejército
[5 empty] | 14 |  | Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo
| 374 | 374 | 16 | 0 | 14 | 51 | Construcción Edificio Jefatura y Apoyo a la Educación en la Escuela Militar de Monte para Conservación de la Capacidad de Apoyo | 0 | 170000000 | 170000000 | 69999951 | 0,00 | 85,00 | 7,50
[5 empty] | 84 |  | Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II
[5 empty] | 84 | 60 | Transformación de la Aeronave N°21 | 170457242 | 70060000 | 70060000 | 70059999 | 5,00 | 10,00 | 0,00
| 379 | [5 empty] | Estado Mayor General de la Armada
|  | 379 |  |  |  |  | Estado Mayor General de la Armada
|  |  | 16 |  |  |  | Alistamiento Operacional de la Armada
[5 empty] | 8 |  | Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2
| 379 | 379 | 16 | 0 | 8 | 51 | Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 | 149002757 | 627601000 | 627601000 | 0 | 60,00 | 19,50 | 0,00
|  |  | 18 |  |  |  | Formación y Capacitación
[5 empty] | 7 |  | Construcción del Liceo Naval
|  |  | 18 | 0 | 7 | 51 | Construcción del Liceo Naval | 2573946 | 262688000 | 262688000 | 0 | 2,00 | 43,00 | 0,00
| 381 | [5 empty] | Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
|  | 381 |  |  |  |  | Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 3 |  | Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar
| 381 | 381 | 1 | 0 | 3 | 51 | Recuperación y Mejoramiento Pavimento Barrio Aeronáutico El Palomar | 0 | 5115900 | 5115900 | 0 | 0,00 | 62,16 | 0,00
50 | [6 empty] | Ministerio de Economía
| 328 | [5 empty] | Secretaría de Energía
|  | 328 |  |  |  |  | Secretaría de Energía
|  |  | 73 |  |  |  | Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos
[5 empty] | 1 |  | Construcción Gasoducto Centro II
50 | 328 | 328 | 73 | 0 | 1 | 51 | Construcción Gasoducto Centro II | 1290735894 | 0 | 279030000 | 0 | 80,58 | 19,42 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata
[5 empty] | 2 | 51 | Expansión del Sistema del Gasoducto de la Costa y Tandil - Mar del Plata | 890994840 | 0 | 145910000 | 0 | 82,65 | 17,35 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico
[5 empty] | 3 | 51 | Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Cordillerano - Patagónico | 1683719288 | 0 | 52410000 | 0 | 83,84 | 16,16 | 0,00
| 357 | [5 empty] | Ministerio de Economía
|  | 357 |  |  |  |  | Ministerio de Economía
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 60 |  | Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda
| 357 | 357 | 1 | 0 | 60 | 51 | Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda | 0 | 4533750 | 5886790 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9°
[5 empty] | 80 | 51 | Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1°,2°,3°,4°,7°, 8°,9° | 0 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0,00 | 70,00 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitos en Avenida Paseo Colón 171 y B
[5 empty] | 85 | 51 | Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, sitos en Avenida Paseo Colón 171 y B | 0 | 26650024 | 33094127 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal
[5 empty] | 88 | 51 | Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal | 0 | 50000000 | 42202857 | 0 | 0,00 | 38,46 | 0,00
|  |  | 27 |  |  |  | Administración de Ingresos Públicos
[5 empty] | 1 |  | Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN
|  |  | 27 | 0 | 1 | 51 | Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I | 11178654 | 4950000 | 49121350 | 11040227 | 17,79 | 82,21 | 59,70
| 105 | [5 empty] | Comisión Nacional de Energía Atómica
|  | 105 |  |  |  |  | Comisión Nacional de Energía Atómica
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 5 |  | Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II
| 105 | 105 | 1 | 0 | 5 | 51 | Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II | 12836101096 | 6177000000 | 6177000000 | 1356578883 | 58,94 | 5,11 | 0,23
[5 empty] | 6 |  | Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio
[5 empty] | 6 | 51 | Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio | 235950823 | 134912000 | 134912000 | 7710262 | 96,85 | 1,25 | 0,05
[5 empty] | 7 |  | Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce
[5 empty] | 7 | 51 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce | 290050248 | 20051390 | 20051390 | 0 | 68,50 | 25,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos
[5 empty] | 10 | 51 | Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos | 20084455 | 25000000 | 25000000 | 1167420 | 30,00 | 15,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II
[5 empty] | 12 | 51 | Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II | 8757316 | 12000000 | 12000000 | 0 | 9,25 | 25,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro
[5 empty] | 14 | 51 | Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro | 93525615 | 183200000 | 184166988 | 3816013 | 40,00 | 22,00 | 2,00
[5 empty] | 15 |  | Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro
[5 empty] | 15 | 51 | Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires
[5 empty] | 17 | 51 | Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA
[5 empty] | 18 | 51 | Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA | 0 | 26700000 | 26700000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 2,00
|  |  | 20 |  |  |  | Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear
[5 empty] | 6 |  | Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3
|  |  | 20 | 0 | 6 | 51 | Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3 | 13130157 | 9650000 | 9650000 | 0 | 89,75 | 2,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza
[5 empty] | 13 | 51 | Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza | 8452552 | 3985000 | 3985000 | 0 | 92,50 | 2,00 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes
[5 empty] | 20 | 51 | Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes | 22224799 | 20000000 | 20000000 | 0 | 60,45 | 8,00 | 0,00
[5 empty] | 22 |  | Construcción de Reactor RA-10
[5 empty] | 22 | 51 | Construcción de Reactor RA-10 | 5318889918 | 2984000000 | 2982933012 | 639146511 | 62,09 | 9,60 | 1,11
[5 empty] | 25 |  | Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación
[5 empty] | 25 | 51 | Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación | 32332533 | 6611723 | 6611723 | 0 | 74,25 | 7,00 | 0,00
[5 empty] | 26 |  | Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II
[5 empty] | 26 | 51 | Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II | 61535459 | 8400000 | 8400000 | 0 | 57,25 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III
[5 empty] | 27 | 51 | Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III | 50286896 | 1500000 | 1500000 | 0 | 79,00 | 18,90 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología
[5 empty] | 28 | 51 | Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología | 14199422 | 35000000 | 35000000 | 123420 | 12,75 | 15,00 | 0,25
[5 empty] | 29 |  | Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente
[5 empty] | 29 | 51 | Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Constituyente | 880460 | 29925000 | 29925000 | 0 | 1,25 | 15,00 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro
[5 empty] | 30 | 51 | Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro
[5 empty] | 31 | 51 | Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00
|  |  | 21 |  |  |  | Aplicaciones de la Tecnología Nuclear
[5 empty] | 6 |  | Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos
|  |  | 21 | 0 | 6 | 51 | Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos | 7177322 | 20140000 | 20140000 | 0 | 46,86 | 15,00 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)
[5 empty] | 7 | 51 | Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT) | 11203002 | 9555800 | 9555800 | 14700 | 76,05 | 7,50 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I | 9580998 | 22085000 | 22085000 | 0 | 75,86 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche
[5 empty] | 15 | 51 | Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche | 56019203 | 5450000 | 5450000 | 2759802 | 99,40 | 0,60 | 0,30
[5 empty] | 16 |  | Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación
[5 empty] | 16 | 51 | Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación | 25042459 | 30750000 | 30750000 | 0 | 61,25 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias
[5 empty] | 17 | 51 | Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias | 23620541 | 60000000 | 60000000 | 2775804 | 67,06 | 25,00 | 0,25
[5 empty] | 21 |  | Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo
[5 empty] | 21 | 51 | Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo | 15999457 | 43000000 | 43000000 | 0 | 42,55 | 50,00 | 0,25
[5 empty] | 23 |  | Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro
[5 empty] | 23 | 51 | Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro | 35723147 | 30044600 | 30044600 | 0 | 20,70 | 8,00 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II
[5 empty] | 27 | 51 | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II | 14462817 | 98411385 | 98411385 | 0 | 13,35 | 20,00 | 0,40
[5 empty] | 31 |  | Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 31 | 51 | Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires | 0 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 32 | 51 | Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires | 0 | 62400000 | 62400000 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00
|  |  | 22 |  |  |  | Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental
[5 empty] | 4 |  | Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad (PPF 352)
|  |  | 22 | 0 | 4 | 51 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe | 312734084 | 30366667 | 18178334 | 1541072 | 97,67 | 0,75 | 0,03
[6 empty] | 52 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes | 58860976 | 16047167 | 33285500 | 1168762 | 76,33 | 1,00 | 0,10
[6 empty] | 53 | Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba | 53637649 | 15397667 | 10347667 | 1126650 | 88,25 | 1,00 | 0,05
[5 empty] | 9 |  | Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible
[5 empty] | 9 | 51 | Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible | 30098352 | 16700000 | 16700000 | 391221 | 54,70 | 12,00 | 0,25
[5 empty] | 10 |  | Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu
[5 empty] | 10 | 51 | Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu | 40642559 | 43154000 | 43154000 | 0 | 61,90 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II
[5 empty] | 11 | 51 | Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II | 11205565 | 23572800 | 23572800 | 0 | 8,00 | 30,00 | 0,00
|  |  | 23 |  |  |  | Investigación y Aplicaciones no Nucleares
[5 empty] | 6 |  | Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones
|  |  | 23 | 0 | 6 | 51 | Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones | 68861663 | 23350000 | 32044427 | 1258700 | 97,65 | 0,30 | 0,01
[5 empty] | 9 |  | Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo | 20580657 | 66990000 | 66990000 | 0 | 91,00 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares
[5 empty] | 11 | 51 | Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares | 3315597 | 20000000 | 20000000 | 0 | 25,30 | 35,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología
[5 empty] | 13 | 51 | Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología | 7717317 | 7500000 | 37010097 | 6338305 | 29,90 | 50,00 | 2,00
[5 empty] | 16 |  | Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10
[5 empty] | 16 | 51 | Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10 | 64291366 | 277100000 | 277100000 | 17807172 | 6,75 | 10,00 | 0,25
[5 empty] | 17 |  | Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II
[5 empty] | 17 | 51 | Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II | 7714025 | 192380000 | 192380000 | 1441116 | 2,75 | 30,00 | 0,25
[5 empty] | 18 |  | Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc
[5 empty] | 18 | 51 | Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc | 19876877 | 46750000 | 38055573 | 0 | 9,50 | 25,00 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche
[5 empty] | 19 | 51 | Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica- Centro Atóm Bche | 0 | 164000000 | 164000000 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires
[5 empty] | 20 | 51 | Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires
[5 empty] | 21 | 51 | Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires | 0 | 19200000 | 19200000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0,00
|  |  | 24 |  |  |  | Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear
[5 empty] | 1 |  | Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo
|  |  | 24 | 0 | 1 | 51 | Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo | 115053815 | 4790383 | 4790383 | 1049204 | 90,45 | 9,25 | 1,00
[5 empty] | 2 |  | Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino
[5 empty] | 2 | 51 | Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino | 10578624 | 2125000 | 2125000 | 32039 | 74,00 | 5,00 | 0,05
[5 empty] | 3 |  | Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta
[5 empty] | 3 | 51 | Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta | 13435700 | 2414000 | 2414000 | 204619 | 77,50 | 1,50 | 0,25
[5 empty] | 6 |  | Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza
[5 empty] | 6 | 51 | Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza | 56813631 | 47120000 | 47120000 | 69625 | 85,45 | 13,80 | 0,05
[5 empty] | 10 |  | Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles
[5 empty] | 10 | 51 | Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles | 31809415 | 13000000 | 13000000 | 0 | 70,50 | 7,00 | 0,25
[5 empty] | 11 |  | Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana
[5 empty] | 11 | 51 | Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana | 24154012 | 22379601 | 22379601 | 0 | 48,50 | 12,00 | 0,25
[5 empty] | 12 |  | Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir
[5 empty] | 12 | 51 | Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir | 18406645 | 4265467 | 4265467 | 0 | 81,75 | 2,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio
[5 empty] | 13 | 51 | Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio | 57490759 | 120000000 | 120000000 | 4425925 | 65,25 | 8,00 | 0,50
[5 empty] | 15 |  | Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi
[5 empty] | 15 | 51 | Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi | 3459975 | 4500000 | 4500000 | 0 | 42,85 | 7,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja
[5 empty] | 17 | 51 | Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja | 26387098 | 11287000 | 11287000 | 881083 | 32,90 | 15,00 | 0,50
[5 empty] | 18 |  | Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu
[5 empty] | 18 | 51 | Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu | 17147635 | 2500000 | 2500000 | 0 | 70,50 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza
[5 empty] | 19 | 51 | Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza | 11001875 | 6700000 | 6700000 | 0 | 61,50 | 15,00 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo
[5 empty] | 23 | 51 | Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo | 1560896 | 7030200 | 7030200 | 0 | 2,45 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael
[5 empty] | 24 | 51 | Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael | 7261478 | 26600000 | 26600000 | 560382 | 2,50 | 12,00 | 0,25
51 | [6 empty] | Ministerio de Desarrollo Productivo
| 624 | [5 empty] | Servicio Geológico Minero Argentino
|  | 624 |  |  |  |  | Servicio Geológico Minero Argentino
|  |  | 16 |  |  |  | Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera
[5 empty] | 8 |  | Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires
51 | 624 | 624 | 16 | 0 | 8 | 51 | Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires | 31826958 | 54000000 | 54000000 | 0 | 29,00 | 9,25 | 0,00
|  |  | 19 |  |  |  | Producción de Información Geológica de Base
[5 empty] | 2 |  | Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico
|  |  | 19 | 0 | 2 | 51 | Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico | 6072436 | 100200000 | 100200000 | 0 | 5,70 | 15,04 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Remodelación Repositorio Geológico
[5 empty] | 3 | 51 | Remodelación Repositorio Geológico | 0 | 48000000 | 48000000 | 0 | 0,00 | 29,81 | 0,00
52 | [6 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
| 363 | [5 empty] | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
|  | 363 |  |  |  |  | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
|  |  | 36 |  |  |  | Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible
[5 empty] | 6 |  | Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología
52 | 363 | 363 | 36 | 0 | 6 | 54 | Construcción Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología Mendoza (BID Nº 2853/OC-AR) | 51915773 | 0 | 24332239 | 0 | 99,88 | 0,12 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR)
[5 empty] | 12 | 51 | Construcción Depósito Centro Foresto Industrial Arrayanal (BID N° 2853/OC-AR) | 17760965 | 5133471 | 3745500 | 1182692 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR)
[5 empty] | 13 | 51 | Acondicionamiento del Centro Piscícola Diamante (BID N° 3255/OC-AR) | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Construcción de Centros Forestales
[5 empty] | 14 | 51 | Construcción de Centro Forestal Federación - Provincia de Entre Ríos (BID N° 2853/OC-AR) | 7163408 | 0 | 124492086 | 2304238 | 0,00 | 99,92 | 3,60
[6 empty] | 52 | Construcción de Centro Forestal CAFEMA – Provincia de Río Negro (BID N° 2853/OC-AR) | 3940407 | 68760000 | 50618566 | 5072810 | 0,00 | 100,00 | 14,30
[6 empty] | 53 | Construcción de Centro Forestal Machagai – Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR) | 3038184 | 0 | 36210000 | 2497776 | 0,00 | 90,00 | 2,10
[5 empty] | 15 |  | Construcción de Viveros Forestales
[5 empty] | 15 | 51 | Construcción de Vivero en Saenz Peña - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR) | 1190667 | 27720000 | 23467182 | 1921210 | 0,00 | 100,00 | 17,93
[6 empty] | 52 | Construcción de Vivero en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR) | 0 | 32220000 | 28502779 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  | 39 |  |  |  | Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo
[5 empty] | 1 |  | Acceso a la Infraestructura y Servicios Públicos
|  |  | 39 | 0 | 1 | 51 | Acc a Conectividad Internet Sostenible para Comunidades Rurales de la Microrregión Impenetrable Prov de Chaco (BIRF N° 8093-AR) | 0 |  |  |  | 0,00 | 90,00 | 0,00
| 606 | [5 empty] | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
|  | 606 |  |  |  |  | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
|  |  | 16 |  |  |  | Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT
[5 empty] | 50 |  | Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires
| 606 | 606 | 16 | 0 | 50 | 51 | Provisión de Agua Potable para el Instituto de Genética, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires | 0 | 3347400 | 3347400 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 73 |  | Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 73 | 51 | Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires | 0 | 145000000 | 145000000 | 0 | 0,00 | 25,00 | 0,00
|  |  | 17 |  |  |  | Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE
[5 empty] | 17 |  | Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa
|  |  | 17 | 0 | 17 | 51 | Construcción de Red de Gas Externa e Interna de Gas en la EEA Guillermo Covas, Provincia de la Pampa | 0 | 6300000 | 6300000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico
[5 empty] | 39 | 55 | Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá | 0 | 2433600 | 2433600 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 68 | 51 | Construcción Red Eléctrica para Alimentación de Laboratorios de Semilla en la EEA Oliveros, Provincia de Santa Fe | 0 | 2856000 | 2856000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino
[5 empty] | 70 | 51 | Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino | 0 | 4992000 | 4992000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 73 |  | Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba
[5 empty] | 73 | 51 | Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba | 0 | 4644000 | 4644000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 79 |  | Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 79 | 51 | Sistema Automático de Depresión de Napas Laboratorio Producción Animal y Suelos, Rafaela, Provincia de Santa Fe | 0 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 80 | 51 | Provisión y Reestructuración Alimentación General de Electricidad de la EEA Bordenave, Provincia de Buenos Aires | 0 | 2292000 | 2292000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán
[5 empty] | 88 | 51 | Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán | 0 | 9310560 | 9310560 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa
[5 empty] | 98 | 51 | Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa | 0 | 2520000 | 2520000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 99 |  | Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 99 | 51 | Construcción en Madera de la Oficina de Información Técnica Baradero - Provincia de Buenos Aires | 2733507 | 644000 | 644000 | 406904 | 0,00 | 100,00 | 32,00
| 609 | [5 empty] | Instituto Nacional de Vitivinicultura
|  | 609 |  |  |  |  | Instituto Nacional de Vitivinicultura
|  |  | 16 |  |  |  | Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola
[5 empty] | 18 |  | Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura
| 609 | 609 | 16 | 0 | 18 | 51 | Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura | 15519954 | 8000000 | 8000000 | 7462 | 82,47 | 3,61 | 0,00
53 | [6 empty] | Ministerio de Turismo y Deportes
| 322 | [5 empty] | Ministerio de Turismo y Deportes
|  | 322 |  |  |  |  | Ministerio de Turismo y Deportes
|  |  | 18 |  |  |  | Plan Federal de Turismo Social
[5 empty] | 26 |  | Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapalmalal
53 | 322 | 322 | 18 | 0 | 26 | 51 | Refacción, Restauración y Puesta en Valor (instalación eléctrica, sanitaria, cubiertas, aberturas, fachada) Chapalmalal | 0 | 169281204 | 128420555 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  | 22 |  |  |  | Inversiones con Financiamiento Internacional
|  |  |  | 2 |  |  | Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)
[5 empty] | 1 |  | Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC
|  |  | 22 | 2 | 1 | 51 | Mejoramiento de la Costanera y Centro de Visitantes y Ferias de Artículos del Río Aluminé - Provincia de Neuquén (BID N° 2606/OC | 95522692 | 12500000 | 39400500 | 15755041 | 82,91 | 17,09 | 12,00
[5 empty] | 5 |  | Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche -
[5 empty] | 5 | 51 | Construcción Área de Servicios - Parque Municipal Llao Llao - San Carlos de Bariloche - | 29600000 | 0 | 24650330 | 0 | 0,00 | 39,00 | 0,00
[5 empty] | 50 |  | Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR)
[5 empty] | 50 | 51 | Humahuaca: Museo del Carnaval-Provincia de Jujuy (BID 2606/OC-AR) | 25914778 | 65455000 | 64104500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N
[5 empty] | 59 | 51 | Construcción Centro de Interpretación de la Cultura y la Biodiversidad del Impenetrable - Miraflores - Provincia de Chaco (BID N | 40675972 | 75000000 | 49400000 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura
[5 empty] | 60 | 51 | Construcción Circuito Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y la Herencia Cultura | 40911488 | 80000000 | 80000000 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura
[5 empty] | 61 | 51 | Construcción Circuito de Promoción Turística Sostenible para el Fomento del Patrimonio Natural, la Diversidad y Herencia Cultura | 18000000 | 62999775 | 62999775 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N°
[5 empty] | 63 | 51 | Construcción Centro de Interpretación Arqueológico - Barrancas - Provincia de Jujuy (BID N° | 28776453 | 0 | 6950000 | 6328798 | 94,72 | 5,28 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR)
[5 empty] | 64 | 51 | Construcción Centro de Interpretación para Camping Laguna de Plata - La Para - Córdoba (BID N° 2606/OC-AR) | 52500000 | 8500000 | 8500000 | 0 | 72,37 | 27,63 | 0,00
[5 empty] | 84 |  | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)
[5 empty] | 84 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Rosario, Rosario, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) | 9919302 | 27553617 | 27553617 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR)
[5 empty] | 85 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Santa Fe, Santa Fé (BID N° 2606/OC-AR) | 0 | 49413802 | 44313802 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A
[5 empty] | 86 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de la Ciudad de Corrientes, Corrientes (BID N° 2606/OC-A | 0 | 17000000 | 13600000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR)
[5 empty] | 87 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de La Paz, Entre Ríos (BID N° 2606/OC-AR) | 0 | 43299825 | 34799825 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR)
[5 empty] | 88 | 51 | Adecuación Corredor Fluvial: Equipamiento Turístico Terminal Portuaria de Posadas, Misiones (BID N° 2606/OC-AR) | 0 | 25895537 | 20895537 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR)
[5 empty] | 89 | 51 | Puesta en Valor del Monumento a los Héroes de la Independencia - Humahuaca - Provincia de Jujuy (BID N° 2606/OC-AR) | 12459584 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR)
[5 empty] | 98 | 51 | Construcción Centro Cultural y Recreativo Carlos Pellegrini Corrientes (BID N° 2606/OC-AR) | 12668061 | 20510000 | 20510000 | 0 | 31,10 | 68,90 | 15,00
|  |  |  | 4 |  |  | Otras Obras de Desarrollo Turístico en Nuevos Corredores ( BID Nº 2606-0/OC)
[5 empty] | 17 |  | Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz
|  |  |  | 4 | 17 | 51 | Construcción Contenido Museo Perito Moreno- Provincia de Santa Cruz | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz
[5 empty] | 18 | 51 | Construcción Contenido Los Antiguos- Provincia de Santa Cruz | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
[5 empty] | 19 | 51 | Construcción Puerto Ushuahia-Provincia de Tierra del Fuego, Antartida | 0 | 80000000 | 48449670 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos”, Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu
[5 empty] | 20 | 51 | Restauración y Reconversión del Complejo Rucamalén en la Ruta de los Siete Lagos”, Villa la Angostura, Parque Nacional Nahuel Hu | 0 | 72000000 | 72000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  | 26 |  |  |  | Deporte Comunitario y Competencias
[5 empty] | 5 |  | Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD
|  |  | 26 | 0 | 5 | 51 | Refacción Auditorio Presidente Peron -CENARD | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0,00 | 41,70 | 0,00
57 | [6 empty] | Ministerio de Transporte
| 327 | [5 empty] | Ministerio de Transporte
|  | 327 |  |  |  |  | Ministerio de Transporte
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 1 |  | Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles
57 | 327 | 327 | 1 | 0 | 1 | 51 | Guarda de Vehículos Alternativos Accesibles | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  | 67 |  |  |  | Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte
|  |  |  | 1 |  |  | Infraestructura de Transporte
[5 empty] | 4 |  | Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)
|  |  | 67 | 1 | 4 | 51 | Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175) | 0 | 2665362171 | 2665362171 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 5 |  | Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
[5 empty] | 5 | 51 | Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento | 9272585186 | 2872034762 | 2872034762 | 0 | 25,20 | s/i | s/i
[5 empty] | 16 |  | Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR)
[5 empty] | 16 | 53 | Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR) | 1604151860 | 3991839369 | 3991839369 | 626493140 | 19,52 | s/i | s/i
[6 empty] | 54 | Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR) | 967126542 | 297600000 | 297600000 | 103755200 | 89,53 | s/i | s/i
[6 empty] | 56 | Pasos Bajo Nivel (BID N°2982/OC-AR) | 460029874 | 9500000 | 9500000 | 4500000 | 60,00 | s/i | s/i
[6 empty] | 57 | Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR) | 95991678 | 2510515705 | 2510515705 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[6 empty] | 58 | Cercos Perimetrales (BID N°2982/OC-AR) | 0 | 310837438 | 310837438 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 20 |  | Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)
[5 empty] | 20 | 51 | Electrificación Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR) | 500000 | 6155149795 | 5554349795 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 37 |  | Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C
[5 empty] | 37 | 51 | Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C | 791 | 2830790479 | 2830790479 | 3350148 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  |  | 2 |  |  | Infraestructura de Ferroviaria de Cargas
[5 empty] | 26 |  | Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)
|  |  |  | 2 | 26 | 51 | Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N) | 14459055402 | 12515916365 | 12516716365 | 1003715502 | 43,40 | s/i | s/i
|  |  |  | 3 |  |  | Infraestructura de Transporte Aéreo
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio
|  |  |  | 3 | 1 | 51 | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio | 579396907 | 358040825 | 958040825 | 12648696 | 68,60 | s/i | s/i
|  |  | 68 |  |  |  | Formulación y Ejecución de Políticas de Movilidad Integral de Transporte
|  |  |  | 1 |  |  | Infraestructura de Transporte
[5 empty] | 1 |  | Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos
|  |  | 68 | 1 | 1 | 51 | Ampliación y Mejoramiento de Paradas de Buses Urbanos | 0 | 2258128734 | 2258128734 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 2 |  | Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia
[5 empty] | 2 | 51 | Renovación Integral de Terminales de Buses de Larga y Media Distancia | 0 | 4578873790 | 4578873790 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 3 |  | Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada
[5 empty] | 3 | 51 | Implementación de Sistema de Movilidad Federal Integral No Motorizada | 0 | 1440279867 | 1440279867 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 4 |  | Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos
[5 empty] | 4 | 51 | Desarrollo de Transporte Público Equitativo en Centros Urbanos | 0 | 2682142767 | 2682142767 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 5 |  | Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible
[5 empty] | 5 | 51 | Desarrollo e implementación de Movilidad Integral Sostenible | 0 | 1743640096 | 1743640096 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  |  | 2 |  |  | Infraestructura de Transporte de Carga
[5 empty] | 1 |  | Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos
|  |  |  | 2 | 1 | 51 | Desconsolidación de Transporte de Carga en Centros No Urbanos | 0 | 1743123383 | 1743123383 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  | 91 |  |  |  | Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo
[5 empty] | 2 |  | Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz
|  |  | 91 | 0 | 2 | 51 | Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz | 252021187 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 3 |  | Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 3 | 51 | Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos | 11496526 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 5 |  | Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut
[5 empty] | 5 | 51 | Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Storni - Puerto Madryn - Provincia de Chubut | 26550108 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 7 |  | Puerto Comodoro Rivadavia
[5 empty] | 7 | 51 | Puerto Comodoro Rivadavia | 78544960 | 27000000 | 27000000 | 0 | 100,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 14 |  | Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa
[5 empty] | 14 | 51 | Reparación, Mejoras y Equipamiento Puerto Formosa | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 22 |  | Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 22 | 51 | Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe | 71167314 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 31 |  | Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 31 | 51 | Acortamiento Escollera Norte Puerto Quequén - Provincia de Buenos Aires | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 34 |  | Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut
[5 empty] | 34 | 51 | Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut | 327631347 | 40000000 | 40000000 | 0 | 100,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 35 |  | Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut
[5 empty] | 35 | 51 | Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut | 515133594 | 40000000 | 40000000 | 0 | 100,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 46 |  | Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut
[5 empty] | 46 | 51 | Ampliación del Muelle Pesquero del Puerto de Rawson - Rawson - Chubut | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 55 |  | Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 55 | 51 | Reconversión Puerto Diamante - Provincia de Entre Ríos | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 63 |  | Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 63 | 51 | Reconversión Muelle Puerto de Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 84 |  | Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 84 | 51 | Reconstrucción Muelle de Barcazas, Muelle de Cargas Generales y Obras Complementarias en Puerto Ibicuy - Provincia de Entre Ríos | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
|  |  |  | 1 |  |  | Infraestructura de Transporte Fluvial y Marítimo
[5 empty] | 7 |  | Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM
|  |  |  | 1 | 7 | 51 | Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 8 |  | Dragado de Readecuación y Mantenimiento Riacho Barranqueras
[5 empty] | 8 | 51 | Dragado de Readecuación y Mantenimiento Riacho Barranqueras | 0 | 25010000 | 25010000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 9 |  | Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez
[5 empty] | 9 | 51 | Reparación y Adecuación Puerto La Paz - Márquez | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 10 |  | Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones
[5 empty] | 10 | 51 | Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Misiones | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 11 |  | Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa
[5 empty] | 11 | 51 | Reconversión Muelles TVF (Transporte Vecinal Fronterizo) Formosa | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 12 |  | Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz
[5 empty] | 12 | 51 | Reparación y Mantenimiento Portuario - Santa Cruz | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 13 |  | Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción Frente Atraque, Reconstrucción, Reparación y Mantenimiento Portuario - Rosario - Santa Fe | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 14 |  | Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia
[5 empty] | 14 | 51 | Reparación y Mantenimiento Portuario - Ushuaia | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 15 |  | Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni
[5 empty] | 15 | 51 | Reparación de Estructuras en Muelle Almirante Storni | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
[5 empty] | 16 |  | Reflotamiento y Desaguace de Artefactos Navales
[5 empty] | 16 | 51 | Reflotamiento y Desaguace de Artefactos Navales | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0,00 | s/i | s/i
| 669 | [5 empty] | Administración Nacional de Aviación Civil
|  | 669 |  |  |  |  | Administración Nacional de Aviación Civil
|  |  | 16 |  |  |  | Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil
[5 empty] | 25 |  | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy
| 669 | 669 | 16 | 0 | 25 | 51 | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Jujuy | 0 | 4991048 | 4991048 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 26 |  | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná
[5 empty] | 26 | 51 | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Paraná | 0 | 4175000 | 4175000 | 0 | 0,00 | 38,90 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán
[5 empty] | 27 | 51 | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Tucumán | 0 | 6738000 | 6738000 | 0 | 0,00 | 50,68 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta
[5 empty] | 28 | 51 | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Salta | 0 | 14584727 | 14584727 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio - Aeropuerto de Malargüe | 0 | 4175000 | 4175000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
| 671 | [5 empty] | Junta de Seguridad en el Transporte
|  | 671 |  |  |  |  | Junta de Seguridad en el Transporte
|  |  | 16 |  |  |  | Investigación de Accidentes y Promoción de la Seguridad
[5 empty] | 1 |  | Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central
| 671 | 671 | 16 | 0 | 1 | 51 | Reconstrucción Edificio La Boca - Sede Central | 0 | 27786000 | 25900000 | 0 | 0,00 | 20,58 | 0,00
64 | [6 empty] | Ministerio de Obras Públicas
| 364 | [5 empty] | Ministerio de Obras Públicas
|  | 364 |  |  |  |  | Ministerio de Obras Públicas
|  |  | 20 |  |  |  | Planificación Territorial de la Inversión Pública
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes
64 | 364 | 364 | 20 | 0 | 1 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Corrientes | 0 | 1725000 | 1725000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Concordia, Provincia de Entre Rios | 0 | 1725000 | 1725000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios
[5 empty] | 3 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa
[5 empty] | 4 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Formosa | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy
[5 empty] | 5 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Jujuy | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Mendoza | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones
[5 empty] | 7 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones
[5 empty] | 8 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Posadas, Provincia de Misiones | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Neuquen | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta
[5 empty] | 10 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Salta | 0 | 1725000 | 1725000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz
[5 empty] | 11 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Provincia de Santa Cruz | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 12 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Rosario, Provincia de Santa Fe | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción de Módulos Sanitarios - Timbues, Provincia de Santa Fe | 0 | 675000 | 675000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conetividad
[5 empty] | 14 | 51 | Ejecución de Obras de Equipamiento de Software y Hardware para Conetividad | 0 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera
[5 empty] | 15 | 51 | Ejecución de Obras de Adquisición de Equipamiento de Unidades de Frontera | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  | 44 |  |  |  | Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo
[5 empty] | 6 |  | Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)
|  |  | 44 | 0 | 6 | 51 | Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC) | 1034012175 | 1697900000 | 2214514022 | 475122086 | 53,92 | 40,00 | 10,96
[5 empty] | 7 |  | Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)
[5 empty] | 7 | 51 | Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC) | 1180827458 | 315000000 | 389000000 | 116342641 | 93,45 | 6,55 | 2,98
[5 empty] | 8 |  | Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC)
[5 empty] | 8 | 51 | Saneamiento Cloacal-Las Heras-Cañuelas-Pte. Perón (BIRF N°7706-AC) | 0 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  | 66 |  |  |  | Prevención Sísmica
[5 empty] | 4 |  | Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4
|  |  | 66 | 0 | 4 | 51 | Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4 | 0 | 8930000 | 8930000 | 356101 | 0,00 | 33,16 | 10,00
|  |  | 68 |  |  |  | Infraestructura de Obras de Transporte
|  |  |  | 1 |  |  | Infraestructura de Transporte
[5 empty] | 2 |  | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén
|  |  | 68 | 1 | 2 | 58 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - Metrobus Neuquén - Provincia de Neuquén | 88715178 | 0 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Infraestructura Transporte Masivo - VAP III
[5 empty] | 8 | 51 | Infraestructura Transporte Masivo - VAP III | 915958815 | 0 | 2500000000 | 373025683 | 31,00 | 69,00 | 6,57
[5 empty] | 24 |  | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA
[5 empty] | 24 | 51 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II | 3499236399 | 0 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00
[6 empty] | 54 | Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA – Gral. San Martin – Ruta 8 | 705962725 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel
[5 empty] | 28 | 51 | Ejecución de Obras Paso Bajo Nivel | 0 | 2557300000 | 1557300000 | 0 | 0,00 | 55,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural
[5 empty] | 38 | 51 | Ejecución de Obras para la Pavimentación de Conectividad Urbana y Rural | 0 | 2035000000 | 535000000 | 0 | 0,00 | 55,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales
[5 empty] | 39 | 51 | Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales | 0 | 2357700000 | 2357700000 | 0 | 0,00 | 90,00 | 0,00
|  |  | 72 |  |  |  | Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas
[5 empty] | 10 |  | Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná
|  |  | 72 | 0 | 10 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular de Paraná | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0,00 | 10,07 | 0,00
[5 empty] | 78 |  | Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal
[5 empty] | 78 | 51 | Ampliación y Puesta en Valor de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal | 0 | 37500000 | 37500000 | 0 | 0,00 | 13,04 | 0,00
[5 empty] | 79 |  | Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón
[5 empty] | 79 | 51 | Restauración, Puesta en Valor y Actualización Tecnológica del Auditorio Presidente Perón | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA
[5 empty] | 80 | 51 | Conformación de Polos Integrales de DDHH en los Sitios de Memoria Predio Ex-ESMA | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 82 |  | Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes
[5 empty] | 82 | 51 | Puesta en Valor de Infraestructura, Instalaciones y Techo Miniestadio Néstor Kirchner - Municipalidad de Quilmes | 0 | 220000000 | 220000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 83 |  | Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo
[5 empty] | 83 | 51 | Ejecución de Obras de Infraestructura Social del Cuidado y Equipamiento Urbano Recreativo | 0 | 1022000000 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 84 |  | Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FFCC Mitre
[5 empty] | 84 | 51 | Puesta en Valor y Refuncionalización de la Estación del FFCC Mitre | 0 | 17359500 | 17359500 | 0 | 0,00 | 1,71 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Construcción Polideportivo Hurlingham
[5 empty] | 85 | 51 | Construcción Polideportivo Hurlingham | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR
[5 empty] | 86 | 51 | Construcción de Centros de Interpretación Ambiental - ACUMAR | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0,00 | 5,66 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR
[5 empty] | 87 | 51 | Construcción de Asilo en el Barrio 21-24 - ACUMAR | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0,00 | 6,82 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse
[5 empty] | 88 | 51 | Restauración y Refuncionalización de la Unidad Turística Embalse | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0,00 | 6,25 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2
[5 empty] | 89 | 51 | Polideportivo del Ce.Re.Na. en Ezeiza Etapa 2 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 92 |  | Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación
[5 empty] | 92 | 51 | Desarrollo de espacios Destinados al Deporte y la Recreación | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 93 |  | Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé
[5 empty] | 93 | 51 | Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio del Correo de la Ciudad de Santa Fé | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0,00 | 7,52 | 0,00
[5 empty] | 95 |  | Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas
[5 empty] | 95 | 51 | Museo Malvinas - Museo y Memorial Islas Malvinas | 153992777 | 5961974 | 5961974 | 0 | 78,28 | 21,72 | 0,00
[5 empty] | 96 |  | Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego
[5 empty] | 96 | 51 | Recuperación y Puesta en Valor del Puente de Río Grande y su Entorno en la Provincia de Tierra del Fuego | 0 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Consolidación y Reparación de la Envolvente del Edificio Defensa (TELAM)
[5 empty] | 97 | 51 | Consolidación y Reparación de la Envolvente del Edificio Defensa (TELAM) | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo)
[5 empty] | 98 | 51 | Restauración Fachada del BA.NA.DE (Banco Nacional de Desarrollo) | 0 | 9020747 | 9020747 | 0 | 0,00 | 23,08 | 0,00
|  |  |  | 1 |  |  | Desarrollo de Infraestructura de Culto
[5 empty] | 61 |  | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires
|  |  |  | 1 | 61 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Provincia de Buenos Aires | 169957583 | 82500000 | 73660000 | 0 | 35,77 | 52,23 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo
[5 empty] | 70 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Monumento Histórico Nacional Iglesia de San Pedro Gonzalez Telmo | 0 | 8100000 | 5100000 | 0 | 0,00 | 10,24 | 0,00
[5 empty] | 71 |  | Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[5 empty] | 71 | 51 | Restauración Integral de la Iglesia San Francisco Asís y Capilla San Roque - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 164067436 | 19298281 | 19298281 | 65269448 | 74,07 | 25,93 | 10,18
[5 empty] | 86 |  | Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Miní
[5 empty] | 86 | 51 | Reparaciones Edilicias en el Museo de la Misión Jesuítica de San Ignacio Miní | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María
[5 empty] | 87 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Jesús María | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0,00 | 28,57 | 0,00
[5 empty] | 95 |  | Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico
[5 empty] | 95 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico | 0 | 2160000 | 14000000 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 9 |  |  | Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria
[5 empty] | 10 |  | Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires
|  |  |  | 9 | 10 | 51 | Complejo Federal de Condenados de Agote, Mercedes, Provincia de Buenos Aires | 1388297356 | 607267211 | 607267211 | 37726286 | 49,14 | 40,09 | 0,90
[5 empty] | 12 |  | Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 12 | 51 | Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda, Provincia de Santa Fe | 718995186 | 85875671 | 85875671 | 68175473 | 54,25 | 45,75 | 5,62
[5 empty] | 84 |  | Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos
[5 empty] | 84 | 51 | Ampliación del Complejo Penitenciario de Marcos Paz (288 Plazas). Marcos Paz, Provincia de Bs As, Pabellones Colectivos | 39411205 | 1200000 | 1200000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
[5 empty] | 85 | 51 | Construcción de Complejos Penitenciarios Modulares en la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0,00 | 1,79 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As
[5 empty] | 86 | 51 | Construcción de Oficinas Judiciales CPF 2 - Marcos Paz, Provincia de Bs As | 23531449 | 6000000 | 6000000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria
[5 empty] | 87 | 51 | Construcción de Alcaidías en Municipios de la Provincia de Buenos Aires - Plan de Infraestructura Penitenciaria | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0,00 | 1,79 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
[5 empty] | 88 | 51 | Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (2400 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria | 0 | 147000000 | 147000000 | 0 | 0,00 | 1,25 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria
[5 empty] | 89 | 51 | Construcción de Nuevas Unidades Residenciales (1600 Plazas) - Plan de Infraestructura Penitenciaria | 0 | 98000000 | 98000000 | 0 | 0,00 | 1,25 | 0,00
[5 empty] | 93 |  | Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut
[5 empty] | 93 | 51 | Ampliación de la Cárcel de Esquel (Unidad 14) - Esquel, Provincia de Chubut | 8229208 | 6060000 | 6060000 | 0 | 56,94 | 43,06 | 0,00
|  |  |  | 12 |  |  | Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social
[5 empty] | 63 |  | Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós
|  |  |  | 12 | 63 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Centro Recreativo Boado Garrigós | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0,00 | 48,19 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA)
[5 empty] | 64 | 51 | Infraestructura Social del Cuidado - Cuidados Integrales para la Primera Infancia - Etapa I (NNA) | 0 | 2141075000 | 2141075000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG)
[5 empty] | 65 | 51 | Infraestructura Social del Cuidado - Espacios de Cuidados Integrales para las Mujeres - Etapa I (PPG) | 0 | 833500000 | 833500000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires
[5 empty] | 66 | 51 | Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0,00 | 1,58 | 0,00
|  |  |  | 13 |  |  | Desarrollo de Infraestructura Sanitaria
[5 empty] | 57 |  | Ampliación Complejo Médico Churruca-Visca P.F.A. - C.A.B.A -
|  |  |  | 13 | 57 | 51 | Ampliación Complejo Médico Churruca-Visca P.F.A. - C.A.B.A - | 27849868 | 7410016 | 7410016 | 0 | 99,15 | 0,85 | 0,00
[5 empty] | 58 |  | Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I
[5 empty] | 58 | 51 | Infraestructura Social del Cuidado - Construcción de Centros de Salud - Etapa I | 0 | 4410500000 | 4027667735 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires)
[5 empty] | 59 | 51 | Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Rene Favarolo en Rafael Castillo (provincia de Buenos Aires) | 0 | 1187000000 | 1187000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires)
[5 empty] | 60 | 51 | Apoyo a la operación del Hospital Bicentenario Néstor Kirchner en Florencio Varela (provincia de Buenos Aires) | 0 | 1187000000 | 1187000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 16 |  |  | Desarrollo de Infraestructura Cultural
[5 empty] | 2 |  | Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente
|  |  |  | 16 | 2 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente | 0 | 6600000 | 43600000 | 0 | 0,00 | 30,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín
[5 empty] | 3 | 51 | Restauración Integral de las Cubiertas, Fachadas y Muros del Templete de la Casa Natal del Gral. Don José de San Martín | 12504319 | 2500000 | 2500000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos
[5 empty] | 80 | 51 | Puesta en Valor del Centro Nacional de la Música - Ex Biblioteca Nacional y Construcción de Edificios Anexos | 0 | 3000000 | 45000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 83 |  | Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba
[5 empty] | 83 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de la Ex Penitenciaria "San Martín" - Provincia de Córdoba | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0,00 | 7,41 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace
[5 empty] | 89 | 51 | Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Palais de Glace | 63181617 | 50000000 | 9000000 | 0 | 58,10 | 41,90 | 0,00
[5 empty] | 96 |  | Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1
[5 empty] | 96 | 51 | Puesta en Valor Monumento Nacional Histórico Casa Mansilla - Etapa 1 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Refacción Casa Historica de la Independencia - Provincia de Tucuman
[5 empty] | 97 | 51 | Refacción Casa Historica de la Independencia - Provincia de Tucuman | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0,00 | 45,00 | 0,00
|  |  |  | 17 |  |  | Desarrollo de Infraestructura Ambiental
[5 empty] | 85 |  | Restauración del Edificio de Parques Nacionales
|  |  |  | 17 | 85 | 51 | Restauración del Edificio de Parques Nacionales | 0 | 13383416 | 13383416 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Construcción de Parques Públicos Metropolitanos
[5 empty] | 86 | 51 | Construcción de Parques Públicos Metropolitanos | 0 | 1283388292 | 1264888292 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales
[5 empty] | 87 | 51 | Construcción de Parques Públicos Urbanos Locales | 0 | 1283388292 | 1264888292 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  | 73 |  |  |  | Recursos Hídricos
|  |  |  | 2 |  |  | Adaptación a Excesos Hídricos y a Sequías de Núcleos Urbanos, Areas Rurales
[5 empty] | 45 |  | Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos
|  |  | 73 | 2 | 45 | 51 | Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos | 613284488 | 23615696 | 36615696 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III
[5 empty] | 46 | 51 | Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0,00
| 108 | [5 empty] | Instituto Nacional del Agua
|  | 108 |  |  |  |  | Instituto Nacional del Agua
|  |  | 16 |  |  |  | Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua
[5 empty] | 4 |  | Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio
| 108 | 108 | 16 | 0 | 4 | 51 | Readecuación Edilicia y Construcción Data Center para el Sistema de Alerta de la Cuenca del Río San Antonio | 11596343 | 2500000 | 2500000 | 368205 | 94,00 | 6,00 | 1,00
[5 empty] | 10 |  | Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios
[5 empty] | 10 | 51 | Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios | 3500000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 55,00 | 25,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires
[5 empty] | 11 | 51 | Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires | 0 | 9518000 | 9518000 | 0 | 0,00 | 18,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires
[5 empty] | 12 | 51 | Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires | 0 | 7500000 | 7500000 | 0 | 0,00 | 30,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé
[5 empty] | 13 | 51 | Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
| 604 | [5 empty] | Dirección Nacional de Vialidad
|  | 604 |  |  |  |  | Dirección Nacional de Vialidad
|  |  | 16 |  |  |  | Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración
|  |  |  | 1 |  |  | Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias
| 604 | 604 | 16 | 1 | 1 | 51 | Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V | 181521928 | 3419897493 | 3560086098 | 560609585 | 0,00 | 100,00 | 25,00
[6 empty] | 52 | Rutas Varias - Emergencias | 31226592 | 144864759 | 144864759 | 7087809 | 75,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial
[5 empty] | 2 | 51 | Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial | 204947153 | 249601732 | 1036413127 | 141315588 | 50,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 3 |  |  | Mantenimiento por Convenio
[5 empty] | 47 |  | Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios
|  |  |  | 3 | 47 | 51 | Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02 | 362123589 | 17119121 | 213073417 | 183647091 | 97,40 | 2,60 | 0,06
|  |  |  | 6 |  |  | Mantenimiento por Sistema Modular
[5 empty] | 88 |  | TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin
|  |  |  | 6 | 88 | 51 | TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin | 0 | 7336766 | 7336766 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac.l N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 -
[5 empty] | 89 | 51 | Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 - | 0 | 10138015 | 10138015 | 0 | 0,00 | 2,78 | 0,00
[5 empty] | 90 |  | Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31
[5 empty] | 90 | 51 | Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial Secund. 61 - Límite Río Negro/Chubut; Sección: Km. 1180,00 - Km. 1304,31 | 0 | 6725369 | 6725369 | 0 | 0,00 | 2,78 | 0,00
[5 empty] | 91 |  | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04
[5 empty] | 91 | 51 | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén; Sección: Km. 1911,69 - Km. 2056,04 | 0 | 24455887 | 24455887 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 93 |  | Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.Nº 3 – Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.Nº 3 – Lte. c/Chile/ Hito 1 – San Sebasti
[5 empty] | 93 | 51 | Convenio TFO- Ruta: A-B-003; Tramo: Empalme R.N.Nº 3 – Ea. Ma. Luisa / Empalme R.N.Nº 3 – Lte. c/Chile/ Hito 1 – San Sebasti | 0 | 11616546 | 11616546 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 94 |  | Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49
[5 empty] | 94 | 51 | Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49 | 0 | 17246979 | 17246979 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 95 |  | Ruta Nacional N° 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km. 1752,23 - Km. 1971,62
[5 empty] | 95 | 51 | Ruta Nacional N° 9, Tramo: Tumbaya - La Quiaca, Sección: Km.1752,23 - Km.1971,62 | 0 | 9170957 | 9170957 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 96 |  | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00
[5 empty] | 96 | 51 | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Molinos-Abra de Acay, Sección: Km. 4454,00 - Km. 4601,00 | 0 | 11616546 | 11616546 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional N° 51, Tram
[5 empty] | 97 | 51 | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Abra de Acay- S.Antonio de Los Cobres, Sección: Km. 4601,00 - Km. 4630,87, Ruta Nacional N° 51, Tram | 0 | 20152384 | 20152384 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
|  |  |  | 8 |  |  | Obras de Conservación Mejorativas - Fase I
[5 empty] | 1 |  | Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa
|  |  |  | 8 | 1 | 51 | Obras menores de conservación mejorativa. Nacional | 50791292 | 127516742 | 127516742 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 12 |  |  | Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV
[5 empty] | 20 |  | Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60
|  |  |  | 12 | 20 | 51 | Ruta Nacional Nº 237; Tramo: P. del Aguila - Collón Cura; Sección: Km. 1498,20 (Ea. Corral de Piedra) - Km. 1519,60 | 0 | 42364474 | 12472502 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21
[5 empty] | 21 | 51 | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Sección: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 | 0 | 20176106 | 20176106 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 22 |  | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00
[5 empty] | 22 | 51 | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 | 0 | 18953312 | 18953312 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00
[5 empty] | 23 | 51 | Ruta Nacional Nº 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Sección: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 | 0 | 14673532 | 14673532 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52
[5 empty] | 24 | 51 | Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52 | 0 | 44508644 | 44508644 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 25 |  | Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin
[5 empty] | 25 | 51 | Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842,77; Provin | 0 | 26290078 | 26290078 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 26 |  | Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 6 - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Ex R.N.N° 258); Sección Km. 200,09 (
[5 empty] | 26 | 51 | Ruta Nacional Nº 1S40; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 6 - Empalme Ruta Nacional N° 40 (Ex R.N.N° 258); Sección Km. 200,09 ( | 0 | 22957121 | 22957121 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.
[5 empty] | 27 | 51 | Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km. | 0 | 38004876 | 38004876 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42
[5 empty] | 29 | 51 | Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42 | 0 | 12472502 | 111002400 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146
[5 empty] | 30 | 51 | Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Límite c/Buenos Aires - Bernasconi; Sección: Km. 125 - Km. 146 | 0 | 24455887 | 24455887 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465
[5 empty] | 31 | 51 | Ruta Nacional Nº 35; Tramo: Embajador Martini; Sección: Km. 463 - Km. 465 | 0 | 18341915 | 18341915 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Ruta Nacional N° 86, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°95 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547
[5 empty] | 36 | 51 | Ruta Nacional N° 86, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°95 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1486,95 - Km. 1547 | 0 | 27687781 | 27687781 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Ruta Nacional N° 86, Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1547 - Km. 1609
[5 empty] | 37 | 51 | Ruta Nacional N° 86, Tramo: San Martín 2 - Empalme Ruta Provincial N° 28, Sección: Km. 1547 - Km. 1609 | 0 | 16062876 | 16062876 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 758,50 – Km. 778,90
[5 empty] | 39 | 51 | Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 758,50 – Km. 778,90 | 0 | 8448286 | 8448286 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00
[5 empty] | 40 | 51 | Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00 | 0 | 33912978 | 33912978 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 41 |  | Ruta Nacional N° 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional N°9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25
[5 empty] | 41 | 51 | Ruta Nacional N° 16, Tramo: J.V.González – Empalme Ruta Nacional N°9/34, Sección: Km. 661,00 – Km.707,25 | 0 | 51584761 | 51584761 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06
[5 empty] | 42 | 51 | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06 | 0 | 23850787 | 23850787 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy
[5 empty] | 43 | 51 | Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy | 0 | 38958492 | 38958492 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06
[5 empty] | 44 | 51 | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Susques - Empalme Ruta Provincial Nº 70, Sección: Km. 135,89 – Km. 257,06 | 0 | 17027717 | 17027717 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89
[5 empty] | 45 | 51 | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 125,00 - Km. 135,89 | 0 | 7806319 | 7806319 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00
[5 empty] | 46 | 51 | Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Límite c/Salta - Susques, Sección: Km. 113,44 - Km. 125,00 | 0 | 7370726 | 7370726 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 47 |  | Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55
[5 empty] | 47 | 51 | Ruta Nacional N° 1V38, Tramo: Concepción - Famaillá, Sección: Km. 735,52 - Km. 758,55 | 0 | 5502574 | 5502574 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 48 |  | Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56
[5 empty] | 48 | 51 | Ruta Nacional N° 9, Tramo: Río Yala - Volcán, Sección: Km. 1705,75 - Km. 1732,56 | 0 | 39863095 | 39863095 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 49 |  | Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado
[5 empty] | 49 | 51 | Ruta Nacional N° 16, Tramo: Límite c/Chaco - Monte Quemado | 0 | 7336766 | 7336766 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 50 |  | Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola
[5 empty] | 50 | 51 | Ruta Nacional N° 12, Tramo: Límite/Entre Ríos - A. Espíndola | 0 | 6725369 | 6725369 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 51 |  | Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro
[5 empty] | 51 | 51 | Ruta Nacional N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro | 0 | 6725369 | 6725369 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 52 |  | Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional Nº14
[5 empty] | 52 | 51 | Ruta Nacional N° 127, Tramo: Límite con Entre Ríos - Empalme Ruta Nacional Nº14 | 0 | 6725369 | 6725369 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 55 |  | Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70
[5 empty] | 55 | 51 | Ruta Nacional N° 178, Tramo: Límite con Santa Fe - Villa Eloisa, Sección: Km. 46,000 - Km. 146,70 | 0 | 3668383 | 3668383 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 56 |  | Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23
[5 empty] | 56 | 51 | Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Empalme A008 - Carcarañá, Sección: Km. 310,74 - 354,23 | 0 | 12472502 | 12472502 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 57 |  | Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27
[5 empty] | 57 | 51 | Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Carcarañá - Tortugas, Sección: Km. 354,23 - 419,27 | 0 | 23233092 | 23233092 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 58 |  | Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000
[5 empty] | 58 | 51 | Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km.34,000 - Km. 76,000 | 0 | 6052832 | 6052832 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593
[5 empty] | 59 | 51 | Ruta Nacional N° 1-V-09, Tramo: Villa María - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593 | 0 | 3668383 | 3668383 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00
[5 empty] | 60 | 51 | Ruta Nacional N° 60, Tramo: Dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00 | 0 | 3668383 | 3668383 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial Nº 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68
[5 empty] | 61 | 51 | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite con Mendoza/Neuquén - Empalme Ruta Provincial Nº 221, Sección: Km. 2740,59 - Km. 2776,68 | 0 | 46337180 | 46337180 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 62 |  | Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00
[5 empty] | 62 | 51 | Ruta Nacional N° 146, Tramo: Límite con San Luis/Mendoza - Monte Coman, Sección: Km. 221,52 - Km. 278,00 | 0 | 43248641 | 43248641 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límte con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975
[5 empty] | 63 | 51 | Ruta Nacional N° 79, Tramo: Límte con San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 40,49 - Km. 67,975 | 0 | 20379905 | 20379905 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02
[5 empty] | 64 | 51 | Ruta Nacional N° 38, Tramo: Bazan - Límite con Catamarca, Sección: Km. 460,33 - Km. 506,02 | 0 | 21398901 | 21398901 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chamical, Sección: Km. 211,58 - Km. 287,
[5 empty] | 65 | 51 | Ruta Nacional N° 38, Tramo: Límite con Córdoba/San Luis - Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chamical, Sección: Km. 211,58 - Km. 287, | 0 | 23477651 | 23477651 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401
[5 empty] | 66 | 51 | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - V.A. Media Agua, Sección: Km. 3377,83 - Km. 3401 | 0 | 5502574 | 5502574 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 67 |  | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34
[5 empty] | 67 | 51 | Ruta Nacional N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sección: Km. 3559,48 - Km. 3575,34 | 0 | 4585479 | 4585479 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14
[5 empty] | 68 | 51 | Ruta Nacional N° 141, Tramo: Límite La Rioja/San Juan - Marayes, Sección: Km. 81,96 - 108,14 | 0 | 3974082 | 3974082 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46
[5 empty] | 70 | 51 | Ruta Nacional N° 153, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Pedernal, Sección: Km. 74,31 - Km. 75,46 | 0 | 3209835 | 3209835 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 71 |  | Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4
[5 empty] | 71 | 51 | Ruta Nacional N° 007, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 168 - Santa Fe Entrada, Sección: Km. 0,00 - 14,4 | 0 | 1834191 | 1834191 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 73 |  | Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18,
[5 empty] | 73 | 51 | Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Acceso Cipolletti - Límite La Pampa, Sección: Km. 3,30 - Km. 150,18, | 0 | 18341915 | 18341915 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 75 |  | Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75
[5 empty] | 75 | 51 | Ruta Nacional Nº 151, Tramo: Límite c/Río Negro - Empalme Ruta Nacional Nº 143, Sección: Km.150,18 - Km.315,75 | 0 | 13756436 | 13756436 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 13 |  |  | Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II
[5 empty] | 1 |  | Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cnel. Dorrego - Empalme R.N.Nº 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70
|  |  |  | 13 | 1 | 51 | Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cnel. Dorrego - Empalme R.N.Nº 1V03 - Pje. El Triángulo, Sección: Km. 590,15 - Km. 669,70 | 0 | 11616546 | 11616546 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0.00 - Km. 81,15
[5 empty] | 2 | 51 | Ruta Nacional N° 78, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 40 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km. 0.00 - Km. 81,15 | 0 | 5665614 | 5665614 | 0 | 0,00 | 3,45 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21
[5 empty] | 3 | 51 | Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21 | 0 | 6113972 | 6113972 | 0 | 0,00 | 3,45 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional Nº 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90
[5 empty] | 4 | 51 | Ruta Nacional N° 188, Tramo: Empalme Ruta Nacional N° 33 - Intersección Ruta Nacional Nº 35, Sección: Km. 360,950 - Km. 478,90 | 0 | 36496634 | 36496634 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87
[5 empty] | 5 | 51 | Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71,87 | 0 | 16928908 | 16928908 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950
[5 empty] | 7 | 51 | Ruta Nacional N° 188, Tramo: Junín - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950 | 0 | 19713429 | 19713429 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 21 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)
|  |  |  | 21 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A) | 253543010 | 14673532 | 23277931 | 23034313 | 50,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 10 |  | Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave
[5 empty] | 10 | 51 | Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave | 0 | 27512872 | 27512872 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría - Bolívar, Sección: Km
[5 empty] | 11 | 51 | Ruta Nacional N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolívar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 y Tramo: Olavarría - Bolívar, Sección: Km | 0 | 35076436 | 35076436 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 22 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A)
|  |  |  | 22 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 2° Distrito - Córdoba - Malla A (M02A) | 119145304 | 28930336 | 147424336 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Límite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km.. 966.600
[5 empty] | 10 | 51 | Ruta Nacional N° 148 , Tramo: Límite San Luis/Córdoba - Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km.. 966.600 | 0 | 7363262 | 7363262 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 23 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)
|  |  |  | 23 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A) | 29882167 | 21909295 | 31909295 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 24 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)
|  |  |  | 24 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A) | 94699368 | 52810697 | 52810697 | 7189576 | 25,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 10 |  | Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Límite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336,80,
[5 empty] | 10 | 51 | Ruta Nacional N° 146 , Tramo: Límite San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: Km. 278,00 - Km. 336,80, | 0 | 21398901 | 21398901 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Repavimentación Parcial, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N R.N.Nº 7, Sección: 3272,41 - 3278,83
[5 empty] | 11 | 51 | Repavimentación Parcial, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N R.N.Nº 7, Sección: 3272,41 - 3278,83 | 0 | 24807073 | 24807073 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Secció
[5 empty] | 12 | 51 | Fresado y Restitución de Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Secció | 0 | 14231696 | 14231696 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86
[5 empty] | 13 | 51 | Calzadas Principales (Refuerzo), Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Jocoli - Límite Mendoza/San Juan, Sección: 3323,17 - 3377,86 | 0 | 11703059 | 11703059 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293
[5 empty] | 14 | 51 | Fresado y Restitución en Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 293 | 0 | 10815860 | 10815860 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62
[5 empty] | 15 | 51 | Fresado y Restitución de Calzada, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62 | 0 | 12511937 | 12511937 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Se
[5 empty] | 16 | 51 | Fresado y Restitución en Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Se | 0 | 12898722 | 12898722 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56
[5 empty] | 17 | 51 | Ruta Nacional Nº 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56 | 0 | 14436108 | 14436108 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 25 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)
|  |  |  | 25 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A) | 246549466 | 22030596 | 22030596 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)
[5 empty] | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B) | 110476307 | 1222794 | 12765451 | 0 | 50,00 | 100,00 | 25,00
|  |  |  | 26 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)
|  |  |  | 26 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A) | 56405676 | 30970027 | 30970027 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 27 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A)
|  |  |  | 27 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla A (M07A) | 0 | 14673532 | 14673532 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B)
[5 empty] | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655) | 69163121 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 3 |  | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)
[5 empty] | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655) | 211139079 | 20000000 | 57000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 4 |  | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)
[5 empty] | 4 | 51 | Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655) | 130344202 | 39250000 | 410215213 | 63080270 | 0,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 5 |  | Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)
[5 empty] | 5 | 51 | Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655) | 25139000 | 50000000 | 101393904 | 53893903 | 0,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 10 |  | Ruta Nacional Nº 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00
[5 empty] | 10 | 51 | Ruta Nacional Nº 1V09, Tramo: Cañada de Gómez Entrada y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379,00 | 0 | 10140878 | 23140878 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 28 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)
|  |  |  | 28 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A) | 2959552 | 77253211 | 98569100 | 26089612 | 75,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 2 |  | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)
[5 empty] | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B) | 61896360 | 14730250 | 49843991 | 26951996 | 75,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 10 |  | Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42
[5 empty] | 10 | 51 | Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Límite San Luis/La Rioja - Ulapes, Sección: Km. 69,02 - Km. 96,42 | 0 | 14799602 | 14799602 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 141 - Sta. Rita Ruta Provincial Nº 31, Sección: Km.137,10 - Km.170,67
[5 empty] | 11 | 51 | Ruta Nacional N° 79 , Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 141 - Sta. Rita Ruta Provincial Nº 31, Sección: Km.137,10 - Km.170,67 | 0 | 15284929 | 15284929 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Ruta Nacional Nº 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75,
[5 empty] | 12 | 51 | Ruta Nacional Nº 0076, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 150 - Empalme Ruta Nacional Nº 40, Sección: Km. 33,66-Km. 40,66 y Km. 75, | 0 | 11269273 | 11269273 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Ruta Nacional Nº 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65
[5 empty] | 13 | 51 | Ruta Nacional Nº 0141, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 79 - Chepes, Sección: Km.1,31 - Km.29,65 | 0 | 7552291 | 7552291 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 29 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A)
|  |  |  | 29 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla A (M09A) | 30830853 | 14673532 | 14673532 | 0 | 75,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)
[5 empty] | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B) |  | 0 | 58285702 | 58285701 | 50,00 | s/i | 0,00
|  |  |  | 30 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A)
|  |  |  | 30 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 10° Distrito - Corrientes - Malla A (M10A) | 4487558 | 14673532 | 14673532 | 0 | 50,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 31 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)
|  |  |  | 31 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A) | 10160802 | 14673532 | 12850003 | 1823529 | 25,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 2 |  | Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)
[5 empty] | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B) | 52638349 | 1044559 | 1044559 | 0 | 25,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 32 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)
|  |  |  | 32 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A) | 0 | 14673532 | 44385747 | 30378464 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)
[5 empty] | 6 | 51 | Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E) | 85713711 | 1222794 | 36971128 | 18888383 | 25,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 10 |  | Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Piedra del Aguila - Conflu
[5 empty] | 10 | 51 | Fresado y Restitución de Calzada Ascendente - Restitución de Banquinas, Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Piedra del Aguila - Conflu | 0 | 7714991 | 48677324 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 33 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)
|  |  |  | 33 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A) | 53453559 | 39074393 | 102980809 | 0 | 50,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 4 |  | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)
[5 empty] | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C) | 25520698 | 24455887 | 33888772 | 23041831 | 75,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 5 |  | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)
[5 empty] | 5 | 51 | Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D) |  | 0 | 0 | 0 | 75,00 | s/i | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Empalme R.N.Nº 26 – Los Tamar
[5 empty] | 10 | 51 | Obra de Conservación Mejorativa de Trabajos de Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Empalme R.N.Nº 26 – Los Tamar | 0 | 9097355 | 9097355 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 34 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A)
|  |  |  | 34 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 14° Distrito - San Luis - Malla A (M14A) | 96852550 | 23099022 | 19964520 | 0 | 25,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 35 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A)
|  |  |  | 35 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla A (M15A) | 0 | 14673532 | 14673532 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 36 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A)
|  |  |  | 36 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla A (M16A) | 128330127 | 23804137 | 89930000 | 0 | 25,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)
[5 empty] | 2 | 51 | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B) | 0 | 24455887 | 68225698 | 12081880 | 50,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 3 |  | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)
[5 empty] | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C) | 6850380 | 733677 | 3185568 | 2451891 | 75,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglom., Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Río S
[5 empty] | 10 | 51 | Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglom., Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Río S | 0 | 9156284 | 9156284 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Obra de Conservación Mejorativa - Bacheo y Microaglom., Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Santiago del Estero - Río S
[5 empty] | 11 | 51 |  | 0 | 9156284 | 9156284 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 37 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)
|  |  |  | 37 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655) | 37039046 | 60160968 | 478202031 | 162782760 | 75,00 | 100,00 | 25,00
|  |  |  | 38 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)
|  |  |  | 38 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A) | 0 | 33848121 | 33848121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)
[5 empty] | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D) | 107950193 | 19564709 | 27378413 | 19612819 | 0,00 | 100,00 | 25,00
|  |  |  | 39 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)
|  |  |  | 39 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A) | 44127358 | 43110495 | 43110495 | 1085922 | 100,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 40 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A)
|  |  |  | 40 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 20° Distrito - Río Negro - Malla A (M20A) | 0 | 14673532 | 14673532 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km
[5 empty] | 10 | 51 | Conservación Mejorativa - Bacheo y Carpetines, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Chelforo - General Roca, Sección: (Km.1080,50 - Km | 0 | 28043565 | 118474565 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo
[5 empty] | 11 | 51 | Fresado, Ejecución de Carpetines, Bacheo y Construcción de Calzada de Hº, Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Límite La Pampa - Chelfo | 0 | 10238838 | 10238838 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 41 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)
|  |  |  | 41 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A) | 13239527 | 14673532 | 16272448 | 1598916 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 42 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A)
|  |  |  | 42 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 22° Distrito - Formosa - Malla A (M22A) | 0 | 14673532 | 14673532 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39
[5 empty] | 10 | 51 | Ruta Nacional N° 95, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Empalme Ruta Nacional N° 86, Sección: Km. 1347,22 - Km. 1410,39 | 0 | 15900970 | 15900970 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección: Km. 1288,31 – Km. 1347,22
[5 empty] | 11 | 51 | Ruta Nacional N° 95, Tramo: Límite c/Chaco - Empalme Ruta Nacional Nº 81, Sección: Km. 1288,31 – Km. 1347,22 | 0 | 21646003 | 21646003 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 43 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)
|  |  |  | 43 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A) | 37804647 | 36498802 | 36498802 | 0 | 0,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 3 |  | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)
[5 empty] | 3 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C) | 28969277 | 7233707 | 7233707 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)
[5 empty] | 4 | 51 | Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D) | 24913189 | 16929519 | 16929519 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293
[5 empty] | 10 | 51 | Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293 | 0 | 102714724 | 102714724 | 0 | 0,00 | 8,33 | 0,00
|  |  |  | 44 |  |  | Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego
[5 empty] | 1 |  | Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)
|  |  |  | 44 | 1 | 51 | Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A) | 272727934 | 16385444 | 136631964 | 4469625 | 75,00 | 100,00 | 25,00
[5 empty] | 10 |  | Sistema Modular Ruta Nacional Nº 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile
[5 empty] | 10 | 51 | Sistema Modular Ruta Nacional Nº 3 Tramo San Sebastián - Tolhuin/Complementaria I San Sebastián - Límite con Chile | 0 | 5237636 | 5237636 | 0 | 0,00 | 4,17 | 0,00
|  |  |  | 45 |  |  | Redes de Señalamiento Nacionales
[5 empty] | 1 |  | Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan
|  |  |  | 45 | 1 | 51 | Rutas Nacionales Varias en Zona Centro: Provincia de Córdoba, Provincia de Mendoza, Provincia de La Rioja, Provincia de San Juan | 161676599 | 5489118 | 5489118 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Rutas Nacionales Varias en Zona Norte: Provincia de Tucumán, Provincia de Salta, Provincia de Jujuy, Provincia de Catamarca y Pr
[5 empty] | 2 | 51 | Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa IIIb. Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero. | 147586911 | 5489118 | 5489118 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R
[5 empty] | 3 | 51 | Señalamiento Horizontal en Zona Sur Etapa IIIb: Provincia de Neuquén, Provincia de Chubut, Provincia de La Pampa, Provincia de R | 170090423 | 5489118 | 5489118 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia
[5 empty] | 4 | 51 | Señalamiento Horizontal en Varias Rutas Nacionales de la Zona Litoral: Provincia de Santa Fe, Provincia de Corrientes, Provincia | 113823365 | 5489118 | 5489118 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo
[5 empty] | 5 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdo | 141881233 | 12500000 | 59213300 | 20648640 | 94,32 | 5,68 | 3,67
[5 empty] | 6 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan
[5 empty] | 6 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan | 205475539 | 2500000 | 23222282 | 11870637 | 95,59 | 4,41 | 1,89
[5 empty] | 7 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San
[5 empty] | 7 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San | 270531551 | 2500000 | 18243673 | 17993673 | 96,88 | 3,14 | 2,40
[5 empty] | 8 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro
[5 empty] | 8 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro | 275828054 | 27445589 | 233057834 | 101697050 | 87,30 | 12,69 | 8,65
[5 empty] | 9 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos
[5 empty] | 9 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos | 0 | 77618093 | 77618093 | 0 | 0,00 | 20,83 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa
[5 empty] | 10 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa | 0 | 74459758 | 74459758 | 0 | 0,00 | 20,83 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl
[5 empty] | 11 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl | 0 | 87863673 | 87863673 | 0 | 0,00 | 20,83 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa
[5 empty] | 12 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa | 0 | 76936895 | 76936895 | 0 | 0,00 | 20,83 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero
[5 empty] | 13 | 51 | Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero | 0 | 75554811 | 75554811 | 0 | 0,00 | 20,83 | 0,00
|  |  | 22 |  |  |  | Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional
|  |  |  | 9 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase II
[5 empty] | 24 |  | Ruta Nacional N° 40 - Tramo El Eje - Río Las Cuevas
|  |  | 22 | 9 | 24 | 51 | Ruta Nacional N° 40. Tramo: Río Agua Clara - Río de Las Cuevas. Sección: El Eje - Río de Las Cuevas. Catamarca. | 503234618 | 1044559 | 1044559 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte Tramo Metán - Avia Terai
[5 empty] | 29 | 53 | Ruta Nacional N° 16 - Corredor Bioceánico Norte - Metán - Avia Terai (S III) - Sección III Chaco (BID N° 2698/OC-AR) | 511739657 | 1814694 | 1814694 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[6 empty] | 56 | Ruta Nacional N° 16 Corredor Bioceánico norte- Metán - Avia Tersai. Sección VI Salta (BID N° 2698/OC-AR) | 406580723 | 657755 | 657755 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción de la Ruta Nacional Nº 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba.
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción de la Ruta Nacional Nº 60 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 9 - Lte.c/Catamarca. Córdoba. |  |  |  |  | s/i | s/i | 0,00
|  |  |  | 10 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase III
[5 empty] | 79 |  | Construcción de la R.N.Nº 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquin - 2 Puentes. Córdoba.
|  |  |  | 10 | 79 | 51 | Construcción de la R.N.Nº 38 - Reordenamiento de la Red Vial de Accesos a la Ciudad de Cosquin - 2 Puentes. Córdoba. | 35203000 | 5269993 | 5269993 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 11 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase IV
[5 empty] | 53 |  | Construcción de la Ruta Provincial Nº 6 - Sachayoj - Otumpa I - Prog. 48.200 - 70.000
|  |  |  | 11 | 53 | 51 | Construcción de la Ruta Provincial Nº 6 - Sachayoj - Otumpa I - Prog. 48.200 - 70.000 | 60413000 | 5274138 | 5274138 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 15 |  |  | Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII
[5 empty] | 81 |  | Remodelación Ruta Provincial N° 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12. Provincia Buenos Aires.
|  |  |  | 15 | 81 | 51 | Remodelación Ruta Provincial N° 6. Tramo: Intersección con la Ruta Nacional Nº 12. Provincia Buenos Aires. | 0 | 12291008 | 12291008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  | 26 |  |  |  | Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral
|  |  |  | 3 |  |  | Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III
[5 empty] | 6 |  | Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)
|  |  | 26 | 3 | 6 | 51 | Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019) | 534320863 | 468061901 | 647284604 | 259220127 | 27,85 | 40,65 | 5,61
[5 empty] | 28 |  | Malla 105 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Ruta Provincial Nº 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N)
[5 empty] | 28 | 51 | Malla 105 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Ruta Provincial Nº 47 - Comandante Luis Piedrabuena, Provincia de Santa Cruz (CAF S/N) | 0 | 1905120 | 1905120 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 33 | 51 | Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019) | 1292207108 | 184299403 | 605021970 | 254169438 | 63,90 | 18,05 | 6,63
[5 empty] | 37 |  | Malla 532 - Ruta Nacional Nº 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Provincia de Corrientes (
[5 empty] | 37 | 51 | Malla 532 - Ruta Nacional Nº 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº14 - Empalme Ruta Nacional Nº 123 - Provincia de Corrientes ( | 841475902 | 41222100 | 318938193 | 142789309 | 94,61 | 5,55 | 4,95
[5 empty] | 42 |  | Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 42 | 51 | Malla 201A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires | 538787746 | 12159350 | 33073305 | 19087376 | 89,68 | 10,32 | 0,82
[5 empty] | 43 |  | Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 43 | 51 | Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires | 711585493 | 11278169 | 19563593 | 17791891 | 67,49 | 24,38 | 0,74
|  |  |  | 4 |  |  | Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV
[5 empty] | 12 |  | Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)
|  |  |  | 4 | 12 | 51 | Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019) | 1405805599 | 232198503 | 470047004 | 104990371 | 86,14 | 6,93 | 4,04
[5 empty] | 19 |  | Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N
[5 empty] | 19 | 51 | Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N | 0 | 281176159 | 281176159 | 122723473 | 6,32 | 49,96 | 0,89
[5 empty] | 26 |  | Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 26 | 51 | Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019) | 1062524722 | 12976909 | 143110874 | 112310030 | 88,45 | 6,60 | 4,58
[5 empty] | 70 |  | Malla 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de San Juan
[5 empty] | 70 | 51 | Crema MALLA 339 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de San Juan | 247756371 | 6046474 | 20812068 | 4765594 | 96,39 | 3,61 | 0,92
[5 empty] | 71 |  | Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 71 | 51 | Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019) | 469210022 | 172137330 | 202701276 | 10679143 | 86,48 | 13,52 | 0,88
[5 empty] | 72 |  | Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa
[5 empty] | 72 | 51 | Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa | 0 | 122279433 | 136182822 | 0 | 0,00 | 17,78 | 1,96
[5 empty] | 77 |  | Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)
[5 empty] | 77 | 51 | Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050) | 1439211130 | 12652797 | 177897359 | 177238698 | 77,74 | 11,93 | 7,71
[5 empty] | 80 |  | Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 80 | 51 | Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe | 0 | 98068106 | 98068106 | 0 | 0,00 | 17,78 | 0,00
[5 empty] | 81 |  | Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)
[5 empty] | 81 | 51 | Malla 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Formosa (BID 3050) | 620888354 | 33351573 | 33351573 | 4136985 | 97,67 | 3,89 | 0,78
[5 empty] | 82 |  | Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050)
[5 empty] | 82 | 51 | Malla 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0081 - Provincia de Salta (BID 3050) | 1053036145 | 41031394 | 41031394 | 21412041 | 95,04 | 3,52 | 0,88
[5 empty] | 83 |  | Malla 541 -Ruta Nacional Nº 0095 - Provincia de Chaco
[5 empty] | 83 | 51 | Malla 541 -Ruta Nacional Nº 0095 - Provincia de Chaco | 382351837 | 2545199 | 2545199 | 0 | 77,91 | 3,16 | 0,00
[5 empty] | 84 |  | Malla 408D - Ruta Nacional Nº 0157, Tramo: Acceso Frías - Interesección Ruta Provincial Nº 329, Provincia de Tucumán
[5 empty] | 84 | 51 | Malla 408D - Ruta Nacional Nº 0157, Tramo: Acceso Frías - Interesección Ruta Provincial Nº 329, Provincia de Tucumán | 0 | 10259244 | 10259244 | 0 | 0,00 | 17,78 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán
[5 empty] | 87 | 51 | Malla 407 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0064 - Provincias de Santiago del Estero y Tucumán | 308395421 | 9152629 | 12683177 | 5445694 | 92,26 | 8,57 | 0,83
[5 empty] | 88 |  | Malla 302 . Ruta Nacional Nº 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km.
[5 empty] | 88 | 51 | Malla 302 . Ruta Nacional Nº 20. Tramo: Límite San Luis/San Juan - A/N Avda. de Circunvalación de San Juan (A014). Sección: Km. | 562001382 | 2770752 | 2770752 | 0 | 99,52 | 0,48 | 0,00
[5 empty] | 90 |  | Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)
[5 empty] | 90 | 51 | Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018) | 480958737 | 33128987 | 310958978 | 196479521 | 81,18 | 16,13 | 10,58
[5 empty] | 91 |  | Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis
[5 empty] | 91 | 51 | Malla 301 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0146 / Ruta Nacional N° 0147 - Provincia de San Luis | 667516678 | 870334 | 39803638 | 0 | 81,70 | 9,98 | 0,00
[5 empty] | 92 |  | Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro
[5 empty] | 92 | 51 | Malla 103 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0151 / Nacional N° 0022 - Provincia de Río Negro | 220535868 | 237761368 | 237761368 | 0 | 24,45 | 15,11 | 0,00
[5 empty] | 94 |  | Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro
[5 empty] | 94 | 51 | Malla 123B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0250 - Provincia de Río Negro | 463726906 | 6172828 | 26945450 | 7410053 | 96,77 | 2,77 | 0,54
[5 empty] | 95 |  | Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de
[5 empty] | 95 | 51 | Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de | 1023348305 | 232710128 | 749196088 | 322335185 | 74,28 | 22,58 | 10,52
[5 empty] | 96 |  | Malla 131 - Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.Nº 0234, Tram
[5 empty] | 96 | 51 | Malla 131 - Ruta Nacional Nº 0237, Tramo: Intersección Ruta Provincial Nº 27 - Puente A° Limay Chico y Ruta R.N.Nº 0234, Tram | 0 | 1462500 | 1462500 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Malla 304 - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional Nº 79 y Ruta R.N.Nº 0079, Tramo: Intersecc
[5 empty] | 97 | 51 | Malla 304 - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Límite Córdoba - Intersección Ruta Nacional Nº 79 y Ruta R.N.Nº 0079, Tramo: Intersecc | 0 | 842400 | 842400 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 “El Carancho” / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramendi
[5 empty] | 98 | 51 | Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 “El Carancho” / Empalme Ruta Provincial Nº20 "Chacharramendi | 0 | 146922407 | 146922407 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 99 |  | Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 99 | 51 | Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) | 620892372 | 13331747 | 28509835 | 11801492 | 86,32 | 7,46 | 0,67
|  |  |  | 5 |  |  | Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V
[5 empty] | 1 |  | Malla 340 - Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan
|  |  |  | 5 | 1 | 51 | Malla 340 - Ruta Nacional Nº 0141 - Provincia de San Juan | 0 | 98068106 | 98068106 | 0 | 0,00 | 17,78 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa
[5 empty] | 2 | 51 | Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa | 434754638 | 4112853 | 4112853 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 3 | 51 | Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019) | 338464981 | 185392882 | 300726860 | 98440107 | 28,25 | 38,27 | 6,08
[5 empty] | 6 |  | Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)
[5 empty] | 6 | 51 | Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050) | 419410967 | 393741917 | 299950605 | 99516199 | 47,36 | 26,32 | 3,79
[5 empty] | 7 |  | Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 7 | 51 | Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos | 398407376 | 8547650 | 79828162 | 10242242 | 93,25 | 6,75 | 0,64
[5 empty] | 11 |  | Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba -Empalme Ruta Nacional Nº 157 y R.N.Nº 0157, Tramo: Intersección R.N
[5 empty] | 11 | 51 | Malla 408A - Ruta Nacional Nº 0060, Tramo: Límite Córdoba -Empalme Ruta Nacional Nº 157 y R.N.Nº 0157, Tramo: Intersección R.N | 0 | 4740081 | 4448016 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca
[5 empty] | 13 | 51 | Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca | 872536160 | 236055664 | 399878089 | 209766387 | 54,98 | 23,72 | 6,20
[5 empty] | 18 |  | Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro
[5 empty] | 18 | 51 | Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro | 762077090 | 6292364 | 24277750 | 8766903 | 92,57 | 5,24 | 0,51
[5 empty] | 19 |  | Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON
[5 empty] | 19 | 51 | Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON | 417792236 | 131240126 | 102495553 | 7202868 | 49,60 | 22,40 | 1,25
[5 empty] | 26 |  | Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 26 | 51 | Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019) | 891142834 | 89827097 | 100561615 | 23676022 | 90,94 | 6,79 | 1,63
[5 empty] | 27 |  | Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama
[5 empty] | 27 | 51 | Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama | 0 | 1597589 | 1319518 | 0 | 0,00 | 17,78 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)
[5 empty] | 28 | 51 | Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050) | 754401479 | 16496811 | 16241215 | 7787745 | 93,78 | 4,55 | 0,61
[5 empty] | 29 |  | Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme R.N.N° 259 y R.N.Nº 259: Tramo: Empalme
[5 empty] | 29 | 51 | Malla 632 - Ruta Nacional Nº 0040 - Ruta Nacional Nº 40 Tramo: Est. La Paulina – Empalme R.N.N° 259 y R.N.Nº 259: Tramo: Empalme | 0 | 23110813 | 23110813 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento,
[5 empty] | 30 | 51 | Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento, | 729703079 | 29288285 | 57166115 | 21775065 | 93,54 | 5,17 | 1,31
[5 empty] | 32 |  | Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de
[5 empty] | 32 | 51 | Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de | 574820510 | 9743322 | 17504379 | 12504378 | 98,05 | 1,95 | 0,68
[5 empty] | 33 |  | Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)
[5 empty] | 33 | 51 | Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050) | 710689808 | 20506426 | 20506426 | 7991839 | 96,48 | 2,82 | 0,70
[5 empty] | 34 |  | Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)
[5 empty] | 34 | 51 | Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050) | 637100704 | 14383219 | 14383219 | 4081671 | 96,51 | 2,46 | 0,63
[5 empty] | 35 |  | Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Límite Entre Ríos/Corrientes, Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 35 | 51 | Malla 502 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Ruta Nacional Nº 127 - Límite Entre Ríos/Corrientes, Provincia de Entre Ríos | 192504487 | 11876991 | 11876991 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N
[5 empty] | 36 | 51 | Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N | 0 | 2645000 | 62645000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 40 | 51 | Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019) | 697296597 | 9512361 | 9512361 | 474824 | 90,90 | 9,10 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza
[5 empty] | 44 | 51 | Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza | 601894074 | 9251910 | 30921349 | 13832548 | 95,28 | 2,83 | 0,71
[5 empty] | 46 |  | Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén
[5 empty] | 46 | 51 | Malla 133 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Ruta Nacional Nº 234 - Ruta Nacional Nº 231, Provincia de Neuquén | 0 | 92089130 | 92089130 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 47 |  | Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén
[5 empty] | 47 | 51 | Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén | 304194959 | 11502793 | 23026758 | 14996505 | 96,58 | 3,42 | 1,46
[5 empty] | 52 |  | Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d
[5 empty] | 52 | 51 | Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d | 1139014984 | 16399819 | 53217711 | 22614115 | 87,23 | 12,77 | 0,58
[5 empty] | 53 |  | Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)
[5 empty] | 53 | 51 | Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050) | 562611724 | 10515513 | 10515513 | 0 | 35,26 | 32,37 | 0,00
[5 empty] | 55 |  | Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)
[5 empty] | 55 | 51 | Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050) | 283445907 | 104601103 | 103236016 | 47071215 | 67,19 | 26,25 | 3,31
[5 empty] | 56 |  | Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa
[5 empty] | 56 | 51 | Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa | 262328223 | 519486964 | 361048903 | 93795176 | 36,21 | 40,33 | 9,30
[5 empty] | 58 |  | Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na
[5 empty] | 58 | 51 | Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na | 0 | 347730734 | 194867024 | 107221239 | 0,00 | 4,44 | 6,49
[5 empty] | 59 |  | Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 59 | 51 | Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019) | 1011467834 | 28036086 | 60768813 | 31936795 | 93,98 | 4,82 | 1,21
[5 empty] | 61 |  | Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)
[5 empty] | 61 | 51 | Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050) | 886039993 | 24521588 | 24521588 | 11439067 | 90,21 | 5,34 | 0,67
[5 empty] | 62 |  | Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)
[5 empty] | 62 | 51 | Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050) | 839104927 | 21939001 | 21939001 | 14023511 | 89,60 | 5,20 | 0,50
[5 empty] | 64 |  | Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 64 | 51 | Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) | 1336436436 | 54154007 | 301592659 | 136935883 | 61,94 | 20,76 | 4,26
[5 empty] | 65 |  | Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 65 | 51 | Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019) | 468439666 | 170966372 | 366627029 | 178567750 | 71,73 | 22,62 | 8,13
[5 empty] | 67 |  | Malla 405A - Ruta Nacional Nº 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco
[5 empty] | 67 | 51 | Malla 405A - Ruta Nacional Nº 0089, Tramo: Gral. Pinedo - Quimili - Provincia de Chaco | 218822912 | 98480921 | 98480921 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 70 | 51 | Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019) | 151152180 | 238650329 | 308275207 | 25578042 | 29,12 | 45,09 | 0,38
[5 empty] | 77 |  | Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (BI
[5 empty] | 77 | 51 | Malla 206 - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 3 – Límite La Pampa/Río Negro, Provincia de Buenos Aires (BI | 0 | 1803750 | 1803750 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 80 | 51 | Malla 209C - Ruta Nacional Nº 0095, Tramo: Tostado - Límite Santa Fe/Chaco, Provincia de Santa Fe | 0 | 94332175 | 94332175 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 83 |  | Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco
[5 empty] | 83 | 51 | Malla 508 - Ruta Nacional Nº 095, Tramo: Límite Santa Fe - Km.1078 - Provincia de Chaco | 164024286 | 98066638 | 98066638 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 84 |  | Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co
[5 empty] | 84 | 51 | Malla 503 A - Ruta Nacional Nº 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Límite Corrientes/Misiones (Km.783,71), Provincia de Co | 0 | 664125 | 664125 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 85 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 0130, Tramo: Ruta Nacional Nº 14 - Ruta Nacional Nº 18, Provincia de Entre Ríos | 0 | 12206544 | 12206544 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi -Famaillá, Provincia de Tucumán
[5 empty] | 86 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 1V38, Tramo: Alberdi -Famaillá, Provincia de Tucumán | 0 | 9194342 | 9194342 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Malla Ruta Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 87 | 51 | Malla Ruta Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Timbúes - Santa Fe (A007), Provincia de Santa Fe | 0 | 68905400 | 68905400 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.Nº 39), Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 88 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 11B - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Santa Fe (A007) - Crespo (R.P.Nº 39), Provincia de Santa Fe | 0 | 70730025 | 70730025 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (R.P.Nº 39) - Avellaneda (R.P.Nº 31), Provincia de Santa Fe
[5 empty] | 89 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 11C - Ruta Nacional Nº 0011, Tramo: Crespo (R.P.Nº 39) - Avellaneda (R.P.Nº 31), Provincia de Santa Fe | 0 | 73132883 | 73132883 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 90 |  | Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacinal Nº 0011, Tramo: Avellaneda (R.P.Nº 31) - Resistencia (R.N.Nº 16), Provincia de Santa F
[5 empty] | 90 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 11D - Ruta Nacinal Nº 0011, Tramo: Avellaneda (R.P.Nº 31) - Resistencia (R.N.Nº 16), Provincia de Santa F | 0 | 52891940 | 52891940 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 91 |  | Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (R.N.Nº 9) - Junín (R.N.Nº 7), Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 91 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 188A - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: San Nicolás (R.N.Nº 9) - Junín (R.N.Nº 7), Provincia de Buenos Aires | 0 | 14337264 | 14337264 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 92 |  | Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Junín (R.N.Nº 7) - Gral. Villegas (R.N.Nº 33), Provincia de Buenos A
[5 empty] | 92 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 188B - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Junín (R.N.Nº 7) - Gral. Villegas (R.N.Nº 33), Provincia de Buenos A | 0 | 14268914 | 14268914 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 93 |  | Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N.Nº 33) - Realicó (R.N.Nº 35), Provincia de Bueno
[5 empty] | 93 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 188C - Ruta Nacional Nº 0188, Tramo: Gral. Villegas (R.N.Nº 33) - Realicó (R.N.Nº 35), Provincia de Bueno | 0 | 12413291 | 12413291 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 94 |  | Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (R.P.Nº 76) - Bolívar (R.P.Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02
[5 empty] | 94 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 205/266 - Ruta Nacional Nº 0226, Tramo: Olavarría (R.P.Nº 76) - Bolívar (R.P.Nº 65) y Ruta Nacional Nº 02 | 0 | 15278001 | 15278001 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 95 |  | Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba
[5 empty] | 95 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 38A - Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Villa Carlos Paz - Cruz del Eje, Provincia de Córdoba | 0 | 5638453 | 5638453 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 96 |  | Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut
[5 empty] | 96 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 3F - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Trelew - Malaspina, Provincia de Chubut | 0 | 45322986 | 45322986 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Malla Ruta Nacional Nº 3G -Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut
[5 empty] | 97 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 3G -Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Malaspina - Ruta Provincial Nº 39, Provincia de Chubut | 0 | 41210803 | 41210803 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz
[5 empty] | 98 | 51 | Malla Ruta Nacional Nº 3H - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz | 0 | 42219153 | 42219153 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
|  |  |  | 6 |  |  | CREMA VI - Gestión Integral de Mantenimiento (GIM)
[5 empty] | 7 |  | Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N)
|  |  |  | 6 | 7 | 51 | Malla 114 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Límite Chubut/Río Negro - Límite Río Negro/Neuquén, Provincia de Río Negro (CAF S/N) | 0 | 5358750 | 287000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N)
[5 empty] | 8 | 51 | Malla 130 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Rinconada - Zapala, Provincia de Neuquén (CAF S/N) | 0 | 1608750 | 1287000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P.Nº 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S
[5 empty] | 10 | 51 | Malla 205 - Ruta Nacional Nº 0178, Tramo: Pergamino - Acceso Las Rosas (R.P.Nº 65), Provincias de Buenos Aires y Santa Fe (CAF S | 0 | 5359375 | 287500 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N.Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N)
[5 empty] | 11 | 51 | Malla 212 - Ruta Nacional Nº 0035, Tramo: Límite La Pampa/Córdoba - R.N.Nº 8, Provincia de Córdoba (CAF S/N) | 0 | 5390625 | 312500 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N.Nº A007, Tramo: E
[5 empty] | 12 | 51 | Malla 232 - Rutas Nacional Nº 0168, Tramo: Cruce F.C.G. Manuel Belgrano - Acceso Túnel Subfluvial y Ruta R.N.Nº A007, Tramo: E | 0 | 5200850 | 160680 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N.Nº 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta R.N.Nº 0143, Tramo: San Rafael - R.N.Nº 40,
[5 empty] | 14 | 51 | Malla 313B - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: R.N.Nº 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta R.N.Nº 0143, Tramo: San Rafael - R.N.Nº 40, | 0 | 1679501 | 1343601 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N.Nº 0040, Tramo: Límite S
[5 empty] | 15 | 51 | Malla 401A - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Acceso a Talapampa y Ruta R.N.Nº 0040, Tramo: Límite S | 0 | 2793872 | 2235098 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui
[5 empty] | 16 | 51 | Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Aybal - Campo Qui | 0 | 1769625 | 1300000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (BID
[5 empty] | 17 | 51 | Malla 402A - Ruta Nacional Nº 0009, Tramo: Límite Córdoba/Sgo. del Estero - Mojón Km.1008, Provincia de Santiago del Estero (BID | 4829090 | 1245457 | 1000000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N.Nº 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N)
[5 empty] | 19 | 51 | Malla 434 - Ruta Nacional Nº 0034, Tramo: Empalme R.N.Nº 50 - Límite Internacional c/Bolivia, Provincia de Salta (CAF S/N) | 0 | 5196800 | 157440 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)
[5 empty] | 20 | 51 | Malla 505 - Ruta Nacional Nº 0081, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Ruta Nacional Nº 95, Provincia de Formosa (CAF S/N) | 0 | 5223000 | 178400 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 22 |  | Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N)
[5 empty] | 22 | 51 | Malla 531 - Ruta Nacional Nº 0086, Tramo: Ruta Nacional Nº 11 - Villa Gral Güemes, Provincia de Formosa (CAF S/N) | 0 | 5215000 | 172000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N
[5 empty] | 23 | 51 | Malla 539 - Ruta Nacional Nº 0014, Tramo: Campo Grande - Empalme Ruta Provincial Nº 20 (Gramado), Provincia de Misiones (CAF S/N | 0 | 5205000 | 164000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.Nº 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cnia. Sarmiento - Ruta Na
[5 empty] | 24 | 51 | Malla 635 - Ruta Nacional Nº 0040, Tramo: Río Mayo - Empalme R.N.Nº 26 y Ruta Nacional Nº 0026, Tramo: Cnia. Sarmiento - Ruta Na | 0 | 5000000 | 4000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N)
[5 empty] | 27 | 51 | Malla 603 - Ruta Nacional Nº 0003, Tramo: San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego (CAF S/N) | 0 | 584546 | 467637 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba
[5 empty] | 28 | 51 | Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba | 0 | 27512872 | 0 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.N° 52- Aceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N)
[5 empty] | 29 | 51 | Malla 432 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Empalme R.N.N° 52- Aceso a La Quiaca - Prov. Jujuy (CAF S/N) | 0 | 822500 | 658000 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N)
[5 empty] | 30 | 51 | Malla 404 - Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Jujuy (CAF S/N) | 0 | 614750 | 491800 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.Nº 0250, Tramo: R.N.Nº 22 - Pomona, Provinc
[5 empty] | 32 | 51 | Malla 108B - Ruta Nacional Nº 0022, Tramo: Río Colorado - Km.1050 (Chimpai) y Ruta N.Nº 0250, Tramo: R.N.Nº 22 - Pomona, Provinc | 0 | 73960379 | 0 | 0 | 0,00 | 4,44 | 0,00
|  |  | 37 |  |  |  | Infraestructura en Concesiones Viales
[5 empty] | 72 |  | Mejora en Corredor Vial 29
|  |  | 37 | 0 | 72 | 51 | Construcción de la Variante en la RN Nº 22 y obras de vinculación al 3º Puente. Sección: RN Nº 151 - RP Nº 7. Provincias del Neu | 530328995 | 8938447 | 15061794 | 14817235 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Ruta Nacional Nº 36 Tramo - Río IV - Córdoba
[5 empty] | 89 | 51 | Mejora de la Ruta Nacional Nº 36. Tramo: A005 - Ruta Provincial Nº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuerte | 27069000 | 1390310 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
|  |  | 40 |  |  |  | Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales
|  |  |  | 2 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial II
[5 empty] | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial II
|  |  | 40 | 2 | 2 | 51 | Obras de Infraestructura en Ruta Nacional N° 5 - Corredor Vial II. Interprovincial | 357156000 | 6531232 | 0 | 0 | 83,25 | 2,09 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2
[5 empty] | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 2 | 1761946014 | 8138603 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 4 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial IV
[5 empty] | 3 |  | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4
|  |  |  | 4 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 4 | 1468504878 | 19698028 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 6 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI
[5 empty] | 3 |  | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6
|  |  |  | 6 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6 | 3316778819 | 41399763 | 0 | 0 | 99,01 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 7 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII
[5 empty] | 2 |  | Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial VII
|  |  |  | 7 | 2 | 51 | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional N° 9 - Corredor Vial VII | 208340000 | 5378601 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7
[5 empty] | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7 | 3134369618 | 15513211 | 0 | 0 | 96,16 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 8 |  |  | Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VIII
[5 empty] | 3 |  | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8
|  |  |  | 8 | 3 | 51 | Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8 | 2529033947 | 136184413 | 0 | 0 | 99,67 | 0,00 | 0,00
|  |  | 42 |  |  |  | Construcción de Autopistas y Autovías
|  |  |  | 10 |  |  | Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1
[5 empty] | 2 |  | Autopista Balbín
|  |  | 42 | 10 | 2 | 51 | Autopista Balbín | 120881314 | 1475864264 | 772809853 | 0 | 6,69 | 3,46 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Autopista Presidente Juan Domingo Perón
[5 empty] | 3 | 51 | Autopista Presidente Juan Domingo Perón | 15776622142 | 6177901795 | 3688146697 | 1695721653 | 62,22 | 18,29 | 2,53
[6 empty] | 52 | Autopista Pres. JD Perón. Obra complem. en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso al B° 20 de Juni | 0 | 25678681 | 25678681 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones
[5 empty] | 4 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio | 3383001424 | 482728666 | 420794201 | 382425544 | 88,58 | 7,45 | 1,59
[5 empty] | 5 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña
[5 empty] | 5 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña | 1270262576 | 44588885 | 5434579 | 1702139 | 94,50 | 2,16 | 0,23
[5 empty] | 6 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)
[5 empty] | 6 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arroyito | 11129172680 | 364673532 | 367206260 | 824432496 | 68,96 | 5,41 | 2,86
[6 empty] | 52 | Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Sección: San Francisco - Cañada Jeanmai | 0 | 1746633014 | 1386633014 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[6 empty] | 53 | Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Seccion: Arroyito - Rio Primero (Sub | 0 | 1753536767 | 1753536767 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito
[5 empty] | 7 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti | 3559894820 | 3054389826 | 1610278670 | 641244354 | 27,26 | 9,46 | 0,64
[6 empty] | 53 | Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul | 1414889255 | 540046813 | 306581747 | 131402498 | 82,52 | 0,75 | 2,09
[5 empty] | 9 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew
[5 empty] | 9 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew | 220205677 | 568229360 | 431390344 | 157356016 | 10,71 | 82,42 | 5,67
[5 empty] | 10 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist
[5 empty] | 10 | 51 | Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist | 1562902413 | 2718658127 | 2006125681 | 277170047 | 18,56 | 54,70 | 2,00
[5 empty] | 11 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 34 Angélica - Sunchales
[5 empty] | 11 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada) | 4971558123 | 4200037026 | 2082305288 | 855633219 | 54,99 | 28,05 | 4,26
[6 empty] | 52 | Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34, Tramo Empalme Ruta Nacional N° 19 - Empalme Ruta Provincial N° | 0 | 4891177 | 0 | 0 | 0,00 | 2,17 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Autopistas Acceso San Juan
[5 empty] | 14 | 52 | Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan | 1930196450 | 683022962 | 585681893 | 53041434 | 84,90 | 16,21 | 2,61
[6 empty] | 53 | Corredor del Cuyo: Acceso Sur a San Juan | 985854678 | 904868 | 904868 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan
[5 empty] | 15 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí | 65495619 | 69162363 | 29162363 | 0 | 0,00 | 2,17 | 0,00
[6 empty] | 52 | Corredor del Cuyo: Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan. Tramo: Tres Esquinas - Calle 8 (BID 4418) | 835095972 | 960912798 | 761143877 | 6971530 | 22,52 | 21,52 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado
[5 empty] | 16 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado | 664761048 | 129853982 | 74994072 | 6296619 | 87,22 | 12,79 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín
[5 empty] | 18 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada | 9931005241 | 3133877739 | 2624086140 | 870135439 | 52,63 | 7,97 | 2,63
[6 empty] | 54 | Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - San Andrés de Giles - Construcción Colectoras Faltantes. | 0 | 4279780 | 0 | 0 | 0,00 | 3,13 | 0,00
[6 empty] | 55 | Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín; Tramo: San Andrés de Giles - Chacabuco - Construcción Colectoras Faltantes. | 0 | 4891177 | 0 | 0 | 0,00 | 3,13 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino
[5 empty] | 20 | 51 | Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada) | 18674208372 | 5330770752 | 4183471627 | 2037427308 | 67,08 | 22,97 | 3,57
[6 empty] | 52 | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km.78,13) - A° de Giles (Km.104,37). Construcción d | 0 | 3056986 | 0 | 0 | 0,00 | 3,13 | 0,00
[6 empty] | 53 |  | 0 | 9904634 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 54 | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes
[6 empty] | 54 | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes | 0 | 4279780 | 0 | 0 | 0,00 | 3,13 | 0,00
[6 empty] | 55 | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 4 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes
[6 empty] | 55 | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 4 - Construcción de Colectoras y Obras Faltantes | 0 | 4891177 | 0 | 0 | 0,00 | 3,13 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg
[5 empty] | 21 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg | 0 | 119565020 | 221961372 | 0 | 0,00 | 2,70 | 4,03
[5 empty] | 23 |  | Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba
[5 empty] | 23 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº A019 Circunvalación a Córdoba | 272885146 | 295719074 | 195719074 | 0 | 16,91 | 3,32 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo
[5 empty] | 24 | 51 | Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo | 0 | 280318843 | 130318843 | 0 | 0,00 | 3,85 | 0,00
[5 empty] | 25 |  | Autovía Ruta Nacional Nº 11
[5 empty] | 25 | 51 | Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona | 0 | 88677770 | 112263924 | 4364162 | 7,29 | 31,79 | 3,97
[6 empty] | 52 | Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion | 0 | 69260921 | 115453565 | 6276665 | 7,28 | 31,79 | 3,53
[6 empty] | 53 | Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa | 3286003165 | 213752626 | 273563676 | 62190477 | 97,31 | 2,70 | 0,92
[6 empty] | 54 | Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia | 1567195530 | 973928208 | 894841561 | 583799325 | 47,28 | 48,06 | 5,16
[5 empty] | 30 |  | Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51
[5 empty] | 30 | 51 | Acceso Norte a Neuquén | 648939352 | 509007817 | 261274003 | 50574832 | 59,37 | 24,38 | 0,99
[5 empty] | 31 |  | Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias
[5 empty] | 31 | 55 | Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810) | 10321736 | 34980342 | 28662544 | 0 | 0,00 | 2,17 | 0,00
[6 empty] | 57 | Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810) | 2333106027 | 2637128150 | 1555538843 | 135511552 | 73,54 | 26,47 | 1,66
[6 empty] | 58 | Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.N° 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810) | 0 | 841960301 | 821960301 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 59 | Corredor NOA: Obras Faltantes: AU. Ruta Nacional Nº 66 Y 1V66 – Sección 2: Límite Salta/Jujuy - Intersección R.N.N° 66” - Grupo | 0 | 1218248283 | 1213248283 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 60 | Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Grupo 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de C | 0 | 147459538 | 147459538 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 61 | Corredor NOA: Autopista Ruta Nacional Nº 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Intersección R.N.Nº 1V66 - Intersección R.N.N | 0 | 322173892 | 317173892 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia
[5 empty] | 32 | 51 | Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia | 2989800966 | 1112054965 | 688027709 | 264178977 | 82,11 | 2,95 | 0,88
[5 empty] | 33 |  | Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario
[5 empty] | 33 | 51 | Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario | 2315787395 | 51696111 | 128166785 | 90043035 | 99,14 | 1,31 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Travesía Urbana Corrientes
[5 empty] | 34 | 51 | Travesía Urbana Corrientes | 818464979 | 660340296 | 407840812 | 122290449 | 26,82 | 43,91 | 2,67
[5 empty] | 35 |  | Viaducto de Acceso al Puente de la Noria
[5 empty] | 35 | 51 | Viaducto de Acceso al Puente de la Noria | 454531856 | 331958015 | 214211737 | 158359045 | 89,06 | 10,89 | 2,31
[5 empty] | 36 |  | Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)
[5 empty] | 36 | 51 | Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR) | 3036430304 | 2491868984 | 1578262668 | 421237931 | 53,70 | 27,37 | 3,94
[5 empty] | 37 |  | Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N.Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción de Nueva Obra - Ruta Nacional Nº 40 (Mendoza) / R.N.Nº 0040 / Tramo: Tunuyan - Luján De Cuyo / Provincia de Mendoza | 338780799 | 89763946 | 0 | 0 | 87,13 | 3,79 | 0,00
[5 empty] | 41 |  | Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652)
[5 empty] | 41 | 51 | Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID Nº4652) | 0 | 72800000 | 43680000 | 0 | 0,00 | 4,55 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° 8 - Corredor Vial VIII
[5 empty] | 42 | 51 | Obras de Seguridad en Ruta Nacional N° 8 - Corredor Vial VIII | 99569001 | 978067 | 0 | 0 | 97,68 | 2,32 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia
[5 empty] | 43 | 52 | Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec | 0 | 239514960 | 16823125 | 0 | 0,00 | 2,17 | 0,00
[6 empty] | 53 | Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Se | 0 | 7453589 | 0 | 0 | 0,00 | 2,17 | 0,00
[6 empty] | 54 | Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T | 0 | 207087502 | 207087502 | 0 | 0,00 | 2,17 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N)
[5 empty] | 44 | 51 | Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 68, Tramo: Chicoana - Salta (BID S/N) | 0 | 6525000 | 5415750 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb
[5 empty] | 45 | 51 | Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb | 0 | 22910184 | 232584750 | 119100106 | 0,00 | 3,13 | 1,60
|  |  | 43 |  |  |  | Construcción de Rutas Seguras
|  |  |  | 10 |  |  | Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1
[5 empty] | 7 |  | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - Ushuaia
|  |  | 43 | 10 | 7 | 52 | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km. 3006)- Ushuaia (Km. 3053) Construcción de Tercera | 0 | 9537796 | 0 | 0 | 0,00 | 3,03 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)
[5 empty] | 21 | 51 | Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación Ruta Nacional N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR) | 0 | 53895757 | 50123054 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 22 |  | Construcción de la Ruta Nacional N° 18. Provincia de Entre Ríos.
[5 empty] | 22 | 51 | Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60) | 641473474 | 249482427 | 864695885 | 657668079 | 49,52 | 43,27 | 6,71
[6 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 ( Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166) | 412681099 | 153641150 | 385852319 | 189566180 | 58,43 | 35,63 | 3,54
|  |  | 44 |  |  |  | Construcción de Túneles y Puentes Grandes
|  |  |  | 10 |  |  | Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1
[5 empty] | 3 |  | Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces
|  |  | 44 | 10 | 3 | 51 | Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces | 1118559869 | 405184186 | 485184186 | 142130304 | 41,95 | 58,05 | 2,31
[5 empty] | 7 |  | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura
[5 empty] | 7 | 51 | Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura | 764286738 | 340953319 | 620953319 | 284858092 | 41,92 | 40,62 | 9,47
[5 empty] | 8 |  | Tercer Carril Autopista Ruta Nacional Nº 40 Acceso Sur a Mendoza
[5 empty] | 8 | 51 | Corredor del Cuyo: Acceso Sur a Mendoza | 40823329 | 112182671 | 112182671 | 0 | 73,83 | 3,74 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná
[5 empty] | 10 | 51 | Conexión Vial Santa Fe - Paraná - Construcción de Puente sobre el Río Paraná | 14588660 | 8919465 | 8919465 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Sistema Cristo Redentor: Obras de Seguridad
[5 empty] | 11 | 51 | Sistema Cristo Redentor: Obras de seguridad Ruta Nacional Nº 7 Potrerillos - Las Cuevas (BID 4418) | 0 | 150676288 | 150676288 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[6 empty] | 53 | Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº 7 Variante Uspallata y Acceso a Aduana (BID 4652) | 0 | 5281033 | 5281033 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 55 | Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR) | 12634479 | 244134949 | 244134949 | 0 | 2,54 | 13,92 | 0,00
[6 empty] | 56 | Provisión e Instalación de Sistemas de Protección Contra la Caída de Rocas R.N. N° 7; Tramo: Uspallata - Las Cuevas (BID 4418) | 0 | 5281033 | 5281033 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 57 | Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID 4652) | 0 | 3949416 | 3949416 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 60 | Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi | 0 | 1061832260 | 1061832260 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
|  |  | 45 |  |  |  | Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación
|  |  |  | 10 |  |  | Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1
[5 empty] | 2 |  | Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte.
|  |  | 45 | 10 | 2 | 51 | Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte. | 46105221 | 244558867 | 263225926 | 28556699 | 2,64 | 53,11 | 2,04
[5 empty] | 3 |  | Pavimentación Ruta Nacional Nº 157
[5 empty] | 3 | 52 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo | 0 | 8938447 | 12726547 | 0 | 0,00 | 3,85 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3
[5 empty] | 4 | 52 | Corredor Ruta Nacional Nº 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián | 234150459 | 43392897 | 226467102 | 127210617 | 45,92 | 53,95 | 16,04
[5 empty] | 5 |  | Pavimentación Ruta Nacional N°259, Tramo: Trevelín-Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N)
[5 empty] | 5 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional N°259, Tramo: Trevelín-Futaleufú, Provincia del Chubut (BID S/N) | 0 | 3239010 | 3239010 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen
[5 empty] | 9 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen | 1494908813 | 50398726 | 109161360 | 72908362 | 98,80 | 1,20 | 1,20
[5 empty] | 13 |  | Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N.Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)
[5 empty] | 13 | 51 | Corredor Ruta Nacional Nº 149: Pavimentación R.N.Nº 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418) | 0 | 50400000 | 50400000 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito
[5 empty] | 14 | 51 | Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito | 149706364 | 70710315 | 226959713 | 48099449 | 63,85 | 36,15 | 2,21
[5 empty] | 16 |  | Pavimentación Ruta Nacional Nº 23
[5 empty] | 16 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40 | 1885850754 | 569791761 | 663206598 | 295567412 | 76,87 | 13,00 | 1,44
[6 empty] | 52 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Valcheta - Sierra Colorada | 0 | 58038034 | 58038034 | 0 | 6,00 | 7,23 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Pareditas
[5 empty] | 19 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe | 146206869 | 217293115 | 217293115 | 0 | 34,48 | 3,45 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Pavimentación R.N.40 Tres Lagos - Lago Cardiel. Provincia: Santa Cruz
[5 empty] | 21 | 51 | Pavimentación R.N.Nº 40 en Santa Cruz R.N.Nº 0040Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 1 | 0 | 9660075 | 9660075 | 0 | 0,00 | 3,85 | 0,00
[6 empty] | 52 | Pavimentación R.N.Nº 40 en Santa Cruz R.N.Nº 0040Tres Lagos - Lago Cardiel Sección 2 | 0 | 10393752 | 10393752 | 0 | 0,00 | 3,85 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Pavimentación Ruta Nacional Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - Paso de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La
[5 empty] | 23 | 51 | Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov | 0 | 2921904 | 2921904 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 52 | Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta (BI | 0 | 2123245 | 7123245 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 53 | Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico - Sección: Alto Chorrillos - Campo Amarillo -Prov. Salta ( | 0 | 3122874 | 3122874 | 0 | 0,00 | 4,55 | 0,00
[6 empty] | 54 | Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico- Subsección 1 (BID S | 0 | 5171724 | 5171724 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[6 empty] | 55 | Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico - Subsección 2 (BID | 0 | 5171724 | 5171724 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal
[5 empty] | 35 | 51 | Pavimentación Ruta Nacional Nº 86 Aguas Blancas - Tartagal | 27918457 | 34725376 | 34725376 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Pavimentación Ruta Provincial N° 126 Corrientes - Intersección Ruta Nacional N° 12 (Esquina) - Intersección Ruta Provincial N° 2
[5 empty] | 46 | 51 | Pavimentación Ruta Provincial N°126; Tramo: Sauce (R.P.N°23)- R.N.N°12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF10703) | 0 | 3057077219 | 3057077219 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 48 |  | Refuncionalización Ruta Nacionl N°259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N)
[5 empty] | 48 | 51 | Refuncionalización Ruta Nacional N°259, Paso Urbano por Esquel, Provincia del Chubut (BID S/N) | 0 | 3802770 | 3802770 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[5 empty] | 49 |  | Ruta Nacional N°51 , Tramo: Salta-Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta (BI
[5 empty] | 49 | 51 | Ruta Nacional N°51 , Tramo: Salta-Campo Quijano, Construcción de Variante en el Paso por Campo Quijano - Provincia de Salta (BI | 0 | 2340518 | 2340518 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[5 empty] | 50 |  | Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja
[5 empty] | 50 | 51 | Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja | 0 | 14639542 | 158368978 | 0 | 43,38 | 2,18 | 0,00
[5 empty] | 51 |  | Ruta Nacional N° 73
[5 empty] | 51 | 51 | Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60 | 449279419 | 12369916 | 500131501 | 220365807 | 13,26 | 32,53 | 4,15
[6 empty] | 52 | Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II | 370213551 | 20047239 | 657593933 | 256227738 | 52,74 | 40,50 | 3,04
|  |  | 47 |  |  |  | Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional
|  |  |  | 20 |  |  | Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial
[5 empty] | 1 |  | Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central
|  |  | 47 | 20 | 1 | 51 | Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte del Plan Nacional Vial en Casa Central | 0 | 20932772 | 20932772 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 21 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires
|  |  |  | 21 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires | 0 | 13489957 | 13489957 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 23 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Tucumán
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Tucumán
|  |  |  | 23 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Tucumán | 0 | 3073238 | 3073238 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 24 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Mendoza
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Mendoza
|  |  |  | 24 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Mendoza | 0 | 11490141 | 11490141 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 25 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Salta
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Salta
|  |  |  | 25 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Salta | 29864315 | 13957219 | 13957219 | 0 | 75,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 26 |  |  | Obras edilicias en Distrito Jujuy
[5 empty] | 1 |  | Obras edilicias generales en Distrito Jujuy
|  |  |  | 26 | 1 | 51 | Obras edilicias generales en Distrito Jujuy | 0 | 5355054 | 80464306 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 27 |  |  | Obras edilicias en Distrito Santa Fe
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Santa Fe
|  |  |  | 27 | 2 | 52 | Construcción Campamento La Guardia, R.N.N°68. Provincia: Santa Fe | 0 | 52303689 | 52303689 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 29 |  |  | Obras edilicias en Distrito San Juan
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito San Juan
|  |  |  | 29 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito San Juan | 0 | 14358749 | 14358749 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 31 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Catamarca
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Catamarca
|  |  |  | 31 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Catamarca | 6251700 | 36879239 | 37879239 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00
[6 empty] | 52 | Puesta en Valor de las Instalaciones del Campamento La Viñita, Km. 576 |  | 0 | 119998597 | 0 | 0,00 | s/i | 0,00
|  |  |  | 32 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Neuquén
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Neuquén
|  |  |  | 32 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Neuquén |  |  |  |  | s/i | s/i | 0,00
|  |  |  | 33 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Chubut
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Chubut
|  |  |  | 33 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Chubut | 0 | 40115084 | 40115084 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 34 |  |  | Obras Edilicias en Distrito San Luis
[5 empty] | 2 |  | Campamento Viales en Distrito San Luis
|  |  |  | 34 | 2 | 51 | Campamento Viales en Distrito San Luis |  | 0 |  |  | s/i | s/i | 0,00
|  |  |  | 36 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero
|  |  |  | 36 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Santiago del Estero | 0 | 38904434 | 67563384 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 37 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Entre Ríos
[5 empty] | 1 |  | Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos
|  |  |  | 37 | 1 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos | 0 | 37722151 | 150000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 39 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca
|  |  |  | 39 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Bahía Blanca | 0 | 42029929 | 42029929 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 40 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Río Negro
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Río Negro
|  |  |  | 40 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Río Negro | 29191840 | 26627333 | 26627333 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 41 |  |  | Obras Edilicias en Distrito La Pampa
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito La Pampa
|  |  |  | 41 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito La Pampa | 0 | 6745538 | 6745538 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 43 |  |  | Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz
[5 empty] | 2 |  | Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz
|  |  |  | 43 | 2 | 51 | Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz | 0 | 20744357 | 20744357 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  | 48 |  |  |  | Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales
|  |  |  | 21 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires
|  |  | 48 | 21 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires | 221674371 | 233550003 | 238550003 | 2696473 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 22 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Córdoba
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Córdoba
|  |  |  | 22 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Córdoba | 298106866 | 21376243 | 12898037 | 11508607 | 50,00 | 100,00 | 25,00
|  |  |  | 23 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Tucumán
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Tucumán
|  |  |  | 23 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Tucumán | 71436194 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa | 0 | 24822725 | 24822725 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Acceso a León Rouges, Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán
[5 empty] | 3 | 51 | Acceso a León Rouges, Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: León Rouges Km.753, Sección: León Rouges Km.753, Provincia de Tucumán | 0 | 9606395 | 9606395 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
|  |  |  | 24 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Mendoza
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Mendoza
|  |  |  | 24 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Mendoza | 133009962 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 25 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Salta
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Salta
|  |  |  | 25 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Salta | 44145651 | 26143518 | 26143518 | 0 | 25,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 26 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Jujuy
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Jujuy
|  |  |  | 26 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Jujuy | 112304838 | 17119121 | 19237118 | 2117997 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 27 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe
|  |  |  | 27 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe | 236124143 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 28 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito La Rioja
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito La Rioja
|  |  |  | 28 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito La Rioja | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Protecciones de ladera Cuesta de Miranda
[5 empty] | 2 | 51 | Protecciones de ladera Cuesta de Miranda | 0 | 11738826 | 11738826 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
|  |  |  | 29 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito San Juan
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito San Juan
|  |  |  | 29 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito San Juan | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 30 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Corrientes
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Corrientes
|  |  |  | 30 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Corrientes | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 31 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Catamarca
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Catamarca
|  |  |  | 31 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Catamarca | 29281052 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 32 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Neuquén
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Neuquén
|  |  |  | 32 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Neuquén | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 33 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Chubut
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Chubut
|  |  |  | 33 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Chubut | 292419309 | 71828354 | 90523021 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 34 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito San Luis
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito San Luis
|  |  |  | 34 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito San Luis | 0 | 17119121 | 142343814 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 35 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Misiones
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Misiones
|  |  |  | 35 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Misiones | 1136727 | 17119121 | 60494085 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 36 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero
|  |  |  | 36 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero | 9078329 | 17119121 | 41070000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 25,00
|  |  |  | 37 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos
|  |  |  | 37 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 38 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Chaco
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Chaco
|  |  |  | 38 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Chaco | 277007194 | 33149275 | 69414119 | 12413469 | 0,00 | 100,00 | 25,00
|  |  |  | 39 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca
|  |  |  | 39 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca | 0 | 17119121 | 27060121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 40 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Río Negro
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Río Negro
|  |  |  | 40 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Río Negro | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Ruta Nacional Nº 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choele Choel y Travesía Urbana a Choele Choel
[5 empty] | 2 | 51 | Ruta Nacional Nº 0022, Rotonda Acceso Barrio Las Bardas de Choele Choel y Travesía Urbana a Choele Choel | 0 | 250000000 | 250000000 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
|  |  |  | 41 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito La Pampa
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito La Pampa
|  |  |  | 41 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito La Pampa | 345868329 | 37401485 | 99424600 | 39292212 | 0,00 | 100,00 | 25,00
|  |  |  | 42 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Formosa
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Formosa
|  |  |  | 42 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Formosa | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 43 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz
|  |  |  | 43 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz | 315462427 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 44 |  |  | Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego
[5 empty] | 1 |  | Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego
|  |  |  | 44 | 1 | 51 | Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego | 0 | 17119121 | 17119121 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Protecciones de laderas Paso Garibaldi
[5 empty] | 2 | 51 | Protecciones de laderas Paso Garibaldi | 0 | 7703604 | 7703604 | 0 | 0,00 | 4,00 | 0,00
|  |  | 49 |  |  |  | Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas
|  |  |  | 2 |  |  | Construcción de Puentes Menores
[5 empty] | 4 |  | Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua
|  |  | 49 | 2 | 4 | 51 | Construcción de puente sobre A° Iribu Cua | 69723693 | 1720588 | 0 | 0 | 93,43 | 4,04 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talampaya (Km.64,33) - La Rioja
[5 empty] | 7 | 51 | Puente Ruta Nacional Nº76 - Puente sobre Río Talampaya (Km.64,33) - La Rioja | 0 | 7170190 | 0 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja
[5 empty] | 8 | 51 | Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Medano (Km.68,30) - La Rioja | 0 | 5818319 | 0 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá
[5 empty] | 10 | 51 | Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá | 100842592 | 86475633 | 63945452 | 15705410 | 41,52 | 29,24 | 2,83
[5 empty] | 12 |  | Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut
[5 empty] | 12 | 51 | Puente Ruta Nacional Nº 0003 - Provincia de Chubut | 1266891 | 33032393 | 0 | 0 | 7,18 | 7,14 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba
[5 empty] | 15 | 51 | Puente sobre Río Jesús María Ruta Nacional Nº 9 - Provincia de Córdoba | 2566216 | 13916375 | 0 | 0 | 13,30 | 6,67 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Puente R.N.12 Esquina - Goya
[5 empty] | 29 | 51 | Puente R.N.12 Esquina - Goya - Sección: Puente sobre aliviador N° 1 del Rio Corrientes | 0 | 1782362 | 0 | 0 | 0,00 | 7,69 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)
[5 empty] | 39 | 51 | Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71) | 120516911 | 14901773 | 8411425 | 2270927 | 59,84 | 40,16 | 1,22
[5 empty] | 69 |  | Puente Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargue
[5 empty] | 69 | 51 | Puente Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre Arroyo Loncoche - Puente sobre Río Malargue | 0 | 7336766 | 0 | 0 | 0,00 | 11,11 | 0,00
|  |  | 50 |  |  |  | Repavimentación de Rutas Nacionales
|  |  |  | 1 |  |  | Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1
[5 empty] | 2 |  | Repavimentación AU 7 - San Luis
|  |  | 50 | 1 | 2 | 51 | Repavimentación AU 7 - San Luis | 138329362 | 995647 | 1995647 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires
[5 empty] | 3 | 51 | Rehabilitación Ruta Nacional Nº 226 - Buenos Aires | 1402600031 | 163939290 | 179985578 | 114632341 | 77,21 | 6,70 | 0,15
[5 empty] | 4 |  | Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188
[5 empty] | 4 | 51 | Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188 | 684514157 | 54342453 | 412400256 | 240172755 | 53,87 | 46,13 | 22,60
[5 empty] | 5 |  | Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba
[5 empty] | 5 | 51 | Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba | 31574722 | 159411755 | 98482565 | 0 | 44,63 | 17,79 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe
[5 empty] | 8 | 51 | Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe | 80448654 | 75683004 | 84745809 | 37799426 | 50,98 | 34,60 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos
[5 empty] | 9 | 51 | Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos | 4370072751 | 483112636 | 582863058 | 199390747 | 69,56 | 12,20 | 1,50
[5 empty] | 13 |  | Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)
[5 empty] | 13 | 51 | Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA S/N) | 1226150993 | 211942017 | 161942017 | 0 | 61,15 | 9,91 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes
[5 empty] | 15 | 51 | Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes | 508979759 | 22851383 | 22851383 | 0 | 88,08 | 6,50 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº 8 (Corredor Vial VIII)-Repavimentación R.N.Nº8 y 36
[5 empty] | 16 | 51 | Repavimentación Corredor 8 (Rutas Nacionales Nº 8 y 36) - Córdoba | 83715653 | 21578411 | 21578411 | 0 | 51,69 | 16,10 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires
[5 empty] | 17 | 51 | Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires | 268429808 | 139930295 | 139930295 | 826158 | 83,71 | 1,40 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)
[5 empty] | 18 | 51 | Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe | 57690839 | 123155637 | 125270123 | 2885513 | 66,30 | 6,97 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires
[5 empty] | 19 | 51 | Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires | 704635864 | 81225273 | 81225273 | 10314092 | 73,78 | 8,74 | 0,60
[5 empty] | 21 |  | Repavimentación Ruta Nacional Nº 127 - Corrientes
[5 empty] | 21 | 51 | Reconstrucción Ruta Nacional Nº127 Corrientes | 0 | 25948501 | 25948501 | 0 | 0,00 | 29,41 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis
[5 empty] | 23 | 51 | Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis | 95898611 | 18854389 | 299016012 | 194975482 | 86,92 | 13,08 | 12,50
[5 empty] | 25 |  | Repavimentación Ruta Nacional Nº 152 - La Pampa
[5 empty] | 25 | 52 | Reconstrucción Ruta Nacional Nº 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Sección 2: Km.119,24 - Km.181,33 | 0 | 16049176 | 16049176 | 0 | 0,00 | 11,11 | 0,00
[6 empty] | 53 | Reconstrucción Ruta Nacional Nº 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Seccion 1: Km.72 - Km.119,24 | 0 | 24998807 | 24998807 | 0 | 0,00 | 11,11 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba
[5 empty] | 27 | 51 | Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158 | 777585761 | 77286233 | 244280603 | 179737729 | 82,88 | 10,22 | 15,02
[5 empty] | 44 |  | Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba
[5 empty] | 44 | 51 | Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba | 1137201518 | 276464733 | 425238253 | 168192663 | 78,00 | 22,00 | 1,61
[5 empty] | 47 |  | Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)
[5 empty] | 47 | 51 | Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR) | 124474872 | 257346826 | 329033136 | 73960538 | 9,68 | 90,33 | 7,35
|  |  | 51 |  |  |  | Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial
|  |  |  | 1 |  |  | Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1
[5 empty] | 2 |  | Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario
|  |  | 51 | 1 | 2 | 51 | Obra Especial en Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario | 35268129 | 40173867 | 0 | 0 | 28,00 | 16,88 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza
[5 empty] | 3 | 51 | Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe | 123487695 | 26283713 | 0 | 0 | 75,18 | 12,41 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N)
[5 empty] | 23 | 51 | Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta (BID S/N) | 0 | 5193140 | 160306 | 0 | 0,00 | 33,33 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N)
[5 empty] | 24 | 51 | Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut (BID S/N) | 0 | 5096570 | 80153 | 0 | 0,00 | 33,33 | 0,00
|  |  | 52 |  |  |  | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte
|  |  |  | 21 |  |  | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires
|  |  | 52 | 21 | 1 | 51 | Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - BUENOS AIRES | 23398310 | 19002223 | 12972793 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/Aº Sarandí, Canal S
[5 empty] | 2 | 51 | Reparación y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes s/Aº Sarandí, Canal S | 0 | 31658783 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 22 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA
|  |  |  | 22 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - CORDOBA | 0 | 11983384 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 23 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN
|  |  |  | 23 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - TUCUMAN | 0 | 10638311 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 24 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA
|  |  |  | 24 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - MENDOZA | 0 | 12545870 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 25 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA
|  |  |  | 25 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - SALTA | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción, Refacción y Ampliación de Alcantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano, Sec | 0 | 9674186 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 26 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY
|  |  |  | 26 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - JUJUY | 0 | 8363913 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 27 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE
|  |  |  | 27 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - SANTA FE | 0 | 11983384 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 28 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA
|  |  |  | 28 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - LA RIOJA | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4
[5 empty] | 2 | 51 | Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°75 - Límite La Rioja/Catamarca, Sección: Km.4 | 0 | 2490832 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Recontrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7
[5 empty] | 3 | 51 | Recontrucción de Terraplén de Acceso y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla y Obras de Defensa Aguas Abajo, Ruta 7 | 0 | 9709623 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 29 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN
|  |  |  | 29 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN | 0 | 17363680 | 47915106 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 30 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES
|  |  |  | 30 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - CORRIENTES | 0 | 15529488 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 31 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA
|  |  |  | 31 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA | 0 | 9293237 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila.
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción de Paq. Estructural y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas y Disipadores Hidráulicos en la Quebrada de la Cébila. | 0 | 23355372 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue
[5 empty] | 3 | 51 | Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38, Tramo: El Portezue | 0 | 7370809 | 60621069 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar
[5 empty] | 4 | 51 | Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar | 0 | 10729015 | 55617252 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -
[5 empty] | 5 | 51 | Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín - | 0 | 8859145 | 66647994 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 32 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN
|  |  |  | 32 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - NEUQUEN | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 33 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT
|  |  |  | 33 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - CHUBUT | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 34 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS
|  |  |  | 34 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS | 0 | 15138194 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 35 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 15º Distrito - Misiones
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 15° Distrito - Misiones
|  |  |  | 35 | 1 | 51 | Mantenimiento de obras de arte en 15°distrito - MISIONES | 0 | 9293237 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas- Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz, Provincia de
[5 empty] | 2 | 51 | Sistema Modular, Tramo: Sección: Puente: Posadas- Encarnación (Paraguay) San Roque González de Santa Cruz, Provincia de | 0 | 13255091 | 0 | 0 | 0,00 | 33,33 | 0,00
|  |  |  | 36 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO
|  |  |  | 36 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - SANTIAGO DEL ESTERO | 0 | 16385444 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 37 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS
|  |  |  | 37 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - ENTRE RIOS | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 38 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO
|  |  |  | 38 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO | 0 | 12105664 | 17570000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 39 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA
|  |  |  | 39 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - BAHÍA BLANCA | 0 | 10882870 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 40 |  |  | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro
|  |  |  | 40 | 1 | 51 | Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 41 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA
|  |  |  | 41 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - LA PAMPA | 0 | 4646618 | 401800 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 42 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA
|  |  |  | 42 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - FORMOSA | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Límite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3
[5 empty] | 2 | 51 | Río Bermejo - Defensa de Margen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli - Límite Chaco/Formosa, Sección: Km.1.278,90 – Km.1.288,3 | 0 | 7441682 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 43 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ
|  |  |  | 43 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - SANTA CRUZ | 0 | 14404517 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena (R.
[5 empty] | 2 | 51 | Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación y Reparación de Barandas e Iluminación, Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedrabuena (R. | 0 | 23233092 | 0 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
|  |  |  | 44 |  |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO
[5 empty] | 1 |  | Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO
|  |  |  | 44 | 1 | 51 | Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - TIERRA DEL FUEGO | 0 | 4646618 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 45 |  |  | Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte Especificas
[5 empty] | 2 |  | Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires
|  |  |  | 45 | 2 | 51 | Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos; Nuevo Puente Pueyrredón y Accesos, Provincia de Buenos Aires | 0 | 14944188 | 0 | 0 | 0,00 | 33,33 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos. Provincia de Bu
[5 empty] | 3 | 51 | Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. De la Plaza y Accesos; Antiguo Puente Pueyrredón y Accesos. Provincia de Bu | 0 | 21121020 | 0 | 0 | 0,00 | 33,33 | 0,00
| 613 | [5 empty] | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
|  | 613 |  |  |  |  | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
|  |  | 20 |  |  |  | Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento
|  |  |  | 2 |  |  | Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable
[5 empty] | 28 |  | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut
| 613 | 613 | 20 | 2 | 28 | 51 | Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut | 841815569 | 301233 | 200301300 | 301232 | 90,89 | 9,11 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR) | 855111895 | 145500378 | 145500378 | 51119736 | 61,66 | 34,55 | 1,07
[5 empty] | 37 |  | Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR)
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción de Sistema Acueducto Oeste - Mar del Plata - Buenos Aires (BID N° 3451 OC-AR) | 985272343 | 1320436 | 13342869 | 12024208 | 99,30 | 0,70 | 0,70
[5 empty] | 70 |  | Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y
[5 empty] | 70 | 51 | Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias y | 4305543 | 0 | 14000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 76 |  | Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID AR-L1031)
[5 empty] | 76 | 51 | Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID AR-L1031) | 0 | 68181081 | 68181081 | 0 | 0,00 | 2,70 | 0,00
[5 empty] | 77 |  | Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua – La Paz - Entre Ríos
[5 empty] | 77 | 51 | Construcción de la Segunda Etapa de la Planta de Potabilización de Agua – La Paz - Entre Ríos | 0 | 157737099 | 157737099 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 78 |  | Optimizacion del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Rede
[5 empty] | 78 | 51 | Optimizacion del Sistema de Captación de Agua Cruda - Refuncionalización y Aumento de Producción en Planta Ramirez y Nuevas Rede | 0 | 143585059 | 143585059 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 79 |  | Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos
[5 empty] | 79 | 51 | Optimización de los Sistemas de Agua Potable - Concordia - Entre Ríos | 0 | 56800000 | 56800000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán
[5 empty] | 80 | 51 | Realización Nuevas Perforaciones para la Provisión de Agua en San Miguel de Tucumán - Tucumán | 0 | 94780750 | 94780750 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 3 |  |  | Desarrollo de Infraestructura Cloacal
[5 empty] | 77 |  | Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)
|  |  |  | 3 | 77 | 52 | Ampliación de Sistema Colector Cloacal de Gran Mendoza - Colector Boedo-Ponce (BID N° 3451 OC-AR) | 346897313 | 415767659 | 415767659 | 169788611 | 54,03 | 45,97 | 10,28
[6 empty] | 53 | Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR) | 832803206 | 1368509318 | 1368509318 | 167236779 | 44,68 | 55,32 | 4,10
[5 empty] | 88 |  | Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR)
[5 empty] | 88 | 51 | Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 2343 OC-AR) | 302395885 | 317116618 | 317116618 | 23907240 | 27,59 | 38,28 | 3,10
[5 empty] | 89 |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 89 | 51 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales - Saladillo - Provincia de Buenos Aires | 0 | 158395372 | 0 | 0 | 0,00 | 1,60 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro
[5 empty] | 97 | 51 | Ampliación Planta Potabilizadora de Agua y Redes - Viedma - Río Negro | 0 | 155275167 | 155275167 | 0 | 0,00 | 0,36 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones
[5 empty] | 98 | 51 | Construcción del Troncal Norte de Distribución de Agua Potable Oberá - Misiones | 0 | 612105430 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 99 |  | Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones
[5 empty] | 99 | 51 | Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América - Misiones | 0 | 382320684 | 382320684 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 5 |  |  | Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II
[5 empty] | 24 |  | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID AR-L1031)
|  |  |  | 5 | 24 | 51 | Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID AR-L1031) | 0 | 363270899 | 363270899 | 0 | 0,00 | 4,20 | 0,00
[5 empty] | 26 |  | Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)
[5 empty] | 26 | 51 | Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451) | 0 | 897029358 | 842109482 | 0 | 0,00 | 12,49 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451)
[5 empty] | 27 | 51 | Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451) | 0 | 469127920 | 469127920 | 292269567 | 0,00 | 12,49 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa
[5 empty] | 28 | 51 | Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento- Guatraché - La Pampa | 0 | 75300000 | 75300000 | 0 | 0,00 | 2,57 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción de Red de Desagües Cloacales y Construcción de Planta de Tratamiento - Rancul- La Pampa | 0 | 75300000 | 75300000 | 0 | 0,00 | 2,57 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé
[5 empty] | 30 | 51 | Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé | 0 | 169218605 | 169218605 | 0 | 0,00 | 9,80 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fé | 0 | 142733625 | 142733625 | 0 | 0,00 | 9,80 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos
[5 empty] | 32 | 51 | Optimización de los Sistemas de Desagües Cloacales - Concordia - Entre Ríos | 0 | 56800000 | 56800000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Ju
[5 empty] | 33 | 51 | Ampliación y Optimización de Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Cerrillo Barboza - San Ju | 0 | 1009618985 | 59225817 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan
[5 empty] | 34 | 51 | Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan | 0 | 180750000 | 180750000 | 79973268 | 0,00 | 36,30 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán
[5 empty] | 35 | 51 | Mejoras en la Capacidad de Tratamiento y Refuncionalización en Planta San Felipe - San Miguel de Tucumán - Tucumán | 0 | 106968000 | 106968000 | 0 | 0,00 | 1,47 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora de la Ciudad de Pirané - Formosa | 0 | 542084949 | 241490618 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción de Sistema de Redes Cloacales y Planta Depuradora para la Localidad de Riacho He-He - Formosa | 0 | 214405737 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires
[5 empty] | 39 | 51 | Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires | 0 | 394669667 | 394669667 | 0 | 0,00 | 3,40 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro
[5 empty] | 40 | 51 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel - Río Negro | 0 | 193213082 | 0 | 0 | 0,00 | 8,10 | 0,00
[5 empty] | 41 |  | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro
[5 empty] | 41 | 51 | Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro | 0 | 138585680 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut
[5 empty] | 42 | 51 | Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut | 0 | 142630970 | 0 | 0 | 0,00 | 1,60 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Ampliación del Sistema de Tratamiento de Liquidos Cloacales - Loncopue - Neuquén
[5 empty] | 43 | 51 | Ampliación del Sistema de Tratamiento de Liquidos Cloacales - Loncopue - Neuquén | 0 | 107846254 | 107846254 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Ampliación del Sistema de Tratamiento de Liquidos Cloacales - Zapala - Neuquén
[5 empty] | 44 | 51 | Ampliación del Sistema de Tratamiento de Liquidos Cloacales - Zapala - Neuquén | 0 | 178280300 | 178280300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes - Gener
[5 empty] | 45 | 51 | Ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, Ampliación de Redes y Renovación de Redes Cloacales Existentes - Gener | 0 | 596715755 | 159120223 | 0 | 0,00 | 1,20 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja
[5 empty] | 46 | 51 | Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja | 0 | 137352249 | 137352249 | 0 | 0,00 | 6,08 | 0,00
[5 empty] | 47 |  | Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja
[5 empty] | 47 | 51 | Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja | 0 | 281913666 | 281913666 | 0 | 0,00 | 3,35 | 0,00
|  |  |  | 6 |  |  | Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable Etapa 2
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro
|  |  |  | 6 | 1 | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Dina Huapi, Río Negro | 0 | 46295501 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén | 0 | 88669442 | 0 | 0 | 0,00 | 2,30 | 0,00
| 656 | [5 empty] | Organismo Regulador de Seguridad de Presas
|  | 656 |  |  |  |  | Organismo Regulador de Seguridad de Presas
|  |  | 17 |  |  |  | Control de Seguridad de Presas
[5 empty] | 7 |  | Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro.
| 656 | 656 | 17 | 0 | 7 | 51 | Refacción en Infraestructura edilicia de la Dirección Regional Comahue, Cipolletti, Provincia de Río Negro. | 0 | 5929000 | 5929000 | 0 | 0,00 | 54,25 | 0,00
70 | [6 empty] | Ministerio de Educación
| 330 | [5 empty] | Ministerio de Educación
|  | 330 |  |  |  |  | Ministerio de Educación
|  |  | 46 |  |  |  | Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles
|  |  |  | 1 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
70 | 330 | 330 | 46 | 1 | 1 | 51 | Construcción de Jardín N° 922 B° Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 31327226 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción de Jardín N°906 B° San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19317653 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 3 | 51 | Construcción de Jardín Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19639077 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 4 | 51 | Construcción de Jardín B° Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19928411 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR).
[5 empty] | 5 | 51 | Construcción de Jardín en B° San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR). | 18824953 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción de Jardín Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 32205499 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 7 | 51 | Construcción de Jardín Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 20419310 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 8 | 51 | Construcción de Jardín Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 31042146 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción de Jardín B° Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19791363 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 10 | 51 | Construcción de Jardín B° El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19960912 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 11 | 51 | Construcción de Jardín en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 32309433 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 12 | 51 | Construcción de Jardín en B° Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 20379819 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción de Jardín en B° Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18703135 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 14 | 51 | Construcción de Jardín en B° El Tizón - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 20558175 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 15 | 51 | Construcción Jardín B° Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 31193568 | 23468398 | 0 | 0,00 | 63,00 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 16 | 51 | Construcción Jardín N° 914 B° La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32765063 | 23397355 | 0 | 0,00 | 71,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 17 | 51 | Construcción Jardín N° 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 33745504 | 20927226 | 0 | 0,00 | 74,00 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 18 | 51 | Construcción de Jardín en B° Villa del Carmen - Gonzalez Catán, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 31281514 | 0 | 462500 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 19 | 51 | Construcción de Jardín en Ministro Rivadavia - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 14963698 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 20 | 51 | Construcción de Jardín en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 27868378 | 0 | 505000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 21 | 51 | Construcción Jardín en B° Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 33303814 | 25592909 | 0 | 0,00 | 66,00 | 0,00
[5 empty] | 22 |  | Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 22 | 51 | Construcción Jardín B° Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32647086 | 23533176 | 0 | 0,00 | 63,00 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 23 | 51 | Construcción Jardín en B° La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 48787385 | 27967051 | 0 | 0,00 | 63,00 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 24 | 51 | Construcción Jardín B° América Unida - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 54055448 | 47975448 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 25 |  | Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[5 empty] | 25 | 51 | Construcción Jardín Avenida Castañares y Avenida Piedrabuena - Comuna 8 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 66882743 | 8600875 | 17600875 | 6940933 | 89,00 | 11,00 | 6,00
[5 empty] | 27 |  | Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 27 | 51 | Construcción Jardín N° 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30293574 | 23678951 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 28 | 51 | Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 49101406 | 30570288 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30784368 | 23554506 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 30 | 51 | Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32768403 | 23218061 | 0 | 0,00 | 66,00 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 53177193 | 31745448 | 0 | 0,00 | 71,00 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 32 | 51 | Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 49928994 | 30927234 | 0 | 0,00 | 68,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 52412421 | 32308321 | 0 | 0,00 | 68,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 33662949 | 35600103 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 35 | 51 | Construcción Jardín B° Don Carlos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 31666957 | 31666957 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR) | 0 | 54055448 | 80997654 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 1 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 62035941 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 38 | 51 | Construcción de Jardín Lafayatte 601 Implantación 2 - Comuna 4 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 62952811 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 40 | 51 | Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 51360929 | 26223046 | 0 | 0,00 | 67,00 | 0,00
[5 empty] | 41 |  | Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 41 | 51 | Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 0 | 26769804 | 0 | 0,00 | 33,00 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455
[5 empty] | 42 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455 | 0 | 0 | 30762695 | 0 | 0,00 | 27,00 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)
[5 empty] | 43 | 51 | Construcción Jardín en Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR) | 0 | 0 | 25091174 | 0 | 0,00 | 19,00 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)
[5 empty] | 44 | 51 | Construcción Jardín Lindero a Escuela N°93, Villa Celina, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR) | 0 | 0 | 26206763 | 0 | 0,00 | 21,00 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229
[5 empty] | 45 | 51 | Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229 | 0 | 0 | 26382328 | 0 | 0,00 | 21,00 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)
[5 empty] | 46 | 51 | Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR) | 0 | 0 | 25508805 | 0 | 0,00 | 19,00 | 0,00
[5 empty] | 47 |  | Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM
[5 empty] | 47 | 51 | Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM | 0 | 0 | 30933970 | 0 | 0,00 | 27,00 | 0,00
[5 empty] | 48 |  | Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P
[5 empty] | 48 | 51 | Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P | 0 | 0 | 30139926 | 0 | 0,00 | 27,00 | 0,00
[5 empty] | 50 |  | Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 50 | 51 | Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires | 0 | 0 | 23485190 | 0 | 0,00 | 37,00 | 0,00
[5 empty] | 51 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 51 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar,Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR) | 0 | 0 | 30754487 | 0 | 0,00 | 19,00 | 0,00
[5 empty] | 52 |  | Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A
[5 empty] | 52 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A | 0 | 0 | 30954400 | 0 | 0,00 | 19,00 | 0,00
[5 empty] | 53 |  | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I
[5 empty] | 53 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I | 0 | 0 | 24231721 | 0 | 0,00 | 28,00 | 0,00
[5 empty] | 54 |  | Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID
[5 empty] | 54 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID | 0 | 0 | 30335370 | 0 | 0,00 | 19,00 | 0,00
[5 empty] | 55 |  | Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 55 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR) | 0 | 0 | 30258406 | 0 | 0,00 | 19,00 | 0,00
[5 empty] | 56 |  | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 56 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andrés Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR) | 0 | 0 | 30136310 | 0 | 0,00 | 19,00 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 66 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30311134 | 22610076 | 0 | 0,00 | 65,00 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 70 | 51 | Construcción Jardín N° 934 en Sarandí - Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32037907 | 32037907 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 71 |  | Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 71 | 51 | Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 31256151 | 21445669 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 72 |  | Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 72 | 51 | Construcción Jardín Barrio República Los Pinos - Brandsen, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 33649559 | 33649559 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 74 |  | Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 74 | 51 | Construcción Jardín Barrio Mitre, Villa Tesei - Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 28552510 | 0 | 3000000 | 1783498 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 75 |  | Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 75 | 51 | Construcción Jardín Barrio La Leonor, Hurlingham, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 23314325 | 0 | 10340396 | 9232184 | 99,00 | 1,00 | 1,00
[5 empty] | 76 |  | Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 76 | 51 | Construcción Jardín Calle Salta, Derqui - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 37159576 | 0 | 18462295 | 3757108 | 84,00 | 16,00 | 0,00
[5 empty] | 77 |  | Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 77 | 51 | Construcción Jardín Calle Egipto, Lagomarsino - Pilar, Buenos Aires - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 22495613 | 0 | 10185082 | 938497 | 90,00 | 10,00 | 0,00
[5 empty] | 78 |  | Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 78 | 51 | Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 53933197 | 30894607 | 0 | 0,00 | 70,00 | 0,00
[5 empty] | 79 |  | Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 79 | 51 | Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 51917379 | 29757207 | 0 | 0,00 | 69,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 80 | 51 | Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30509948 | 22529403 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 81 |  | Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-
[5 empty] | 81 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC- | 0 | 0 | 22540379 | 0 | 0,00 | 40,00 | 0,00
[5 empty] | 83 |  | Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 83 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30628839 | 23296564 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 84 |  | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I
[5 empty] | 84 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Central, La Matanza, Localidad Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires - PRINI I | 0 | 58213559 | 84491075 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 85 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 52559937 | 31785887 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 86 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en B° La Recoleta localidad Virrey del Pino, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32547388 | 32547388 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
|  |  |  | 2 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte
[5 empty] | 25 |  | Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
|  |  |  | 2 | 25 | 51 | Construcción Jardín Barrio Oeste - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 58213559 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 26 |  | Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 26 | 51 | Construcción Jardín Barrio Este - Chacabuco, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 58213559 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 27 | 51 | Construcción Jardín N° 908 - América, Partido de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 28 | 51 | Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR) | 0 | 58213559 | 27218200 | 0 | 0,00 | 79,00 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 50054055 | 23313743 | 0 | 0,00 | 66,00 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 30 | 51 | Construcción Jardín calle Moreno Oeste entre 511 y 213- San Andrés de Giles, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR) | 0 | 58213559 | 58213559 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires -PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción Jardín Zona Norte Barrio Moreno - San Nicolás - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 32 | 51 | Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 22896919 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción Jardín Barrio Solidaridad- Exaltación de la Cruz, Los Cardales - Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción Jardín Barrio Reysol, Zarate, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 38 | 51 | Construcción Jardín N° 926, Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 39 | 51 | Construcción Jardín N° 927 Pergamino, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 16384819 | 16384819 | 0 | 0,00 | 49,00 | 0,00
[5 empty] | 53 |  | Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 53 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Lanzone, General San Martín Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32812319 | 32812319 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 54 |  | Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 54 | 51 | Construcción Jardín en Calle Zelada, González Catán, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 58213559 | 50213559 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 55 |  | Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 55 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30689440 | 23477600 | 0 | 0,00 | 63,00 | 0,00
[5 empty] | 56 |  | Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 56 | 51 | Construcción Jardín en Calle Colombia, Alberti, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos
[5 empty] | 59 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Los Conquistadores, Federación, Provincia de Entre Ríos | 27983219 | 0 | 750000 | 701209 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 60 | 51 | Construcción Jardín N°910, Salto, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 16350106 | 16350106 | 0 | 0,00 | 49,00 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 61 | 51 | Construcción Jardín en Bragado, Bragado, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 16350106 | 16350106 | 0 | 0,00 | 49,00 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU
[5 empty] | 63 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME | 0 | 0 | 24146412 | 0 | 0,00 | 41,00 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 64 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR | 0 | 0 | 26276978 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO
[5 empty] | 65 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Obrero, Lomas de Zamora, localidad de Lomas de Zamora, provincia de BUENOS AIRES - PRO | 0 | 0 | 27511368 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI
[5 empty] | 66 | 51 | Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI | 0 | 0 | 26833745 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 67 |  | Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /
[5 empty] | 67 | 51 | Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 / | 0 | 0 | 22918225 | 0 | 0,00 | 26,00 | 0,00
|  |  |  | 3 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur
[5 empty] | 20 |  | Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
|  |  |  | 3 | 20 | 51 | Construcción Jardín en Coronel Pringles - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106072 | 32106072 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 21 | 51 | Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106072 | 25603192 | 0 | 0,00 | 51,00 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 27 | 51 | Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR) | 0 | 32106072 | 23446505 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 28 | 51 | Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106072 | 21434478 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción Jardín N° 910 - Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106072 | 19167730 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 30 | 51 | Construcción Jardín en Pila - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106072 | 32106072 | 0 | 0,00 | 29,00 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción Jardín en Ostende - Pinamar, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 58213559 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción Jardín en Villa Cordobita - Tandil, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 58213559 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 27027569 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 57 |  | Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 57 | 51 | Construcción Jardín en Barrio La Feria - Ayacucho, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
[5 empty] | 58 |  | Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 58 | 51 | Construcción Jardín en General Alvear - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 59 | 51 | Construcción Jardín en Calle Arenales - Dolores , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 60 | 51 | Construcción Jardín Mar del Tuyú, La Costa - Mar de Tuyú, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 27259147 | 0 | 0,00 | 67,00 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 61 | 51 | Construcción Jardín Nueva Atlantis, La Costa - Nueva Atlantis, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 62 |  | Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 62 | 51 | Construcción Jardín Tres Lomas, Tres Lomas, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 16350106 | 16350106 | 0 | 0,00 | 49,00 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 63 | 51 | Construcción Jardín Costa Azul, Costa Azul - La Costa, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 58213559 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires
[5 empty] | 64 | 51 | Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires | 17486525 | 5402381 | 12402381 | 660968 | 92,00 | 8,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires
[5 empty] | 65 | 51 | Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires | 17255404 | 5128806 | 6128806 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires
[5 empty] | 66 | 51 | Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires | 16763329 | 6295805 | 14295805 | 1802371 | 46,00 | 54,00 | 0,00
[5 empty] | 67 |  | Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 67 | 51 | Construcción Jardín en Calles Islas Malvinas y Los Hornos, Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32106073 | 32106073 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Construcción Jardín de Infantes en B° Hipodromo localidad General Belgrano, Prov. Bs. As. Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 68 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en B° Hipodromo localidad General Belgrano, Prov. Bs. As. Interior - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 58213559 | 58213559 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
|  |  |  | 4 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba
[5 empty] | 1 |  | Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza
|  |  |  | 4 | 1 | 51 | Construcción Jardín B° Sol y Sierra - Godoy Cruz, Provincia de Mendoza | 10652747 | 9355387 | 9355387 | 0 | 16,00 | 84,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 4 | 51 | Construcción Jardín 0-126 "Eluney" En Escuela 1-183 - Costa De Araujo, Provincia de Mendoza | 18702022 | 15195864 | 15195864 | 0 | 20,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 8 | 51 | Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 21376698 | 11166545 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 19096721 | 10849985 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 32 | 51 | Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 30935002 | 26711373 | 0 | 0,00 | 52,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 30800647 | 24911160 | 0 | 0,00 | 57,00 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 35 | 51 | Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 56255270 | 42439632 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción Jardín en la ENI N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, provincia de San Juan - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR) | 0 | 0 | 15316457 | 0 | 0,00 | 12,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción de 3 nuevas salas de jardín en Laboulaye, Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba - PRINI I (BID N° 4229 | 0 | 0 | 32449721 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Construcción Jardín de Infantes “Domingo Faustino Sarmiento”, localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4
[5 empty] | 40 | 51 | Construcción Jardín de Infantes “Domingo Faustino Sarmiento”, localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI (BID N° 4 | 0 | 0 | 30546548 | 0 | 0,00 | 57,00 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 42 | 51 | Construcción Jardín en San Francisco - Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 30758819 | 26193916 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 43 | 51 | Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31051552 | 26231850 | 0 | 0,00 | 54,00 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 45 | 51 | Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31015023 | 25067689 | 0 | 0,00 | 57,00 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 46 | 51 | Construcción Jardín "Antártida Argentina" Anexo - Río Ceballos/Pajas Blancas, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31363178 | 21990554 | 0 | 0,00 | 69,00 | 0,00
[5 empty] | 48 |  | Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza
[5 empty] | 48 | 51 | Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR San Martín - Provincia de Mendoza | 9603727 | 17970724 | 1220724 | 0 | 12,00 | 88,00 | 0,00
[5 empty] | 49 |  | Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 49 | 51 | Construcción Jardín 0-129 Núcleo 1 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza | 8391217 | 17972617 | 8972617 | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 52 |  | Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 52 | 51 | Construcción Jardín 0-123 "Lic. Liliana Acosta Cornelio Moyano" El Plumerillo - Las Heras, Provincia de Mendoza | 18084550 | 14601643 | 14601643 | 0 | 21,00 | 79,00 | 0,00
[5 empty] | 56 |  | Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 56 | 51 | Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 47177109 | 17734480 | 0 | 0,00 | 74,00 | 0,00
[5 empty] | 57 |  | Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 57 | 51 | Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 45167006 | 16959202 | 0 | 0,00 | 74,00 | 0,00
[5 empty] | 58 |  | Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 58 | 51 | Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 39618622 | 15654858 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 64 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31271899 | 28048632 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 65 | 51 | Construcción Jardín "Japón" - Ciudad de Córdoba , Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 57402353 | 41715057 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 66 | 51 | Construcción Jardín en Dorrego- Guaymallén, Provincia de Mendoza | 18269238 | 14613014 | 14613014 | 0 | 21,00 | 79,00 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 68 | 51 | Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 30574040 | 30574040 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 72 |  | Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza
[5 empty] | 72 | 51 | Construcción Jardín en Complejo Habitacional PROCREAR Maipú, Maipú - Provincia de Mendoza | 27767082 | 1869986 | 1869986 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 73 |  | Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 73 | 51 | Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31179510 | 21627104 | 0 | 0,00 | 70,00 | 0,00
[5 empty] | 74 |  | Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 74 | 51 | Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 21670365 | 11267304 | 0 | 0,00 | 69,00 | 0,00
[5 empty] | 82 |  | Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 82 | 51 | Construcción Jardín N°0-164 en Villa Tulumaya, Provincia de Mendoza | 43142708 | 3122723 | 3122723 | 1612392 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 83 |  | Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 83 | 51 | Construcción Jardín N°0-057 en Palmira, Provincia de Mendoza | 39730044 | 2464638 | 2464638 | 404813 | 93,00 | 7,00 | 7,00
[5 empty] | 84 |  | Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 84 | 51 | Construcción Jardín N°0-173 en Los Barriales, Junín, Provincia de Mendoza | 43231418 | 2546405 | 2546405 | 1413450 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza
[5 empty] | 85 | 51 | Construcción Jardín N°0-107 en Roberto López Leyton, Rivadavia, Provincia de Mendoza | 44456046 | 1981914 | 1981914 | 672222 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 86 | 51 | Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31625674 | 27058356 | 0 | 0,00 | 53,00 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 87 | 51 | Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31377721 | 21662866 | 0 | 0,00 | 70,00 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 89 | 51 | Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31206620 | 22290661 | 0 | 0,00 | 67,00 | 0,00
[5 empty] | 90 |  | Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 90 | 51 | Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31376784 | 26070022 | 0 | 0,00 | 55,00 | 0,00
[5 empty] | 91 |  | Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 91 | 51 | Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 30907832 | 26178218 | 0 | 0,00 | 54,00 | 0,00
[5 empty] | 93 |  | Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 93 | 51 | Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31136555 | 22386140 | 0 | 0,00 | 67,00 | 0,00
[5 empty] | 94 |  | Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 94 | 51 | Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31100669 | 22266093 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 95 |  | Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 95 | 51 | Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31644612 | 22775477 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 96 |  | Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 96 | 51 | Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 31233794 | 24946322 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 97 | 51 | Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR) | 0 | 59749606 | 23139231 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 98 | 51 | Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR) | 0 | 30767270 | 29995670 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
|  |  |  | 5 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR).
|  |  |  | 5 | 1 | 51 | Construcción de Jardín en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR) | 18091774 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción de Jardín en Pampa del Indio - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR) | 16885181 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 3 | 51 | Construcción de Jardín N° 73 - Ida Reboli - Villa Ángela, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 29585020 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 4 | 51 | Construcción de Jardín N° 96 - Gancedo, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 29522475 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 5 | 51 | Construcción de Jardín en Presidencia Roca - Libertador General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR) | 17371018 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción de Jardín N° 212 - Las Breñas, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18637334 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 7 | 51 | Construcción de Jardín - Villa Berthel, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18632528 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 8 | 51 | Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 55722820 | 45389627 | 0 | 0,00 | 48,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 54734202 | 44466026 | 0 | 0,00 | 48,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 10 | 51 | Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 56218128 | 45757853 | 0 | 0,00 | 49,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 11 | 51 | Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 56218128 | 45558708 | 0 | 0,00 | 48,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 12 | 51 | Construcción de Jardín N° 186 - Alberdi-Sachayoj, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 44547844 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción de Jardín en Resistencia, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR) | 16659732 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 34
[5 empty] | 14 | 51 | Construcción de Jardín N° 92 Prof. Viñuela de Maidana de Barranqueras, San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID Nº 34 | 26856440 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 15 | 51 | Construcción Jardín N° 50 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19864369 | 0 | 1258528 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 16 | 51 | Construcción Jardín N° 65 - Gobernador Virasoro, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19835449 | 0 | 1140075 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 17 | 51 | Construcción Jardín N° 31 - Itá Ibaté, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 20761854 | 0 | 1049631 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 18 | 51 | Construcción Jardín N° 48 Anexo Escuela N°453 - San Vicente, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 36622847 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 19 | 51 | Construcción Jardín N° 69 Anexo Escuela N° 74 - San Ignacio, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 31793762 | 0 | 2381522 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 20 | 51 | Construcción Jardín N° 18 Anexo Escuela N° 86 - Apóstoles, Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19346475 | 0 | 1558744 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 21 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N° 868 - Campo Grande, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19283950 | 0 | 552338 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 22 |  | Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 22 | 51 | Construcción Jardín N° 23 Anexo Escuela N° 200 - Puerto Iguazú, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 32310462 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 23 | 51 | Construcción Jardín N° 52 Anexo Escuela N° 529 - Villa Salto Encantado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19395120 | 0 | 874385 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 24 | 51 | Construcción de Jardín en Escuela N° 291 - Colonia Wanda, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 34244634 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30643255 | 25493215 | 0 | 0,00 | 67,00 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 30 | 51 | Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 29706551 | 26970276 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 49884354 | 37042409 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Construcción Jardín Barrion 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 32 | 51 | Construcción Jardín Barrion 50 viviendas, Gobernador Virasoro, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 33470951 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción Jardín Zona Sur, Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 7668264 | 0 | 420000 | 0 | 12,00 | 88,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción Jardín N°42 en la Escuela 565 de Curuzú Cuatiá, Corrientes - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 7668264 | 0 | 420000 | 0 | 11,00 | 89,00 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 35 | 51 | Construcción Jardín N°61, en Monte Caseros, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 4925503 | 0 | 420000 | 0 | 3,00 | 97,00 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción Jardín en el predio de Santa Catalina, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 21756261 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción Jardín N°40 Barrio Esperanza, Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 35924739 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 38 | 51 | Construcción Jardín N°66, Anexo Escuela N°583 en Puerto Esperanza, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 39771908 | 0 | 424946 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 39 | 51 | Construcción Jardín en la Escuela N°832 en Alem, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 24136035 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 40 | 51 | Construcción Jardín a crear en Calle Giménez de Las Garcitas, Provincia del Chaco (PRÉSTAMO BID Nº 3455/OC-AR) | 23142103 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 41 |  | Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 41 | 51 | Construcción Jardín en calles Mendoza y Toppano, de Puerto Tirol, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 22714560 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 42 | 51 | Construcción Jardín en el Barrio Silvio Avalos de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 21951945 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 43 | 51 | Construcción Jardín Barrio Itatí, de General San Martín, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 22752826 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 44 | 51 | Construcción Jardín en Charata, de Charata, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 21655770 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV
[5 empty] | 45 | 51 | Construcción Jardín lindero al Albergue del Centro Educativo Polimodal N° 20 en Colonia Elisa, Provincia del Chaco - PROMEDU IV | 21727649 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Construcción Jardín Anexo Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O
[5 empty] | 46 | 51 | Construcción Jardín Anexo Escuela Primaria N° 1009 en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/O | 22829954 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 47 |  | Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (
[5 empty] | 47 | 51 | Construcción Jardín en calles Sandwich Del Sur y Avenida del Trabajo, de Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV ( | 22766927 | 0 | 423775 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 48 |  | Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do´oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A
[5 empty] | 48 | 51 | Construcción Jardín en el Barrio Cacique Do´oxoi en Juan José Castelli, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-A | 22860857 | 0 | 423775 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 49 |  | Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 49 | 51 | Construcción Jardín en la Calle San Lorenzo de Presidencia de La Plaza, Chaco- PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 21776225 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 58 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 58 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30361789 | 26156952 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 59 | 51 | Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30355490 | 26116222 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)
[5 empty] | 60 | 51 | Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC) | 0 | 30393145 | 26090110 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)
[5 empty] | 61 | 51 | Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC) | 0 | 30357529 | 25598154 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 62 |  | Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 62 | 51 | Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11325821 | 12369191 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 63 | 51 | Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 9063076 | 9676121 | 0 | 0,00 | 55,00 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 64 | 51 | Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11320582 | 11903843 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 65 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11323725 | 12465661 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 66 | 51 | Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11324773 | 12433895 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 67 |  | Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 67 | 51 | Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 18832316 | 21041904 | 0 | 0,00 | 66,00 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 68 | 51 | Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 13633152 | 28354895 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 69 |  | Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 69 | 51 | Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11314947 | 12351401 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 70 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 18703353 | 21815283 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 71 |  | Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 71 | 51 | Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11270889 | 12490162 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 72 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov.de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 72 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 18786671 | 21831487 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 73 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 73 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11329979 | 12446820 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 74 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Esc. N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 74 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11330407 | 11484285 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 75 |  | Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 75 | 51 | Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11329979 | 12155015 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 76 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 76 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11300931 | 12468281 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 77 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 77 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 11353001 | 12462950 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 78 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 78 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 59 en Escuela N° 751, Loc. Colonia Progreso, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 18826997 | 18826997 | 0 | 0,00 | 66,00 | 0,00
[5 empty] | 79 |  | Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 79 | 51 | Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 18131945 | 21797525 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Prov. de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 80 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 38 - EPEP N°535, Localidad Puerto Lavalle, Prov. de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 12421258 | 12421258 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 81 |  | Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 81 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 214, Localidad Tres Lagunas, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 12421258 | 12421258 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 82 |  | Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 82 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 12421258 | 11195922 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 83 |  | Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 83 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N 28 EPEP N 40, Localidad Villa Hermosa, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 12421258 | 12421258 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 84 |  | Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 84 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 12421258 | 11195922 | 0 | 0,00 | 64,00 | 0,00
[5 empty] | 85 |  | Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 85 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 17789952 | 23469388 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 86 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 86 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 23503871 | 31418842 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 87 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 18722819 | 17053003 | 0 | 0,00 | 57,00 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 88 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 18679809 | 14547983 | 0 | 0,00 | 54,00 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 89 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 42701410 | 53875122 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 90 |  | Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 90 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) | 0 | 42701410 | 33623338 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 91 |  | Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 91 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 23752619 | 20947984 | 0 | 0,00 | 55,00 | 0,00
[5 empty] | 92 |  | Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov. Santiago del Estero-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 92 | 51 | Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero-PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) | 0 | 31731573 | 25998996 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 93 |  | Construcción Jardín de Infantes en Esc. Prim. N° 16 Presidente Julio A. Roca, Loc. Corpus, Prov.Misiones - PRINI(BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 93 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Esc. Prim. N° 16 Presidente Julio A. Roca, Loc. Corpus, Prov. Misiones - PRINI(BID 4229/OC-AR | 0 | 15647533 | 15647533 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 94 |  | Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 94 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 29828893 | 21873708 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 95 |  | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 95 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32282478 | 20235515 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
[5 empty] | 96 |  | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 96 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 13568177 | 10442713 | 0 | 0,00 | 55,00 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 97 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 19371130 | 25278161 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 98 | 51 | Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR) | 0 | 12872464 | 33362278 | 0 | 0,00 | 43,00 | 0,00
|  |  |  | 6 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca - Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
|  |  |  | 6 | 1 | 51 | Construcción de Jardín en Escuela Técnica N° 1 de La Quiaca - Yavi, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 13082524 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción Jardín Nº 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción Jardín Nº 201 - San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 12676615 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 3 | 51 | Construcción de Jardín N° 445 de San Pedro, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 10882750 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - Bº 1000 Viviendas - Calilegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/
[5 empty] | 4 | 51 | Construcción Jardín B° 1000 Viviendas Papa Francisco - Bº 1000 Viviendas - Calilegua, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/ | 18000444 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 5 | 51 | Construcción Jardín B° 40 Ha - Libertador General San Martín, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18026439 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N° 78 - Palpalá, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18189307 | 0 | 831884 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 7 | 51 | Construcción Jardín 4294 - Colonia Santa Rosa-Oran, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18174487 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 8 | 51 | Construcción de Jardín N° 4394 Coronel Vicente Torino - Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 13345357 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción Jardín 4851 - Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 11904316 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 10 | 51 | Construcción Jardín 4641 - Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18201966 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 11 | 51 | Construcción Jardín 4853 Barrio 62 Ha - Hipólito Yrigoyen, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 13281919 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O
[5 empty] | 12 | 51 | Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/O | 20201666 | 0 | 1649505 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19523999 | 0 | 1532409 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-
[5 empty] | 14 | 51 | Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC- | 19431730 | 0 | 1758890 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 15 | 51 | Construcción Jardín en San Andrés Esc. Freyre - Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 12123193 | 0 | 704150 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 16 | 51 | Construcción Jardín en Barrio Néstor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 11556786 | 0 | 1435204 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 17 | 51 | Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 11910102 | 0 | 1297050 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 18 | 51 | Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR | 11508855 | 0 | 4349532 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR
[5 empty] | 19 | 51 | Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR | 12319299 | 0 | 1490390 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 20 |  | Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR
[5 empty] | 20 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR | 19690958 | 0 | 584602 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 21 | 51 | Construcción Jardín en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19117200 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 22 |  | Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR
[5 empty] | 22 | 51 | Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR | 11767387 | 0 | 423677 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-
[5 empty] | 23 | 51 | Construcción Jardín en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti - San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC- | 12038281 | 0 | 1221937 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz ¿ Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 24 | 51 | Construcción de Jardín en Villa Benjamín Araoz ¿ Burrayacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 12095898 | 0 | 1083643 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 25 |  | Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 25 | 51 | Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 37739703 | 0 | 6301990 | 483968 | 90,00 | 10,00 | 4,00
[5 empty] | 26 |  | Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 26 | 51 | Construcción de Anexo Jardín N° 9 en Terreno Escuela N° 704 - Tinogasta, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 15783117 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (
[5 empty] | 27 | 51 | Construcción de Anexo Jardín N° 1 - Frente a Parque de los Niños - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV ( | 19789167 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 28 | 51 | Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 47232556 | 0 | 6992236 | 678856 | 86,00 | 14,00 | 5,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción de Jardín Escuela 256 - Aimogasta, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 29011038 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 30 | 51 | Construcción de Jardín B° Luis Vernet - La Rioja, Provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 22671733 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción de Jardín B Padre Inestal - Chilecito, La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 19463220 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 32 | 51 | Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán - (BID Nº 3455/OC-AR) | 20634172 | 0 | 1522606 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR | 12258559 | 0 | 480221 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán -PRESTAMO BID Nº 3455/OC-AR | 12327410 | 0 | 528089 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU
[5 empty] | 35 | 51 | Construcción de Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Provincia de Tucumán - PROMEDU | 12645785 | 0 | 729020 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción Jardín en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 25679770 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción Jardín N°80 "Mi Pequeño Poni" , en Añatuya, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 18262841 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 38 | 51 | Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 20472303 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 39 | 51 | Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 19920332 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 40 | 51 | Construcción Jardín en Ruta N° 142 en Mosconi, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 21539215 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 41 |  | Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 41 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N°4152 de Reconquista, Pichanal Orán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 33648224 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 42 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N°4415 "El Ceibal" en El Galpón Metán, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 21036449 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 43 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N°4752 en Campo Quijano, Provincia de Salta - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR) | 33264251 | 0 | 455037 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 44 | 51 | Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa de Definir - PRINI (BID 4229/OC-AR) | 0 | 32037907 | 32037907 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 45 | 51 | Constr. de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir II-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32037907 | 32037907 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Constr.de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 46 | 51 | Constr.de Obra de Infraestr. de Educ. Inic. en la Prov. de Stgo del Estero, Iniciativa a Definir III - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 13087826 | 13087826 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
|  |  |  | 9 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II
[5 empty] | 1 |  | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
|  |  |  | 9 | 1 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 51978795 | 30210035 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 54688664 | 33241839 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 3 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 32423756 | 23039743 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 4 | 51 | Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) | 0 | 42527779 | 31587144 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV
[5 empty] | 5 | 51 | Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV | 0 | 42319779 | 32098571 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Constr. Jardín de Inf. Esc. N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Prov. Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 6 | 51 | Constr. Jardín de Inf. Esc. N° 4413 "Juan B Cabral" de Antillas Rosario de La Frontera, Prov. Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) | 0 | 17912218 | 17912218 | 0 | 0,00 | 49,00 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 7 | 51 | Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 40901469 | 22241389 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 8 |  | Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 8 | 51 | Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR) | 0 | 40381469 | 21352616 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) | 0 | 47909279 | 46830144 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
[5 empty] | 10 |  | Constr.Jardín a Crear en Complejo Hab, Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 10 | 51 | Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 47909279 | 42300209 | 0 | 0,00 | 80,00 | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 11 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 27193083 | 30902043 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 12 | 51 | Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 25680876 | 0 | 10451071 | 0 | 73,00 | 27,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) | 0 | 27193083 | 31306044 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 14 | 51 | Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 23572207 | 0 | 11697606 | 0 | 79,00 | 21,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)
[5 empty] | 15 | 51 | Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR) | 0 | 27193083 | 32105677 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 16 | 51 | Construcción Jardín Calle Storni, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 15428248 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 17 |  | Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 17 | 51 | Construcción Jardín Escuela General Arenales, Colombres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 26878510 | 0 | 6550754 | 0 | 72,00 | 28,00 | 0,00
[5 empty] | 19 |  | Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 19 | 51 | Construcción Jardín San Andres Este, San Andres-Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 15738033 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 23 |  | Construcción Jardín Nº 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 23 | 51 | Construcción Jardín Nº 87 - Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 19622810 | 0 | 4069830 | 2916663 | 81,00 | 19,00 | 19,00
[5 empty] | 24 |  | Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 24 | 51 | Construcción Jardín Los Vallistos, Banda del Rio Sali, TUCUMÁN - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 19317783 | 0 | 1904805 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 27 |  | Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 27 | 51 | Construcción de Jardín en Sumampa - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 24998773 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 28 |  | Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 28 | 51 | Construcción de Jardín en Quimil - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 17743739 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 29 |  | Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 29 | 51 | Construcción de Jardín en Fernández - Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 18077954 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 30 |  | Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 30 | 51 | Construcción Jardín N° 4362 Domingo Faustino Sarmiento, Animaná - San Carlos, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 16780432 | 0 | 1837311 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción Jardín Barrio el Huaico, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 19499263 | 0 | 1936165 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 32 |  | Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 32 | 51 | Construcción Jardín Barrio San Carlos, Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 19355949 | 0 | 1817984 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción Jardín Escuela N° 4763 "Hugo Luna", San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 3854535 | 0 | 420000 | 0 | 12,00 | 88,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción Jardín Escuela N° 4701, San Ramón de la Nueva Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 19633414 | 0 | 6015407 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 36 | 51 | Construcción Jardín Escuela Celestino Gelsi, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 16208986 | 0 | 420000 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR
[5 empty] | 37 | 51 | Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR | 14678946 | 0 | 9569716 | 0 | 51,00 | 49,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, loc La Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 38 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 24899606 | 14385811 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 39 | 51 | Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 21847446 | 13942369 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 40 | 51 | Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) | 0 | 37932104 | 21086331 | 0 | 0,00 | 54,00 | 0,00
[5 empty] | 41 |  | Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 41 | 51 | Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR) | 0 | 34925422 | 17468092 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 42 |  | Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 42 | 51 | Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR) | 0 | 37358177 | 19354130 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 43 |  | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán -(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 43 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov, de Tucumán -(BID 3455/OC-AR) | 0 | 17792452 | 12594685 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 44 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán-(BID 3455/OC-AR) | 0 | 35020054 | 29488894 | 0 | 0,00 | 58,00 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 45 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR) | 0 | 18817503 | 14972633 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 46 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 46 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR) | 0 | 39058981 | 39058981 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 47 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov. de Tucumán(BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 47 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR) | 0 | 26967768 | 23353188 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 48 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Esc. N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Prov. Jujuy-(BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 48 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Esc. N° 282 Tambor de Tacuari, Localidad Arroyo Colorado, Prov. Jujuy-(BID 4229 /OC-AR) | 0 | 6816576 | 6816576 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 49 |  | Construcción Jardín de Infanres en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Loc. Libertador General San Martín, (BID 4229)
[5 empty] | 49 | 51 | Construcción Jardín de Infanres en la Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego, Loc. Libertador General San Martín, (BID 4229) | 0 | 15341248 | 15341248 | 0 | 0,00 | 72,00 | 0,00
[5 empty] | 50 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 50 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 34531270 | 16547101 | 0 | 0,00 | 51,00 | 0,00
[5 empty] | 51 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 51 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 34342880 | 11899896 | 0 | 0,00 | 51,00 | 0,00
[5 empty] | 52 |  | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 52 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 18679906 | 9197701 | 0 | 0,00 | 52,00 | 0,00
[5 empty] | 53 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 53 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 17654932 | 20312348 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 54 |  | Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 54 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 15790944 | 8731814 | 0 | 0,00 | 57,00 | 0,00
[5 empty] | 55 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 55 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 10873583 | 8766864 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 56 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)
[5 empty] | 56 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR) | 0 | 18472921 | 8444640 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 57 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 57 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI(BID 4229 /OC-AR) | 0 | 32515067 | 15360733 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 58 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 58 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 28091606 | 19014888 | 0 | 0,00 | 54,00 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 59 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 29579456 | 13932619 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 60 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 16385278 | 13894805 | 0 | 0,00 | 55,00 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 61 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 17336995 | 11914338 | 0 | 0,00 | 56,00 | 0,00
[5 empty] | 62 |  | Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 62 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 22309377 | 11332290 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 63 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Ciudad Este, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 30197432 | 30197432 | 0 | 0,00 | 61,00 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 64 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Nestor Kirchner Norte, Localidad La Rioja, Provincia La Rioja (BID 3455/OC-AR) | 0 | 25896685 | 25896685 | 0 | 0,00 | 59,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 65 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 45090221 | 58599016 | 0 | 0,00 | 66,00 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 66 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR) | 0 | 51023503 | 63765899 | 0 | 0,00 | 57,00 | 0,00
[5 empty] | 67 |  | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)
[5 empty] | 67 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR) | 0 | 24905936 | 15030786 | 0 | 0,00 | 54,00 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -
[5 empty] | 68 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN - | 0 | 0 | 8151559 | 0 | 0,00 | 36,00 | 0,00
[5 empty] | 69 |  | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID
[5 empty] | 69 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID | 0 | 0 | 14711936 | 0 | 0,00 | 29,00 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-
[5 empty] | 70 | 51 | Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC- | 0 | 0 | 33448845 | 0 | 0,00 | 28,00 | 0,00
[5 empty] | 71 |  | Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P
[5 empty] | 71 | 51 | Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P | 0 | 0 | 32574035 | 0 | 0,00 | 27,00 | 0,00
[5 empty] | 72 |  | Construcción Jardín Nª 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N°
[5 empty] | 72 | 51 | Construcción Jardín Nª 70 CRISOL, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID N° | 0 | 0 | 29080272 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00
[5 empty] | 73 |  | Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)
[5 empty] | 73 | 51 | Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR) | 0 | 0 | 19548305 | 0 | 0,00 | 18,00 | 0,00
[5 empty] | 74 |  | Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A
[5 empty] | 74 | 51 | Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A | 0 | 0 | 14650838 | 0 | 0,00 | 26,00 | 0,00
|  |  |  | 11 |  |  | Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino - Etapa II
[5 empty] | 1 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV
|  |  |  | 11 | 1 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV | 0 | 0 | 20918059 | 0 | 0,00 | 69,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, provi | 0 | 0 | 11011469 | 0 | 0,00 | 60,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene
[5 empty] | 3 | 51 | Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene | 0 | 0 | 12391712 | 0 | 0,00 | 70,00 | 0,00
[5 empty] | 4 |  | Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co
[5 empty] | 4 | 51 | Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co | 0 | 0 | 12467800 | 0 | 0,00 | 42,00 | 0,00
[5 empty] | 5 |  | Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)
[5 empty] | 5 | 51 | Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR) | 0 | 0 | 11195922 | 0 | 0,00 | 62,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O | 0 | 0 | 17537864 | 0 | 0,00 | 44,00 | 0,00
| 101 | [5 empty] | Fundación Miguel Lillo
|  | 101 |  |  |  |  | Fundación Miguel Lillo
|  |  | 16 |  |  |  | Investigación de la Flora, Fauna y Gea
[5 empty] | 10 |  | Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)
| 101 | 101 | 16 | 0 | 10 | 51 | Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos) | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0,00 | 22,72 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)
[5 empty] | 13 | 51 | Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos) | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0,00 | 62,50 | 0,00
[5 empty] | 14 |  | Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol
[5 empty] | 14 | 51 | Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
71 | [6 empty] | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
| 106 | [5 empty] | Comisión Nacional de Actividades Espaciales
|  | 106 |  |  |  |  | Comisión Nacional de Actividades Espaciales
|  |  | 16 |  |  |  | Generación de Ciclos de Información Espacial Completos
[5 empty] | 2 |  | Misiones Satelitales
71 | 106 | 106 | 16 | 0 | 2 | 52 | Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR) | 10302312681 | 2054125703 | 1994465703 | 175253586 | 93,80 | 4,00 | 1,00
[5 empty] | 9 |  | Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)
[5 empty] | 9 | 51 | Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700) | 2759724103 | 1550000000 | 1693660000 | 413528914 | 76,99 | 16,00 | 4,00
[5 empty] | 12 |  | Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B
[5 empty] | 12 | 51 | Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B | 0 | 724936704 | 648736704 | 0 | 0,00 | 6,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)
[5 empty] | 13 | 51 | Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A) | 102468351 | 318800072 | 308800072 | 93331316 | 0,00 | 10,00 | 2,50
|  |  | 17 |  |  |  | Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas
|  |  | 17 | 0 | 1 | 52 | Configuración de Vehículo Espacial | 1469955194 | 918373096 | 910884736 | 19843822 | 97,30 | 2,70 | 0,60
[5 empty] | 5 |  | Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C
[5 empty] | 5 | 51 | Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C | 3611471 | 584009038 | 584009038 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00
72 | [6 empty] | Ministerio de Cultura
| 337 | [5 empty] | Ministerio de Cultura
|  | 337 |  |  |  |  | Ministerio de Cultura
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 1 |  | Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA
72 | 337 | 337 | 1 | 0 | 1 | 51 | Remodelación de Sede Principal Ministerio de Cultura - Etapa 1 - Av. Alvear 1690 - CABA | 0 | 66965891 | 66965891 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
|  |  | 18 |  |  |  | Gestión de Museos Nacionales
[5 empty] | 6 |  | Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales
|  |  | 18 | 0 | 6 | 51 | Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales | 0 | 117035916 | 108535916 | 2306219 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 7 |  | Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1
[5 empty] | 7 | 51 | Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1 | 0 | 193738193 | 193738193 | 1194649 | 0,00 | 100,00 | s/i
|  |  |  | 1 |  |  | Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA
[5 empty] | 3 |  | Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios
|  |  |  | 1 | 3 | 51 | Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios | 15104879 | 50000000 | 50000000 | 0 | 11,00 | 36,00 | s/i
[5 empty] | 6 |  | Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción de Reservas, Espacios de Exhibición y Talleres - Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis | 0 | 42000000 | 34340150 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
| 116 | [5 empty] | Biblioteca Nacional
|  | 116 |  |  |  |  | Biblioteca Nacional
|  |  | 25 |  |  |  | Servicios de la Biblioteca Nacional
[5 empty] | 6 |  | Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de
| 116 | 116 | 25 | 0 | 6 | 51 | Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de | 0 | 87423350 | 87423350 | 0 | 0,00 | 35,00 | s/i
| 117 | [5 empty] | Instituto Nacional del Teatro
|  | 117 |  |  |  |  | Instituto Nacional del Teatro
|  |  | 16 |  |  |  | Fomento, Producción y Difusión del Teatro
[5 empty] | 1 |  | Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro
| 117 | 117 | 16 | 0 | 1 | 51 | Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
75 | [6 empty] | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
| 350 | [5 empty] | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
|  | 350 |  |  |  |  | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
|  |  | 24 |  |  |  | Sistema Federal de Empleo
[5 empty] | 1 |  | Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral
75 | 350 | 350 | 24 | 0 | 1 | 51 | Construcción y Reformas Edilicias en Edificios de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral | 0 | 22934601 | 22934601 | 0 | 0,00 | 35,00 | 0,00
| 850 | [5 empty] | Administración Nacional de la Seguridad Social
|  | 850 |  |  |  |  | Administración Nacional de la Seguridad Social
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 27 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro
| 850 | 850 | 1 | 0 | 27 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Sur 1 - Provincia de Rio Negro | 44824303 | 0 | 2200000 | 0 | 100,00 | s/i | 0,00
[5 empty] | 62 |  | Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453
[5 empty] | 62 | 51 | Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 | 44966668 | 0 | 2600000 | 283491 | 93,35 | s/i | 0,09
[5 empty] | 70 |  | Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II
[5 empty] | 70 | 51 | Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II | 0 | 69522264 | 24072264 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2
[5 empty] | 80 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2 | 43761798 | 0 | 15000000 | 3223475 | 99,93 | s/i | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2
[5 empty] | 88 | 51 | Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2 | 80111339 | 10646602 | 18646602 | 1436865 | 100,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 1 |  |  | Desarrollo de Infraestructura
[5 empty] | 2 |  | Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III
|  |  |  | 1 | 2 | 51 | Puesta en Valor Regional Bonaerense 2 - Etapa III | 59568582 | 0 | 750000 | 0 | 100,00 | s/i | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III
[5 empty] | 3 | 51 | Puesta en Valor Edificios Regional Conurbano 2 - Etapa III | 31377254 | 0 | 4000000 | 0 | 100,00 | s/i | 0,00
[5 empty] | 9 |  | Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA
[5 empty] | 9 | 51 | Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA | 331579 | 0 | 7800000 | 0 | 0,39 | s/i | 0,00
[5 empty] | 11 |  | Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral
[5 empty] | 11 | 51 | Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral | 0 | 54074206 | 54074206 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste
[5 empty] | 12 | 51 | Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste | 0 | 51602059 | 48602059 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
[5 empty] | 18 |  | Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA
[5 empty] | 18 | 51 | Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA | 19958898 | 12000000 | 13500000 | 1495922 | 41,53 | 58,47 | 4,67
[5 empty] | 19 |  | Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[5 empty] | 19 | 51 | Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 33261332 | 10000000 | 26600000 | 4543539 | 42,87 | 57,13 | 8,86
[5 empty] | 22 |  | Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste
[5 empty] | 22 | 51 | Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste | 0 | 35990606 | 25990606 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
80 | [6 empty] | Ministerio de Salud
| 310 | [5 empty] | Ministerio de Salud
|  | 310 |  |  |  |  | Ministerio de Salud
|  |  | 1 |  |  |  | Actividades Centrales
[5 empty] | 1 |  | Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL
80 | 310 | 310 | 1 | 0 | 1 | 51 | Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL | 0 | 14145049 | 14145049 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  | 30 |  |  |  | Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud
[5 empty] | 2 |  | Centro de Almacenamientos Nacional de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)
|  |  | 30 | 0 | 2 | 51 | Centro de Almacenamientos Nacional de Vacuna (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 246777300 | 246777300 | 0 | 0,00 | 20,00 | 0,00
[5 empty] | 3 |  | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)
[5 empty] | 3 | 51 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Chubut (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 22230960 | 22230960 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[6 empty] | 52 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 18188960 | 18188960 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[6 empty] | 53 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 18188960 | 18188960 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[6 empty] | 54 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 22230960 | 22230960 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[6 empty] | 56 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 22230960 | 22230960 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[6 empty] | 57 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 28294000 | 28294000 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[6 empty] | 58 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 18188960 | 18188960 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[6 empty] | 59 | Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR) | 0 | 18188960 | 18188960 | 0 | 0,00 | 20,00 | s/i
[5 empty] | 4 |  | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Provinciales (BCIE N° 2215)
[5 empty] | 4 | 51 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco I (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 52 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco II (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 53 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chaco III (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 54 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut I (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 55 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut II (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 56 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Chubut III (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 57 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta I (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 58 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta II (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 59 | Obra y Equipamiento Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios en Salta III (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 60 | Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero I (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 61 | Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero II (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
[6 empty] | 62 | Obra y Equip Provisión de Energía Eléctrica Mediante Generación Renovable en Vacunatorios Santiago del Estero III (BCIE N° 2215) | 0 | 1547255 | 1547255 | 0 | 0,00 | 31,00 | s/i
|  |  | 37 |  |  |  | Prevención y Control de Enfermedades Endémicas
[5 empty] | 6 |  | Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)
|  |  | 37 | 0 | 6 | 51 | Construcción de Base Nacional en Salta (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 22078200 | 22078200 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 52 | Construcción de Base Nacional en Santiago del Estero (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 10683000 | 10683000 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 53 | Construcción de Base Nacional en San Juán (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 12463500 | 12463500 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 55 | Construcción de Base Nacional en Juan Jose Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 14244000 | 14244000 | 0 | 0,00 | 100,00 | s/i
[5 empty] | 7 |  | Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)
[5 empty] | 7 | 51 | Refuncionalización de Base Nacional en Córdoba (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 7122000 | 7122000 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 52 | Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 8902500 | 8902500 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 53 | Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 6231750 | 6231750 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 55 | Refuncionalización de Base Nacional en Tartagal (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 7478100 | 7478100 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 56 | Refuncionalización de Base Nacional en Orán (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 7478100 | 7478100 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 57 | Refuncionalización de Base Nacional en Salvador Mazza (Salta) (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 4878570 | 4878570 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 58 | Refuncionalización de Base Nacional en Ledesma (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 4878570 | 4878570 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
[6 empty] | 59 | Refuncionalización de Base Nacional en San Pedro (Jujuy) (FONPLATA ARG 41/2019) | 0 | 4878570 | 4878570 | 0 | 0,00 | 30,00 | s/i
|  |  | 38 |  |  |  | Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7993-AR)
[5 empty] | 11 |  | Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BIRF N° 7993-AR)
|  |  | 38 | 0 | 11 | 51 | Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA | 28561901 | 41780190 | 41780190 | 0 | 41,00 | 59,00 | s/i
[6 empty] | 52 | Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo | 145937922 | 41180509 | 41180509 | 0 | 80,11 | 19,89 | s/i
| 903 | [5 empty] | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
|  | 903 |  |  |  |  | Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
|  |  | 53 |  |  |  | Atención de Pacientes
[5 empty] | 44 |  | Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer
| 903 | 903 | 53 | 0 | 44 | 51 | Construcción de Depósito de Farmacia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer | 3288158 | 10500000 | 17800000 | 5700000 | 22,00 | 78,00 | 46,00
[5 empty] | 48 |  | Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer( Etapa I)
[5 empty] | 48 | 51 | Readecuación, Refacción Integral de Salas de Internación Comedores y Consultorios de Pabellón 3 del Hospital Sommer( Etapa I) | 0 | 20000000 | 12870000 | 0 | 0,00 | 57,14 | 0,00
[5 empty] | 55 |  | Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
[5 empty] | 55 | 51 | Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer | 0 | 25000000 | 25000000 | 2212257 | 0,00 | 100,00 | 5,00
[5 empty] | 58 |  | Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer
[5 empty] | 58 | 51 | Ampliación de Hemoterapia del Hospital Nac. Dr. Baldomero Sommer | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0,00 | 47,24 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10
[5 empty] | 61 | 51 | Readecuación, Refacción Integral de Salas y Consultorios de Pabellón 10 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0,00 | 23,81 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético
[5 empty] | 63 | 51 | Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0,00 | 35,71 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construcción Conector 4 - 6
[5 empty] | 64 | 51 | Construcción Conector 4 - 6 | 0 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Construcción de Solado para Juegos Integrados
[5 empty] | 65 | 51 | Construcción de Solado para Juegos Integrados | 0 | 0 | 600000 | 292047 | 68,00 | s/i | 32,00
[5 empty] | 66 |  | Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos
[5 empty] | 66 | 51 | Construcción de Sum y Equipamiento en Cuidados Paliativos | 0 | 0 | 6700000 | 0 | 20,00 | s/i | 30,00
| 906 | [5 empty] | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
|  | 906 |  |  |  |  | Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán
|  |  | 56 |  |  |  | Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud
|  |  |  | 1 |  |  | Desarrollo y Producción de Biológicos
[5 empty] | 28 |  | Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA
| 906 | 906 | 56 | 1 | 28 | 51 | Adecuación Planta de Tratamiento y Purificación de Agua Tipo WFI, Barracas - CABA | 0 | 0 | 10050000 | 2006104 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides
[5 empty] | 37 | 51 | Readec Ed Espacios para el Traslado de Serv de Antígenos y Antisueros, Serv de Vacunas Bacterianas y Serv de Toxinas y Toxoides | 14694238 | 50069264 | 58777264 | 2819084 | 0,00 | 100,00 | 3,80
[5 empty] | 38 |  | Readec Edilicia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA
[5 empty] | 38 | 51 | Readec Edilicia de Espacios para el Traslado de los Serv de Envasado BCG y Tuberculina y Servicio de Medios de Cultivo - CABA | 0 | 32619606 | 45471606 | 9093903 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 39 |  | Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B
[5 empty] | 39 | 51 | Remodelación del Servicio Sueros Perteneciente al Área de Filtración y Ultrafiltración del Instituto Nacional de Producción de B | 0 | 0 | 20800000 | 4151887 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 40 |  | Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA
[5 empty] | 40 | 51 | Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA | 0 | 0 | 28650000 | 5723692 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 2 |  |  | Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas
[5 empty] | 14 |  | Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA
|  |  |  | 2 | 14 | 51 | Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas-CABA | 14180609 | 69061688 | 45886688 | 6101135 | 0,00 | 100,00 | 15,00
|  |  |  | 6 |  |  | Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias
[5 empty] | 12 |  | Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé
|  |  |  | 6 | 12 | 51 | Reparación de Sanitarios en Edificio Central y Office - Sala de Informática, Santa Fé | 0 | 9996589 | 9996589 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  |  | 8 |  |  | Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias
[5 empty] | 15 |  | Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi
|  |  |  | 8 | 15 | 51 | Remodelación de Laboratorios BSL2 TBC/Virología – Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" - Mar del Plata - Provi |  | 0 |  |  | s/i | s/i | 0,00
|  |  |  | 12 |  |  | Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales
[5 empty] | 1 |  | Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores
|  |  |  | 12 | 1 | 51 | Construcción de Campus de Investigación, Viviendas Unifamiliares y Base para Control de Vectores | 221682495 | 45000000 | 308000000 | 4779381 | 43,20 | 56,80 | 2,00
| 909 | [5 empty] | Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
|  | 909 |  |  |  |  | Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
|  |  | 59 |  |  |  | Atención de Pacientes (DIS)
[5 empty] | 20 |  | Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)
| 909 | 909 | 59 | 0 | 20 | 51 | Readecuacion de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS) | 4895963 | 4000000 | 4000000 | 0 | 48,96 | 25,52 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)
[5 empty] | 33 | 51 | Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS) | 0 | 5095000 | 5095000 | 0 | 0,00 | 36,40 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)
[5 empty] | 35 | 51 | Extencion de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS) | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0,00 | 50,00 | 0,00
| 910 | [5 empty] | Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
|  | 910 |  |  |  |  | Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone
|  |  | 60 |  |  |  | Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)
[5 empty] | 17 |  | Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta
| 910 | 910 | 60 | 0 | 17 | 51 | Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta | 0 | 14760000 | 14760000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
81 | [6 empty] | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
| 317 | [5 empty] | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
|  | 317 |  |  |  |  | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
|  |  | 60 |  |  |  | Política Ambiental en Recursos Naturales
|  |  |  | 4 |  |  | Conservación de la Biodiversidad
[5 empty] | 1 |  | Construcción de una Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos -Municipalidad de Ocloyas, Jujuy (PNUD ARG 15/G53)
81 | 317 | 317 | 60 | 4 | 1 | 51 | Construcción de una Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos -Municipalidad de Ocloyas, Jujuy (PNUD ARG 15/G53) | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 2 |  | Construcción de Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos en Terreno de una Cooperativa de Productores – Jujuy (
[5 empty] | 2 | 51 | Construcción de Sala de Elaboración de Productos a Base de Frutos Nativos en Terreno de una Cooperativa de Productores – Jujuy ( | 0 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  |  |  | 5 |  |  | Protección Ambiental de los Bosques Nativos
[5 empty] | 12 |  | Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)
|  |  |  | 5 | 12 | 51 | Abastecimiento y Almacenamiento de Agua para Producción, en las Provincias del Chaco y Santiago del Estero (BIRF N° 8493) | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 13 |  | Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR
[5 empty] | 13 | 51 | Construcción de Techos de Captación de Agua de Lluvia, en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, Lotes 1 a 3 (BIR | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 100,00 | 100,00
[5 empty] | 14 |  | Obras de Perforación para las Provincias de Salta y Santiago del Estero (BIRF N° 8493)
[5 empty] | 14 | 51 | Obras de Perforación para las Provincias de Salta y Santiago del Estero (BIRF N° 8493) | 0 |  |  |  | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 15 |  | Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II- (BIRF N° 8493)
[5 empty] | 15 | 51 | Construcción de Pozo Profundo para Acceso al Agua -Etapa II- (BIRF N° 8493) | 0 | 0 |  |  | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Mejoras e Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales-Etapa II- (BIRF Nº 8493)
[5 empty] | 16 | 51 | Mejoras e Infraestructura Agropecuaria de Pequeños Productores Forestales-Etapa II- (BIRF Nº 8493) | 0 |  |  |  | 0,00 | 100,00 | 0,00
|  |  | 61 |  |  |  | Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible
[5 empty] | 1 |  | Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg.Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1)
|  |  | 61 | 0 | 1 | 51 | Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proy. Reg. Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación (AF/AU/RIOU/G1) | 0 | 19118609 | 19118609 | 0 | 0,00 | 6,85 | 0,00
|  |  | 63 |  |  |  | Control Ambiental
[5 empty] | 29 |  | Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR)
|  |  | 63 | 0 | 29 | 51 | Relleno Sanitario Zona Metropolitana de Mendoza (BID N° 3249/OC-AR) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,00
[5 empty] | 31 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)
[5 empty] | 31 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR) | 0 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0,00 | 83,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249) | 29454393 | 55650000 | 55650000 | 0 | 5,00 | 80,00 | 3,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDNº 3249/OC-AR)
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Alto Valle de Río Negro (BIDNº 3249/OC-AR) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,61 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires
[5 empty] | 35 | 51 | Construcción Laboratorio Llave en Mano en la Provincia de Buenos Aires | 0 | 140000000 | 118046854 | 0 | 0,00 | 65,00 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus
[5 empty] | 36 | 51 | Recomposición Sitios Contaminados Barrio Pampa Lanus | 0 | 80000000 | 9052500 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 37 |  | Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes
[5 empty] | 37 | 51 | Recomposición Sitios Contaminados Emporio Tanque Quilmes | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 38 |  | Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza
[5 empty] | 38 | 51 | Recomposición Sitios Contaminados Curtiembre Piazza | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 44 |  | Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249)
[5 empty] | 44 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario para la Ciudad de Paraná y Municipios Vecinos (BID N°3249) | 0 | 22160000 | 6660000 | 0 | 0,00 | 3,55 | 0,00
[5 empty] | 47 |  | Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249)
[5 empty] | 47 | 51 | Construcción del Centro Ambiental de Colón, Entre Ríos (BID N°3249) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,58 | 0,00
[5 empty] | 51 |  | Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23)
[5 empty] | 51 | 51 | Construcción Sistema de Biogás GNC Rafaela ( GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 52 |  | Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23
[5 empty] | 52 | 51 | Construcción Biodigestor Tapalqué (GEF-PNUD ARG 16/G23 | 0 | 7800000 | 7800000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 55 |  | Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)
[5 empty] | 55 | 51 | Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249) | 0 | 12470000 | 202333427 | 0 | 0,00 | 40,00 | 0,00
[5 empty] | 56 |  | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249)
[5 empty] | 56 | 51 | Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales para Corrientes (BID N°3249) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,61 | 0,00
[5 empty] | 57 |  | Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos (GEF-PNUD ARG 16/G23)
[5 empty] | 57 | 51 | Instalación para la Generación de Biogas en el Municipio de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos(GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 22800000 | 22800000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 58 |  | Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estab de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23)
[5 empty] | 58 | 51 | Instalación para la Generación de Biogas Captación de Metano en una Laguna de Estab de Aguas Residuales (GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 10800000 | 10800000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 59 |  | Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23)
[5 empty] | 59 | 51 | Obra e Instalación de Biodigestor en el Mercado Central del Municipio de Escobar (GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 7800000 | 7800000 | 6090503 | 0,00 | 100,00 | 30,00
[5 empty] | 60 |  | Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23)
[5 empty] | 60 | 51 | Generación de Biogas a partir de los RSU en un Relleno de Acuerdo al Informe Presentado INTI, (GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 21900000 | 21900000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 61 |  | Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Tècnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23)
[5 empty] | 61 | 51 | Provisión e Instalación de Biodigestores en 5 Escuelas Tècnicas y Agropecuarias en Buenos Aires (GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 820000 | 820000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 30,00
[5 empty] | 62 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)
[5 empty] | 62 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249) | 0 | 26350000 | 226350000 | 0 | 0,00 | 45,00 | 0,00
[5 empty] | 63 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y aledaños (BID N° 3249)
[5 empty] | 63 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús, Dolores, Ranchos y aledaños (BID N° 3249) | 0 | 2000000 | 202000000 | 0 | 0,00 | 48,00 | 0,00
[5 empty] | 64 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249)
[5 empty] | 64 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en el Partido de la Costa (BID N° 3249) | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0,00 | 0,55 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249)
[5 empty] | 65 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Miramar (BID N° 3249) | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0,00 | 1,42 | 0,00
[5 empty] | 66 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249)
[5 empty] | 66 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de Córdoba (BID N° 3249) | 0 | 73000000 | 73000000 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0,00
[5 empty] | 67 |  | Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)
[5 empty] | 67 | 51 | Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249) | 0 | 2565000 | 202565000 | 0 | 0,00 | 48,00 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249)
[5 empty] | 68 | 51 | Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 2 (BID N° 3249) | 0 | 2565000 | 2565000 | 0 | 0,00 | 0,78 | 0,00
[5 empty] | 69 |  | Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249)
[5 empty] | 69 | 51 | Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 3 (BID N° 3249) | 0 | 2565000 | 2565000 | 0 | 0,00 | 0,78 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249)
[5 empty] | 70 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte y Nicanor Molinas (BID N° 3249) | 0 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0,00 | 0,70 | 0,00
[5 empty] | 71 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249)
[5 empty] | 71 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 2 de La Pampa (BID N° 3249) | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0,00 | 0,58 | 0,00
[5 empty] | 72 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249)
[5 empty] | 72 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Microrregión 7 de La Pampa - Santa Rosa (BID N° 3249) | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0,00 | 0,49 | 0,00
[5 empty] | 73 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249)
[5 empty] | 73 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Banda (BID N° 3249) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00
[5 empty] | 74 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249)
[5 empty] | 74 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Chaco (BID N° 3249) | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0,00 | 1,97 | 0,00
[5 empty] | 75 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249)
[5 empty] | 75 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Salta (BID N° 3249) | 0 | 15650000 | 0 | 0 | 0,00 | 4,74 | 0,00
[5 empty] | 76 |  | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249)
[5 empty] | 76 | 51 | Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en La Rioja (BID N° 3249) | 0 | 20655000 | 0 | 0 | 0,00 | 6,26 | 0,00
[5 empty] | 77 |  | Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)
[5 empty] | 77 | 51 | Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249) | 58765295 | 75050000 | 75050000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1,00
[5 empty] | 78 |  | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249)
[5 empty] | 78 | 51 | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Escuelas Públicas (BID N° 3249) | 0 | 3500000 | 27155000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 75,00
[5 empty] | 79 |  | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249)
[5 empty] | 79 | 51 | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Contenerización en Gerli (BID N° 3249) | 0 | 2500000 | 220412000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 80 |  | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249)
[5 empty] | 80 | 51 | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recuperación de Aceite Vegetal Usado (BID N° 3249) | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0,00
[5 empty] | 81 |  | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249)
[5 empty] | 81 | 51 | Construccion Centro de Fortalecimiento en Avellaneda - Recorte de Neumáticos (BID N° 3249) | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0,00
[5 empty] | 82 |  | Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)
[5 empty] | 82 | 51 | Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249) | 22000000 | 47650000 | 74704000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 83 |  | Construccion Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249)
[5 empty] | 83 | 51 | Construccion Centro de Fortalecimiento en Almirante Brown (BID N° 3249) | 0 | 18563000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0,00
[5 empty] | 84 |  | Construccion Centro integral de RSU Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249)
[5 empty] | 84 | 51 | Construccion Centro integral de RSU Villarino - Provincia de Buenos Aires (BID N° 3249) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 5,53 | 0,00
[5 empty] | 87 |  | Construcción Centros Integrales RSU y Fortalecimiento -Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249)
[5 empty] | 87 | 51 | Construcción Centros Integrales RSU y Fortalecimiento -Proyecto Buenos Aires: ACUMAR (BID N° 3249) | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0,00 | 0,14 | 0,00
[5 empty] | 88 |  | Construccion Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249)
[5 empty] | 88 | 51 | Construccion Planta de Separación - Santo Tomé Corrientes (BID N° 3249) | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0,00 | 1,09 | 0,00
[5 empty] | 89 |  | Construccion Centro RSU Gualeguaychú (BID N° 3249)
[5 empty] | 89 | 51 | Construccion Centro RSU Gualeguaychú (BID N° 3249) | 0 | 2650000 | 2650000 | 0 | 0,00 | 20,80 | 0,00
[5 empty] | 90 |  | Construccion Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249)
[5 empty] | 90 | 51 | Construccion Centro RSU Florencio Varela (BID N° 3249) | 0 | 15250000 | 0 | 0 | 0,00 | 12,06 | 0,00
[5 empty] | 91 |  | Construccion Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249)
[5 empty] | 91 | 51 | Construccion Centro RSU Rosario - Santa Fé (BID N° 3249) | 0 | 1991000 | 0 | 0 | 0,00 | 1,57 | 0,00
[5 empty] | 92 |  | Construccion Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249)
[5 empty] | 92 | 51 | Construccion Centro RSU Baradero - San Pedro (BID N° 3249) | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0,00 | 1,19 | 0,00
[5 empty] | 93 |  | Construccion Centro RSU San Juan (BID N° 3249)
[5 empty] | 93 | 51 | Construccion Centro RSU San Juan (BID N° 3249) | 0 | 14890000 | 0 | 0 | 0,00 | 11,78 | 0,00
[5 empty] | 94 |  | Construccion Centro RSU Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249)
[5 empty] | 94 | 51 | Construccion Centro RSU Chivilcoy - Buenos Aires (BID N° 3249) | 0 | 22122000 | 0 | 0 | 0,00 | 17,49 | 0,00
[5 empty] | 95 |  | Construccion de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249)
[5 empty] | 95 | 51 | Construccion de Obras para Atender Situaciones Sociales en la Republica Argentina (BID N° 3249) | 0 | 2277000 | 2277000 | 0 | 0,00 | 0,41 | 0,00
[5 empty] | 96 |  | Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23)
[5 empty] | 96 | 51 | Construcción de un Sistema de Generación de Biogás de Residuos de Pesca, en el Área Virch Valdes (GEF-PNUD ARG 16/G23) | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 97 |  | Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de
[5 empty] | 97 | 51 | Construcción de Biodigestores a Pequeña Escala para el Abastecimiento de Energía en dos Comunidades Indígenas de la Provincia de | 0 |  |  |  | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 98 |  | Constr, Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23)
[5 empty] | 98 | 51 | Constr, Inst. y Puesta en Func de Planta de Captación y Aprov de Biogás en el Relleno Sanitario Overa Pozo(PNUD AR16/G23) |  |  |  |  | s/i | s/i | 0,00
| 107 | [5 empty] | Administración de Parques Nacionales
|  | 107 |  |  |  |  | Administración de Parques Nacionales
|  |  | 21 |  |  |  | Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 2837/AR)
[5 empty] | 3 |  | Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR)
| 107 | 107 | 21 | 0 | 3 | 51 | Construcción de Galpón/Taller y Alojamiento para Personal de Tránsito en el Parque Nacional El Impenetrable-(GEF TF 2837/AR) | 3952757 | 6577900 | 6577900 | 5120381 | 20,83 | 79,17 | 41,37
[5 empty] | 5 |  | Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en
[5 empty] | 5 | 51 | Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares y Dos Viviendas para Guardaparques en | 37472142 | 0 | 7500000 | 2218563 | 90,01 | 9,99 | 9,99
[5 empty] | 44 |  | Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR)
[5 empty] | 44 | 51 | Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Copo - Prov. de Santiago del Estero (GEF TF 2837/AR) | 3337518 | 3098700 | 3098700 | 269520 | 9,95 | 90,05 | 2,72
[5 empty] | 45 |  | Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR)
[5 empty] | 45 | 51 | Construcción de Un Centro Operativo en el Parque Provincial Loro Hablador Prov. de Chaco (GEF TF 2837/AR) | 2192419 | 3098700 | 3098700 | 1720024 | 9,95 | 90,05 | 2,72
[5 empty] | 46 |  | Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR)
[5 empty] | 46 | 51 | Construcción Sede Administrativa en Puerto San Julián-Parque Interjurisdiccional Mariano Makenke (GEF TF 2837/AR) | 32704437 | 6540700 | 10831074 | 8685886 | 100,00 | 0,00 | 0,00
|  |  | 23 |  |  |  | Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)
[5 empty] | 6 |  | Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos Bariloche- Parque Nacional
|  |  | 23 | 0 | 6 | 51 | Construcción Muelles en Puerto Frías y Puerto Alegre en San Carlos Bariloche- Parque Nacional | 11900390 |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estacionamiento Lindante Peñon Villa Traful en el Parq
[5 empty] | 24 | 51 | Construcción de Accesibilidad al Mirador del Viento , Puesta en Valor del Estacionamiento Lindante Peñon Villa Traful en el Parq | 0 | 27000000 | 13000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 25 |  | Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Hu
[5 empty] | 25 | 51 | Construcción de Sendas de Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Hu | 0 | 28580000 | 28580000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 26 |  | Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin
[5 empty] | 26 | 51 | Construcción de Ciclovia Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin | 0 | 120000000 | 120000000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 33 |  | Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)
[5 empty] | 33 | 51 | Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR) | 7151404 | 8458732 | 22458732 | 2400744 | 23,09 | 76,91 | 0,00
[5 empty] | 45 |  | Proveeduria , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Peninsula de Quetrihue
[5 empty] | 45 | 51 | Proveeduria , Mirador y Senderos Accesibles en El Parque Nacional Bosques de Arrayanes -Peninsula de Quetrihue | 0 | 50250000 | 50250000 | 0 | 0,00 | 73,32 | 0,00
|  |  | 24 |  |  |  | Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas
[5 empty] | 5 |  | Construcción de Galpón de Servicios Generales en el Parque Nacional Laguna Blanca
|  |  | 24 | 0 | 5 | 51 | Construcción de Galpón de Servicios Generales en el Parque Nacional Laguna Blanca | 27105818 | 0 | 1985603 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 6 |  | Construcción de Centro Administrativo en la Reserva Nacional Pizarro
[5 empty] | 6 | 51 | Construcción de Centro Administrativo en la Reserva Nacional Pizarro | 23789395 | 0 | 5974798 | 5974798 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 7 |  | Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos -
[5 empty] | 7 | 51 | Construcción de 2 Viviendas de Guardaparque y Obras Complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos - | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 12 |  | Construccion de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa
[5 empty] | 12 | 51 | Construccion de Vivienda Intendente y Oficina de Informes en la Reserva Natural Formosa | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 16 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihué - Calel
[5 empty] | 16 | 53 | Construcción de Galpón - Taller en el Parque Nacional Lihué Calel | 2359505 | 8963011 | 14963011 | 1124958 | 0,00 | 100,00 | 4,74
[5 empty] | 18 |  | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces
[5 empty] | 18 | 51 | Sustitución y Renovación de Toma y Distribución de Agua en Villa Futalaufquen en el Parque Nacional Los Alerces - Prov. de Chubu | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 21 |  | Construccion de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon
[5 empty] | 21 | 51 | Construccion de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte Leon | 0 | 17325000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 24 |  | Construccion de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito
[5 empty] | 24 | 51 | Construccion de 2 Viviendas de Guardaparques en el Parque Nacional El Leoncito | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 34 |  | Construcción de Sede Administrativa en El Calafate
[5 empty] | 34 | 51 | Construcción de Sede Administrativa en El Calafate | 3931646 | 0 |  |  | 14,82 | 60,18 | 0,00
[5 empty] | 35 |  | Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua
[5 empty] | 35 | 51 | Restauración y Refuncionalización Intendencia en el Parque Nacional Calilegua | 14633531 | 0 | 12755384 | 1458554 | 71,86 | 28,14 | 0,00
[5 empty] | 36 |  | Construccion de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta
[5 empty] | 36 | 51 | Construccion de Galpon de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 51 |  | Construcción de Muelle Cabecera Norte – Parque Nacional Lago Puelo
[5 empty] | 51 | 51 | Construcción de Muelle Cabecera Norte – Parque Nacional Lago Puelo | 0 |  |  |  | 0,00 | 35,00 | 0,00
[5 empty] | 52 |  | Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690
[5 empty] | 52 | 51 | Reparación y Puesta en Valor Edificio Casa Central Sito en Santa Fe 690 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 53 |  | Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi
[5 empty] | 53 | 51 | Reparación Camino Cerro Tronador en el Parque Nacional Nahuel Huapi | 92468344 | 0 | 10597157 | 7429551 | 100,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 54 |  | Refacción y Ampliacion del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios
[5 empty] | 54 | 51 | Refacción y Ampliacion del Carneadero en el Parque Nacional El Palmar, Provincia de Entre Rios | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 60 |  | Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.
[5 empty] | 60 | 51 | Reparación y Puesta en Valor de la Infraestructura General en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. | 0 | 3655000 | 3655000 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
[5 empty] | 65 |  | Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén
[5 empty] | 65 | 51 | Refacción y Readecuación del Espacio de Oficinas y Sanitarios del Edificio Taller en PN Lanín - Provincia de Neuquén | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 67 |  | Construccion de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar
[5 empty] | 67 | 51 | Construccion de Sanitarios en el Parque Nacional El Palmar | 0 | 2000000 | 5026690 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 68 |  | Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito
[5 empty] | 68 | 51 | Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 69 |  | Construccion de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares
[5 empty] | 69 | 51 | Construccion de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 70 |  | Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya
[5 empty] | 70 | 51 | Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 71 |  | Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Calilegua
[5 empty] | 71 | 51 | Construcción de Sanitarios en Aguas Negras Parque Nacional Calilegua | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
[5 empty] | 72 |  | Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA
[5 empty] | 72 | 51 | Refuncionalización Ex Hotel Majestic - Etapa 1 - Av. De Mayo 1317 - CABA | 0 | 0 | 6985368 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00
85 | [6 empty] | Ministerio de Desarrollo Social
| 311 | [5 empty] | Ministerio de Desarrollo Social
|  | 311 |  |  |  |  | Ministerio de Desarrollo Social
|  |  | 52 |  |  |  | Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia
[5 empty] | 1 |  | Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)
85 | 311 | 311 | 52 | 0 | 1 | 51 | Remodelación y Construcción en Espacios de Primera Infancia (EPIs) (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) | 381971025 | 1089782384 | 1089782384 | 314648499 | 6,80 | 87,38 | s/i
[5 empty] | 2 |  | Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)
[5 empty] | 2 | 51 | Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) | 0 | 231436512 | 231436512 | 0 | 0,00 | 80,00 | s/i
[5 empty] | 3 |  | Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)
[5 empty] | 3 | 51 | Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA) | 0 | 82110000 | 82110000 | 0 | 0,00 | 66,78 | s/i
Total Obras Seleccionadas | [7 empty] | 257826252378 | 191213398996 | 185551761745 | 25439672624
Nota: el listado contempla las obras de inversión, mínima unidad de análisis de los proyectos de inversión. De esta forma, no se contemplan actividades específicas asociadas a proyectos de inversión.

## Cuadro D
CUADRO D
INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/3/2021
(en millones de $)
Ubicación Geográfica | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 31616.0747 | 36357.8683 | 17775.4889 | 5584.0178 | 17.87%
Provincia de Buenos Aires | 85785.4737 | 78517.4013 | 11559.4286 | 8602.2733 | 27.52%
Provincia de Catamarca | 1172.7096 | 1602.2579 | 312.0672 | 240.5095 | 0.7695%
Provincia de Córdoba | 9933.6572 | 10954.193 | 1969.8642 | 1889.8093 | 6.046%
Provincia de Corrientes | 5022.8565 | 5107.4162 | 467.0191 | 441.1774 | 1.412%
Provincia del Chaco | 3050.9182 | 2951.3654 | 749.0427 | 720.6243 | 2.306%
Provincia del Chubut | 2749.4325 | 2947.3539 | 655.9628 | 540.4053 | 1.729%
Provincia de Entre Ríos | 4792.0304 | 6489.0439 | 1824.5313 | 1736.9378 | 5.557%
Provincia de Formosa | 3137.0609 | 2465.7368 | 314.7864 | 290.3865 | 0.9291%
Provincia de Jujuy | 7255.359 | 6025.8448 | 239.6644 | 167.7516 | 0.5367%
Provincia de La Pampa | 3705.3695 | 4140.5695 | 223.2941 | 165.0062 | 0.5279%
Provincia de La Rioja | 2686.6914 | 4033.5159 | 755.7672 | 712.5161 | 2.28%
Provincia de Mendoza | 8075.7519 | 7128.2565 | 899.3522 | 831.664 | 2.661%
Provincia de Misiones | 2825.5131 | 2194.0116 | 503.936 | 484.2589 | 1.549%
Provincia del Neuquén | 3868.8015 | 4136.8525 | 999.8562 | 899.0624 | 2.876%
Provincia de Río Negro | 8996.9435 | 6676.7803 | 1436.0988 | 1274.4817 | 4.078%
Provincia de Salta | 10384.0254 | 10082.9398 | 839.8923 | 777.4512 | 2.487%
Provincia de San Juan | 4090.0699 | 2972.8199 | 353.2725 | 262.6719 | 0.8404%
Provincia de San Luis | 917.2755 | 1041.7298 | 442.2666 | 382.4692 | 1.224%
Provincia de Santa Cruz | 1159.2874 | 1055.757 | 222.1023 | 202.1552 | 0.6468%
Provincia de Santa Fe | 11016.1061 | 9612.7194 | 1542.402 | 1516.0008 | 4.85%
Provincia de Santiago del Estero | 1236.1383 | 1473.7456 | 212.4931 | 156.3898 | 0.5004%
Provincia de Tucumán | 7472.3245 | 7562.7893 | 580.7657 | 571.2454 | 1.828%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 1139.9285 | 2001.7454 | 211.232 | 177.2615 | 0.5671%
Interprovincial | 44298.4659 | 42495.3985 | 2070.7341 | 625.4541 | 2.001%
Nacional | 19582.643 | 27888.0616 | 3862.7722 | 1712.8178 | 5.48%
No Clasificado | 18.2 | 343.2 | 300.355 | 290.866 | 0.9306%
Total Inversión Real Directa | 285989.1081 | 288259.3739 | 51324.448 | 31255.665 | 100%

## Cuadro E
CUADRO E
MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/3/2020
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Diferencia | %
Presidencia de la Nación | 1380.2662 | 1380.2662 | 0 | 0%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 2706.6945 | 2148.5745 | -558.12 | -20.62%
Ministerio del Interior | 7472.7424 | 7408.2724 | -64.47 | -0.8627%
Ministerio de Economía | 24678.8157 | 24201.4657 | -477.35 | -1.934%
Ministerio de Desarrollo Productivo | 29696.2072 | 29474.233 | -221.9742 | -0.7475%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2944.7376 | 3244.1864 | 299.4488 | 10.17%
Ministerio de Turismo y Deportes | 2128.919 | 2771.0225 | 642.1035 | 30.16%
Ministerio de Transporte | 3835.8706 | 3835.8706 | 0 | 0%
Ministerio de Obras Públicas | 116767.5465 | 119552.5647 | 2785.0182 | 2.385%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat | 113523.006 | 113523.006 | 0 | 0%
Ministerio de Educación | 48299.0425 | 46099.0425 | -2200 | -4.555%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1434.56 | 1434.56 | 0 | 0%
Ministerio de Cultura | 200.919 | 200.919 | 0 | 0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 211.949 | 211.949 | 0 | 0%
Ministerio de Salud | 1149.7262 | 1457.7262 | 308 | 26.79%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 570.48 | 680.9776 | 110.4976 | 19.37%
Ministerio de Desarrollo Social | 6031.0328 | 6251.9647 | 220.9318 | 3.663%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | 743.627 | 822.2377 | 78.6107 | 10.57%
Obligaciones a Cargo del Tesoro | 107771.9873 | 107771.9873 | 0 | 0%
Total Transferencias de Capital | 471548.1295 | 472470.8259 | 922.6964 | 0.1957%

## Cuadro F
CUADRO F
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 31/3/2021
(en millones de $)
Jurisdicción | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Presidencia de la Nación | 1380.2662 | 1380.2662 | 66.6578 | 66.6578 | 4.829%
Jefatura de Gabinete de Ministros | 2706.6945 | 2148.5745 | 3.6963 | 3.6963 | 0.172%
Ministerio del Interior | 7472.7424 | 7408.2724 | 935.8765 | 869.0699 | 11.73%
Ministerio de Economía | 24678.8157 | 24201.4657 | 2679.0073 | 2304.254 | 9.521%
Ministerio de Desarrollo Productivo | 29696.2072 | 29474.233 | 2479.5625 | 2426.359 | 8.232%
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2944.7376 | 3244.1864 | 221.7431 | 208.551 | 6.428%
Ministerio de Turismo y Deportes | 2128.919 | 2771.0225 | 436.4127 | 436.4127 | 15.75%
Ministerio de Transporte | 3835.8706 | 3835.8706 | 0 | 0 | 0%
Ministerio de Obras Públicas | 116767.5465 | 119552.5647 | 22295.6958 | 22276.9777 | 18.63%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat | 113523.006 | 113523.006 | 18459.1663 | 17439.9834 | 15.36%
Ministerio de Educación | 48299.0425 | 46099.0425 | 5281.8543 | 5281.8543 | 11.46%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | 1434.56 | 1434.56 | 290 | 290 | 20.22%
Ministerio de Cultura | 200.919 | 200.919 | 33.6641 | 33.6641 | 16.76%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 211.949 | 211.949 | 6.748 | 6.748 | 3.184%
Ministerio de Salud | 1149.7262 | 1457.7262 | 703.6708 | 208.7148 | 14.32%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 570.48 | 680.9776 | 54.1588 | 54.1588 | 7.953%
Ministerio de Desarrollo Social | 6031.0328 | 6251.9647 | 795.3973 | 496.5366 | 7.942%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad | 743.627 | 822.2377 | 28.5762 | 28.5762 | 3.475%
Obligaciones a Cargo del Tesoro | 107771.9873 | 107771.9873 | 24371.5077 | 24371.5077 | 22.61%
Total Transferencias de Capital | 471548.1295 | 472470.8259 | 79143.3953 | 76803.7221 | 16.26%

## Cuadro G
CUADRO G
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 31/3/2021
(en millones de $)
Ubicación Geográfica | Crédito Inicial | Crédito Vigente | Compromiso | Devengado | %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 40280.1471 | 83383.1721 | 24455.4178 | 24293.1116 | 31.63%
Provincia de Buenos Aires | 63201.0353 | 61311.2261 | 8148.4632 | 7397.4879 | 9.632%
Provincia de Catamarca | 2397.9651 | 2648.0282 | 260.2584 | 259.4649 | 0.3378%
Provincia de Córdoba | 13910.9657 | 13631.1261 | 2204.4896 | 1928.8945 | 2.511%
Provincia de Corrientes | 7530.6864 | 7356.406 | 765.4957 | 627.941 | 0.8176%
Provincia del Chaco | 12783.0021 | 12287.0565 | 1885.9543 | 1874.9923 | 2.441%
Provincia del Chubut | 3153.0983 | 3296.5383 | 827.7952 | 819.8373 | 1.067%
Provincia de Entre Ríos | 6798.2766 | 6172.8042 | 1569.0804 | 1533.9 | 1.997%
Provincia de Formosa | 2405.0064 | 2479.3601 | 1705.7487 | 1705.7487 | 2.221%
Provincia de Jujuy | 3439.8085 | 4352.8715 | 418.6597 | 379.3877 | 0.494%
Provincia de La Pampa | 2199.6778 | 1991.6778 | 259.2784 | 259.2784 | 0.3376%
Provincia de La Rioja | 15560.4858 | 14664.3851 | 3515.209 | 3502.6646 | 4.561%
Provincia de Mendoza | 6392.7327 | 6134.1228 | 1238.2376 | 693.6115 | 0.9031%
Provincia de Misiones | 5525.5858 | 5223.7084 | 970.1739 | 944.0193 | 1.229%
Provincia del Neuquén | 5849.5874 | 5526.2045 | 730.6987 | 690.9697 | 0.8997%
Provincia de Río Negro | 3394.289 | 3504.0035 | 480.6813 | 475.8955 | 0.6196%
Provincia de Salta | 4742.5775 | 4908.0736 | 942.7213 | 917.1476 | 1.194%
Provincia de San Juan | 3608.193 | 3608.193 | 939.9095 | 939.9095 | 1.224%
Provincia de San Luis | 3451.6878 | 3451.6878 | 705.0071 | 705.0071 | 0.9179%
Provincia de Santa Cruz | 19272.7029 | 19322.4463 | 2248.6064 | 2239.6934 | 2.916%
Provincia de Santa Fe | 7455.9925 | 7292.2727 | 797.6553 | 789.2392 | 1.028%
Provincia de Santiago del Estero | 3672.9129 | 3690.4414 | 951.6091 | 773.5229 | 1.007%
Provincia de Tucumán | 6306.2854 | 6195.0342 | 692.4766 | 633.023 | 0.8242%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 2674.6706 | 2730.4706 | 215.9016 | 205.1078 | 0.2671%
Interprovincial | 74209.9572 | 73743.6146 | 16184.5225 | 16184.5225 | 21.07%
Nacional | 151330.7997 | 112753.3453 | 6017.2341 | 6017.2341 | 7.835%
Binacional | 0 | 812.5553 | 12.11 | 12.11 | 0.01577%
Total Transferencias de Capital | 471548.1295 | 472470.8259 | 79143.3953 | 76803.7221 | 100%

## Cuadro H
Cuadro H
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 31/3/2021
(en millones de $)
Finalidad/Función | Inversión Real Directa | Transferencias | Total
Administración Gubernamental
Legislativa | 131.5122 |  | 131.5122
Judicial | 121.242 |  | 121.242
Dirección Superior Ejecutiva | 123.6091 |  | 123.6091
Relaciones Exteriores | 2.3852 |  | 2.3852
Relaciones Interiores | 3.8388 | 3636.8342 | 3640.6729
Administración Fiscal | 14.5226 | 19 | 33.5226
Control de la Gestión Pública | 0.46083 |  | 0.46083
Información y Estadística Básicas | 70.4812 |  | 70.4812
Subtotal | 468.0519 | 3655.8342 | 4123.886
Servicios de Defensa y Seguridad
Defensa | 893.2177 |  | 893.2177
Seguridad Interior | 269.0453 |  | 269.0453
Sistema Penal | 112.2167 |  | 112.2167
Inteligencia | 45.3768 |  | 45.3768
Subtotal | 1319.8564 |  | 1319.8564
Servicios Sociales
Salud | 466.0686 | 5128.4542 | 5594.5229
Promoción y Asistencia Social | 341.9741 | 1516.4267 | 1858.4008
Seguridad Social | 208.9709 |  | 208.9709
Educación y Cultura | 2171.4953 | 6300.9503 | 8472.4456
Ciencia y Técnica | 3121.5384 | 329.1188 | 3450.6572
Trabajo | 61.6809 | 6.748 | 68.4289
Vivienda y Urbanismo | 24.5006 | 20811.1153 | 20835.6159
Agua Potable y Alcantarillado | 796.9549 | 24296.3876 | 25093.3425
Subtotal | 7193.1837 | 58389.2009 | 65582.3846
Servicios Económicos
Energía, Combustibles y Minería | 11.6278 | 4591.2638 | 4602.8916
Comunicaciones | 7.9199 | 325.4065 | 333.3264
Transporte | 20555.5952 | 5893.7065 | 26449.3017
Ecología y Medio Ambiente | 1536.0323 | 777.0568 | 2313.089
Agricultura | 51.4305 | 208.551 | 259.9815
Industria | 44.8345 | 2227.4612 | 2272.2957
Comercio, Turismo y Otros Servicios | 43.0551 | 111.2414 | 154.2965
Seguros y Finanzas | 24.0778 | 624 | 648.0778
Subtotal | 22274.5731 | 14758.6871 | 37033.2601
Total | 31255.665 | 76803.7221 | 108059.3871